Информация

по результатам экспертизы проекта

постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 года № 320 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2023 годы»

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует решению Думы Ханты-Мансийского района от 05.03.2021 № 713 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом статьи 14 решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679.

Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт муниципальной программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив общий объем финансирования из средств бюджета Ханты-Мансийского района на 2021 год на 3 660,3 тыс. рублей, скорректировав объем финансирования по мероприятиям:

«1.3.1.1. «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской» увеличить на 5 166,6 тыс. рублей, из них:

2 273,8 тыс. рублей дополнительные ассигнования из средств бюджета муниципального района,

1 236,3 тыс. рублей – перераспределение средств с мероприятия «1.3.1.3. «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: с. Елизарово сельского поселения Кедровый» (далее - мероприятие 1.3.1.3.). Объем финансовых затрат на мероприятие 1.3.1.3. уменьшен на 1 236, 3 тыс. рублей.

1 656,5 тыс. рублей перераспределение средств экономии, возникшей по результатам размещения муниципального заказа в ходе реализации следующих мероприятий муниципальной программы:

1) «1.2.1.2. «Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи» (далее – мероприятие – 1.2.1.2.) – 992,2 тыс. рублей (начальная максимальная цена контракта 5 199,7 тыс. рублей, по результатам размещения муниципального заказа контракт заключен на сумму 3 628,6 тыс. рублей, экономия составила 1 571,1 тыс. рублей, из них: 992,2 тыс. рублей направлено на реализацию мероприятия 1.3.1.1., 290,0 тыс. рублей перераспределяются на мероприятие 1.5. «Разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района», остаток экономии в объеме 288,9 тыс. рублей не распределен по мероприятию 1.2.1.2.). Объем финансовых затрат по мероприятию 1.2.1.2. уменьшен на 1 282,2 тыс. рублей.

2) «1.2.2. «Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи» (далее – мероприятие 1.2.2.) - 108,3 тыс. рублей (начальная максимальная цена контракта 386,9 тыс. рублей, по результатам размещения муниципального заказа контракт заключен на сумму 278,6 тыс. рублей). Объем финансовых затрат по мероприятию 1.2.2. уменьшен на 108,3 тыс. рублей.

3) «1.3.3.7. «Оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенном пункте: п. Луговской» (далее – мероприятие 1.3.3.7.) 556,0 тыс. рублей (начальная максимальная цена контракта 1 200,0 тыс. рублей, по результатам размещения муниципального заказа контракт заключен на сумму 644,0 тыс. рублей). Объем финансовых затрат по мероприятию 1.3.3.7. уменьшен на 556,0 тыс. рублей.

Средства в объеме 5 166,1 тыс. рублей направляются на оплату работ по муниципальному контракту от 26.10.2020 № 0187300008420000298 на выполнение работ: «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской (выполнение работ по ремонту)», заключенного муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» с муниципальным предприятием «ЖЭК-3». Цена контракта 29 203,5 тыс. рублей, начало работ – с даты заключения контракта, срок окончания работ – 01.01.2021. *Контрольно-счетная палата отмечает неисполнение муниципального контракта на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия и отсутствие со стороны заказчика действий по обеспечению выполнения муниципального контракта (отсутствие информации о штрафных санкциях и претензионной работе в единой информационной системе в сфере закупок).*

«1.5. «Разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории   
п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» - увеличить на 290 тыс. рублей, перераспределив на основании статьи 14 решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 средства экономии, возникшие при реализации мероприятия 1.2.1.2. Средства направляются с целью реализации требований предписания Ханты-Мансийского отдела госветнадзора Ветслужбы Югры от 31.05.2018 № 11, в части сокращения санитарно- защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района. *Контрольно-счетная палата обращает внимание на несвоевременное исполнение вышеуказанного предписания (2 года с момента получения, до 01.06.2020), что влечет административную ответственность на основании части 8 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и может повлечь дополнительные расходы средств бюджета района в случае наложения штрафа на юридическое лицо.*

«2.2.2. «Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в д. Шапша» увеличение на 936,5 тыс. рублей, ассигнования предусмотрены изменениями в бюджет Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представлен локальный сметный расчет.

«2.2.6. «Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)» увеличение на 150 тыс. рублей, ассигнования предусмотрены изменениями в бюджет Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представлен локальный сметный расчет.

«2.2.7. «Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)» увеличение на 150 тыс. рублей, ассигнования предусмотрены изменениями в бюджет Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представлен локальный сметный расчет.

«2.2.8. «Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)» увеличение на 150 тыс. рублей, ассигнования предусмотрены в бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представлен локальный сметный расчет.

Предлагаемые Проектом изменения повлекут корректировку Таблицы 1 «Целевые показатели муниципальной программ», в части установления значения целевого показателя «5. «Количество скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, ед.» - 1 единица.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от общественности и населения не поступали.

В нарушение пункта 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 16.05.2016 № 163 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования на территории Ханты-Мансийского района» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения» размещена пояснительная записка. *При дальнейшем внесении изменений в муниципальную программу контрольно-счетная палата рекомендует ответственному исполнителю учесть, что пояснительная записка к Проекту программы не относится к документам стратегического планирования и не подлежит общественным обсуждениям.*

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.