ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2019											№ 535

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие

муниципального имущества Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

по состоянию на 1 декабря 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 535

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 (в редакции от 31.10.2019 № 273) в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Цель Программы – формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

- совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

- обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района.

Программа включает в себя 1 подпрограмму: «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района».

Объем финансирования Программы в 2019 году составляет 77 675,8 тыс. рублей, в том числе: из бюджета района – 77 675,8 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 0 рублей, внебюджетное финансирование – 0 рублей.

По состоянию на 15 ноября 2019 года освоено 51 834,5 тыс. рублей (66,7 %).

Исполнение Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении к информации о ходе реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Приложение

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

по состоянию на 1 декабря 2019 года

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 1 декабря 2019 года

| п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент исполнения на 15.11.2019 | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной Программой на 2019 год | Фактическое освоение на 15.11.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 407,9 | 387,9 | 95,1 | В рамках исполнения мероприятия: заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 387,9 тыс. рублей на выполнение работ по паспортизации объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в целях уточнения протяженности инженерных сетей и схем их прохождения (сети тепло и водоснабжения в п. Горноправдинск, с. Кышик, с. Нялинское, п. Луговской, д. Шапша), в целях постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности (здание электростанции п. Выкатной, сооружение берегоукрепительное, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская); заключен 1 муниципальный контракт на сумму 20,0 тыс. рублей на подготовку актов обследования объектов недвижимого имущества с целью последующего снятия объектов с государственного кадастрового учета и прекращения права муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в связи с их сносом. Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены до 2 декабря 2019 года. Результаты реализации мероприятия: Количество изготовленных технических планов и технических паспортов: объекты нежилого фонда, ед. – 2 ед., в том числе: тех.планы – 1 ед., тех.паспорта – 1 ед.; линейные объекты, км. – 44,57 км, в том числе: тех.планы – 44,57 км, тех.паспорта – 0 км. |
| 1.2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 183,3 | 178,3 | 97,3 | В рамках исполнения мероприятия: Заключено 5 муниципальных контрактов на оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на сумму 183,3 тыс. рублей. Услуги по контрактам оказаны в полном объеме. Вышеуказанная оценка проводилась в целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 378. Произведена оплата судебных расходов на проведение судебной экспертизы в соответствии с определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу о взыскании ущерба за снесенное жилое помещение № 9 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 285. Результаты реализации мероприятия: Количество объектов оценки, ед. – 27. Остаток средств в сумме 5,0 тыс. рублей образовался в связи с возвратом Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перечисленных денежных средств за экспертизу объекта. Указанные денежные средства планируется вернуть в бюджет Ханты-Мансийского района |
| 1.3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны | депимущества района | бюджет района | 3 601,1 | 1 949,7 | 54,1 | В рамках исполнения мероприятия: заключены муниципальные контракты на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, содержание, обслуживание и охраны муниципального имущества, приобретение электростчетчика, электрокотла, сантехнического оборудования на объекты муниципального жилищного фонда в связи с необходимостью замены вышедших из строя. Оплата производится за фактически оказанные услуги. Срок исполнения контрактов – по 31.12.2019 года; заключен договор с НО «Югорский фонд капитального ремонта» на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Срок исполнения договора – по 31.12.2019. Остаток средств по мероприятию планируется использовать до конца 2019 года. Результаты реализации мероприятия: Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 25,8 % |
| 1.4. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | депимущества района | бюджет района | 43 983,0 | 38 798,9 | 88,2 | В рамках исполнения мероприятия профинансированы расходы в сумме 38 798,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности депимущества района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками депимущества района. Произведены выплаты по статьям «Заработная плата», «Страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды», «Прочие выплаты» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту отпуска и обратно), «Расходы на содержание имущества департамента», «Прочие работы, услуги», «Увеличение стоимости материальных запасов». Остаток средств по мероприятию планируется использовать до конца 2019 года. Результаты реализации мероприятия: Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, – 84,4 % |
| 1.5. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 2 660,1 | 2 418,3 | 90,9 | В рамках исполнения мероприятия заключены: 1 муниципальный контракт на сумму 2 418,3 тыс. рублей на выполнение работ по сносу объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района: здание средней общеобразовательной школы со зданием столярной мастерской в п. Бобровский, ул. Юбилейная, д. 14. Работы по контракту выполнены в полном объеме; 1 муниципальный контракт на сумму 241,8 тыс. рублей на выполнение работ по сносу объекта муниципальной собственности Ханты-Мансийского района: здание хозяйственного блока в п. Кедровый, ул. 60 лет Октября, д. 10а. Срок выполнения работ 01.09.2019. Работы по контракту до настоящего времени в полном объеме не выполнены. Ведется претензионно-исковая работа с подрядчиком. Результаты реализации мероприятия: Количество снесенных объектов – 2 ед. |
| 1.6. | Основное мероприятие: Ремонт объектов муниципальной собственности | всего, в том числе: | бюджет района | 18 140,5 | 8 101,4 | 44,7 | В рамках исполнения мероприятия: |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») |  | 12 340,5 | 8 101,4 | 65,6 | МКУ ХМР «УКСиР» проведена следующая работа: заключен муниципальный контракт на сумму 8 101,3 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту восьмиквартирного жилого дома, расположенного по адресу: с. Селиярово, ул. Колхозная, д. 9. Работы по контракту выполнены в полном объеме; в ноябре 2019 года планируется размещение муниципального заказа на сумму 3 134,4 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту восьмиквартирного жилого дома, расположенного по адресу: с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5. Планируемый срок выполнения работ 2020 год; в ноябре 2019 года планируется размещение муниципального заказа на сумму 294,6 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту жилого помещения № 5, расположенного по адресу: д. Ярки, ул. Сосновая, д. 2. Планируемый срок выполнения работ декабрь 2019 года; в декабре 2019 года будет проведена экспертиза сметной стоимости капитального ремонта квартиры № 3, расположенной по адресу: с. Троица, ул. Обская, д. 10, в сумме 10,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427; денежные средства в сумме 603,5 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры № 3, расположенной по адресу: с. Троица, ул. Обская, д. 10, не могут быть освоены в 2019 году в связи со сроками проведения экспертизы сметной стоимости и большим объемом работ. Остаток средств в виде экономии по результатам конкурсных процедур планируется вернуть в бюджет Ханты-Мансийского района. |
|  |  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО») |  | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ ХМР «УТО» проведена следующая работа: проводится экспертиза сметной стоимости капитального ремонта административного здания, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, срок проведения экспертизы – 10.12.2019; денежные средства в сумме 5 800,0 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, не могут быть освоены в 2019 году в связи со сроками проведения экспертизы сметной стоимости и большим объемом работ. Результаты реализации мероприятия: Количество отремонтированных объектов – 1 ед. |
| 1.7. | Основное мероприятие: Приобретение имущества в муниципальную собственность | всего, в том числе: | бюджет района | 8 699,9 | 0,0 | 0,0 | В рамках исполнения мероприятия: |
|  |  | депимущества района |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | депимуществом района по результатам проведенных торгов проводится работа по заключению муниципального контракта на поставку мусоровозной машины на сумму 3 212,5 тыс. рублей. Срок поставки автомобиля – до 20.12.2019. Остаток средств в сумме 1 287,5 тыс. рублей планируется освоить до конца 2019 года. |
|  |  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО») |  | 4 199,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ ХМР «УТО» проведена следующая работа: заключен муниципальный контракт на сумму 1 021,7 тыс. рублей на поставку лодочного мотора. Срок поставки – 27.12.2019; по результатам проведенных торгов проводится работа по заключению муниципальных контрактов на поставку: 2 единиц транспортных средств на сумму 1 232,4 тыс. рублей, срок поставки 20.12.2019; моторной лодки на сумму 1 672,9, срок поставки – 20.12.2019; объявлены торги на поставку прицепа для моторной лодки на сумму 256,0 тыс. рублей, срок поставки – до конца 2019 года. Ожидаемое исполнение указанных мероприятий – до конца 2019 года. Остаток средств в виде экономии по результатам конкурсных процедур планируется вернуть в бюджет Ханты-Мансийского района. Результаты реализации мероприятия: Количество приобретенных объектов, ед. – 0. |
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет района | 77 675,8 | 51 834,5 | 66,7 |  |
| Всего по программе |  | всего | 77 675,8 | 51 834,5 | 66,7 |  |
|  |  | бюджет района | 77 675,8 | 51 834,5 | 66,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |