ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

22.10.2010                                                                                                   № 581

О ходе строительства жилищных,

социальных объектов и исполнении

контрактных  обязательств

Заслушав информацию о ходе строительства жилищных, социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных, социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского  района                                                        П.Н. Захаров

27.10.2010

Информация

о ходе строительства жилищных, социальных объектов и исполнении контрактных обязательств

Подпрограмма «Прочее жилищное строительство в Ханты-Мансийском районе»

| Наименование объекта | Стоимость работ по контракту тыс.руб | Фактическое исполнение на 01.10.2010 г тыс.руб. | Примечание (% исполнения контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная д.9 с. Селиярово | 17 272,4 | 9 316,3 | 54% |

Согласно муниципального контракта № 4 от 11.09.2009 года ООО «ЮграСпецТехноСтрой» выполняет строительные работы на объекте «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9 с. Селиярово Ханты-Мансийского района».  Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 11.09.2009 по 11.09.2010. На данный момент выполнено: конструкции ж/б – фундаменты, перекрытия, лестницы, выполнена кладка стен, перегородок.

Подпрограмма «Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского района»

| Наименование объекта | Стоимость работ по контракту тыс.руб | Фактическое исполнение на 01.10.2010 г тыс.руб. | Примечание (% исполнения контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивный комплекс п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 115 308,9 | - | - |

Согласно муниципального контракта № 6 от 30.12.2009 года ООО «Коралл» выполняет строительные работы на объекте «Физкультурно-спортивный комплекс п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 30.12.2009 по 15.12.2011. Подрядчиком выполнены следующие работы: по нулевому циклу (устройство монолитного ростверка, монолитные плиты на отметке -0.250 по всей площади здания, приступили к кладке стен.

Подпрограмма «Развитие материально - технической базы учреждений здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района

| Наименование объекта | Стоимость работ по контракту тыс.руб | Фактическое исполнение на 01.10.2010 г тыс.руб. | Примечание (% исполнения контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Завершение работ и ввод в эксплуатацию участковой больницы на 40 коек с поликлиникой на 80 пос. в смену п. Луговской Ханты-Мансийского района | 16 211,3 | - | - |

Согласно муниципального контракта № 7 от 30.12.2009 года ООО «Восход» выполняет строительные работы на объекте «Завершение работ и ввод в эксплуатацию участковой больницы на 40 коек с поликлиникой на 80 пос. в смену п. Луговской Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 30.12.2009 по 30.09.2010. На данный момент выполнений не было.

Подпрограмма «Строительство сельских школ на территории Ханты-Мансийского района»

| Наименование объекта | Стоимость работ по контракту тыс.руб | Фактическое исполнение на 01.10.2010 г тыс.руб. | Примечание (% исполнения контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа-сад-пришкольный интернат на 80-45-12 мест в с. Кышик Ханты-Мансийского района | 159 500,0 | 126 281,2 | 79% |
| Начальная общеобразовательная школа на 200 учащихся в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 167 915,4 | 150 531,6 | 90% |

Согласно государственного контракта  № 34 от 19.12.2007 года ООО «Тепловодоснабжение» выполняет строительные работы на объекте «Школа-сад - пришкольный интернат на 80-45-12 мест в с. Кышик Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 01.07.2008 по 01.05.2010. На данный момент выполнено: снос строений, земляные работы, сваи, ростверки, фундаменты, крыльца, входы, подземная часть, общестроительные работы, стены наружные внутренние, фасад, устройство утеплителя (548,8м2), монтаж панелей «алюкобонд» (площадь стен 2 228,8 м2), покрытия, перекрытия, окна, двери, (монтируется входная группа), в школе детском саде интернате ведется установка наружных дверей, кровля и крыша выполнены 100%, полы детского сада школы и интерната выполнены на 80%, внутренняя отделка (побелка потолков, водоэмульсионная окраска стен), лестницы и площадки выполнены полностью, водопровод и канализация 100%, внутри здания ведется монтаж сантехнических устройств, наружные сети водопровода, внутренняя разводка водопровода по зданию выполнены, смонтирована система отопления (но не подключена к наружным сетям), заканчиваются работы по устройству внутреннего электроосвещения. Ведется монтаж слаботочных устройств по зданию. Медицинский блок: выполнены земляные работы фундаменты, отдельные фундаменты. Наружные стены выполнены остался монтаж утеплителя и монтаж «алюкобонда». Внутренние стены полностью готовы (балки, колоны, перекрытия), кровля, лестницы, площадки. Наружная канализация водопровод выполнены. Вентиляция и отопление смонтированы, но не подключены. Устанавливается ограждение территории школы. На объекте ведутся работы по благоустройству территории, монтируются дорожные плиты, тротуарная плитка.

Согласно государственного контракта № 35 от 24.12.2007 года ОАО «ДСК Автобан» выполняет строительные работы на объекте «Начальная общеобразовательная школа на 200 учащихся в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Работы, предусмотренные настоящим контрактом осуществляются с 24.12.2007 по 01.09.2010. На данный момент выполнено: земляные работы, фундаменты, кладочные работы стен, перекрытия, крыша, кровля, окна, двери, внутренняя отделка, внутренние инженерные сети, выполнены все строительные работы за исключением бассейна (осталось выполнить внутреннею отделку и установить оборудование), благоустройство 50% выполнено, а именно уложены дорожные плиты, бетонные основания, земляные работы, наружная канализация выполнена на 50%, а также теплая стоянка и общестроительные работы.

Директор   Департамента                                         С.А. Кобзарев