ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

30.09.2011                                                                                                      №  65

О ходе реализации

долгосрочной целевой программы

«Новая школа Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

# Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой   программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                 		П.Н. Захаров

05.10.2011

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

подпрограмма I «Инновационное развитие образования»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Инновационное развитие образования» из местного и окружного бюджетов на 2011 год выделено- 7 304 тыс.рублей, в том числе:

- на «Оснащение  образовательного процесса» - 5 796 тыс.рублей;

- на «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)»  – 863 тыс.рублей;

-на «Развитие качества и содержания технологий образования»-365,0 тыс.рублей;

-  Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы-280,0 тыс. рублей.

Исполнение по мероприятию «Оснащение  образовательного процесса» по состоянию на 9 сентября 2011 года составило- 59,5%, при утвержденных плановых бюджетных ассигнованиях- 5 796 тыс.рублей, кассовые расходы составили - 3 446,0 тыс.рублей. Остаток неиспользованных средств - 2 350 тыс.рублей.

В полном объеме освоены средства по следующим учреждениям образования - МОУ: НШДС п. Кирпичный, МОУ: НШДС с. Елизарово, МОУ: НОШ п. Горноправдинск, МОУ: НОШ д. Зенково, МОУ: ООШ д. Белогорье, МОУ: ООШ д. Ягурьях, МОУ: ООШ д. Ягурьях, МОУ: ООШ д. Пырьях, МОУ: СОШ д. Согом, МОУ: СОШ д. Шапша, МОУ: СОШ п. Красноленинский, МОУ: СОШ п. Луговской, МОУ: СОШ с. Батово.

Образовательными учреждениями приобретены комплекты интерактивных досок и короткофокусных проекторов в количестве 14-ти штук, комплекты серверного оборудования в количестве 3-х штук, комплекты карт, лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии в количестве 4-х штук.

В настоящее время производится отгрузка 3-х лабораторных комплектов по физике, химии и биологии. Расчет за поставленный товар в размере 1 350,0 тыс.рублей будет произведен после полной отгрузки товара.

Кроме того, объявлены торги на  создание единой информационной образовательной среды (сеть (ЛВС) в двух образовательных учреждениях на сумму 1 000,0 тыс.рублей. Срок проведения аукциона вторая половина сентября 2011 года.

По мероприятию  «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» расходы исполнены на 99,11%, при плане- 1 188 тыс.рублей, кассовое исполнение - 1 177 тыс.рублей.

Итого по мероприятию подпрограммы «Инновационное развитие образования» освоено 4 623,0  тыс.рублей что составляет 63,29%.

подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»

1. Мероприятие п.  1 «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» из местного и окружного бюджетов выделено 32 065,2 тыс. руб., (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 3 августа 2011 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166) в том числе:

- МОУ СОШ с. Троица (сумма: 5 960 тыс.рублей). Исполнено по состоянию на 9 сентября 2011 года- 3,340,7 тыс.рублей. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований до конца 2011 года – 2 619,3 тыс.рублей. Оплата по аукциону, состоявшемуся в августе 2011 года,  будет осуществлена в сентябре 2011 года. Ожидаемое исполнение – 100%.

- МОУ СОШ д. Шапша (сумма: 7 679 тыс.рублей).  По состоянию на 9 сентября 2011 года исполнено- 6,843,3 тыс.рублей. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований до конца 2011 года – 835,6  тыс.рублей. Оплата по муниципальному контракту от 05.07.2011 года, будет осуществлена в сентябре 2011 года. Ожидаемое исполнение – 100%.

- МОУ СОШ п. Горноправдинск (сумма: 17 226,2 тыс.рублей). По состоянию на 9 сентября 2011 года кассовых расходов - 6,803,7 тыс.рублей. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований до конца 2011 года – 10 422,5  тыс.рублей. Оплата по муниципальным  контрактам от 05.07.2011 года, будет осуществлена в сентябре 2011 года. Ожидаемое исполнение – 100%. Внесены  изменения в программу. Проект программы проходит согласование в администрации Ханты-Мансийского района.

- МОУ: СОШ с. Нялинское (сумма: 1 200 тыс.рублей). По состоянию на 9 сентября 2011 года кассовых расходов- 1199,9 тыс.рублей. Работа по ремонту завершена, идет приемка выполненных работ. Остаток 0,1 тыс.рублей.

Итого по мероприятию  п.1 «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» освоено 4 095,4  тыс.рублей что составляет 12,77%.

2. Мероприятие п.2 «Проведение работ по благоустройству территории образовательных учреждений» из местного и окружного бюджетов выделено 4 421,8 тыс. руб., в том числе:

- общеобразовательные школы – 2 100,0 тыс.рублей;

- дошкольные учреждения – 2 321,8,0 тыс.рублей.

Средства по данному мероприятию освоены в полном объеме.

Итого по мероприятию  п.2 «Проведение работ по благоустройству территории образовательных учреждений» освоено 4 421,8  тыс.рублей что составляет 100,0%, т.е. по 38 учреждениям, учтенным в программе «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» расходы исполнены в полном объеме.

Средними образовательными учреждениями (школы) приобретены комплекты уличных тренажеров в количестве 17-ти штук на сумму 2 100,0 тыс.рублей, в составе каждого комплекта 6 тренажеров.

Дошкольными образовательными учреждениями (сады) приобретены комплекты уличного игрового оборудования в количестве 22-х штук на сумму 2 321,8 тыс.рублей, в составе каждого комплекта домик, горка, песочница и машина.

3. Мероприятие п.3 «Укрепление пожарной безопасности» на укрепление плановых пожарных мероприятий», из местного и окружного бюджетов было выделено  960,0 тыс.рублей, в том числе:

- общеобразовательные школы – 450,0 тыс.рублей.

- дошкольные учреждения – 495,0 тыс.рублей.

- учреждения дополнительного образования детей – 15 тыс. рублей.

Итого по п.3 «Укрепление пожарной безопасности» освоено 771 тыс.рублей что составляет 80,31%.

Средства в размере 600, 0 тыс.рублей на приобретение средств пожаротушения освоены в полном объеме.

Работы по расширению эвакуационных выходов, установке противопожарных дверей выполнены в полном объеме. Произведена предоплата в размере 30% от суммы договоров. В настоящее время  ведется приемка работ, оформление документации. В соответствии с условиями договоров окончательный расчет в размере 70% за выполнение работ будет производен после полного исполнения договора. Срок исполнения – до 20 сентября 2011 года.

4. Мероприятие  п.4 «Укрепление антитеррористической безопасности» из местного и окружного бюджетов выделено 2 815,5 тыс. руб., в том числе:

- общеобразовательные школы – 2 800,0 тыс.рублей;

- дошкольные учреждения – 15,5 тыс.рублей.

В средних образовательных учреждениях (школы) произведена установка систем видеонаблюдения в количестве 28 штук на сумму 2 800,0 тыс.рублей.

В дошкольных образовательных учреждениях (сады) произведена установка тревожных кнопок в количестве 2-х штук на сумму 15,5 тыс.рублей.

Итого по мероприятию  п.4 «Укрепление антитеррористической безопасности» освоено 2 815,5  тыс.рублей,  что составляет 100%, т.е. по 30 образовательным учреждениям, учтенных в программе бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

5.  Мероприятие п.5 «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» на устранение 63-х предписаний Роспотребнадзора из местного и окружного бюджетов выделено 3 630 тыс. руб., в том числе:

- на  приобретение технологического оборудования для пищеблоков (сумма: 985,2 тыс.рублей). В настоящее время производится отгрузка товара. Расчет за поставленный товар будет произведен после полной отгрузки товара. Срок исполнения – до 20 сентября 2011 года;

- на приобретение столовой посуды (сумма: 184,3 тыс.рублей). Товар закуплен в полном объеме. Оплата произведена в 100% размере.

- на приобретение мебели для пищеблоков (сумма: 476,1 тыс.рублей).  В настоящее время производится отгрузка товара. Расчет за поставленный товар будет произведен после полной отгрузки товара. Срок исполнения – до 20 сентября 2011 года;

- на приобретение сантехники (сумма: 25,0 тыс.рублей). Товар закуплен в полном объеме. Оплата произведена в 100% размере;

- на приобретение медицинского оборудования (сумма: 320,0 тыс.рублей). В настоящее время производится отгрузка товара. Расчет за поставленный товар будет произведен после полной отгрузки товара. Срок исполнения – до 20 сентября 2011 года;

- на приобретение детской мебели (сумма:  692,1 тыс.рублей). В настоящее время производится отгрузка товара. Расчет за поставленный товар будет произведен после полной отгрузки товара. Срок исполнения – до 20 сентября 2011 года;

- устранение иных предписаний Роспотребнадзора (ограждение отопительных приборов защитными решетками, оборудование кабинетов, спортивных залов, складских помещений, раздевалок, площадок под контейнеры для мусора (сумма: 947,3 тыс.рублей). Выполнены работы и закуплен товар в полном объеме. Оплата произведена в 100% размере.

Итого по мероприятию  п.5 «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» освоено 1 126,5 тыс.рублей что составляет 31,03%. В полном объеме исполнены расходы по МДОУ: «Теремок» с. Селиярово, МДОУ: «Ягодка» с. Кышик, МОУ: ООШ д. Белогорье, МОУ: ООШ д. Ягурьях, МОУ: ООШ с. Реполово, СОУ: СОШ д. Согом, МОУ: СОШ с. Троица, МОУ: СОШ п. Кедровый, МОУ:СОШ с. Нялинское, МОУ: СОШ с. Селиярово.  Остаток бюджетных ассигнований до конца года- 2 503,5 тыс.рублей. Срок исполнения – до 20 сентября 2011 года.

6. Мероприятие  п.6 «Повышение энергоэффективности» из местного и окружного бюджетов выделено 6 313,1 тыс. руб., в том числе:

- общеобразовательные школы – 4 123,1 тыс.рублей;

- дошкольные учреждения – 2 130,0 тыс.рублей;

- учреждения дополнительного образования детей – 60,0 тыс.рублей.

Договоры на выполнение работ по установке тепло–водо счетчиков образовательными учреждениями заключены. В соответствии с условиями данных договоров оплата за выполненные работы должна быть произведена после полного исполнения условий договора (срок выполнения всех видов работ до 15 сентября 2011 года, в связи с началом отопительного сезона) в срок до 30 сентября 2011 года. Кроме того, в настоящее время производится отгрузка товара (энергосберегающие лампы, счетчики и т.д.). Расчет за поставленный товар будет произведен после полной отгрузки товара.

На сегодняшний день работы завершены в МОУ СОШ с.Батово, МОУ СОШ п.Сибирский, МОУ СОШ д.Шапша, МОУ СОШ п.Кирпичный, МОУ ООШ д.Ягурьях, МОУ ООШ д.Белогорье, МДОУ ДС «Мишутка» д.Белогорье, МДОУ ДС «Снежинка» д.Ягурьях, МДОУ ДС «Солнышко» п.Кедровый, МДОУ ДС «Светлячок» д.Шапша.

Итого по мероприятию  п.6 «Повышение энергоэффективности» освоено 549,7 тыс.рублей,  что составляет 8,7%. В полном объеме освоены средства по МОУ: СОШ п. Кедровый.

подпрограмма III «Развитие материально-технической базы сферы образования»

По данной подпрограмме на строительство школ и дошкольных учреждений  утверждено  из местного и окружного бюджетов 67 431,6  тыс. руб., (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 3 августа 2011 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166).  Кассовое исполнение по состоянию на 1 сентября 2011 года- 38 927,9 тыс.рублей, расходы исполнены на 57,73%,  в том числе:

- Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п. Кедровый – утверждено в программе из двух источников - 6 307, 4 тыс.рублей. Кассовых расходов нет. Задание на проектирование  объекта  в стадии согласования, планируется аукцион на октябрь 2011 года. Ожидаемое исполнения в полном объеме;

- Комплекс «Школа-детский сад д. Согом- утверждено в программе из двух источников – 4 082,3 тыс.рублей. Кассовых расходов нет. Документы на аукцион переданы в уполномоченные органа  администрации Ханты-Мансийского района. Ожидаемое исполнение в полном объеме;

- Комплекс «Школа-детский сад пришкольный интернат» с. Кышик – утверждено по программе из двух источников- 33 641,4 тыс.рублей. По данным Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ на 7 сентября 2011 года  объем бюджетных ассигнований составляет- 47 941,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение  на 1 сентября  – 36 950,9 тыс.рублей, расходы исполнены на 77,08%. Заключены контракты на поставку оборудования на сумму- 7 710,6 тыс.рублей, поставка оборудования осложнена сжатыми сроками исполнения контракта и сложной транспортной схемой. По условию государственного контроля сумму в 1 138,1 тыс.рублей необходимо вернуть в бюджет автономного округа. По итогу исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 года будет подведены итоги исполнения средств по данному объекту и внесены  изменения в программу «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» и произведет возврат средств в бюджет автономного округа.  Ожидаемое исполнение в полном объеме;

- Начальная школа п. Горноправдинск - утверждено по программе средствами местного бюджета- 3 930,3 тыс.рублей. Расходы исполнены на 50,03%, кассовое исполнение – 1 977 тыс.рублей. Заключены контракты на поставку оборудования на сумму- 1 927 тыс.рублей. Ожидаемое исполнение в полном объеме;

- Реконструкция школы для размещения дополнительной группы дошкольного возраста с. Нялинское – утверждено по программе из двух источников финансирования- 5 млн. рублей. Кассовых расходов нет. Муниципальный контракт от 13.07.2011 года на проектирование объекта – август 2011 года, далее будет объявлен аукцион на реконструкцию здания школы. Ожидаемое исполнение в полном объеме;

- Дошкольное образовательное учреждение п. Луговской -  утверждено по программе из двух источников финансирования- 3 992 тыс.рублей. Кассовых расходов нет;

- Реконструкция школы для размещения групп дошкольного возраста д. Ягурьях- утверждено по программе из двух источников финансирования-10 478,2 тыс.рублей. Кассовых расходов нет. Готовится техническое задание для ПСД, планируется аукцион на проектирование объекта на ноябрь 2011 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ об исполнении долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы»

- Информация об освоении денежных средств, выделенных на программу по состоянию на 9 сентября 2011 года - при уточненных плановых назначениях, утвержденных в программе «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» (с учетом внесения изменений постановлением от 3 августа 2011 года № 133) – 124 941,2 тыс.рублей, кассовое исполнение – 63,556,9 тыс.рублей, расходы исполнены на 50,87%;

- Информация о планируемом перераспределении средств и о сроках их освоения – по итогу исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 года  планируется перераспределение средств и внесение изменения в программу (информация Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ).;

- Информация об окончательном сроке освоения денежных средств, выделенных на мероприятия I и  II подпрограммы – до 30 сентября 2011 года, по III подпрограмме - декабрь 2011года;

- Информация о сроках возврата денежных средств в доход бюджета автономного округа, в случае невозможности их освоения – возврат средств  планируется по III подпрограмме «Развитие материально-технической базы сферы образования» (информация Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ).

И.о. председателя комитета                                          Н.В. Боботкова