ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.09.2016 | № 20 |
| --- | --- |

п. Сибирский

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Сибирский

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», обращением Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района от 31.08.2016 № 4829/16-0-0, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Устава сельского поселения Сибирский, учитывая протокол заседания и рекомендации комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Сибирский от 29 сентября 2016 года:

- Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Сибирский, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Сибирский от 18.04.2013 № 3 (с изменениями от 15.08.2016) (далее - проект о внесении изменений в Правила).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

- Предложения заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила направляются в адрес комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Сибирский (п. Сибирский, ул. Центральная, д.7) в срок до 28 октября 2016 года.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Сельские поселения района» «СП Сибирский» не позднее 10 дней с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сибирский							В.Ю.Рысаков

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Сибирский

от 29.09.2016 № 20

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального

образования сельского поселения Сибирский

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления администрации сельского поселения Сибирский о внесении изменений в Правила | сентябрь 2016 год |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | октябрь 2016 год |
| 3. | Разработка проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Сибирский» | октябрь 2016 год |
| 4. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Сибирский» | октябрь 2016 год |
| 5. | Направление главе сельского поселения Сибирский для принятия решения о проведении публичных слушаний | октябрь 2016 год |
| 6. | Проведение публичных слушаний | ноябрь-декабрь 2016 год |
| 7. | Опубликование протокола и заключения публичных слушаний | декабрь 2016 |
| 8. | Направление проекта главе сельского поселения Сибирский для принятия решения о направлении проекта в Совет депутатов сельского поселения Сибирский | январь 2017 год |
| 9. | Рассмотрение и утверждение Советом депутатов сельского поселения Сибирский проекта о внесении изменений в Правила | январь 2017 год |