**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

09.06.2018 № 324

О достижении целевых

показателей по итогам реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие

агропромышленного комплекса и

традиционной хозяйственной

деятельности коренных

малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годы принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П. Н. Захаров

09.06.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2018 № 324

Информация

о достижении целевых показателей по итогам реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годы (далее – Информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 239 (последние изменения от 17.01.2018 № 25) (далее – Программа).

Цель Программы – создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера путем решения задач по поддержке сельскохозяйственного производства и традиционных видов хозяйственной деятельности, создания условий устойчивого развития сельских территорий, защиты населения от болезней общих для человека и животных.

На реализацию мероприятий Программы на период 2014-2017 годов были запланированы финансовые средства в размере 1 049 336,6 тыс. рублей, исполнение составило 997 864,7 тыс. рублей или 95% от плана.

По итогам 2017 года степень достижения целевых показателей составила 70,5% (достигнуто 12 показателей из 17).

Показатели исполнены:

- Показатель 2 «Поголовье свиней» исполнен на 136% и составил 2785 голов (базовый 2047 голов). Рост числа свиней обусловлен увеличением поголовья (на 30%) в фермерских хозяйствах района;

- Показатель 3 «Производство мяса» исполнен на 103,4% и составил 993 тонны (базовый 960 тонн). Увеличение производства мяса связано с ростом поголовья свиней и других видов сельскохозяйственных животных;

- Показатель 4 «Производство молока» исполнен на 108,4% и составил 6124 тонны (базовый 5648 тонн). Рост производства молока обусловлен увеличением продуктивности коров молочного стада. Только в фермерском хозяйстве Башмакова В.А. (с. Троица) по итогам 2017 года получен удой на 1 фуражную корову 7128 литров;

- Показатель 6 «Производство овощей» исполнен на 129,7 % и составил 3675 тонн (базовый – 2832 тонны). Рост показателя обусловлен наращиванием производства овощей в АО «Агрофирма». За 2017 год данным предприятием выращено и реализовано 2220 тонн овощной продукции (2016 год – 2050 тонн);

- Показатель 7 «Добыча (вылов) рыбы» исполнен на 163,2% и составил 4545 тонн (базовый 2785 тонн). Рост показателя обусловлен увеличением количества рыбодобывающих предприятий;

- Показатель 11 «Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов» исполнен с увеличением от уровня базового показателя (7 единиц) в 2,4 раза и составил 17 единиц. За период с 2014 по 2017 год на территории района построено (реконструировано) 10 объектов различной функциональной направленности, в том числе:

- построено:

коровник на 50 голов в КФХ Антонова С.В. (район Приобского месторождения);

свинарник на 2000 голов в КФХ Нуровой Т.И. (д. Ярки);

коровник на 100 голов в КФХ Башмакова В.А. (с. Троица);

коровник на 100 голов в КФХ Веретельникова С.В. (д. Белогорье);

коровник на 100 голов в ЖСК «Селиярово» (с. Селиярово);

автономный модульный молочный завод в КФХ Антонова С.В. (район Приобского месторождения);

коровник на 100 голов в КФХ Владимирова В.Н. (п. Горноправдинск);

убойный пункт в КФХ Воронцова А.А. (с. Батово);

- реконструировано:

телятник на 100 голов в КФХ Башмакова В.А. (с. Троица);

коровник на 98 голов в КФХ Белкиной В.Б. (д. Лугофилинская);

- Показатель 12 «Количество работающих в отрасли сельского хозяйства» исполнен на 123,3% и составил 370 человек (базовый 300 человек). Рост численности работающих в отрасли связан с созданием рабочих мест во вновь построенных сельскохозяйственных объектах.

- Показатель 13 «Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек» исполнен с увеличением от уровня базового показателя (378,0 млн. рублей) в 2,2 раза и составил 856 млн. рублей. Рост объема валовой продукции обусловлен увеличением производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, овощей);

- Показатель 14 «Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов» исполнен на 105,2% и составил 40 единиц (базовый 38 единиц). Увеличение количества национальных общин обусловлено улучшением социально-экономических условий для развития коренным населением традиционной хозяйственной деятельности;

- Показатель 15 «Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов в год» исполнен с увеличением от уровня базового показателя (0 единиц) в 2 раза и составил 2 единицы.

- Показатель 16 «Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных» исполнен с увеличением от уровня базового показателя (38 единиц) в 4,9 раза и составил 192 единицы;

- Показатель 17 «Количество пользователей территориями традиционного природопользования» исполнен на 115,9% и составил 328 человек (базовый 283 человека). Количество пользователей увеличилось за счет увеличения членов семей пользователей территорий традиционного природопользования.

Показатели не исполнены:

- Показатель 1 « Поголовье крупного рогатого скота» исполнен на 93,3 % и составил 2500 голов (базовый – 2678 голов). Частичное неисполнение (на 6,7%) обусловлено прекращением деятельности отдельных фермерских хозяйств (КФХ Юсупова Б.М. (п. Кедровый), КФХ, КФХ Гайничиной М.Х. (д. Шапша), КФХ Крюкова Н.Е. (п. Кирпичный);

- Показатель 5 «Производство картофеля» исполнен на 78,5% и составил 6210 тонн (базовый – 7906,6 тонн). Не исполнение данного показателя обусловлено тем, что начиная с 2015 года ЖСК «Реполовский» и КФХ «Воронцова А.А.» прекратили выращивание картофеля (до 2015 года площадь под посевами картофеля в данных хозяйствах составляла 30 гектаров);

- Показатели: 8 – «Объем заготовки ягод», 9 – «Объем заготовки грибов», 10 – «Объем заготовки кедрового ореха» исполнены соответственно на 45,8%, 6,6%, и 46,9 %. Неисполнение показателей обусловлено низкой урожайностью дикоросов в период с 2016 по 2017 год.

Анализ исполнения целевых показателей Программы представлен в приложении к Информации.

Приложение

к Информации о достижении целевых

показателей по итогам реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных

народов Севера Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годы

Исполнение целевых показателей муниципальной программы за период 2014-2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы  (2013 год) | Значения показателей по годам | | | | Значение показателя на момент прекращения действия муниципальной программы  (2017 год) | % исполнения |
| Факт  2014 год | Факт  2015 год | Факт  2016 год | План на 2017 год |
| 1. | Поголовье крупного рогатого скота, голов | 2678 | 2786 | 2493 | 2681 | 2700 | 2500 | 93,3 |
|  | в том числе коров, голов | 1286 | 1273 | 1205 | 1264 | 1280 | 1240 | 96,4 |
| 2. | Поголовье свиней, голов | 2047 | 2568 | 2374 | 2562 | 2600 | 2785 | 136,0 |
| 3. | Производство мяса, тонн | 960 | 1142 | 1195,5 | 1215 | 950 | 993 | 103,4 |
| 4. | Производство молока, тонн | 5648 | 5902 | 6044 | 6090 | 6100 | 6124 | 108,4 |
| 5. | Производство картофеля, тонн | 7906,6 | 7630 | 4099 | 5054 | 6210 | 6210 | 78,5 |
| 6. | Производство овощей, тонн | 2832 | 2480 | 2821 | 3468 | 3500 | 3675 | 129,7 |
| 7. | Добыча (вылов рыбы), тонн | 2785 | 3401 | 4252 | 5962 | 5000 | 4545 | 163,2 |
| 8. | Объем заготовки ягод, тонн | 451,3 | 468 | 209,9 | 56,5 | 215 | 207 | 45,8 |
| 9. | Объем заготовки грибов, тонн | 44,8 | 123 | 38,7 | 30 | 3 | 3 | 6,6 |
| 10. | Объем заготовки кедрового ореха, тонн | 95,8 | 30 | 162 | 92 | 52 | 45 | 46,9 |
| 11. | Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов, единиц | 7 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | в 2,4 раза |
| 12. | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства, человек | 300 | 320 | 325 | 330 | 370 | 370 | 123,3 |
| 13. | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, млн. рублей | 378,0 | 497,0 | 525,5 | 729,0 | 750,0 | 856,0 | в 2,2 раза |
| 14. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов, единиц | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 105,2 |
| 15. | Строительство (приобретение) жилья  для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов в год, единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 200,0 |
| 16. | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, единиц | 39 | 106 | 147 | 169 | 192 | 192 | в 4,9 раза |
| 17. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования, человек | 283 | 283 | 297 | 300 | 303 | 328 | 115,9 |