ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

## ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016										      № 25

О ходе реализации

муниципальной программы

«Ведение землеустройства и

рационального использования

земельных ресурсов

Ханты-Мансийского района

на 2014-2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 						         П.Н. Захаров

26.10.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.10.2016 № 25

Информация

«О ходе реализации муниципальной программы

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы».

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района    на 2014-2018 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 №235 ( в редакции от 23.09.2016 №297) и разработана  в соответствии  с Федеральным законом  от 26.04.2007  № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», с  постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Основными задачами программы являются: проведение землеустроительных мероприятий, информационное наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках по Ханты-Мансийскому району, регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки, перераспределение земли и передача ее эффективным хозяйствующим субъектам.

Объем бюджетных ассигнований по программе на 2016 год составляет 2 245,1 тыс. руб. Фактически по состоянию на 11.10.2016 освоенный объем финансирования 2016 года составляет 899,072 тыс. руб. При этом, принятые обязательства на сумму 760,991 тыс. руб. будут исполнены в  октябре - ноябре  2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | Остаток ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные ассигнования на 2016 год | Фактически освоенный объем финансирования по состоянию на 11.10.2016 |  |
| 1 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2 135,100 | 881,072 | 1 254,028 |
| 2 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | 50,00 | 0 | 50,00 |
| 3 | Корректировка топографической съемки населенных пунктов района | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | 60,00 | 18,00 | 42,00 |
|  | Всего | 2 245,1 | 899,072 | 1346,028 |

По состоянию на 11.10.2016 на 67 % выполнены работы по мероприятию «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков»,  на 30 % по мероприятию «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов», по мероприятию «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис» средства на 2016 год программой не предусмотрены ввиду исполнения данного мероприятия в 2015 году.

По мероприятию «Корректировка топографической съемки населенных пунктов района» средства на 2016 год программой не предусмотрены ввиду исполнения данного мероприятия в 2014 году.

До конца 2016 года планируется обеспечить выполнение работ по остальным мероприятиям программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», «Оценка земельных участков», «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» .

Непосредственные предварительные результаты реализации программы в 2016 году по состоянию на 11.10.2016:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Достижение целей через показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение показателя на 01.01.2016 | Значение, утвержденное программой на год | Уточненное значение | Значение, фактическое за отчетный период (9 месяцев) | Процент испол-нения, % |
| 1 | Поступление земельного налога | тыс. руб | - | 7 053,51 | 7 053,51 | 5 996,45 | 85 |
| 2 | Поступление арендной платы | тыс. руб | - | 180 000,0 | 165 537,60 | 165 537,60 | 91,9 |
| 3 | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципаль-ных нужд, ) земельных участков государствен-ная собственность на которые не разграничена | Ед. | 578 | 696 | 696 | 79 | 67 |
| 4 | Количество граждан зарегистриро-вавших право собственности на земельные участки в рамках реализации федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006г. | Чел. | 94 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| 5 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | Ед. | 94 | 114 | 114 | 6 | 30 |

Фактическое значение по показателю «Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, ) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена» к концу 2016 году будет достигнуто планового значения – 118 и общего количества 696.

Неисполнение по показателю «Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006 г.» связано с отсутствием заявлений от граждан по вопросу оформления в упрощенном порядке прав на земельные участки.