# Приложение  1

# к приказу комитета по образованию

# от 24.12.2012 № 965-О

# План  мероприятий

# по проведению государственной (итоговой) аттестации  выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского района,

# в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
|  |  | Комитет по образованию | Общеобразовательные школы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования. |
| 1.1. | Подготовка приказов комитета в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных учреждений. |
| 1.1.1. | Об утверждении плана мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году. |
|  | Подготовка плана мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. | декабрь 2012 | январь 2013 |
|  | Подготовка приказа «Об утверждении плана мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, в 2012- 2013 учебном году». | до 01.01.2013 | до 15.01.2013 |
| 1.1.2. | Об утверждении ответственных координаторов по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. |
|  | Подготовка информации об ответственных координаторах по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году | ноябрь 2012 |  |
|  | Ознакомление с приказом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры о назначении ответственных координаторов по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. | декабрь 2012 | декабрь 2012 |
|  | Изучение Инструкции для ответственных координаторов по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений. | декабрь 2012 январь 2013 |  |
| 1.1.3. | Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012-2013году. |
|  | Сбор информации от общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной (итоговой) аттестации обучающихся (свод по району). |  | декабрь 2012 |
|  | Формирование сводной информации о перечне общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной (итоговой) аттестации обучающихся (свод по району). | декабрь 2012 |  |
|  | Ознакомление с приказом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в 2012-2013 учебном году». | декабрь 2012 | декабрь 2012 |
| 1.1.4. | Об обеспечении и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. | ноябрь 2012г. | декабрь 2012г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об обеспечении и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году». | февраль 2013г. | февраль2013г. |
| 1.1.5. | Об организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении Положения по организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году». | март 2013г. | март 2013г. |
| 1.1.6. | О Порядке организационно-технологического обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении Порядка организационно-технологического обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году». | март 2013г. | март 2013г. |
| 1.1.7. | О финансировании мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. |
|  | Подготовка и предоставление в Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры сметы расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. | декабрь 2012г. |  |
|  | Формирование сметы расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году (по району). | январь 2013г. |  |
|  | Согласование Соглашения Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «О финансировании муниципальных органов управления образования по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году». | март 2013г. |  |
| 1.2 | Об обеспечении информационной безопасности при передаче данных в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Предоставление информации о лицах, ответственных за обеспечение информационной безопасности при использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений. | январь 2013г. | январь 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для специалистов, ответственных за обеспечение информационной безопасности при использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений. | январь 2013г. | январь 2013г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении Положения об обеспечении информационной безопасности при передаче данных государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году». | январь 2013г. | январь 2013г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об обеспечении информационной безопасности при передаче данных в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 учебном году». | февраль 2012г. | февраль 2012г. |
| 1.3 | О Порядке формирования региональной информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена в 2013 году. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении Порядка формирования региональной информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена в 2013 году» | ноябрь 2012г. | декабрь 2012г. |
| 1.4 | Об обеспечении и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского района в 2012-2013 учебном году. |
|  | Подготовка информационного письма в ОУ о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ в ТОМах в 2012-2013 учебном году. | до 15 марта 2013г. |  |
|  | Сбор информации о руководителях ППЭ, технических специалистов в ТОМах |  | до 10 марта 2013г. |
|  | Формирование перечня ППЭ и персонального состава руководителей ППЭ, технических специалистов в ТОМах (свод по району). | март 2013г. |  |
|  | Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в ТОМах (свод по району). | до 15 марта 2013г. | до 10 марта 2013г. |
|  | Изучение Инструкции о проведении ЕГЭ в ТОМах. | март 2013г. | март 2013г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «Об обеспечении и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ в ТОМах в 2012-2013 учебном году». | март 2013г. | март 2013г. |
| 1.5 | Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов, персонального состава их руководителей в 2012-2013 учебном году. |
|  | Сбор информации о пунктах проведения экзаменов. |  | февраль 2013г. |
|  | Формирование перечня пунктов проведения экзаменов (свод по району). | февраль 2013г. |  |
|  | Сбор информации о руководителях пунктов проведения экзаменов. |  | февраль 2013г. |
|  | Формирование персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов (свод по району). | февраль 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов, персонального состава их руководителей». | февраль 2013г. | февраль 2013г. |
| 1.6 | Об утверждении унифицированной системы кодировки МОУО, ППЭ, ОУ. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении унифицированной системы кодировки МОУО, ППЭ, ОУ». | февраль 2013г. | февраль 2013г. |
| 1.7 | Об организации и проведении пробного ЕГЭ в 2012-2013учебном году. |
|  | Разработка организационно-технологической схемы проведения пробного ЕГЭ по математике, русскому языку (свод по району). | март 2013г. | март 2013г. |
| 1.8 | Об Инструкциях по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении в 2012-2013 учебном году Инструкции по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений». | май 2013г. | май 2013г. |
| 1.9 | О прохождении выпускниками XI (XII) классов государственной (итоговой) аттестации в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию их здоровья в 2012-2013 году. |
|  | Сбор информации о выпускниках, имеющих право проходить государственную (итоговую) аттестацию в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию их здоровья. | до 22 марта 2013г. | до 20 марта 2013г. |
|  | Подготовка списков выпускников XI (XII), имеющих право проходить государственную (итоговую) аттестацию в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию их здоровья (свод по району). | до 25 марта 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «О прохождении выпускниками XI (XII) классов муниципальных общеобразовательных учреждений государственной (итоговой) аттестации в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию их здоровья, в 2011-2012 учебном году». | до 15 апреля 2013г. | до 15 апреля 2013г. |
| 2.0 | О прохождении выпускниками XI (XII) классов муниципальных образовательных учреждений досрочной государственной (итоговой) аттестации, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Сбор списков выпускников, имеющих право проходить государственную (итоговую) аттестацию досрочно. |  | до 20 марта 2013г. |
|  | Подготовка списка выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, имеющих основания для прохождения государственной (итоговой) аттестации досрочно (свод по району). | до 25 марта 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «О прохождении выпускниками XI (XII) классов муниципальных образовательных учреждений досрочной государственной (итоговой) аттестации, в 2012-2013 учебном году». | до 15 апреля 2013г. | до 15 апреля 2013г. |
| 2.1 | Об утверждении транспортных схем доставки обучающихся общеобразовательных учреждений в пункты проведения экзаменов, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Сбор информации о транспортных схемах доставки обучающихся общеобразовательных учреждений в ППЭ. |  | до 25 февраля 2013г. |
|  | Формирование транспортных схем доставки обучающихся общеобразовательных учреждений в ППЭ (свод по району). | февраль 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении транспортных схем доставки обучающихся общеобразовательных учреждений в ППЭ, в 2012-2013 учебном году». | март 2013г. | март 2013г. |
| 2.2 | Об утверждении транспортных схем доставки экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в пункты проведения экзаменов, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Подготовка информации о транспортных схемах доставки экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в ППЭ. | апрель 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении транспортных схем доставки экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в ППЭ». | апрель 2013г. | апрель 2013г. |
| 2.3 | Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому языкам). |
|  | Сбор информации о выпускниках, желающих пройти государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по иностранным языкам. | апрель 2013г. | апрель 2013г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ по иностранным языкам». | апрель 2013г. | апрель 2013г. |
| 2.4 | Об уполномоченных представителях Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в пунктах проведения экзаменов. |
|  | Подготовка информационного письма о кандидатурах уполномоченных представителей ГЭК автономного округа в ППЭ. | до 20 марта 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении уполномоченных представителей ГЭК Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в ППЭ». | март 2013г. | март 2013г. |
| 2.5 | Об утверждении персонального состава организаторов в пунктах проведения единого государственного экзамена. |
|  | Сбор информации о кандидатурах организаторов в ППЭ. | май 2013г | апрель 2013г. |
|  | Формирование состава организаторов в ППЭ (свод по району). | май 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «Об утверждении персонального состава организаторов в ППЭ». | май 2013г. | май 2013г. |
| 2.6 | Об аккредитации общественных наблюдателей для осуществления общественного контроля за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Сбор информации о кандидатах общественных наблюдателей. | до 15 мая 2013г. | апрель 2013г. |
|  | Формирование персонального состава общественных наблюдателей (свод по району). | апрель-май 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об аккредитации общественных наблюдателей для осуществления общественного контроля за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в 2012-2013 учебном году». | май 2013г. |  |
| 2.7 | Об утверждении персонального состава лиц, имеющих доступ в Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»-организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
|  | Предоставление информации о лицах, имеющих доступ в Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»-организацию, уполномоченную осуществлять функцию Регионального центра обработки информации в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | апрель 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «Об утверждении персонального состава лиц, имеющих доступ в организацию, уполномоченную осуществлять функцию Регионального центра обработки в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся». | апрель 2013г. |  |
| 2.8 | Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся по общеобразовательным предметам. |
|  | Сбор информации об организационно-технологических схемах проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся по общеобразовательным предметам. |  | апрель 2013г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Юры «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся по общеобразовательным предметам». | до 15 мая 2013г. | до 15 мая 2013г. |
| 3.0 | О графике работы Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Юры «Об утверждении графика работы Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа, в 2012-2013 учебном году». Информирование ОУ о графике работы Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа в 2012-2013 учебном году». | февраль 2013г. | февраль 2013г. |
| 3.1 | О графике работы Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»- организации, уполномоченной осуществлять функции «Регионального центра обработки информации в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
|  | Подготовка графиков доставки экзаменационных материалов, графиков приезда-отъезда экспертов по всем экзаменам (свод по району). | апрель-май 2013г. |  |
|  | Изучение приказа «Об утверждении графиков работы Автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации» в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся». | апрель-май-июнь 2013г. |  |
| 3.2 | О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в резервные дни, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Сбор заявок о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в резервные дни. | Май 2013г. | май 2013г. |
|  | Подготовка списка выпускников, участвующих в прохождении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в резервные дни (свод по району). | предоставление информации до 5 июня 2013г. |  |
|  | Разработка организационно-технологических схем проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в резервные дни по каждому предмету (свод по району). | до 7 июня 2013г. |  |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Юры «О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в резервные дни, в 2012-2013 учебном году». | до 9 июня 2013г. | до 9 июня 2013г. |
| 3.4 | О Порядке получения, оформления, учета, хранения и уничтожения бланков свидетельств о результатах ЕГЭ в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение приказа «Об утверждении Порядка получения, оформления, учета, хранения и уничтожения бланков свидетельств о результатах ЕГЭ, в 2012-2013 учебном году». | июнь 2013г. | июнь 2013г. |
| 3.5 | О протоколах результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, в 2012-2013 учебном году. |
|  | Предоставление протоколов результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам в ОУ. | май-июнь 2013г. |  |
|  | Изучение приказов Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Юры «Об утверждении протоколов результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, в 2012-2013 учебном году». | Май-июнь 2013г. |  |
| 3.6 | Об утверждении лиц, ответственных за подготовку аналитического отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в 2011-2012 учебном году. |
|  | Сбор информации о лицах, отвечающих в ОУ за подготовку аналитического отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012-2013учебном году. | июнь 2013г. | июнь 2013г. |
|  | Изучение приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Юры «Об утверждении лиц, ответственных за подготовку аналитического отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в 2012-2013 учебном году». | июнь 2013г. |  |
| Раздел 2. Инструкции для обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в 2012-2013 учебном году. |
|  | Изучение Инструкции для ответственных координаторов по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |  | январь 2013г. |
|  | Изучение Инструкции по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |  | январь 2013г. |
|  | Изучение Инструкции по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |  | март 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для членов Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в ППЭ. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для членов Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для председателей предметных комиссий по организации работы предметных комиссий. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для членов предметных комиссий по оцениванию экзаменационных работ единого государственного экзамена. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в ТОМах. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в ППЭ. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Разработка Инструкции для руководителей ППЭ. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для организаторов ЕГЭ в ППЭ. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для участников государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. |  | январь-февраль 2013г. |
|  | Изучение Инструкции для сотрудников пунктов проведения экзаменов в труднодоступных или отдаленных местностях по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. |  | январь-февраль 2013г. |
| Раздел 3. Мероприятия по информационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, вступительных испытаний в форме ЕГЭ. |
|  | Работа со средствами массовой информации: подготовка публикаций в газету «Наш район» по вопросам обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | январь-июнь 2013г. |  |
|  | Обеспечение ОУ инструктивно-методическими материалами по вопросам обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации. | Январь-июнь 2013г. |  |
|  | Получение пропусков для лиц, имеющих доступ в Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»-организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | апрель 2013г. |  |
|  | Обеспечение ОУ статистическими и аналитическими материалами по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | до 20 сентября 2013г. |  |
| Раздел 4. Мероприятия по организации подготовки и переподготовки специалистов в области проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, вступительных испытаний в форме ЕГЭ. |
|  | Обучение системных администраторов. | март-апрель-май 2013г. | март-апрель-май 2013г. |
|  | Обучение руководителей образовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов. | март-апрель-май 2013г. | март-апрель-май 2013г. |
|  | Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов. | март-май 2013г. | март-май 2013г. |
| Раздел 5. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, вступительных испытаний в форме ЕГЭ. |
|  | Организация и координация работы по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. | январь-август 2013г. | январь-август 2013г. |
|  | Сбор информации о лицах, ответственных за обеспечение информационной безопасности при использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. | январь 2013г. | январь 2013г. |
|  | Изучение Инструкции по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. | январь 2013г. | январь 2013г. |
|  | Получение экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в форме ЕГЭ, уполномоченным представителям Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | апрель-июнь 2013г |  |
|  | Организация хранения экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. | апрель-июнь 2013г. | апрель-июнь 2013г. |
|  | Соблюдение конфиденциальности при проведении процедуры печати именных бланков ответов, протоколов строгой отчетности, сканирования и обработки экзаменационных материалов. | апрель-июнь 2013г. | апрель-июнь 2013г. |
|  | Организация приема материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, вступительных испытаний в форме ЕГЭ, от уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | апрель-июнь 2013г. |  |
|  | Обеспечение сохранности экзаменационных материалов при транспортировке до пунктов проведения экзаменов и обратно в организацию, осуществляющую функцию Регионального центра обработки информации. | май-июнь 2013г. |  |
|  | Соблюдение государственных требований и установленного порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена. |  | апрель-июнь 2013г. |
|  | Строгое выполнение инструктивных указаний Департамента образования и молодёжной политики автономного округа по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. | апрель-июнь 2013г. | апрель-июнь 2013г. |
|  | Обеспечение охраны помещений образовательных учреждений, выделенных под пункт проведения экзаменов. |  | май-июнь 2013г. |
|  | Ограничение доступа посторонних лиц в помещения пунктов проведения экзаменов. |  | май-июнь 2013г. |
|  | Организация общественного наблюдения за ходом проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов. |  | апрель-июнь 2013г. |
| Раздел 6. Мероприятия по обеспечению проведения пробного экзамена в форме ЕГЭ. |
|  | Проведения пробного экзамена по математике и русскому языку. Обработки бланков ЕГЭ, свод по району. | март 2013г. | Март 2013г. |
|  | Проведение анализа проведения пробного экзамена в форме ЕГЭ в ТОМах. | март 2013г. | Март 2013г. |
| Раздел 7. Мероприятия по обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
|  | Подготовка приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся (традиционная форма). |  | март-июнь 2013г. |
|  | Подготовка приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ. | декабрь-июнь 2013г. | декабрь-июнь 2013г. |
|  | Проведение консультаций различных категорий участников образовательного процесса | январь-июнь 2013г. | январь-июнь 2013г. |
|  | Регистрация выпускников прошлых лет, выпускников НПО, СПО. |  | до 01.03.2013г. |
|  | Подготовка заявки в РЦОИ на контрольно-измерительные материалы для проведения ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | апрель 2013г. | апрель 2013г. |
|  | Получение контрольно-измерительных материалов из РЦОИ | май-июнь 2013г. |  |
|  | Выдача контрольно-измерительных материалов уполномоченным представителям Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в пунктах проведения экзаменов. | май 2013г. |  |
|  | Организация обработки бланков ЕГЭ и передача данных в РЦОИ. | май-июнь 2013г. |  |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся: организация приема заявлений на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей; ведение журнала учета заявлений на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей; подготовка списков для аккредитации общественных наблюдателей; подготовка отчета о работе общественных наблюдателей. | май-июнь 2013г. | май-июнь 2013г. |
|  | Направление членов и уполномоченных Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в пункты проведения экзаменов. | май-июнь 2013г. |  |
|  | Обработка результатов и направление их в муниципальные органы управления образованием. |  | май-июнь 2013г. |
|  | Информирование о работе Конфликтной комиссии автономного округа по рассмотрению апелляций при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | май-июнь 2013г. | май-июнь 2013г. |
|  | Организация выдачи бланков свидетельств о результатах ЕГЭ в ОУ. | июнь 2013г. | июнь 2013г. |
|  | Организация сбора отчетов о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | июнь 2013г. | июнь 2013г. |
|  | Подготовка сводного аналитического отчета об организации и проведении ЕГЭ на территории района. | август 2013г. |  |