

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 16.03.2022 № 321-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.02.2022 № 152-р

«Об утверждении плана

создания объектов

инвестиционной инфраструктуры

в Ханты-Мансийском районе

на 2022 год»

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района   
от 18.02.2022 № 82 «О внесении изменений в решение Думы   
Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете   
Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период   
2023 – 2024 годов», распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 29.05.2020 № 504-р «Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры   
в Ханты-Мансийском районе»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.02.2022 № 152-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе   
   на 2022 год» изменения, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.02.2022 № 152-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта,  тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | | | | | | Срок реализации проекта | | Текущее состояние проекта | | Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе | | | | |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе | | |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания | стадия проекта (проектирование/ строительство) | описание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Пожарный водоем  в п. Красно-ленинский | строительство пожарного водоема п. Красно-ленинский Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в п. Красно-ленинский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Безо-пасность жизне-деятель-ности  в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2024 годы» | безопас-ность жизнеде-ятельнос-ти | ПИР – 598,8 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 598,8 | 0,0 | 598,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район, п. Красно-ленинский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 2. | Пожарный водоем  в с. Кышик | строительство пожарного водоема  в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 472,0 тыс. рублей | 7 622,0 | 0,0 | 7 622,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | строи-тельство | не потре-бляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  с. Кышик | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,45190631  68,94882847  61,44878957  68,93301211 |
| 3. | Пожарный водоем  в с. Нялин-ское | строительство пожарного водоема  в с. Нялин-ское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 214,4 тыс. рублей | 7 364,4 | 0,0 | 7 364,4 |  |  |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | не потре-бляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  с. Нялин-ское | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,28726161  69,53775668  61,30391674 69,58045369 |
| 4. | Пожарный водоем  с. Реполово | строительство пожарного водоема  в с. Реполово Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в с. Реполово  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | ПИР – 598,8 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 598,8 | 0,0 | 598,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район, с. Реполово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 5. | Пожарный водоем  в д. Согом | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в д. Согом  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 897,6 тыс. рублей | 7 897,6 | 0,0 | 7 897,6 |  |  |  | 2022 | 2022 | строи-тельство | не потре-бляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,50823988  68,06836105 |
| 6. | Пожарный водоем в с. Зенково | строительство пожарного водоема в с. Зенково  Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в с. Зенково  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | ПИР – 598,8 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 598,8 | 0,0 | 598,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район, с. Зенково | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,20484690  69,89034917 |
| 7. | Пожарный водоем  в с. Троица | строительство пожарного водоема  в с. Троица Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | не потре-бляет | проекти-рование | Ханты-Мансий-ский район,  с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 8. | Пожарный водоем  в с. Елиза-рово | строительство пожарного водоема  в с. Елизарово Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема  в с. Елизарово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) |  | 4 199,5 | 0,0 | 4 199,5 |  |  |  | 2022 | 2022 | строи-тельство | не потре-бляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  с. Елизаро-во | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.39748746  68.29811061 |
| 9. | Вертолет-ная площадка  в д. Согом | строительство вертолетной площадки  для транс-портного судна по типу МИ-8  в населенном пункте  д. Согом | строительство вертолетной площадки  для транспорт-ного судна  по типу МИ-8  в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие тран-спортной системы на тер-ритории Ханты-Мансий-ского района  на 2022 –  2024 годы» | дорож-ное хозяй-ство | ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,  полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 807,2 | 0,0 | 2 807,2 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,51202319  68,06390152 |
| 10. | Автомо-бильная дорога  до с. Цинга-лы | Автомобиль-ная дорога  до с. Цингалы | ПИР «Автомобиль-ная дорога  до с. Цингалы» | ПИР-3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 23 307,0 | 0,0 | 23 307,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | проекти-рование |  | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  с. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.15506938  69.67941020 |
| 11. | Строитель-ство объездной дороги  в п. Горно-правдинск | строительство объездной дороги  в п. Горно-правдинск | строительство объездной дороги  в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | ПИР-3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2022 | проекти-рование |  | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.07728822  69.94175187 |
| 12. | Строитель-ство дороги к новому кладбищу  в п. Горно-правдинск | строительство дороги  к новому кладбищу  в п. Горно-правдинск | строительство дороги к новому кладбищу  в п. Горноправ-динск (ПИР) | ПИР-1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 15 110,0 | 0,0 | 15 110,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | проекти-рование |  | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-прав-динск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.07574070  69.93620795 |
| 13. | Подъездная дорога  до д. Белогорье и  п. Лугов-ской | строительство подъездной дороги  до д. Бело-горье и  п. Луговской | корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги  до д. Белогорье и п. Луговской» | ПИР – 4 900,0  тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 818,5 | 0,0 | 2 818,5 |  |  |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощно-сть ресурсов будет опреде-лена проектом | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район, п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.01446963 68.60985864 |
| 14 | Внутрипо-селковая дорога  в с. Батово | реконструк-ция внутри-поселковых дорог  в с. Батово Ханты-Мансийского района | корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипосел-ковых дорог  в с. Батово Ханты-Мансийского района» | ПИР –  5 052,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 |  | 5 052,0 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | мощно-сть ресурсов будет опреде-лена проектом | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район,  с. Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.40532431 69.83712293 |
| 15. | СДК  п. Горно-правдинск | строительство СДК п. Горно-правдинск | строительство  СДК п. Горно-правдинск | муници-пальная програм-ма «Культу-ра Ханты-Мансий-ского района  на 2022-2024 годы» | социаль-ная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 30 194,8 | 0 | 30 194,8 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электро-энергии – 76,639 тыс. кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб. м | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,06007913  69,93267276 |
| 16. | Культурно-спортивный комплекс  в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс  в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | корректировка проектно-сметной документации  по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал)  в д. Ярки  Ханты-Мансийского района» | ПИР – 8 360,7  тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей  в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 |  | 4 551,1 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | потреб-ление тепловой энергии – 492 кВт, горячего водоснаб-жения – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт,  газа – 108,7 м.куб/час | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.96477794 69.50896049 |
| культурно-спортивный комплекс  д. Ярки  Ханты-Мансийского района | 193 190,7 | 0,0 | 193 190,7 |  | 193 190,7 |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | строи-тельство |
| 17. | Много-функци-ональный досуговый центр  в п. Лугов-ском | строительство Многофунк-ционального досуговый центра  в п. Лугов-ском  Ханты-Мансийского района» | разработка проектно-сметной документации  по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация, учреждения  для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | ПИР – 6 866,70  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощно-сть ресурсов будет опреде-лена проектом | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район,  п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.06320018 68.50055742 |
| 18. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в п. Бобров-ский | строительству водозаборно-го сооружения со станцией очистки воды в п. Бобров-ский | разработка проектно-сметной документации  по строительству водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Бобровский (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энерге-тической эффективности  в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2024 годы» | комму-нальное хозяй-ство | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 846,5 | 0,0 | 9 846,5 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  п. Бобров-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59,96811984  69,93349548 |
| 19. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в п. Кедро-вый | строительство водозаборно-го сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 863,9 | 0,0 | 9 863,9 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,48579080  68,24580189 |
| 20. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в с. Елиза-рово | реконструк-ция водоза-борного сооружения со станцией очистки воды в с. Елизарово | реконструкция водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в с. Елизарово  (ПИР, СМР) | ПИР – 6131,1 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 131,1 | 0,0 | 6 131,1 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  с. Елизаро-во | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,39345105  68,29655860 |
| 21. | КОС  в п. Лугов-ской | строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | строительство КОС  в населенных пунктах  Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 85 602,7 тыс. руб. (ПИР –  1 220,5  тыс. руб.,  СМР – 84 382,2 тыс. руб.) | 21 095,5 | 0,0 | 21 095,5 |  |  |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | электро-потре бление – 356,2 кВт/сут., водопо-требле-ние – 0,53 м3/сут. | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,07236154 68,48795763 |
| 22. | Сети водоснаб-жения  с. Нялин-ское | строительство сетей водоснаб-жения  с. Нялинское (ул. Лесная,  ул. Кедровая, пер. Север-ный) | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское  (ул. Лесная,  ул. Кедровая, пер. Северный | 18 294,1 тыс. руб. (ПИР –  2 020,0 тыс. рублей, СМР – 16 274,1  тыс. руб.) | 2 020,0 | 0,0 | 2 020,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | не потре-бляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  с. Нялин-ское | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.64802775  69.55776136 |
| 23. | КОС в населенных пунктах Ханты-Мансий-ского района:  с. Селияро-во | строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  с. Селиярово | строительство КОС  в населенных пунктах  Ханты-Мансийского района:  с. Селиярово | 77 901,0 тыс. руб. (ПИР, СМР)  в ценах  2 квартала 2019 года | 19 475,3 | 0,0 | 19 475,3 |  |  |  | 2022 | 2023 | строи-тельство | электро-потребле-ние – 237.7 кВт/сут.,  водопо-требле-ние – 0,53 м3/сут. | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  с. Селияро-во | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,29392124  70,33243963 |
| 24. | Внутри-поселковый газопровод в с. Реполо-во | строительство внутрипосел-кового газопровода  в с. Реполово | строительство внутрипоселко-вого газопровода в с. Реполово (корректировка проектно-сметной документации, СМР) | ПИР – 4 000,0 тыс. руб. | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  с. Реполово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,65485257  69,82981940 |
| 25. | Газифика-ция с. Тюли | газификация  с. Тюли | газификация  с. Тюли (корректировка проектно-сметной документации, СМР) | ПИР – 4 000,0 тыс. руб. | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  с. Тюли | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,73999923  69,65121108 |
| 26. | Сети водоснаб-жения в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснаб-жения  в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения  в п. Кедровый (ПИР, СМР) | ПИР – 4 000,0 тыс. руб. | 6 530,0 | 0,0 | 6 530,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,48182720  68,24241576 |
| 27. | Канализа-ционно-очистные сооружения в п. Кедр-овый | строительство канализацион-но-очистных сооружений в п. Кедровый | строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | ПИР – 4 374,8 тыс. руб. | 4 374,8 | 0,0 | 4 374,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,48540913  68,23637652 |
| 28. | КОС  п. Кирпич-ный | реконструк-ция КОС  п. Кирпичный | реконструкция КОС п. Кирпич-ный | СМР – 99 325,9  тыс. руб. | 19 865,2 | 0,0 | 19 865,2 |  |  |  | 2022 | 2023 | строи-тельство |  | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кирпич-ный | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,08476374  68,63213233 |
| 29. | Водопровод в с. Елиза-рово | строительство водопровода в с. Елизарово | строительство водопровода  в с. Елизарово (ПИР, СМР) | ПИР – 5 582,8 тыс. руб. | 5 582,8 | 0,0 | 5 582,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  с. Елизаро-во | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,39474207  68,29820116 |
| 30. | Водоочист-ные сооруже-ния в здании школы с группами для детей дошколь-ного возраста  д. Ярки | водоочистные сооружения  в здании школы  с группами для детей дошкольного возраста д. Ярки | водоочистные сооружения  в здании школы с группами для детей дошколь-ного возраста д. Ярки (ПИР, СМР) | ПИР – 256,9 тыс. руб. | 256,9 | 0,0 | 256,9 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потре-бляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,96758527  69,52430427 |
| 31. | Водоснаб-жение микрорай-она индиви-дуальной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск | водоснаб-жение микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка»  п. Горноправ-динск | проектно-изыскательские работы  по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправ-динск» | ПИР –  2 020,0  тыс. рублей,  полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.05373791  69.92675437 |
| водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправ-динск | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 |  | 19 714,8 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | планиро-вание |
| 32. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строитель-ство сетей водоснаб-жения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР –  1 970,7  тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей  в ценах  2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район,  д. Ягурьях | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.25016166 67.66540768 |
| 33. | Сети водоснаб-жения  по ул. Северная, пер. Восточный в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснаб-жения  по ул. Север-ная,  пер. Восточный  (с установкой пожарных гидрантов)  в д. Шапша (ПИР) | строительство (кольцевание) сетей водоснаб-жения  по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов)  в д. Шапша (ПИР) | ПИР –  900,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.09023220 69.46980931 |
| 34. | Строитель-ство КОС  в с. Батово (ПИР, СМР) | строительство КОС  в с. Батово (ПИР, СМР) | строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | ПИР –  2 900,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 610,1 | 0,0 | 1 610,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощно-сть ресурсов будет опреде-лена проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.41194297  69.83616486 |
| 35. | Устройство полиэти-ленового водопро-вода с водораз-борными колонками в п. Сибир-ский  от ВОС по ул. Цен-тральная до школы-сада | корректиров-ка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтилено-вого водопровода  с водоразбор-ными колонками  в п. Сибир-ский от ВОС по ул. Цен-тральная  до школы-сада» | корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода  с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС  по ул. Централь-ная до школы-сада» | ПИР –  1 100,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 2018 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Сибир-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.57417193  69.78976881 |
| 36. | Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск | реконструк-ция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки,  2-ой этап  п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | реконструкция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки,  2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строитель-ства объекта  в ценах  3 кв. 2019 года | 27 127,1 | 0,0 | 27 127,1 |  | 27 127,1 |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | элект-ропот-ребление –  2 167 536,0 кВт/год, газопо-требле-ние – 119,2 м3/год | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.06592677 69.92475362 |
| 37. | Газопровод к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод  к п. Горноправ-динск. Резервная ветка | подводящий газопровод  к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 22 871,93  тыс. рублей,  в ценах 1 кв. 2019 года | 22 645,2 | 0,0 | 22 645,2 |  | 22 645,2 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район, п. Горноп-равдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.06592677 69.92475362 |
| 38. | Сети холодного водоснаб-жения  п. Выкат-ной | строительство сетей холодного водоснабже-ния п. Выкат-ной | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, д. 2,  пер. Северный  п. Выкатной | ПИР –  2 159,7  тыс. рублей, СМР – 15 106,72  тыс. руб.  в ценах  2 квартала 2020 года | 21 106,3 | 0,0 | 21 106,3 |  | 16 101,7 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район,  п. Выкат-ной | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.64802775  69.55776136 |
| 39. | Сети водо-снабжения  в  п. Кедро-вый | строитель-ство сетей водоснабже-ния  в п. Кедровый | строительство сетей водоснаб-жения  в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | ПИР –  1 490,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 |  | 1 200,4 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | не потре-бляет | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район,  п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.47877455  68.24173709 |
| 40. | Реконструк-ция школы с пристроем в п. Красно-ленинский | реконструк-ция школы  с пристроем  в п. Красно-ленинский | реконструкция школы  с пристроем  в п. Красноле-нинский | муници-пальная програм-ма «Разви-тие образо-вания  в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2024 годы» | социаль-ная сфера | ПИР –  3 000,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощно-сть ресурсов будет опреде-лена проектом | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район, п. Красно-ленинский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.63160616 67.80348019 |
| 41. | Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШ  п. Сибир-ский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибир-ский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ  п. Сибирский» | 43 225,19  тыс. рублей,  в ценах 4 кв. 2018 года | 1 720,5 | 0,0 | 1 720,5 |  | 1 492,5 |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | элект-роэнер-гия - 25,8 кВт/сут-ки | планиро-вание | Ханты-Мансийс-кий район,  п. Сибирс-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.56726760  69.77778785 |
| 42. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа (55 учащихся)  в п. Бобров-ский | строитель-ство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся) в п. Бобров-ский | строительство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Бобровский |  | 32,0 |  | 32,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | строи-тельство |  |  | Ханты-Мансийс-кий район,  п. Бобров-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.96836208  69.93068107 |
| 43. | Школа с пристроем для разме-щения групп детского сада  п. Луговс-кой | реконструк-ция школы  с пристроем для размеще-ния групп детского сада  п. Луговской | реконструкция школы  с пристроем  для размещения групп детского сада  п. Луговской | 104 062,5  тыс. рублей | 7 891,1 | 0,0 | 7 891,1 |  | 7 891,1 |  | 2019 | 2022 | строи-тельство | элект-роэнер-гия – 200 кВт, водос-набже-ние – 4,2 м куб./час | строи-тельство | Ханты-Мансийс-кий район,  п. Лугов-ской | 8 (3467)33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.057133 68.512553 |
| 44. | Подход  к дебар-кадеру  в п. Горно-правдинск | устройство подхода  к дебаркадеру в п. Горноправ-динск | устройство подхода  к дебаркадеру  в п. Горноправ-динск | муници-пальная програм-ма «Благо-устрой-ство населен-ных пунктов Ханты-Мансий-ского района  на 2022-2024 годы» | благоу-строй-ство |  | 4 867,1 | 0,0 | 4 867,1 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.05805851  69.91019551 |
| 45. | Подход  к дебар-кадеру  в с. Нялин-ское | устройство подхода  к дебаркадеру в с. Нялин-ское (ПИР, СМР) | устройство подхода  к дебаркадеру  в с. Нялинское (ПИР, СМР) |  | 548,4 | 0,0 | 548,4 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ханты-Мансий-ский район,  с. Нялин-ское | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.28330099  69.55808547 |
| 46. | Подход  к дебар-кадеру  в п. Кирпич-ный | устройство подхода  к дебаркадеру в п. Кирпич-ный (ПИР, СМР) | устройство подхода  к дебаркадеру  в п. Кирпичный (ПИР, СМР) |  | 548,4 | 0,0 | 548,4 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кирпич-ный | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.08110070  68.64040711 |
| 47. | Подход  к дебар-кадеру  в с. Троица | устройство подхода  к дебаркадеру в с. Троица (ПИР, СМР) | устройство подхода  к дебаркадеру  в с. Троица (ПИР, СМР) |  | 548,4 | 0,0 | 548,4 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кирпич-ный | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.11572905  68.43508964 |
| 48. | Подход  к дебар-кадеру  в с. Елиза-рово | устройство подхода  к дебаркадеру в с. Елизарово | устройство подхода  к дебаркадеру  в с. Елизарово |  | 5 557,0 | 0,0 | 5 557,0 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ханты-Мансий-ский район,  с. Елизаро-во | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.39184540  68.31139844 |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин