**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.11.2022 № 206

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Профилактика

правонарушений в сфере обеспечения

общественной безопасности в Ханты-

Мансийском районе на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию

на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

 Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 206

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев

2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316 (в ред. от 29.03.2022 № 123).

Целями Программы являются:

снижение уровня преступности;

обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи Программы:

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан;

2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

3. Реализация отдельных государственных полномочий и функций;

4. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

5. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Ответственный исполнитель Программы:

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонарушений).

Куратор Программы:

заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике);

сельские поселения Ханты-Мансийского района;

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «Управление технического обеспечения»);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационной и контрольной работы).

Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 2412,7 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет – 2,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 2 022,7тыс. рублей, бюджет района – 387,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября 2022 года освоено финансовых средств всего 746,9 тыс. рублей (31% от плана на год), в том числе федерального бюджета – 0 тыс. рублей (0%), из бюджета автономного округа – 628,1 тыс. рублей (31%), из бюджета района – 118,8 тыс. рублей (31%).

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений» составляет всего на 2022 год 514,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 183,3 тыс. рублей, из бюджета района – 331,2 тыс. рублей. Освоено всего 160,1 тыс. рублей (31,1%).

Исполнителями мероприятия 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-Мансийского района» являются сельские поселения Ханты-Мансийского района. Финансирование из бюджета автономного округа составляет 183,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета сельских поселений – 183,3 тыс. рублей.

Между департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Ханты-Мансийского района заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-20 от 14 января 2022 года.

24 марта 2022 года между администрацией Ханты-Мансийского района и администрациями сельских поселений заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения на софинансирование мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» в 2022 году.

Сельскими поселениями освоено 91,2 тыс. рублей из бюджета автономного округа (49,8%) и 76,5 тыс. рублей из бюджетов сельских поселений (41,7%). Реализация оставшихся финансовых средств запланирована в декабре 2022 года.

Реализованные денежные средства пошли на стимулирование и обеспечение деятельности членов народных дружин, страхование жизни и здоровья народных дружинников.

Исполнителем мероприятия 1.4 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» является МКУ ХМР «Управление технического обслуживания». На мероприятие в 2022 году предусмотрено – 331,2 тыс. рублей из бюджета района, освоено – 68,9 тыс. рублей (20,8 %). Были заключены муниципальные контракты на аренду части помещения для размещения оборудования сервера системы видеонаблюдения, коммунальные услуги, предоставление электроэнергии для оборудования системы видеонаблюдения, а также договор на услуги автогидроподъёмника по обслуживанию и ремонту оборудования системы видеонаблюдения на 2022 год. В 4 квартале 2022 года запланировано проведение торгов на приобретение оборудования для просмотра и записи видеопотока на сумму 160 тыс. руб. в рамках реализации проекта «Внедрение технологии «Безопасный населенный пункт» в поселке Горноправдинск».

Объем финансирования по подпрограмме 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» составляет всего на 2022 год 1010,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 960,0 тыс. рублей, из бюджета района – 50 тыс. рублей. Освоено всего 49,9 тыс. рублей (5%).

Исполнителем мероприятия 2.2 «Проведение информационной антинаркотической политики» является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации). На мероприятие в 2022 году предусмотрено – 50 тыс. рублей из бюджета района, освоено – 49,9 тыс. рублей (99,8 %).

Исполнителем мероприятия (комитет по образованию) проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций района, по договору на сумму 49,9 тыс. рублей приобретены информационные листовки «Я выбираю Жизнь», «Жизнь без наркотиков», а также сувенирная продукция (ручки, магнитики, блокноты с тематической символикой).

Исполнителем мероприятия 2.5 «Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований» являются:

- отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района;

- комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации).

На мероприятие в 2022 году предусмотрено – 960 тыс. рублей из бюджета района, освоено – 0 тыс. рублей (0 %). Финансовые средства планируются к освоению в 4 квартале 2022 года на повышение профессионального уровня квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании и реализацию муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Объем финансирования по подпрограмме 3 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» составляет на 2022 год 882,1 тыс. рублей, из них 879,4 тыс. рублей из бюджета автономного округа и 2,7 тыс. рублей из федерального бюджета. Освоение за отчетный период составило 536,9 тыс. рублей (60,9%), в том числе 536,9 тыс. рублей из бюджета автономного округа (61%) и 0 тыс. рублей из федерального бюджета (0%).

По мероприятию 3.1 «Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» выделено 879,4 тыс. рублей из бюджета округа, из которых освоено 536,9 тыс. рублей (61%), на оплату содержания секретаря административной комиссии. Оставшиеся денежные средства будут освоены в 4 квартале 2022 года.

По мероприятию 3.2 «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, предусмотренных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», из выделенных из федерального бюджета средств в размере 2,7 тыс. рублей освоено 0%. Средства будут реализованы в октябре 2022 года на оказание услуг по опубликованию в газете «Наш район» списков лиц, включенных в кандидаты в присяжные заседатели.

Объем финансирования по подпрограмме 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности» составляет всего на 2022 год 6,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета района – 6,1 тыс. рублей. Освоено всего 0 тыс. рублей (0%).

Исполнителем мероприятия 5.1 «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления, прогноза общественно-политической ситуации» является отдел организационной и контрольной работы администрации Ханты-Мансийского района. На мероприятие в 2022 году предусмотрено – 6,1 тыс. рублей из бюджета района, освоено – 0 тыс. рублей (0 %). Выделенные средства планируются к освоению в ноябре 2022 года.

Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы «Профилактика

 правонарушений в сфере обеспечения общественной

 безопасности в Ханты-Мансийском районе

 на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Отчет

 о ходе реализации Программы и использования финансовых средств за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| утвержденов бюджете района на 2022 год | Исполнено(касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-Мансийского района  | всего | 183,3 | 91,2 | 49,8 |
| бюджет автономного округа | 183,3 | 91,2 | 49,8 |
| справочно:бюджет сельских поселений | 183,3 | 76,5 | 41,7 |
| 1.4. | Основное мероприятие:Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка  | всего | 331,2 | 68,9 | 20,8 |
| бюджет района | 331,2 | 68,9 | 20,8 |
| Итого по подпрограмме 1: | всего | 514,5 | 160,1 | 31,1 |
| бюджет автономного округа | 183,3 | 91,2 | 49,8 |
| бюджет района | 331,2 | 68,9 | 20,8 |
| справочно:бюджет сельских поселений | 183,3 | 76,5 | 41,7 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |
| 2.2. | Основное мероприятие:Проведение информационной антинаркотической политики  | всего | 50,0 | 49,9 | 99,8 |
| бюджет района | 50,0 | 49,9 | 99,8 |
| 2.5. | Основное мероприятие:Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  | всего | 960,0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 960,0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2: | всего | 1010,0 | 49,9 | 5 |
| бюджет автономного округа | 960,0 | 0 | 0 |
| бюджет района  | 50,0 | 49,9 | 99,8 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» |
| 3.1. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» | всего | 879,4 | 536,9 | 61 |
| бюджет автономного округа | 879,4 | 536,9 | 61 |
| 3.2. | Основное мероприятие: Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | всего | 2,7 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 2,7 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3: | всего | 882,1 | 536,9 | 60,9 |
| федеральный бюджет | 2,7 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 879,4 | 536,9 | 61 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности» |
| 5.1. | Основное мероприятие:Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления, прогноза общественно-политической ситуации | всего | 6,1 | 0 | 0 |
| бюджет района | 6,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5: | всего | 6,1 | 0 | 0 |
| бюджет района | 6,1 | 0 | 0 |
| Всего по Программе | всего | 2 412,7 | 746,9 | 31 |
| федеральный бюджет | 2,7 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 2 022,7 | 628,1 | 31 |
| бюджет района | 387,3 | 118,8 | 31 |
| справочно:бюджет сельских поселений | 183,3 | 76,5 | 41,7 |
| В том числе: |  |
| Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонарушений) | всего | 882,1 | 536,9 | 61 |
| федеральный бюджет | 2,7 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 879,4 | 536,9 | 61 |
| Соисполнитель 1:комитет по образованию (подведомственные образовательные организации) | всего | 50,0 | 49,9 | 99,8 |
| бюджет района | 50,0 | 49,9 | 99,8 |
| Соисполнитель 3: сельские поселения | всего | 183,3 | 91,2 | 49,8 |
| бюджет автономного округа | 183,3 | 91,2 | 49,8 |
| справочно:бюджет сельских поселений | 183,3 | 76,5 | 41,7 |
| Соисполнитель 5: администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «Управление технического обеспечения») | всего | 331,2 | 68,9 | 20,8 |
| бюджет района | 331,2 | 68,9 | 20,8 |
| Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационной и контрольной работы) | всего | 6,1 | 0 | 0 |
| бюджет района | 6,1 | 0 | 0 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации

муниципальной программы «Профилактика

 правонарушений в сфере обеспечения общественной

 безопасности в Ханты-Мансийском районе

 на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№п/п | Показатели результатов реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Причины не достижения плановых значений показателя  |
| 1. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения | единиц | 142 | 139 | 42 | Показатель не превышен |
| 2. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) | единиц | 52 | 51 | 51 | Показатель не превышен |
| 3. | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. человек) | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не превышен |
| 4. | Криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек) | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не превышен |
| 5. | Количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек) | единиц | 3 | 0 | 0 | Показатель не превышен |
| 6. | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних) | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не превышен |
| 7. | Количество смертей в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) | единиц | 4 | 3 | 0 | Показатель не превышен |
| 8. | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 9. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей (%) | процент | 34  | 34,3  | 75 | Показатель достигнут с превышением |
| 10 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-Мансийском районе | единиц | 95 | 96 | 89 | Показатель будет достигнут по итогам 2022 года |