**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2019 № 548

О ходе реализации муниципальной

программы «Повышение эффективности

муниципального управления Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

по состоянию на 20 ноября 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 20 ноября 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 20 ноября 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 548

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 20 ноября 2019 года

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 331 (в редакции от 01.11.2019 № 290) в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от [07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/npa/246.docx)» (изменения от [26.02.2019 № 66](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/npa/66%20от%2026.02.2019.docx), от [27.09.2019 № 240](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/npa/240%20от%2027.09.2019.docx)).

Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Для достижения указанной цели должны быть решены задачи:

- развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы населения, открытой деятельности муниципальных служащих;

- обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района;

- повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуются через основные мероприятия:

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района;

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

Объем финансирования Программы в 2019 году составляет 242 783,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 238 268,7 тыс. рублей.

По состоянию на 20 ноября 2019 года освоено средств 203 372,5 тыс. рублей, что составляет 84% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2019 год.

Исполнение Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Финансирование Программы по мероприятиям:

Основное мероприятие 1.

Мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, заочной, очно-заочной, очной формах обучения, участие в курсах и семинарах. За 2019 год на курсах повышения квалификации прошли обучение 38 человек. Участие в семинарах приняли 10 человек. Учитывая современные требования, обучение проводится по приоритетным направлениям в следующих областях и направлениях: экономика, бухгалтерский учёт, земельное право, информационная политика, опека и попечительство, защита государственной тайны, бережливое производство, трудовое законодательство, воинский учет, государственные и муниципальные закупки, управление проектами, защита персональных данных, предупреждение терроризма, профилактика коррупционных и иных правонарушений, информационная безопасность.

Фактическое освоение средств на 20.11.2019 по данному мероприятию составляет 761,1 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях 941,6 тыс. рублей, или 81%.

Остаток средств по данному мероприятию ожидается исполнить в полном объеме до конца текущего года. Планируется обучение на курсах повышения квалификации 1 человека, обучение на семинарах – 5 человек.

Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования составляет 95%.

Основное мероприятие 2.

При плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 137 894,8 тыс. рублей, исполнение на 20.11.2019 составило 118 900,3 тыс. рублей, или 86%.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района:

- оплата труда сотрудников администрации района;

- страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда;

- прочие выплаты (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение);

- расходы на услуги связи, интернет, почтовые расходы;

- расходы на содержание имущества администрации района;

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов;

- расходы на увеличение стоимости основных средств.

Расходы на содержание администрации района планировались и осуществлялись в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок. В 2019 году заключено 52 муниципальных контракта, договора.

Объем муниципальных закупок в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок по отношению к утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на финансовый год составляет на текущую дату 89%.

Данное мероприятие также включает расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. На 20.11.2019 ежемесячные выплаты получают 81 человек.

Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2019 году перечислены 39 получателям.

Остаток средств по основному мероприятию планируется использовать до 31.12.2019.

В 2019 году в рамках данного мероприятия производились также расходы на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования, средства направлены Территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

Основное мероприятие 3.

В 2019 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 99 432,4 тыс. рублей, фактически на 20.11.2019 освоено 80 138,0 тыс. рублей, или 81 %.

В рамках данного мероприятия муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений, прилегающей территории, обеспечивает техническую эксплуатацию и организацию охраны административных зданий по адресу: ул. Гагарина, д. 214, ул. Гагарина, д. 142, пер. Советский, д. 2.

В соответствии с Уставом учреждения для своевременного предоставления услуг заключены муниципальные контракты на предоставление электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, услуг по вывозу ТБО, ЖБО, уборке и вывозу снега, услуг по техническому обслуживанию и уборке служебных и производственных помещений обслуживаемых зданий.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом осуществлялась круглосуточная охрана зданий и сооружений.

Данное мероприятие также включает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта, обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации, полноценное обслуживание и осуществление бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, финансовое обеспечение учреждения, оплата налога на имущество, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением.

В целях исполнения мероприятия с начала года Учреждением заключены муниципальные контракты на поставку ГСМ, техническое обслуживание автомобильного и водного транспорта, мойку автотранспорта, предоставление услуг связи, обслуживание компьютерных программ и т.д.

Автомобильным и водным транспортом учреждения за данный период выполнено 4 547 заявок от органов местного самоуправления района. Аварийные ситуации по вине водителей учреждения за отчетный период отсутствуют.

Учреждение обеспечивает безопасные условия труда и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников органов местного самоуправления;

За отчетный период проведено 452 инструктажа (базовые инструктажи по охране труда, повторные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности), что составляет 74% от плана на 2019 год. Проведено обучение и произведена проверка знаний по следующим программам: «Оказание доврачебной помощи», «Охрана труда при работе на ПЭВМ», «Первичные средства пожаротушения» (28 человек), проведена специальная оценка условий труда (21 человек). Проведено обучение 11 работников по программам: «Электробезопасность», «Тепловые электроустановки», «ОТ при работе на высоте», «Пожарно-технический минимум», «Охрана труда».

Учреждение обеспечивает полноценное техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района.

За отчетный период учреждением проводилось плановое ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования на объектах Ханты-Мансийского района, системы видеонаблюдения п. Горноправдинск. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде сотрудниками отдела охранно-пожарной сигнализации проведены следующие работы:

-испытание ограждений кровли МКОУ ХМР «СОШ п. Елизарово»;

-испытание наружных пожарных лестниц здания и ограждения кровли МКОУ ХМР «СОШ п. Цингалы», внутреннего пожарного водопровода МКУК «СДК и Д» с. Нялинское, МКОУ ХМР «СОШ д. Согом», МКУК «СДКиД» п. Красноленинский, МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск».

Проведена подготовка объектов образования к новому учебному году в области обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности к Единому дню голосования в сентябре 2019 года.

Жалобы со стороны потребителей услуг за текущий период отсутствуют.

Основное мероприятие 4.

В 2019 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 4 514,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 828,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 685,9 тыс. рублей. Фактически на 20.11.2019 года освоено 3 573,1 тыс. рублей, или 79 %, в том числе федеральный бюджет – 3 025,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 547,7 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя субвенции на осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На отчетную дату зарегистрировано 312 актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть), выполнено 648 других юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, справок, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния).

В соответствии с Федеральным [Законом](consultantplus://offline/ref=BBD2A390A1014669F4EABBAF56283D1AB012106FB8BD6B18B33154EE18D594BB9C3B98AC607A129054X9N) от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» осуществляется перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В связи с этим в данном мероприятии предусмотрены средства на осуществление перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния. Количество актов, переведенных в электронную форму в 2019 году, составит 30 030 штук.

Приложение

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Повышение эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»

по состоянию на 20 ноября 2019 года

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 20 ноября 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | Процент освоения |
| Предусмотрено утвержденной Программой  на 2019 год | Фактически освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 |
| 1. | Основное мероприятие:  Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой работы и муниципальной службы, комитет по финансам администрации района, Дума Ханты-Мансийского района, комитет по образованию администрации района;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | бюджет района | 941,6 | 761,1 | 81 |
| 2. | Основное мероприятие:  Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 137 894,8 | 118 900,3 | 86 |
| 3. | Основное мероприятие:  Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 99 432,4 | 80 138,0 | 81 |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения) | федеральный бюджет | 3 828,7 | 3 025,4 | 79 |
| бюджет автономного округа | 685,9 | 547,7 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 242 783,4 | 203 372,5 | 84 |