ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30.03.2015 № 26-р

*п. Выкатной*

|  |
| --- |
| О мерах по предупреждениюпожаров в сельском поселении Выкатнойв пожароопасный период 2015 года |

 Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»:

 1. Утвердить план мероприятий по защите сельского поселения Выкатной от пожаров в пожароопасный период 2015 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Выкатной Н.Г. Щепёткин

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Выкатной

от 30.03.2015 №26-р

План мероприятий по защите сельского поселения Выкатной

от пожаров в пожароопасный период 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнитель | Кто привлекается |
| 1. | Очистить территорию сельского поселения и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, открытыми складами, а также прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.Организовать вывоз горючих отходов (мусора) с территории населенных пунктов на специально отведенные площадки (свалки, полигоны) | до 20 мая | глава сельского поселения | руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения; участковый уполномоченный полиции  |
| 2. | Не допускать использование противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями под складирование материалов, стоянку транспорта, новое строительство  | постоянно | глава сельского поселения; | участковый уполномоченный полиции |
| 3. | Провести ревизии и снос бесхозных ветхих строений | до 10 июня | глава сельского поселения |  |
| 4. | Привести в готовность средства пожаротушения на объектах, установить у каждого жилого строения емкость (бочку) с водой или иметь огнетушители  | до 20 мая | глава сельского поселения | собственники жилья |
| 5. | Принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения | до 20 мая | глава сельского поселения | участковый уполномоченный полиции  |
| 6. | Организовать проверку мест проживания одиноких престарелых граждан, инвалидов и многодетных семей | до 20 мая | инспектор по ГО и ЧС и земельным отношениям;староста с. Тюли | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»; социальные работники |
| 7. | В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения запретить на территории сельского поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ на открытом воздухе, топку печей, кухонных очагов, бань и котельных установок, работающих на твердом топливе | май – август | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры«Центроспас-Югория»;участковый уполномоченный полиции  |
| 8. | Провести работы по устройству противопожарных барьеров, минеральных полос вокруг объектов на территории сельского поселения  | до 1 июня | руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | ТО – Самаровское лесничество  |
| 9. | При подготовке к проведению контролируемого выжигания сухой растительности на территории сельского поселения согласовывать действия муниципальных служб с территориальным отделом – Самаровское лесничество и филиалом БУ ХМАО – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», обеспечить контроль за проведением выжигания сухой растительности с целью недопущения возникновения лесных пожаров  | апрель | руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | ТО – Самаровское лесничество; сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 10. | Организовать в сельском поселении сходы (встречи) с населением, на которых провести разъяснительную работу о приведении в пожаробезопасное состояние жилых домов и придомовых территорий | до 24 апреля | глава сельского поселения;  | руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения |
| 11. | Провести инструктажи населения о мерах пожарной безопасности при пребывании на дачных и приусадебных участках, а также в лесных массивах | до 10 мая | инспектор по ГО и ЧС и земельным отношениям | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 12. | В пожароопасный период в помощь пожарной охране организовать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в сельском поселении | постоянно | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 13. | Обеспечить надежную связь в сельском поселении для сообщения о пожаре в пожарную охрану | постоянно | руководитель предприятия связи; руководители предприятий |  |
| 14. | Создать на период пожароопасного сезона в сельском поселении, подверженных угрозе лесных пожаров, в том числе не имеющих пожарных формирований, мобильные группы для тушения лесных пожаров. Обеспечить их пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами связи. Организовать проведение профилактических прививок от клещевого энцефалита | до 20 апреля | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения |  |
| 15. |  Оборудовать летние детские оздоровительные лагеря, центры досуга детей, расположенные в хвойных лесах, защитной минерализованной полосой шириной не менее 3 м, обеспечить первичными средствами пожаротушения и телефонной связью (радиосвязью) | до 1 июня | руководители детских учреждений, ответственные за работу этих центров |  |
| 16. | Оборудовать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, освободить для проезда пожарной техники, обеспечить их исправное состояние.О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в пожарную команду. На период закрытия дорог в соответствующих местах установить указатели направления объезда или где устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. Обеспечить проезд пожарной техники к источникам пожарного водоснабжения в любое время суток | до 20 мая | глава сельского поселения; инспектор по ГО и ЧС и земельным отношениям;староста с. Тюли; руководители предприятий и учреждений | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»участковый уполномоченный полиции  |
| 17. | Провести проверку противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения | постоянно | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 18. | Обеспечить подъезд пожарных машин к естественным водоисточникам (реки, озера) для забора воды в любое время суток | постоянно | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 19. | Обеспечить наличие на всех водонапорных башнях соединения для подключения пожарной техники, забор воды в любое время суток | постоянно | МП «ЖЭК-3» | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 20. | При строительстве новых зданий, хозпостроек обеспечить разрыв от лесных массивов не менее 15 метров  | постоянно | специалист землеустроитель | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 21. | Провести обучение и тренировки добровольных пожарных дружин.Оснастить дружины необходимым пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами связи | до 20 мая | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» |
| 22. | В период возникновения высокого класса пожарной опасности принять меры по ограничению посещения населением лесов, прилегающих к сельскому поселению | в течение пожаро-опасного периода | глава сельского поселения; руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | сотрудники филиалаБУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»; участковый уполномоченный полиции  |
| 23. | Создать резерв материальных и финансовых ресурсов для предупреждения ликвидации ЧС  | до 20 мая | глава сельского поселения |  |
| 24. | Провести тренировки по развертыванию пунктов временного размещения граждан при угрозе лесных пожаров | до 25 мая | инспектор по ГО и ЧС и земельным отношениям – руководитель эвакуационной группы |  |
| 25. | Уточнить состав, время оперативного реагирования сил и средств для тушения лесных пожаров в случаях угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты | до 25 апреля | глава сельского поселения |  |