ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ   РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

22.03.2012                                                      				№ 121

О ходе  реализации ведомственной

целевой  программы "Формирование

и содержание муниципального

имущества Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы"

Заслушав  информацию о ходе  реализации ведомственной  целевой  программы "Формирование и содержание муниципального  имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы",

Дума Ханты-Мансийского  района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе  реализации ведомственной  целевой  программы «Формирование и содержание муниципального  имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к  сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского  района                                                      П.Н.  Захаров

28.03.2012

Приложение

к решению  Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.03.2012  № 121

Информация

«О ходе  реализации ведомственной  целевой  программы «Формирование и содержание муниципального  имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы».

Ведомственная  целевая  программа   «Формирование и содержание муниципального  имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

разработана  в соответствии  с Федеральным законом  от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», постановления Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа- Югры  от 30.11.2007 № 306-п «О долгосрочных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа- Югры», постановления администрации Ханты-Мансийского  района от 04.08.2009 № 98 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ханты-Мансийского района».

Основными задачами программы являются подготовка технической документации на объекты недвижимости в органах технической инвентаризации, регистрации  права  собственности, проведение  оценки для определения рыночной стоимости, выявление  бесхозяйных объектов  с целью постановки  на учет объектов  и включения  в муниципальную  казну, обеспечивая  при этом  полноценное формирование  реестра муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

Объем бюджетных ассигнований по программе на 2011 год составил 26 906,0 тыс. руб. Фактически освоенный объем финансирования за отчетный период 26 894,90 тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | Остаток ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные ассигнования на 2011 год | Фактически освоенный объем финансирования за 2011 год |  |
| 1 | Паспортизация и оценка объектов жилого фонда | 1 100,00 | 1 088,9 | 11,1 |
| 2 | Паспортизация и оценка объектов коммунального хозяйства | 2 700,00 | 2 700,00 | 0 |
| 3 | Расходы по содержанию газопроводов и электросетей | 21 906,00 | 21 906,00 | 0 |
| 4 | Паспортизация учреждений образования | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 5 | Паспортизация учреждений здравоохранения | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 6 | Паспортизация учреждений культуры | 300,00 | 300,00 | 0 |
|  | Всего | 26 906,00 | 26 894,90 | 11,1 |

Остаток неосвоенных средств в сумме 11,1 тыс. руб. по мероприятию «Паспортизация и оценка объектов жилого фонда» образован за счет экономии средств при проведении аукционов.

Непосредственные результаты реализации программы за 2011 год:

- Количество свидетельств о государственной регистрации права (ед.) – 408, из них:

-  переход права – 216 ед.,

- оформление права собственности – 175 ед., в том числе:

жилой фонд – 98;

нежилой фонд – 27;

линейные объекты (сооружения) – 50;

- прекращение права – 17 ед.

- Количество технических паспортов (ед.), всего - 416,

в том числе:   жилой фонд – 320 (по заявкам сельских поселений – 311),

нежилой фонд – 76 (по заявкам сельских поселений – 68),

линейные объекты – 20.

3)  Количество объектов оценки (ед.) – 74, в том числе:

жилой фонд – 19;

нежилой фонд – 36;

линейные объекты – 19.

4) Содержание и обслуживание газопроводов на территории Ханты-Мансийского района протяженностью 136 км.

Директор департамента                                                                      В.А.  Попов