

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**муниципальное образование**

**сельское поселение Выкатной**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.04.2018 №23-р

*п. Выкатной*

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2018 года

В целях защиты населения и территории сельского поселения Выкатной от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2018 года:

1. Утвердить план мероприятий сельского поселения Выкатной по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2018 года (приложение 1).

2. Создать противопаводковую комиссию по предупреждению негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2018 года (приложение 2).

3. Председателю пртивопаводковой комиссии (В.А. Савельеву)

3.1. Своевременно информировать о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

3.2. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

3.3. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями, учреждениями сельского поселения Выкатной основных противопаводковых мероприятий.

3.4. Организовать до 1 июня 2018 года обследование защитного земляного вала на предмет готовности к возможному наводнению.

3.5. Совместно с ЖЭК-3, предприятиями, расположенными на территории поселения:

3.6.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения на объектах жилищно-комунального хозяйства.

3.6.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 33-04-01, 33-66-87.

4. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы сельского

поселения Выкатной Н.К. Клыкова

Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Выкатной

от 03.04.2018 №23-р

ПЛАН

мероприятий сельского поселения Выкатной по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Соисполнители |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ по вопросу: «О готовности к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности населения и территорий сельского поселения Выкатной в период весенне-летнего половодья 2018 года» | до 31 марта | председатель КЧС и ОПБ | члены КЧС и ОПБ; руководители организаций и предприятий |
| 2. | Провести заседание эвакуационной комиссии по вопросу готовности эвакуационной группы сельского поселения Выкатной к работе в период весенне-летнего половодья 2018 года | до 31 марта | председатель постоянной эвакуационной комиссии | руководитель эвакуационной группы; члены эвакуационной комиссии |
| 3. | Организовать обследование защитного земляного вала на предмет готовности к возможному наводнению | до 1 июня | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям |
| 4. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | май-июль | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям; руководители организаций и предприятий |
| 5. | Создать аварийную бригаду, обеспечить их необходимой техникой и имуществом | до 25 апреля | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям; руководители организаций и предприятий |
| 6. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | до 30 апреля | глава сельского поселения | начальники вертолетных площадок |
| 7. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | до начала паводка | глава сельского поселения | руководитель эвакуационной группы; члены эвакуационной комиссии |
| 8. | Подготовка пункта временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, тёплой одежды (по мере необходимости) | до начала паводка | глава сельского поселения | эвакуационная комиссия; заведующий ФАП п. Выкатной; начальник ПВР п. Выкатной |
| 9. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | до 30 апреля | глава сельского поселения | эвакуационная комиссия; заведующий ФАП п. Выкатной; начальник ПВР п. Выкатной |
| 10. | Подготовить материально-технические резервы и запасы грунта для ремонта защитного земляного вала и берегоукрепления | с 20 апреля до 15 июня | глава сельского поселения | строительные и ремонтные бригады;  подрядные организации; население района |
| 11. | Создать запасы мешкотары, топлива для резерва электростанций | до 30 апреля | глава сельского поселения | руководители организаций и предприятий |
| 12. | Организовать осмотр береговой полосы у причала с. Тюли реки Иртыш, протоки Тюлинская | в период ледохода и подъема воды | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям; староста с. Тюли |
| 13. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровня воды | апрель-июль | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям; староста с. Тюли |
| 14. | Организовать подготовку АСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 15 мая | глава сельского поселения | руководители организаций и предприятий |
| 15. | Организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан (по мере необходимости) | май-июль | глава сельского поселения | ДНД |
| 16. | Определить возможные места (участки) эвакуации животных, попадающих в зону затопления | до 15 мая | глава сельского поселения | руководители организаций и предприятий |
| 15. | Сбор и обобщение информации; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре | апрель-август | глава сельского поселения | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям; |

Приложение 2

к распоряжению администрации

сельского поселения Выкатной

от 03.04.2018 №23

Состав противопаводковой комиссии

по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Савельев Владимир Анатольевич | инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям администрации сельского поселения, председатель комиссии  п. Выкатной |
| Дружков Сергей Викторович | староста с. Тюли, заместитель председателя комиссии  (по согласованию) |
| Члены комиссии: | |
| Репин Михаил Геннадьевич | мастер МП ЖЭК-3 п. Выкатной (по согласованию) |
| Першин Александр Витальевич | мастер МП ЖЭК-3 с. Тюли (по согласованию) |
| Белова Ольга  Викторовна | директор МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» (по согласованию) |
| Дмитрук Владимир Васильевич | директор МКОУ ХМР ООШ с. Тюли (по согласованию) |
| Лебединская Ирина Николаевна | заведующая МБУЗ ФАП п. Выкатной (по согласованию) |
| Ахунова Гульфина  Абдрофиковна | заведующая МБУЗ ФАП с. Тюли (по согласованию) |
| Выстребов Владимир Васильевич | начальник пожарной команды филиала «Центроспас-Югория» п. Выкатной (по согласованию) |
| Волокитин Игорь Сергеевич | начальник пожарной команды филиала «Центроспас-Югория» с. Тюли (по согласованию) |
| Собольникова Нина Ильинична | председатель ЖСК «Родина» с. Тюли, (по согласованию) |