ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.03.2025											№ 589

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						Е.А. Данилова

20.03.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2025 № 589

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332.

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачами Программы являются повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района, оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги, повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Общий объем финансирования Программы в 2024 году составил 1 208 215,0 тыс. рублей, в том числе 2 134,0 тыс. рублей за счет фонда развития территорий, 475 205,9 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 672 410,9 тыс. рублей из бюджета района, 58 464,2 тыс. рублей средства предприятий-недропользователей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 998 684,7 тыс. рублей или 82,7 % от плана.

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для достижения целей и задач Программы в 2024 году реализовано 5 основных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов.

По основному мероприятию «Повышение качества питьевой воды» за счет средств бюджета района выполнены работы по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района на сумму 695,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» в 2024 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2023 № 911. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2024 году составил 290 469,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств фонда развития территорий 2 134,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа 107 437,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 180 898,4 тыс. рублей. Исполнение составило 258 098,2 тыс. рублей. В целях подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской;

- капитальный ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Строителей п. Луговской;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ул.Мира д.1 до ТК 19-36 на пересечении улиц Труда и Фомина, на участке от ТК 19-36 до ТК 19-38 в районе дома № 38 по ул. Труда, с. Нялинское;

- капитальный ремонт безнапорного канализационного коллектора в п. Горноправдинск от ул. Поспелова до КНС «Таежная»;

- замена вводного электрощита и подключение ДЭС на водозаборных очистных сооружениях п. Луговской;

- капитальный ремонт водозаборных очистных сооружений с. Троица;

- капитальный ремонт водоочистных сооружений д. Ярки;

- обследование котельной «Клубная», с. Нялинское;

- разработка режимных карт для котлов в котельных Ханты-Мансийского района;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Строителей, д.4, д.6, д.8 д.Шапша;

- капитальный ремонт котельной в с. Кышик (замена оборудования);

- капитальный ремонт (монтаж системы виденаблюдения) коммунальной инфраструктуры д. Шапша;

- капитальный ремонт (монтаж системы виденаблюдения) коммунальной инфраструктуры д. Ярки;

- капитальный ремонт котельной с. Батово (ремонт ограждения на территории котельной);

- капитальный ремонт скважины с надскважинными сооружениями в д. Белогорье;

- капитальный ремонт котельной «Клубная» (замена котлов) п. Горноправдинск, пер. Школьный 1 Б;

- капитальный ремонт котельных «Совхозная» ВИАЛ 2500 Г2, «Центральная» ВИАЛ 2500 Г2 п. Луговской;

- капитальный ремонт инженерного оборудования котельной, расположенной по адресу: д. Ярки, ул.Сосновая,2;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения с.Нялинское;

- замена котлов в котельной п. Красноленинский, ул. Обская 19а;

- капитальный ремонт водозаборных очистных сооружений производительностью 2100 м3/сут в п. Горноправдинск;

- разработка проектной документации, рабочей документации по объекту:  «Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Геологов» до КОС общей площадью 550 м.п в двухтрубном исполнении п. Горноправдинск»;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участке от точки врезки ТК1 до ТКЗ по ул. Киевская в 4-х трубном исполнении в п.Горноправдинск;

- капитальный ремонт РВЧ с. Тюли;

- капитальный ремонт газораспределительного блока ГРС д. Ярки;

- капитальный ремонт ВОС п. Луговской;

- выполнение работ по установке станции дозирования, режимная наладка ВХР, котельных Ханты-Мансийского района;

- капитальный ремонт КНС «Таежная» (замена насосоного оборудования), п. Горноправдинск;

- капитальный ремонт КНС «Геологов» (замена насосоного оборудования), п. Горноправдинск;

- капитальный ремонт КНС (замена насосоного оборудования), д. Шапша;

- выполнение работ по проверке и корректировке параметров работы горелок водогрейных котлов, п. Бобровский;

- капитальный ремонт котельной «Отопительная» (замена насосоного оборудования) д. Шапша;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Выкатной;

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения (устройство щитов), по ул. Труда с. Нялинское;

- выполнение работ по разработке рабочей документации и ремонту пожарной сигнализации котельных Ханты-Мансийского района;

- выполнение работ по промышленной безопасности в целях подготовки к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района;

- капитальный ремонт котельной ВИАЛ 2500 Г2 п. Горноправдинск;

- капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Победы, п. Горноправдинск;

- Капитальный ремонт кровли резервуара чистой воды п. Горноправдинск.

Мероприятие «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» с объемом финансирования в 2024 году 49 203,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Заключен муниципальный контракт от 04.04.2022 на сумму 70 290,6 тыс. рублей на проведение строительных работ. В 2023 году предоставлен аванс в размере 21 087,2 тыс. рублей (30 % в соответствии с условиями контракта). Подрядной организацией выполнена корректировка проектно-сметной документации. Документы направлены для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.  Проводятся мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 26 065,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». Заключен муниципальный контракт на сумму 24 532,5 тыс. рублей. Работы выполнены. Произведена оплата в соответствии с объемом фактически выполненных работ на сумму 22 315,4 рублей.

Мероприятие «Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 4 697,4 тыс. рублей. Выполнение составило 191,4 тыс. рублей. Выполнены работы по комплексному обследованию технического состояния и инженерных систем.

Мероприятие «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 4 375,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

Мероприятие «Ремонт системы инженерной инфраструктуры» с объемом финансирования 535,4 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по подсоединению муниципального жилого фонда к центральному водопроводу.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия, в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127, в 2024 году предоставлены субсидии МП «ЖЭК-3» на строительство объектов коммунального хозяйства. В том числе:

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» с объемом финансирования в 2024 году 61 737,6 тыс. рублей за счет средств бюджета района. МП «ЖЭК-3» заключен контракт от 21.06.2023 на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта). В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 61 737,6 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнена корректировка проектно-сметной документации. Документы направлены для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.  Проводятся мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый» с объемом финансирования 30 356,9 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 30 356,9 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключено три контракта на общую сумму 29 999,9 тыс. рублей. Исполнение составило 9 000,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30 %. Завезены материалы. Ведутся работы.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 6 123,3 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 6 123,3 тыс. рублей.  МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 123,3 тыс. рублей. Исполнение составило 5 579,8 тыс. рублей. Работы выполнены. Окончательный расчет по контракту будет произведен после предоставления заявки от МП «ЖЭК-3» на получение субсидии, в соответствии с заключенным соглашением.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» с объемом финансирования за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» 1 042,6 тыс. рублей. В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 1 042,6 тыс. рублей. Строительство объекта ведется с 2020 года. Общий объем средств, направленных на строительство объекта за период 2020-2024 годов составил 31 883,1 тыс. рублей. Строительные работы завершены в 2023 году. На объекте проведены пуско-наладочные работы. В 2024 году выполнены работы по подключению сетей водоснабжения на сумму 337,5 тыс. рублей. Экономия финансовых средств составила 705,1 тыс. рублей.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях» с объемом финансирования за счет средств ПАО НК «Лукойл» 4 666,7 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 666,7 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 15 555,6 тыс. рублей. Исполнение составило 4 666,7 тыс. рублей. Для завершения работ по строительству объекта необходимо дополнительное финансирование в размере 10 888,9 тыс. рублей.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 3 345,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществлялась в 2023-2024 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 841,1 тыс. рублей. В 2023 году подрядной организации предоставлен аванс в размере 3 496,1 тыс. рублей. В 2024 году заключено соглашение на предоставление субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 3 345,0 тыс. рублей. Исполнение составило 3 345,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 41 604,3 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 41 604,3 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 41 604,3 тыс. рублей. Предоставлен авансовый платеж в сумме 12 481,3 тыс. рублей (30 % в соответствии с условиями контракта) для приобретения оборудования.

По основному мероприятию «Аварийно-технический запас» приобретен резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составил 2 734,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Приобретены:

- муфты электросварные SDR – 11 (32 мм, 63 мм)  – 120 шт;

- затворы дисковые 50 мм, 65 мм, 80 мм, 150 мм – 400 шт;

- краны (шаровые, конусные и цилиндрические) – 427 шт.

По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» осуществляются расходы на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» и муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятий составил 105 054,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98 824,5 тыс. рублей или 94,1 %.

По основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг» в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на обеспечение обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники в размере 53 085,0 тыс. рублей. Исполнение составило 53 081,0 тыс. рублей.  Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей. В рамках мероприятия за период 2022-2023 годов получено 30 единиц спецтехники. В том числе:

- машина коммунальная на базе трактора «Беларус» - 4 шт.;

- автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ - 1 шт.;

- трактор гусеничный промышленный - 2 шт.;

- автоцистерна вакуумная КАМАЗ - 4 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый - 4 шт.;

- самосвал КАМАЗ - 2 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый 2 шт.;

- трактор гусеничный сельскохозяйственный - 2 шт.;

- автомобиль УАЗ «Патриот» - 8 шт.;

- автомобиль LADA NIVA TRAVEL - 1 ед.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» по основному мероприятию «Повышение качества бытового обслуживания» осуществляется реализация мероприятия «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия в 2024 году составил 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг за 2024 год составило 7 590 помывок.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» с объемом финансирования 15 382,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа для бытовых нужд, утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов ООО «ЦОТ», осуществляющему реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа для бытовых нужд. Субсидия предоставляется на основании фактически реализованных объемов. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово,  с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный,  с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки, д. Чембакчино, СОНТ Байбалак. Объем реализованного населению сжиженного газа за 2024 год составил 26 213,0 кг.

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Субсидия предоставляется из бюджета района в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 18 171,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д. Согом, с. Селиярово. Объем размещенных в 2024 году твердых коммунальных отходов составил 18 086,0 м3.

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения». Субсидия предоставляется из бюджета района в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 9 516,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на возмещение расходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов в населенных пунктах: п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, с. Цингалы, п. Красноленинский, с. Нялинское, п. Пырьях, с. Кышик, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Сибирский, д. Шапша, д. Ярки, с. Селиярово. Объем вывезенных ЖБО за 2024 год составил 47 354,2 м3.

Мероприятие «Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2023 № 63. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 75 514,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3», в том числе на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы – 37 805,6 тыс. рублей, на оплату обязательных платежей (налоги, сборы, взносы, пени, штрафы) – 37 708,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Субсидия предоставляется за счет средств регионального и муниципального бюджетов в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 78 631,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 47 179,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 2024 год составил 2 465 626,0 кВт/час.

Мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа  в соответствии с Порядком предоставления органами местного самоуправления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Объем запланированных финансовых средств составил 305 206,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 2024 год составил 8 523 285,61 кВт/час.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе» за 2024 год

Исполнение Программы за 2024 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | сумма, тыс. рублей |  |  | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | фактически исполнено | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды | Всего | 695,7 | 695,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 695,7 | 695,7 | 100,0 |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | 695,7 | 695,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 695,7 | 695,7 | 100,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Всего | 524 222,5 | 320 925,7 | 61,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 2 134,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 107 437,5 | 107 437,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 414 651,0 | 211 354,2 | 51,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 387 791,6 | 184 494,8 | 47,6 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 26 859,4 | 26 859,4 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 58 464,2 | 32 652,6 | 55,9 |  |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | 290 469,9 | 258 098,2 | 88,9 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Субсидия носит заявительный характер. |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 2 134,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 107 437,5 | 107 437,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 180 898,4 | 148 526,7 | 82,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 154 039,0 | 121 667,3 | 79,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 26 859,4 | 26 859,4 | 100,0 |  |
| 1.2.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Всего | 49 203,4 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.04.2022 на сумму 70 290,6 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 21 087,2 тыс. рублей (30 % в соответствии с условиями контракта). Подрядной организацией выполнена корректировка ПСД. Документы направлены для проведения государственной экспертизы ПСД. Проводятся мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. |
|  |  | бюджет района | 49 203,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" | Всего | 61 737,6 | 0,0 | 0,0 | МП «ЖЭК-3» заключен контракт от 21.06.2023 на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» в 2024 году на сумму 61 737,6 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнена корректировка ПСД. Документы направлены для проведения государственной экспертизы ПСД. Проводятся мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. |
|  |  | бюджет района | 61 737,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый» | Всего | 30 356,9 | 9 000,0 | 29,6 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 30 356,9 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключено три контракта на общую сумму 29 999,9 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30 %. Завезены материалы. Ведутся работы. |
|  |  | бюджет района | 30 356,9 | 9 000,0 | 29,6 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 30 356,9 | 9 000,0 | 29,6 |  |
| 1.2.5. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» | Всего | 6 123,3 | 5 579,8 | 91,1 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 6 123,3 | 5 579,8 | 91,1 |  |
| 1.2.6. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | 26 065,0 | 22 315,4 | 85,6 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 26 065,0 | 22 315,4 | 85,6 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК «Лукойл», ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 26 065,0 | 22 315,4 | 85,6 |  |
| 1.2.7. | Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки | Всего | 4 697,4 | 191,4 | 4,1 | Выполнены работы по комплексному обследованию технического состояния и инженерных систем. |
|  |  | бюджет района | 4 697,4 | 191,4 | 4,1 |  |
| 1.2.8. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Всего | 1 042,6 | 337,5 | 32,4 | Строительство объекта завершено. Выполнены работы по подключению сетей водоснабжения, проведены пуско-наладочные работы. |
|  |  | бюджет района | 1 042,6 | 337,5 | 32,4 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «Газпромнефть-Хантос» | 1 042,6 | 337,5 | 32,4 |  |
| 1.2.9. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях» | Всего | 4 666,7 | 4 666,7 | 100,0 | Заключено Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 666,7 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 15 555,6 тыс. рублей. Для завершения работ по строительству объекта необходимо дополнительное финансирование в размере 10 888,9 тыс. рублей. |
|  |  | бюджет района | 4 666,7 | 4 666,7 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК «Лукойл» | 464,3 | 464,3 | 100,0 |  |
| 1.2.10. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина» | Всего | 3 345,0 | 3 345,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 345,0 | 3 345,0 | 100,0 |  |
| 1.2.11. | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района | Всего | 4 375,0 | 4 375,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 4 375,0 | 4 375,0 | 100,0 |  |
| 1.2.12. | Ремонт системы инженерной инфраструктуры | Всего | 535,4 | 535,4 | 100,0 | Выполнены работы по подсоединению муниципального жилого фонда к центральному водопроводу в п.Выкатной. |
|  |  | бюджет района | 535,4 | 535,4 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 535,4 | 535,4 | 100,0 |  |
| 1.2.13. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района» | Всего | 41 604,3 | 12 481,3 | 30,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 41 604,3 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 41 604,3 тыс. рублей. Предоставлен авансовый платеж 30 % в соответствии с условиями контракта для приобретения оборудования. |
|  |  | бюджет района | 41 604,3 | 12 481,3 | 30,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | Всего | 2 734,3 | 2 734,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2 734,3 | 2 734,3 | 100,0 |  |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | 2 734,3 | 2 734,3 | 100,0 | Приобретены: - муфты электросварные SDR – 11 (32 мм, 63 мм)120 шт; - затворы дисковые 50 мм, 65 мм, 80 мм, 150 мм 400 шт; - краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 427 шт. |
|  |  | бюджет района | 2 734,3 | 2 734,3 | 100,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций | Всего | 105 054,0 | 98 824,5 | 94,1 |  |
|  |  | бюджет района | 105 054,0 | 98 824,5 | 94,1 |  |
| 1.4.1 | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 51 322,9 | 48 493,7 | 94,5 |  |
|  |  | бюджет района | 51 322,9 | 48 493,7 | 94,5 |  |
| 1.4.2 | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | Всего | 53 731,1 | 50 330,8 | 93,7 |  |
|  |  | бюджет района | 53 731,1 | 50 330,8 | 93,7 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг | всего | 53 085,0 | 53 081,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 53 085,0 | 53 081,0 | 100,0 |  |
| 1.5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | всего | 53 085,0 | 53 081,0 | 100,0 | В рамках мероприятия осуществляются платежи за приобретенную спецтехнику на условиях лизинга в 2022-2023 годах (30 ед.). Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей. |
|  |  | бюджет района | 53 085,0 | 53 081,0 | 100,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 685 791,5 | 476 261,2 | 69,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 2 134,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 107 437,5 | 107 437,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 576 220,0 | 366 689,7 | 63,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 549 360,6 | 339 830,3 | 61,9 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 26 859,4 | 26 859,4 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 58 464,2 | 32 652,6 | 55,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на сумму 20 000,0 тыс. рублей. Количество оказанных услуг составило 7 590 помывок. |
|  |  | бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | Всего | 118 585,3 | 118 585,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 15 382,9 | 15 382,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 103 202,4 | 103 202,4 | 100,0 |  |
| 3.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | 15 382,9 | 15 382,9 | 100,0 | Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на сумму 15 382,9 тыс. рублей. Объем реализованного населению сжиженного газа составил 26 213,0 кг. |
|  |  | бюджет автономного округа | 15 382,9 | 15 382,9 | 100,0 |  |
| 3.1.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | 18 171,5 | 18 171,5 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на сумму 18 171,5 тыс. рублей. Объем размещенных твердых коммунальных отходов составил 18 086,0 м3. |
|  |  | бюджет района | 18 171,5 | 18 171,5 | 100,0 |  |
| 3.1.4 | Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | Всего | 75 514,3 | 75 514,3 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на сумму 75 514,3 тыс. рублей. |
|  |  | бюджет района | 75 514,3 | 75 514,3 | 100,0 |  |
| 3.1.5 | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения. | Всего | 9 516,6 | 9 516,6 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на сумму 9 516,6 тыс. рублей. Объем вывезенных ЖБО составил 47 354,2 м3. |
|  |  | бюджет района | 9 516,6 | 9 516,6 | 100,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 118 585,3 | 118 585,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 15 382,9 | 15 382,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 103 202,4 | 103 202,4 | 100,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района | Всего | 383 838,2 | 383 838,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 352 385,5 | 352 385,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 31 452,7 | 31 452,7 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 31 452,7 | 31 452,7 | 100,0 |  |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | 78 631,7 | 78 631,7 | 100,0 | Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на сумму 78 631,7 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 2 465 626,0 кВт/час. |
|  |  | бюджет автономного округа | 47 179,0 | 47 179,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 31 452,7 | 31 452,7 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 31 452,7 | 31 452,7 | 100,0 |  |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | 305 206,5 | 305 206,5 | 100,0 | Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на сумму 305 206,5 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 8 523 285,61 кВт/час. |
|  |  | бюджет автономного округа | 305 206,5 | 305 206,5 | 100,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 383 838,2 | 383 838,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 352 385,5 | 352 385,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 31 452,7 | 31 452,7 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 31 452,7 | 31 452,7 | 100,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего | 1 208 215,0 | 998 684,7 | 82,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 2 134,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 475 205,9 | 475 205,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 730 875,1 | 521 344,8 | 71,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 672 563,0 | 463 032,7 | 68,8 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 58 312,1 | 58 312,1 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 58 464,2 | 32 652,6 | 55,9 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе» за 2024 год

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 2024 год

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 96 | 96 | 100 |  |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
| 3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
| 4. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество предоставленных банных услуг | помывки | 10 000 | 7 590 | 75,9 | Количество жителей Ханты-Мансийского района, воспользовавшихся банными услугами в 2024 году сложилось в меньшем объеме, чем планировалось. |
| 6. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | % | <15 | 13,14 | 100 |  |