**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2017 № 233

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы» за 2017 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со [статьями 53](consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D27270C82CE052FCDF6074DBE06A2A21B6996D922D55A3486D961ACA76AAA04BCCE03BB9s7GFM) - [55](consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D27270C82CE052FCDF6074DBE06A2A21B6996D922D55A3486D961ACA76AAA04BCCE03BBBs7G6M) Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 2017 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 2017 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2017 № 233

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района   
на 2014 – 2019 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями от 07.02.2014 № 16, от 25.09.2014 № 259, от 30.09.2014 № 275, от 29.12.2014 № 351, от 16.04.2015 № 80, от 28.05.2015 № 112, от 11.12.2015 № 296, от 02.03.2016 № 74, от 29.09.2016 № 305, от 15.11.2016 № 379, от 04.04.2017 № 81, от 26.06.2017 № 180).

Финансирование программы в 2017 год составляет – 1 100,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – Югры – 0,0 тыс. рублей, бюджет района 1 100,0 тыс. рублей.

В целях исполнения основного мероприятия программы «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий» в 2017 году состоялось 2 конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района, по результатам которых оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение 6 социальных проектов.

Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» предоставлена субсидия в размере 350 тыс. рублей на реализацию проекта «Мир добрых дел». В рамках проекта:

- в марте 2017 года состоялся фестиваль-конкурс среди инвалидов «Я радость нахожу в друзьях»;

- в сентябре 2017 года проведен конкурс среди членов организации «Уютный двор»;

- закуплены подарки для чествования юбиляров – членов ВОИ;

- приобретен спортивный инвентарь для занятий скандинавской ходьбой для 7 первичных отделений ВОИ.

Дата завершения проекта: декабрь 2017 года. По состоянию на 20.11.2017 года охват участников проекта составил 330 человек.

Казачьему станичному обществу Станица «Ермаковская» предоставлена субсидия в размере 50 тыс. рублей на реализацию проекта «Служба призрения». В рамках проекта членами казачьего общества оказана волонтерская помощь по хозяйству (уборка мусора на придомовой территории, ремонт заборов, помощь в огороде и др.) одиноко проживающим пожилым людям д. Шапша, а также проведены беседы с соседями о необходимости патроната над пожилыми людьми. Охват участников проекта составил 25 человек.

Детско-молодежной местной общественной организации Ханты-Мансийского района «ПОКОЛЕНИЕ +» предоставлена субсидия в размере 100 тыс. рублей с целью изучения общественного мнения. Охват участников проекта составил 1 000 человек.

Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлена субсидия в размере 350 тыс. рублей на реализацию проекта «Активный возраст». В рамках проекта:

- закуплено оборудование (фотоаппараты, принтеры, ноутбуки и др.) и офисная мебель для первичных ветеранских организаций района;

- приобретен спортивный инвентарь (коврики для фитнеса, гимнастические и надувные мячи, массажные и гимнастические обручи, гимнастические ролики, эспандеры и скакалки) для клуба здоровья в п. Горноправдинск;

- закуплены подарки для чествования юбиляров – членов общественной организации;

- организовано участие пожилых людей и молодежи в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби (изготовление фотопортретов Бессмертного полка, приобретение венков, приобретение живых цветов).

Дата завершения проекта: декабрь 2017 года. По состоянию на 20.11.2017 года охват участников проекта составил более 2 000 человек.

Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» предоставлена субсидия в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Развитие этноспорта». В рамках проекта организованы совместные тренировки с представителями команд других муниципальных образований во время проведения окружных соревнований по национальным видам спорта. Охват участников проекта составил 10 человек.

Местной религиозной организации православный Приход храма Вознесения Господня п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района предоставлена субсидия в размере 150 тыс. рублей на реализацию проекта «К миру и согласию через культуру». В рамках проекта 25-26 ноября 2017 года организована паломническая поездка жителей Ханты-Мансийского района в г. Тобольск. Охват участников проекта составил 50 человек.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году была направлена на достижение программных задач и позволила достигнуть плановых значений целевых показателей в полном объеме.