ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

21.05.2015			              						 № 485

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»  принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

# Ханты-Мансийского района 	                                                  	П.Н. Захаров

25.05.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2015 № 485

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250

Целью Программы является обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Задачи Программы:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения.

2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования Программы на 2015 год составляет 235 997,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 211 425,1 тыс. рублей;

- бюджет района – 24 572,8 тыс. рублей.

За 4 месяца 2015 года выполнены мероприятия на сумму 71 494,0 тыс. рублей (30 % от плана), в том числе:

- бюджет автономного округа – 70 311,90 тыс. рублей (33 %);

- бюджет района – 1 182,10 тыс. рублей (5 %).

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

- «Ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской». Финансирование данного объекта осуществляется с участием средств бюджета автономного округа. Соглашение между Департаментом дорожного хозяйства                        и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                              и администрацией Ханты-Мансийского района заключено 14 апреля 2015 года. По данному мероприятию размещение муниципального заказа планируется во 2 квартале 2015 года.

- «Нераспределенные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог». По данному мероприятию распределение финансовых средств дорожного фонда планировалось депутатами Думы Ханты-Мансийского района самостоятельно.

- «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы) (СМР)». По данному мероприятию заключен муниципальный контракт от 13.04.2014 года с ООО «Ремдорстрой». Срок выполнения работ по контракту – декабрь 2015 года. В 2014 году работы выполнены на сумму 246 579,0 тыс. рублей, в 2015 году – 14 994,0 тыс. рублей. В 2015 году произведена оплата в размере 56 500,0 тыс. рублей за работы, выполненные в 2014 году. Работы на объекте ведутся согласно графика производства работ.

- «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (СМР)». По данному мероприятию заключен муниципальный контракт от 27.04.2015 года с ООО Строительная компания «Стройсервис». Срок выполнения работ по контракту 23.10.2015 года.

- «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье                               и п. Луговской». По данному мероприятию заключен муниципальный контракт от 11.09.2014 года с ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ». Проектная документация передана на экспертизу 29.01.2015 года. Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации                        и ценообразования в строительстве» в адрес подрядной организации были направлены замечания. В настоящее время подрядной организацией устраняются замечания. Ожидаемый срок исполнения – май 2015 года.