ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.12.2018											№ 388

О ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в

Ханты-Мансийском районе

на 2018–2020 годы» по состоянию

на 01 ноября 2018 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы» по состоянию на 01 ноября 2018 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы» по состоянию на 01 ноября 2018 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

07.12.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.12.2018 № 388

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы»

по состоянию на 01 ноября 2018 года

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы» (далее – Программа) реализуется в Ханты-Мансийском районе с 01 января 2018 года, утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 325.

Цели, задачи и показатели Программы определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

- концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- положениями указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

- стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы»;

- стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Важной задачей органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сфере образования является обеспечение равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей района.

Подпрограмма I «Инновационное развитие образования»

На реализацию I подпрограммы «Инновационное развитие образования» запланировано в 2018 году 3 004,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета района – 2 899,9 тыс. руб., средства бюджета автономного округа – 105,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по местному бюджету – 2 610,4 тыс. руб. (90,0%), кассовое исполнение по окружному бюджету – 105,0 тыс. руб. (100%). Кассовое исполнение консолидированного бюджета по I подпрограмме составило 2 715,3 тыс. руб. (90,4%), ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

В том числе по мероприятиям:

- «Оснащение образовательного процесса» – запланировано 600,0 тыс. руб., за счет данных средств были закуплены комплекты робототехники, радиоуправляемые модели автомобилей, самолетов, вертолеты, квадракоптеры, модели для стендового авиамоделирования, системы пилотирования и полета, а также системный блок для тренировок  будущих авиаторов на виртуальных машинах, проведение виртуальных лабораторных работ по программе «Профессиональные пробы».

Также большое внимание было уделено созданию условий в детском технопарке, оформлению учебных помещений: приобретено стендовое оборудование специально под реализуемые направления деятельности, произведено дизайнерское оформление.

Исполнение составило 600,0 тыс. руб. или 100%.

- «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» – предусмотрено из средств бюджета района 1 923,9 тыс. руб., из них исполнено 1 820,8 тыс. руб. или 94,6 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

2.1. Подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог доп. образования, психолог), награждение за участие на сумму 260,5 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.2. Районный конкурс «Ученик года Ханты-Мансийского района» (организация мероприятия, изготовление буклетов) на сумму 160,5 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.3. Районная научная конференция «Шаг в будущее» на сумму 60,5 тыс. руб., расходы будут исполнены до конца 2018 года;

2.4. Разработка и проведение муниципальных предметных олимпиад на сумму 23,8 тыс. руб., расходы будут исполнены до конца 2018 года;

2.5. Районная Акция «Я – гражданин России» на сумму 20 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.6. Районный конкурс «Права ребёнка в новом веке» на сумму 20 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.7. Районный конкурс для ДОУ «Солнышко в ладошках» на сумму 15 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.8. Участие в окружном конкурсе «Ученик года ХМАО–Югры» на сумму 61,5 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.9. Церемония награждения грантами главы на сумму 114,1 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.10. Приобретение печатной продукции – подарков для первоклассников (комплект «Истоки») на сумму 687,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.11. Проведение районного конкурса сайтов школьных команд на сумму 20 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.12. Проведение районного конкурса «Цифровые каникулы» на сумму 20 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.13. Проведение районных пятидневных сборов на 70,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.14. Участие в окружных предметных олимпиадах на сумму 180,0 тыс. руб., расходы исполнены на сумму 161,2 тыс. руб. (89,6%). Расходы будут исполнены до конца 2018 года;

2.15. Проведение встречи главы с медалистами школ (гранты и подарки) на сумму 211,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме.

3.	«Развитие качества и содержания технологий образования» предусмотрено из средств бюджета района 370,0 тыс. руб., из них исполнено 189,6 тыс. руб. (51,2 %), ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Заключены следующие договоры:

- обследование детей с проблемами в развитии в рамках психолого-медико-педагогической комиссии с целью выявления особенностей психического развития и проведения консультаций для родителей на сумму 90 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, в том числе и в форме ЕГЭ, на сумму 99,6 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

- на проведение услуг по организации и проведению мероприятий на сумму 179,8 тыс. руб., исполнение до конца года.

4.	Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы предусмотрено в сумме 111,0 тыс. руб., в том числе средств бюджета района 6,0 тыс. руб., средств бюджета автономного округа 105,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение всего составило 105,0 тыс. руб. (94,6%), в том числе по бюджету района – 0,0 тыс. руб. (0,0 %), по окружному бюджету – 105,0 тыс. руб. (100,0%). Расходы будут исполнены до конца 2018 года.

Подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»

На реализацию II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» предусмотрены средства всего в сумме 47 285,0 тыс. руб., том числе средства бюджета автономного округа – 1 635,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 700,8 тыс. руб., средства бюджета района – 44 949,0 тыс. руб., в том числе на софинансирование – 123,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение всего составило 24 431,5 тыс. руб. (51,6 %), в том числе по окружному бюджету – 1 635,2 тыс. руб. (100,0%), по федеральному бюджету – 700,8 тыс. руб. (100 %), по бюджету района – 22 095,6 тыс. руб. (49,2 %), в том числе на софинансирование – 123,0 тыс. руб. (100,0 %). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 1 167,7 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

- Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений в бюджете района – предусмотрены средства в размере 18 300,1 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. (0,0 %), остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ, в том числе:

  - в школах – 7 500,0 тыс. руб., заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам на сумму 1 193,7 тыс. руб. со сроком исполнения до 01 декабря 2018 года.

  - в дошкольных учреждениях – 10 800,1 тыс. руб., заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам на сумму 1 084,0 тыс. руб. со сроком исполнения до 01 декабря 2018 года.

- Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений – предусмотрены средства в размере 8 500,0 тыс. руб., том числе средства бюджета автономного округа – 1 635,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 700,8 тыс. руб., средства бюджета района – 6 164,0 тыс. руб., в том числе на софинансирование – 123,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение всего составило 7 755,1 тыс. руб. (91,2 %), в том числе: по окружному бюджету – 1 635,2 тыс. руб. (100,0%), по федеральному бюджету – 700,8 тыс. руб. (100 %), по бюджету района – 5 419,1 тыс. руб. (87,9 %), в том числе на софинансирование – 123,0 тыс. руб. (100,0 %). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 860,5 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%., в том числе:

  - в школах – всего 6 795,6 тыс. руб., в том числе из средств окружного бюджета – 1 635,2 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 700,8 тыс. руб., из средств бюджета района – 4 459,6 тыс. руб., в том числе на софинансирование – 123,0 тыс. руб., исполнение составило 6 371,5 тыс. руб. (93,8 %), том числе по окружному бюджету – 1 635,2 тыс. руб. (100,0%), по федеральному бюджету – 700,8 тыс. руб. (100 %), по бюджету района – 4 035,5 тыс. руб. (90,5 %), в том числе на софинансирование – 123,0 тыс. руб. (100,0 %)., возврат в бюджет района составит 780,5 тыс. руб.;

  - в дошкольных учреждениях – 1 604,4 тыс. руб. из средств бюджета района, исполнение составило 1 283,6 тыс. руб. (80,0%), возврат в бюджет района составит 80,0 тыс. руб.;

  - во внешкольных учреждениях – 100,0 тыс. руб. из средств бюджета района, исполнение составило 100%.

- Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений в бюджете района – предусмотрены средства в сумме 4 888,2 тыс. руб., исполнение составило 3 653,8 тыс. руб. (74,7%). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 10,9 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%., в том числе:

  - в школах – 3 864,9 тыс. руб., исполнение составило 2 779,7 тыс. руб. (71,9%), возврат в бюджет района составит 3,0 тыс. руб.;

  - в дошкольных учреждениях – 1 003,3 тыс. руб., исполнение составило 854,1 тыс. руб. (85,1%), возврат в бюджет района составит 7,9 тыс. руб.;

  - во внешкольных учреждениях – 20,0 тыс. руб., исполнение составило 20,0 тыс. руб. (100 %).

- Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности в бюджете района – предусмотрены средства в сумме 11 593,1 тыс. руб., исполнение составило 9 397,4 тыс. руб. (81,1%). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 285,8 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%, в том числе:

  - сервисное обслуживание системы очистки воды – предусмотрено в сумме 5 524,5 тыс. руб., исполнение составило 4 631,8 тыс. руб. (83,8 %), остаток средств будет израсходован до конца года после предоставления документов на оплату, в том числе:

    - в школах – 4 155,2 тыс. руб., исполнение составило 3 456 5 тыс. руб. (83,2%),

    - в дошкольных учреждениях – 1 369,3 тыс. руб., исполнение составило 1 175,3 тыс. руб. (85,8%),

  - приобретение бутилированной воды – предусмотрено в сумме 2 899,5 тыс. руб., исполнение составило 1 732,9 тыс. руб. (59,8 %), остаток средств будет израсходован до конца года после предоставления документов на оплату, возврат в бюджет района составит 199,8 тыс. руб.;

    - в школах – 1 513,0 тыс. руб., исполнение составило 679,6 тыс. руб. (44,9 %), возврат в бюджет района составит 199,8 тыс. руб.;

    - в дошкольных учреждениях – 1 386,5 тыс. руб., исполнение составило 1 053,4 тыс. руб. (76,0 %).

  - оплата услуг на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) – предусмотрено в сумме 3 169,1 тыс. руб., исполнение составило 3 032,6 тыс. руб. (95,7 %), остаток средств будет израсходован до конца года после предоставления документов на оплату, возврат в бюджет района составит 86,0 тыс. руб., в том числе:

    - в школах – 2 056,8 тыс. руб., исполнение составило 1 920,3 тыс. руб. (93,4 %), возврат в бюджет района составит 86,0 тыс. руб.;

    - в дошкольных учреждениях – 1 067,3 тыс. руб., исполнение составило 1 067,3 тыс. руб. (100,0 %);

    - во внешкольных учреждениях – 45,0 тыс. руб., исполнение составило 45,0 тыс. руб. (100,0%);

- Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в школах – предусмотрено в сумме 956,2 тыс. руб., исполнение составило 614,7 тыс. руб. (64,3%). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 10,5 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

- Повышение энергоэффективности – в бюджете района предусмотрено в сумме 3 047,4 тыс. руб., исполнение составило 3 010,6 тыс. руб. (98,8 %), в том числе:

  - в школах – 2 660,3 тыс. руб., исполнение составило 2 623,5 тыс. руб. (98,6%), остаток средств будет исполнен до конца года после предоставления документов на оплату;

  - в дошкольных учреждениях – 387,1 тыс. руб., исполнение составило 387,1 тыс. руб. (100,0 %).

Подпрограмма III «Развитие материально-технической базы»

Предусмотрено всего 124 262,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета автономного округа – 29 346,9 тыс. руб., средства бюджета района – 94 915,2 тыс. руб., в том числе на софинансирование – 5 363,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение всего составило 7 338,4 тыс. руб. (5,9 %), в том числе по окружному бюджету – 0,0 тыс. руб. (0,0%), по федеральному бюджету – 0,0 тыс. руб. (0,0 %), по бюджету района – 7 338,4 тыс. руб. (7,7 %), в том числе на софинансирование – 0,0 тыс. руб. (0,0 %). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 2,2 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

- Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в образовательных учреждениях – в бюджете района предусмотрено 7 070,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. (0,0 %), в том числе:

  - разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский – 3 400,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. (0,0 %). Заключен контракт на сумму 2 279,7 тыс. руб., планируемый срок исполнения 01 декабря 2018 года;

  - корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» – 3 670,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. (0,0 %). Заключен контракт на сумму 3 486,5 тыс. руб., планируемый срок исполнения 01 декабря 2018 года.

- Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет – всего предусмотрено 104 702,8 тыс. руб., в том числе окружные средства – 23 856,2 тыс. руб., средства района – 80 846,6 тыс. руб., исполнение всего составило 4 116,1 тыс. руб. (3,9 %), в том числе округ – 0,0 тыс. руб. (0,0 %), район – 4 116,1 тыс. руб. (5,1 %), в том числе:

  - реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской – средств всего 104 700,6 тыс. руб., в том числе средства округа – 23 856,2 тыс. руб., средства района – 80 844,4 тыс. руб., в том числе на софинансирование – 4 753,8 тыс. руб., исполнение всего составило 4 116,1 тыс. руб. (3,9 %), в том числе округ – 0,0 тыс. руб. (0,0%), район – 4 116,1 тыс. руб. (5,1 %), в том числе софинансирование – 0,0 тыс. руб. Проведен электронный аукцион «На завершение строительства объекта» на сумму 99 110,1 тыс. руб., контракт в стадии заключения;

  - технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» – предусмотрено из средств бюджета района 2,2 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. (0,0 %). Заключен контракт на сумму 22,5 тыс. руб., оплата произведена в 2017 году на сумму 20,2 тыс. руб., окончательный расчет будет произведен после подписания акта выполненных работ.

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – всего предусмотрено 12 489,3 тыс. руб., в том числе окружные средства – 5 490,7 тыс. руб., средства района – 6 998,6 тыс. руб., исполнение составило 3 222,3 тыс. руб. (25,8 %), в том числе округ – 0,0 тыс. руб. (0,0 %), район – 3 222,3 тыс. руб. (46,0 %). Ввиду сложившейся экономии по торгам подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 2,2 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%, в том числе:

  - Оснащение оборудованием и инвентарем объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» – всего предусмотрено 6 100,8 тыс. руб., в том числе средства округа – 5 490,7 тыс. руб., средства района – 610,1 тыс. руб., исполнение всего составило 0,0 тыс. руб. (0,0 %), в том числе округ – 0,0 тыс. руб. (0,0%), район – 0,0 тыс. руб. (0,0%). Заключены контракты на приобретение оборудования на сумму 1 140,2 тыс. руб., оплата будет произведена по факту поставки, подготовлены и объявлены закупки на ноябрь 2018 года на сумму 4 208,6 тыс. руб.;

  - Приобретение и монтаж игрового оборудования в школах – предусмотрено из средств бюджета района 2 819,6 тыс. руб., исполнение составило 834,3 тыс. руб. (29,5 %), возврат в бюджет составит 1,7 тыс. руб.;

  - Приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных учреждениях – предусмотрено из средств бюджета района 168,9 тыс. руб., исполнение составило 168,4 тыс. руб. (99,7%), возврат в бюджет района составит 0,5 тыс. руб.;

  - Улучшение материально-технической базы МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово – предусмотрено из средств бюджета района 3 400,0 тыс. руб., исполнение составило 2 219,6 тыс. руб. (65,3 %).

Подпрограмма IV «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»

Предусмотрено всего 1 481 515,5 тыс. руб., в том числе бюджет округа – 949 205,1 тыс. руб., бюджет района – 532 310,4 тыс. руб., в том числе софинансирование – 9 534,3, исполнение всего составило 1 178 894,5 тыс. руб. (79,6 %), в том числе окружной бюджет – 784 446,4 тыс. руб., (82,6 %), местный бюджет – 394 457,7 тыс. руб. (74,1 %), в том числе софинансирование – 4 609,8 тыс. руб. (48,4 %).

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

- Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района – предусмотрено из средств бюджета округа 932 177,9 тыс. руб., исполнение составило 773 017,5 тыс. руб. (82,9 %), в том числе:

1.1	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования – 901 964,9 тыс. руб., исполнение составило 753 453,6 тыс. руб. (83,5 %). В виду уменьшения численности учащихся на 25 человек в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму 20 566,5 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%;

  - Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам – 23 246,0 тыс. руб., исполнение составило 15 140,1 тыс. руб. (65,1%). В виду невостребованности средств по оплате торговой наценки в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму 2 186,0 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%;

1.3.	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования предусмотрены в сумме 6 967,0 тыс. руб., исполнение составило 4 423,8 тыс. руб., (63,5 %) в том числе:

1.3.1. компенсация родительской платы – 5 823,0 тыс. руб., исполнение составило 3 349,5 тыс. руб. (59,4 %);

1.3.2. на администрирование передаваемого полномочия – 1 144,0 тыс. руб., исполнение составило 1 074,3 тыс. руб. (93,9 %). До конца года планируется освоить 100%.

2.	Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) – предусмотрены средства всего в сумме 123 848,4 тыс. руб., в том числе бюджет округа – 678,6 тыс. руб., бюджет района – 123 169,8 тыс. руб., исполнение всего составило 96 889,8 тыс. руб. (78,2 %), в том числе бюджет округа – 1 164,9 тыс. руб.(171,7 %), бюджет района – 95 724,8 тыс. руб. (77,7 %)., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%;

- Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования – всего предусмотрено 248 246,9 тыс. руб., в том числе окружной бюджет – 8 937,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 239 309,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование по организации питания – 9 534,3 тыс. руб., исполнение составило – 158 382,8 тыс. руб. (63,8 %), в том числе окружной бюджет – 4 727,1 тыс. руб. (52,9 %), средства местного бюджета – 153 655,6 тыс. руб. (64,2%), в том числе на софинансирование по организации питания – 4 609,8 тыс. руб. (48,3%). Ввиду сложившейся экономии по торгам, не востребованным денежным средствам на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно, пропускам по причине карантинов подготовлено ходатайство на Думу района об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму 3 466,3 тыс. руб., ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

- Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждений) – предусмотрено в бюджете района 71 265,9 тыс. руб., в том числе окружной бюджет – 7 411,1 тыс. руб., местный бюджет – 63 854,7 тыс. руб., исполнение составило 64 527,6 тыс. руб. (90,5 %), в том числе окружной бюджет – 5 527,2 тыс. руб. (74,6 %), средства местного бюджета – 59 000,4 тыс. руб. (92,4 %). До конца года планируется освоить 100%.

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) – предусмотрены средства в размере 34 707,1 тыс. руб., исполнение составило 26 575,8 тыс. руб. (76,6 %). До конца года планируется освоить 100%.

- Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) – предусмотрено 71 269,3 тыс. руб., исполнение составило 59 501,0 тыс. руб. (83,5 %). До конца года планируется освоить 100%.

Приложение

к Информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2018–2020 годы»

по состоянию на 01 ноября 2018 года

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя | Отклонения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогноз 2018 год | Фактическое значение на 01.11.2018 |  |  |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) | % | 82,5 | 82,5 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | % | 59,2 | 59,2 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования | % | 100 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 4 | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций | % | 25 | 0 | -25 | Здания, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, отсутствуют |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | % | 85 | 85,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса | % | 87,8 | 87,8 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 7 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 8 | Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов | % | 100 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования | Ед | 20 | 0 |  | По состоянию на отчетную дату объект «Школа с группами для детей дошкольного возраста» д. Ярки не введен в эксплуатацию. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2018 г. |
| 10 | Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов | Ед | 1 | 0 |  | По состоянию на отчетную дату объект «Школа с группами для детей дошкольного возраста» д. Ярки не введен в эксплуатацию. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2018 г. |
| 11 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | раз | 1,5 | 1,3 | -0,2 | Улучшение показателя связано с повышением качества сдачи экзаменов в 11 классах |
| 12 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | % | 80 | 80 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 13 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | % | 95 | 98,8 |  | Увеличение количества обращений родителей о приеме детей в дошкольные образователь ные учреждения |
| 14 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | % | 100 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 15 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных | % | 98,6 | 98,7 | +0,1 | Превышение связано с повышением открытости и доступности информации на сайтах, отсутствием очередности в дошкольных образователь ных учреждениях |
| 16 | Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных | % | 95,2 | 95,3 | +0,1 | Превышение показателя связано с повышением качества образования в образователь ных организациях |
| 17 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных | % | 98,1 | 98,3 | +0,2 | В связи с открытием новых направлений деятельности |
| 18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 21 | 22,7 | +1,7 | В связи с увеличением охвата детей, получающих дополнитель ное образование с использованием сертификата дополнитель ного образования |