**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

04.06.2014 № 370

О ходе реализации муниципальной

программы «Комплексные мероприятия

по профилактике правонарушений,

терроризма и экстремизма, а также

 минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма и

экстремизма в Ханты-Мансийском

районе на 2014 - 2016 годы»

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст. ст. 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# И.о. главы

# Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

05.06.2014

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 04.06.2014 № 370

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы»

 Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 242 (в редакции от 25.03.2014 года № 49), в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года №199 «О программах Ханты-Мансийского района» , а также состоянием криминогенной обстановки в районе.

Целью Программы является:

 совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, снижение уровня преступности в Ханты-Мансийском районе;

 противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района от террористических и экстремистских актов;

 недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

 формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

улучшение криминогенной ситуации, снижение уровня преступности.

Задачи Программы:

 профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в данные мероприятия;

 социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий;

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

 профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма;

 профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Ханты-Мансийского района.

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе»;

- подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

- подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе».

Объем финансирования Программы в 2014 году составляет 29 310,8 тыс. рублей, в том числе, из бюджета района - 5 868,3 тыс.рублей, из бюджета автономного округа - 23 442,5 тыс. рублей.

По состоянию на 30 апреля 2014 года освоено 223,8 тыс. рублей (0,7%), в том числе, по бюджету района – 223,8 тыс. рублей (3,8%), по окружному бюджету – освоения нет.

Низкое освоение связано с тем, что основные финансируемые мероприятия являются строительство участковых пунктов полиции, а это 87,2 %; от Программы. Исполнителем строительства объектов является МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства».

Информация об объемах финансировании и освоении денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы представлена в таблице.

**Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».**

**Задача 1 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в данные мероприятия.**

п.1.1. Для создания общественных формирований правоохранительной направленности, материального стимулирования граждан участвующих в охране общественного порядка выделено 1 298,5 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета 247,5 тыс. рублей, из бюджета района – 1 051 тыс. рублей ). Освоено 53,5 тыс. рублей (4,1%).

Исполнителем мероприятий являются сельские поселения района.

На указанные средства приобретаются оргтехника, стенды для размещения информации о деятельности ДНД, повязки, жилеты и значки для дружинников, осуществляется их материальное стимулирование.

Основные финансовые средства направлены на стимулирование членов добровольных народных дружин, в связи с этим освоение финансовых средств осуществляется по итогам деятельности дружины поквартально или за полугодие. В 2014 году финансовые средства будут освоены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Выделено | Освоено | % освоения  | остаток  |
| .Создание общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 1 298,5 | 53,8 | 4,1 | 1244,7 |
| Луговской | 109,5 | 0 | 0 | 109,5 |
| Кышик | 109,5 | 21,2 | 19,3 | 88,3 |
| Селиярово | 109,5 | 0 | 0 | 109,5 |
| Кедровый | 100,5 | 10,1 | 10 | 90,4 |
| Шапша | 109,5 | 22,2 | 20,5 | 87,3 |
| Согом | 95,5 | 0 | 0 | 95,5 |
| Цингалы | 109,5 | 0 | 0 | 109,5 |
| Сибирский | 100,5 | 0 | 0 | 100,5 |
| Красноленинский | 109,5 | 0 | 0 | 109,5 |
| Выкатной | 109,5 | 0 | 0 | 109,5 |
| Нялинское | 109,5 | 0 | 0 | 109,5 |
| Горноправдинск | 123,5 | 0 | 0 | 123,5 |

Организована деятельность 10 ДНД, в сельских поселениях Луговской, Кышик, Селиярово,Кедровый, Шапша, Цингалы, Сибирский, Красноленинский, Согом, Выкатной общей численность 45 человек.

Члены ДНД привлекаются к работе в период проведения массовых мероприятий

 За отчетный период члены ДНД участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка:

 - осуществляли дежурства при проведении культурно-массовых мероприятий-425 выходов;

 - в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий совместно с участковыми уполномоченными полиции проведено 48 рейдов по охране общественного порядка на улицах и общественных местах. При проведении рейдов членами ДНД выявлено- 35 административных правонарушений;

 - совместно с родительскими патрулями в период проведения операции «Подросток» осуществлено 112 рейдов, в ходе которых с несовершеннолетними проводились профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных действий;

 - приняли участие в 15 совместных с участковыми уполномоченными выездах на места совершения преступлений.

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24.11.2011 №433 – п «О конкурсе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка» в феврале 2014 года приняли участие в конкурсе 3 сельских поселений: Шапша, Кышик, Красноленинский.

По итогам конкурса ДНД среди сельских поселений автономного округа все три призовых места заняли сельские поселения района, а именно сельское поселение Шапша заняла 1 место, 2 место – сельское поселение Красноленинский, 3 место сельское поселение Кышик. Победителям будут направлены из бюджета округа дополнительные финансовые межбюджетные трансферты на сумму 155 тыс. рублей (Шаша-75 тыс. рублей, Красноленинский-45 тыс. рублей, Кышик -35 тыс рублей)

п.1.2. Для размещения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах п. Горноправдинска, местах массового пребывания граждан систем видеообзора выделено из бюджета района -1 037,8 тыс. рублей.

Исполнителем является МКУ Ханты – Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».

 28.01.2014 года МКУ Ханты – Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» заключил контракт с ОАО «Ростелеком» на сумму 9 351,573 тыс. руб.

 В настоящее время подрядной организацией проводятся работы по согласованию строительства системы связи (трассировка кабелей).

31.01. 2014 года в Департамент внутренней политики округа была направлена информация о необходимости использования остатков межбюджетных трансфертов в 2014 году с целью включения в проект распоряжения Правительства ХМАО –Югры «Об утверждении перечня остатков межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований округа в текущем финансовом году».

Департамент внутренней политики подтвердил, что в случае высвобождения программных ассигнований, их распределение будет осуществлено на систему видеонаблюдения.

Необходимый объем финансовых средств 8 313,7 тыс. рублей.

 **Задача 2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.**

Мероприятия по данной задаче реализуются без финансирования.

 Основными исполнителями являются бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» и Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана».

 В рамках межведомственного взаимодействия, совместно с участковым уполномоченным полиции, проведены профилактические мероприятия с гражданином отбывшим наказание в местах лишения свободы Егоровым Р.В. 1988 г.р., (п. Выкатной), в виде бесед воспитательного характера о недопустимости совершения административных правонарушений и преступлений, оказано содействие в сборе пакета документов на единовременную материальную помощь (приобретение одежды и обуви).

 В других населенных пунктах Ханты-Мансийского района граждане указанной категории лиц в отчетном периоде не обращались.

**Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.**

 Мероприятия по данной задаче реализуются без финансирования.

 Основными исполнителями являются комитет по образованию администрации района, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» и Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана».

На территории сельского поселения п. Горноправдинск в рамках пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков специалистами психолого-педагогического отделения центра «Вега» и руководителем подросткового клуба «Союз» организовано 7 заседаний (приняли участие 46 несовершеннолетних) по темам:

- употребление психоактивных веществ. Алкоголь: мифы и реальность. Влияние алкоголя на физическое и психическое развитие. Психологический тренинг на снятие психоэмоционального напряжения.

Принято участие в реализации проекта по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия. Межкультурная поездка в г. Ханты-Мансийск с посещением собора Воскресения Христова, «Музея природы и человека», этнографического музея.

- коммуникативный тренинг « Я верю в успех» , «Я и школа. Диагностика школьной мотивации».

- психологический тренинг на снятие психоэмоционального напряжения.

- этикет и вежливость. Диагностика изучения эмоционального отношения к нравственным нормам.

- я и мои социальные роли. Диагностика «Дом. Дерево. Человек». Психологический тренинг.

Взаимоотношения подростков. Анкета «Мотивы выбора друга».Тренинг общения.

В средства массовой информации:

-в марте 2014 года отделением психолого-педагогической помощи создан аккаунт в социальной сети «В Контакте» с информацией о предоставляемых услугах <http://vk.com/id246586999>.

- на сайте учреждения БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» <http://vegahm.my1.ru/>

 размещена информация о деятельности учреждения (оказываемые услуги, информация о летней оздоровительной кампании учреждения, советы родителям)

 - подготовлена и направлена в газету «Самарово – Ханты-Мансийск» статья «Как воспитывать ребенка», опубликована 21.03.2014 № 11

В сельском поселении п. Выкатной специалистами консультативного отделенияКСЦОН «Светлана» совместно с участковым уполномоченным полиции, специалистом сельского дома культуры, МКОУ общеобразовательная школа проведены беседы с подростками на тему: «Знаешь ли ты закон»; проведен конкурс плакатов «Скажи наркотикам нет»; конкурс рисунков «Твоими сыновьями гордиться страна».

 В сельском поселении п. Луговской специалистами совместно с участковым уполномоченным полиции проведен профилактический час среди в МКОУ СОШ учащихся 9-11 классов на тему: «Уголовная, административная, правовая ответственность несовершеннолетних», «Профилактика алкоголизма и употребления наркотических средств»

Разработаны и организованы трансляции на телевидении четырех видеороликов по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, дорожного транспортного травматизма, антиалкагольной и антитатабачной направленности.

На базе 23 образовательных учреждений осуществляют деятельность консультационные пункты. В отчетном периоде 2014 года проведены совместные консультации по следующим темам:

 - уголовная и административная ответственность родителей (законных представителей) и несовершеннолетних -210;

 - комплексная безопасность жизнедеятельности – 390;

 - профилактика социально-значимых заболеваний-180;

 - исполнение законодательства по защите несовершеннолетних от факторов, наносящих вред их физическому и нравственному здоровью-90;

 - профилактика самовольных уходов несовершеннолетних-60;

 -профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними-60;

 - профессиональная ориентация несовершеннолетних- 90;

 - профилактика суицидального поведения несовершеннолетних-60;

 Всего за отчетный период проведено консультаций правоохранительной направленности – 1730 консультаций, с охватом родителей – свыше 3000, педагогов – 416, учащихся – 1984.

**Задача 4. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах профилактики правонарушений. Совершенствование информационно-пропагандистской работы.**

Мероприятия по данной задаче реализуются без финансирования.

 Основными исполнителями являются комитет по образованию администрации района, комитет по культуре, спорту и социальной политике, МО МВД России «Ханты-Мансийский».

 В отчетном периоде в районной газете «Наш район» размещены статьи о деятельности:

 - добровольных народных дружин-2;

 - МО МВД России «Ханты-Мансийский»-4;

 - административной комиссии администрации района- 4.

Разработаны и организованы трансляции на телевидении четырех видеороликов по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, дорожного транспортного травматизма, антиалкагольной и антитатабачной направленности.

**Задача 5 Совершенствование деятельности полиции в сфере общественной безопасности**.

п.п. 5.1.1, 5.1.2 Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые помещения для УУП, в том числе: с. Селиярово, п. Кирпичный выделено всего 25 564,5 тыс. рублей, из них средств бюджета округа 23 195 тыс. рублей, средств бюджета района 1 221 тыс. руб.

Исполнителем мероприятий является МКУ Ханты – Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».

По мероприятию «Строительство участкового пункта милиции п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 17.04.2014 года с ИП Исмаилов В.И. Цена контракта 11 766 097,18 руб. Срок исполнения 210 дней. Экономия после проведения торгов составляет из бюджета округа-1 117,2 тыс. рублей, из бюджета района-58,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство участкового пункта милиции с. Селиярово Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 15.04.2014 года с ООО "Строй Гарант". Цена контракта 10 440 152 руб. Срок исполнения 210 дней. Экономия после проведения торгов составляет из бюджета округа-981,8 тыс. рублей, из бюджета района-51,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство участкового пункта милиции д. Согом Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт № 0187300008413000079-0466580-01 от 29 апреля 2013 г. с ООО «СтройДом» на сумму 9 317,3 тыс. рублей. В настоящее время выполняется работа по вводу объекта в эксплуатацию.

По мероприятиям « Ремонт опорного пункта полиции в п. Луговской», и Сети связи (телефонизация опорного пункта полиции вд. Шапша (ПИР)» запланировано размещение муниципального заказа во 2 квартале 2014 года.

**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе».**

Объем финансирования в 2014 году составляет из бюджета района **-** 590 тыс. рублей**.**

За отчетный период освоено 110 тыс. рублей (19,2% от плана на год).

 Исполнителями мероприятий являются комитет по образованию администрации района и МО МВД России «Ханты-Мансийский».

В течении 2014 года комитетом по образованию совместно с инспекторами ОГИБДД организованы проведение лекций, трансляций фильмов для несовершеннолетних в образовательных учреждениях района д. Шапша, с. Елизарово, п. Кедровый, с. Цингалы, п. Кедровый, п. Красноленинский.

В целях предупреждения детско-дорожного травматизма образовательные учреждения с 3 по 9 февраля приняли участие в окружной акции «Безопасность детей – забота взрослых». В рамках акции организованы следующие мероприятия:

профилактические занятия с учащимися 1-5 классов (игры, беседы, обсуждение ситуаций);

практические занятия для учащихся 6- 7 классов «Правила безопасности пешеходов»;

разъяснительные беседы для уч-ся 8-11 классов «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;

обновление стендов «Безопасность дорожного движения»;

трансляции видеофильмов о ДТП, произошедших в ХМАО –Югре для 9-11 классов;

пятиминутки «Дисциплина на дорогах –залог безопасности», «Я-пешеход, я-пассажир»;

В дошкольных учреждениях проведены игры ситуации «По дороге в детский сад», «Переходи дорогу правильно».

В рамках проведения родительских собраний проведена работа с родителями:

проведение лекций на тему «Безопасность детей на улице»;

анкетирование родителей по правилам дорожного движения;

распространение памяток «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге».

В данных мероприятиях приняли участие несовершеннолетние-1984 чел., родители -500 чел., педагоги-230 чел., юные инспектора дорожного движения-188 чел.

Информация о проведении акции размещена на сайте комитета по образованию и в газете «Наш район».

С 17 по 28 февраля 2014 года проведен районный конкурс вариативных программ на лучшую организацию деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения. В конкурсе приняли участие 17 программ отрядов ЮИДД.

По итогам конкурса- 1 место-п. Луговской, 2- д. Шапша, 3- с. Селиярово.

Победители конкурса награждены спортивным инвентарем –велосипедами.( 110 тыс. рублей).

Профилактические меры, принятые и проводимые комитетом по образованию и образовательными учреждениями позволяют считать снижение дорожно- транспортного травматизма как достигнутый положительный результат:

2010-10

2011-7

2012-6

2013-5

4 мес. 2014 -2.

**Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».**

Объем финансирования в 2014 году составляет из бюджета района составляет 140 тыс. рублей.

 По состоянию на 5 мая 2014 года освоено 60 тыс. рублей (42,8%).

 Исполнителями мероприятий являются комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации района и комитет по образованию администрации района.

Комитетом по образованию совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по ХМАО-Югре проведены лекции «Вся правда о наркотиках», фильм «Исповедь наркомана» с учащимися района образовательных учреждениях п.Бобровский, п.Горноправдинск, д.Шапша, с.Елизарово, п.Кедровый, п.Красноленинский с охватом несовершеннолетних свыше 300 человек.

Комитетом по образованию органозован и поведении районный конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков «Мир без наркотиков». По результатам представленных работ подготовлены и распространены памятки «Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков», «Как защитить ребенка от наркомании», «Наркомания-долгая смерть короткой жизни» для детей и родителей в количестве 300 штук.

**Подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе».**

План по освоению на год-680 тыс. рублей. За отчетный период освоено 10 тыс. рублей (1,4%).Проведение основных мероприятий запланировано во 2 и 4 квартале 2014 года

Исполнителями мероприятий являются комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации района и комитет по образованию администрации района

.В рамках реализации организовано в п. Горноправдинск проведение семинара на тему «Культура межэтнических отношений»

Реализация Программы в 2014 году способствовала стабилизации оперативной обстановки и улучшению деятельности полиции.

 За 4 месяца 2014 года количество зарегистрированных преступлений на территории района оставалась на уровне прошлого года 86 (АППГ-86).

 В целом, оценивая криминогенную ситуацию, складывающуюся на территории Ханты-Мансийского района, можно сделать вывод, что благодаря принимаемым мерам профилактики в районе за 4 месяца 2014 года наметилась положительная динамика сокращения количества преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: кражи на 52 % (с 25 до 12), тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8 (с 21 до 20), экономических на 50 % (с 2 до 1), посягательств на сотовые телефоны на 70 % ( с 10 до 3), рецидивная преступность на 7 % (с 13 до 12). Снизилась уличная преступность на 17% ( с 17 до 14).

 Нельзя не отметить, что увеличился рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 28 % (с 7 до 9), грабежей, мошенничества на 100% (с 0 до 1), Увеличились преступления совершенные в состоянии опьянения на 13 процентов (с 25 до 29), причинение вреда здоровью на бытовой почве на 50 процентов (с 6 до 4),

На автодорогах Ханты-Мансийского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий (-14,3% к АППГ – 21 ДТП), в которых погибло 10 человек (+42,9% к АППГ – 7) и ранено 19 человек (-17,4% к АППГ - 23).

Следует отметить, что 72% происшествий в Ханты-Мансийском районе (13 ДТП), зарегистрированы в зоне обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, в результате которых погибло 9 человек, что составляет 90% от общего числа погибших в районе и 16 человек (84%) получили травмы различной степени тяжести.

 По итогам апреля текущего года с участием несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия (+100% к АППГ – 1), где погибших нет (0% к АППГ - 0), ранено 2 ребенка (+100% к АППГ – 1). По вине последних ДТП не зарегистрировано (0% к АППГ – 0).

По местам совершения дорожно-транспортные происшествия распределились следующим образом:

- автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск 864 км., 913 км., 917 км., 928 км. – 4 ДТП, в результате которых пострадало 7 человек.

- автодорога Ханты-Мансийск – Нягань 19, 38, 51, 55, 110, 123, 197 км – 7 ДТП, в результате которых 4 человека погибло, 8 человек получили ранения.

- автодорога Ханты-Мансийск – Горноправдинск 44, 70, 76 км. – 3 ДТП, в результате которых 5 человек погибло, 2 человека получили ранения.

- территория Приобского месторождения – 1 ДТП, в результате которого 1 человек погиб.

- п. Горноправдинск – 2 ДТП, в результате которых 2 человека пострадало.

- автодорога Ханты-Мансийск – Шапша – 1 ДТП, в результате которого 1 человек пострадал.

Информация

об объемах финансировании и освоении денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы

по состоянию на 30 апреля 2014 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятий (№ пункта программы)** | **Объем финансирования**  |
| **предусмотрено утвержденной программой на** **2014 год,** **(тыс. рублей)** | **фактически профинансированоза 2014 год (тыс.рублей)** | **процент исполнения** |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе | 29 310,8 | 223,8 | 0,7 |
| бюджет района | 5 868,3 | 223,8 | 3,8 |
| бюджет автономного округа  | 23 442,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» | 27 900,8 | 53,5 | 0,1 |
| бюджет района | 4 458,3 | 53,5 | 1,2 |
| бюджет автономного округа | 23 442,5 | 0 | 0 |
| 1.1. Создание общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 1 298,5 | 53,5 | 4,1 |
| 1.2. Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района, местах массового пребывания граждан систем видеообзора  | 1 037,8 | 0 | 0 |
| 5.1. Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые помещения для УУП, в том числе: | 25 564,5 | 0 | 0 |
| 5.1.1. участковый пункт милиции, с. Селиярово (1 строение) | 11 474 | 0 | 0 |
| 5.1.2. участковый пункт милиции, п. Кирпичный (1 строение) | 12 942 | 0 | 0 |
| 5.2. Сети связи (телефонизация) опорного пункта полиции в д. Шапша (ПИР) | 708,4 | 0 | 0 |
| 5.3. Ремонт опорного пункта полиции в п. Луговской | 440,1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» | 590 | 110 | 18,6 |
| бюджет района | 590 | 110 | 18,6 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Издание и распространение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения | 20 | 0 | 0 |
| 2.1. Изготовление агитационной продукции по правилам дорожного движения, в том числе плакатов, буклетов по профилактике детского дорожного травматизма | 10 | 0 | 0 |
| 2.2. Проведение конкурсов, викторин по закреплению знаний правил дорожного движения среди школьников и молодёжи | 20 | 0 | 0 |
| 2.3.Приобретение формы и специальной атрибутики для ЮИДД | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Пропаганда и реклама деятельности ЮИДД | 10 | 10 | 100 |
| 2.5. участие в районных, городских, республиканских слетах ЮИДД один раз в год | 30 | 0 | 0 |
| 2.6. Проектирование работ по эксплуатации детских автогородков в п. Луговской | 400 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 140 | 60 | 42,8 |
| бюджет района | 140 | 60 | 42,8 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
| 2.1. Разработка, приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы для образовательных учреждений района  | 30 | 30 | 100 |
| 2.4. Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании | 40 | 0 | 0 |
| 2.5. Развитие молодежного волонтерского движения, в том числе проведение обучающего семинара для волонтёров, направленного на профилактику наркомании, приобретение атрибутики для волонтёров, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики наркомании | 40 | 0 | 0 |
| 2.8. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков "Мир без наркотиков" | 30 | 30 | 100 |
| Подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе». | 680 | 10 | 1,4 |
| бюджет района | 680 | 10 | 1,4 |
| бюджет автономного округа  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района, выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса | 5 |  | 0 |
|  1.3 Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма | 55 | 0 | 0 |
| 2.2. Организация и проведение мероприятий Общественной Молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского района, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | 210 | 0 | 0 |
| 2.5. «Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» | 30 | 10 | 33,3 |
| 3.1. Организация и проведение вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | 130 | 0 | 0 |
| 3.3. Ежегодная организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и традиций: муниципальный этап Губернаторских соревнований среди дошкольников,  районные соревнования среди школьников младшего звена «Веселые старты»; турнир по пейнтболу среди национальных команд | 120 | 0 | 0 |
| 4.3. Приобретение и распространение полиграфической продукции обучающего и информационного характера по предупреждению террористических проявлений | 130 | 0 | 0 |