**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 291

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Устойчивое

развитие коренных малочисленных

народов Севера на территории Ханты-

Мансийского района на 2022 - 2025 годы»

за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 291

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 декабря 2021 года № 307.

Цель Программы:

Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов.

Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера.

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 11 904,20 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 954,20 тыс. рублей;

бюджет района – 8 950,0 тыс. рублей.

На 01.01.2023 исполнение мероприятий Программы составило 8 104,6 тыс. рублей (68,08% от плана на год), в том числе, средства бюджета автономного округа в сумме 2 954,2 тыс. рублей (100 % от плана на год), средства бюджета района в сумме 5 150,4 тыс. рублей (57,54% от плана на год).

В рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия по поддержке коренных малочисленных народов Севера средства бюджета автономного округа направлены на выплату субсидий 26 субъектам в общей сумме 2 954,20 тыс. рублей, в том числе:

- 16 субъектам – на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств (2 226,9 тыс. рублей);

- 9 субъектам – на предоставление субсидии на продукцию охоты (719,3 тыс. рублей);

- 1 субъекту – на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием (8,0 тыс. рублей).

Средства бюджета района – 1 350,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение мероприятий:

окружного конкурса оленеводов;

межмуниципальных соревнований по охотничьему биатлону;

участие в мероприятиях фестиваля «Спасти и Сохранить»;

изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС.

Средства предприятий недропользователей в сумме 3 700,3 тыс. рублей направлены:

1 866,0 тыс. рублей на обустройство этнографического парка в с.п. Кышик. Построены: дом, лабаз, туалет.

250,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по мероприятию «капитальный ремонт здания центра национальных культур в с.п. Кышик».

1 584,3 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй».

Реализация мероприятий Программы в отчетном периоде была направлена на достижение целевых показателей.

За 2022 год:

- количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера составило 10 человек (или 100% от плана на год);

- количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала составило 3 единицы (или 100% от плана на год);

- количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера составило 5 единиц (или 100 % от плана на год);

- количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера составило 30 единиц (или 100 % от плана на год);

- доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства составила 4% (или 100 % от плана на год);

- количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности составило 351 человек (или 100 % от плана на год);

- доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность составила 62% (или 100 % от плана на год);

- количество точек коллективного доступа к сети Интернет составило 1 единица (или 100 % от плана на год);

- доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера составила 100 % (или 100 % от плана на год).

Финансовое исполнение Программы мероприятий в 2022 году представлено в приложении 1.

Исполнение целевых показателей по Программе за 2022 год представлено в приложении 2.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера на территории Ханты-

Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год

Финансовое исполнение Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприя  тия | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | %  исполнения | Краткий результат реализации |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» | всего | 11 904,20 | 8 104,60 | 68,08 |  |
| бюджет автономного округа | 2 954,20 | 2 954,20 | 100,0 |  |
| бюджет района | 8 950,00 | 5 150,40 | 57,55 |  |
| Справочно: средства предприятий недропользователей | 7 500,00 | 3 700,30 | 49,30 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» | бюджет автономного округа | 2 954,20 | 2 954,20 | 100,0 |  |
| 1.1 | Поддержка на продукцию охоты | бюджет автономного округа | 719,30 | 719,30 | 100,0 | Поддержка оказана 9 субъектам |
| 1.2 | Поддержка на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности, компенсации расходов на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | бюджет автономного округа | 2 226,9 | 2 226,8 | 100,0 | Поддержка оказана 16 субъектам |
| 1.3 | Поддержка на компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и обратно | бюджет автономного округа | 8,00 | 8,00 | 100,0 | Поддержка оказана 1 субъекту |
| 1.4 | Единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» | бюджет района | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО) | бюджет района | 300,00 | 300,00 | 100,0 | Организация и участие представителей из числа КМНС на Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры. Команда Ханты-Мансийского района заняла II место в конкурсе «Лучшее национальное блюдо» |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участия в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая НКО) | бюджет района | 900,00 | 900,00 | 100,0 | Организация и проведение в 2022 году (а в перспективе ежегодно) межмуниципальных соревнований по охотничьему биатлону на площадке, расположенной на территории базы отдыха «Остяко-Вогульск». Участие приняло 4 команды из 4 МО |
| 2.3 | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО) | бюджет района | 150,00 | 150,00 | 100,0 | Организация, проведение экологического фестиваля «Спасти и сохранить» на территории с.п. Шапша |
| 3 | Основное мероприятие «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографичского туризма» | бюджет района | 7 600,00 | 3 800,30 | 50,0 |  |
| средства предприятий недропользователей | 7 500,00 | 3 700,30 | 49,30 |  |
| 3.1 | Обустройство этнографического парка в с. Кышик | бюджет района | 2 000,00 | 1 866,00 | 93,30 | Идет обустройство музея под открытым небом путем расширения площади музея. Построены жилой дом, лабаз, туалет. |
| средства предприятий недропользователей | 2 000,00 | 1 866,00 | 93,30 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик | бюджет района | 3 000,00 | 250,00 | 8,30 | Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт канализации. В марте 2023 будет объявлен аукцион на проведение работ. |
| средства предприятий недропользователей | 3 000,00 | 250,00 | 8,30 |  |
| 3.3 | Изготовление презентационной полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | бюджет района | 100,00 | 100,0 | 100,0 | Изготовлены буклеты, содержащие информацию о мерах поддержки КМНС на муниципальном уровне. |
| 3.4 | Укрепление материально-технической базы МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй» | бюджет района | 2 500,00 | 1 584,30 | 63,30 | Приобретено 2 снегохода «Тайга». В 2023 году будет приобретена моторная лодка. |
| средства предприятий недропользователей | 2 500,00 | 1 584,30 | 63,30 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера на территории Ханты-

Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя  на 2022 год | Исполнение  на 01.01.2023 | % исполнения |
| 1. | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера | человек | 10 | 10 | 100,0 |
| 2. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала | единиц | 3 | 3 | 100,0 |
| 3. | Количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | единиц | 5 | 5 | 100,0 |
| 4. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных 5.народов Севера | единиц | 30 | 30 | 100,0 |
| 5. | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства | % | 4 | 4 | 100,0 |
| 6. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности | человек | 351 | 351 | 100,0 |
| 7. | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | % | 62 | 62 | 100,0 |
| 8. | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
| 9. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | % | 100 | 100 | 100,0 |