МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 30.09.2013                                                                                                      № 252

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района  от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования                    в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 14 октября 2010 года № 166  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы                и на период до 2015 года»;

от 24 мая  2011 года № 92 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 03 августа  2011 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 30 сентября 2011 года № 184 «О внесении изменений                                в постановление администрации Ханты-Мансийского района                                     от 14 октября 2010 года № 166»;

от 30 декабря 2011 года № 272  «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 03 апреля  2012 года № 70 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 29 мая  2012 года № 123 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 21 июня  2012 года № 145 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 20 сентября 2012 года № 213 «О внесении изменений                             в         постановление         администрации        Ханты-Мансийского        района

от 14 октября 2010 года № 166»;

от 05 октября 2012 года № 226 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 06 ноября   2012 года № 266  «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 03 декабря 2012 года № 286  «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 13 марта  2013 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166»;

от 04 июня 2013 года № 135 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»;

от 14 июня 2013 года № 140 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 год»;

от 13 августа  2013 года № 201 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 166 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2014 года.

4.   Опубликовать    настоящее  постановление   в   газете   «Наш  район»                       и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                     		                                В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013  № 252

# Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки муниципальной программы | Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» |
| Разработчик муниципальной программы | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию) |
| Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы | комитет по образованию |
| Исполнители муниципальной программы | комитет по образованию; департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ); муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р») |
| Основные цели и задачи муниципальной программы | цели: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным потребностям общества и каждого жителя района. Задача 1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. Задача 2. Развитие системы дополнительного образования детей. Задача 3. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования. Задача 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. Задача 5. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | всего по Программе: 792 111,20 тыс. рублей, в том числе бюджет округа – 605 772,00 тыс. рублей; бюджет района – 186 339,20 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 2014 год – 226 734,00 тыс. рублей; в том числе бюджет округа – 137 297,00 тыс. рублей; бюджет района – 89 437,0 тыс. рублей; 2015 год – 315 498,60 тыс. рублей; в том числе бюджет округа – 266 862,00 тыс. рублей; бюджет района – 48 636,60 тыс. рублей; 2016 год – 249 878,60 тыс. рублей; в том числе бюджет округа – 201 613,00 тыс. рублей; бюджет района – 48 265,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку с 1,35 до 1,16 раза; по математике с 1,71 до 1,52 раза; увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет до 87,5 %; увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 69 %; увеличение доли детей в возрасте от 1,5-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, до 93 %; увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей до 24 %; повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных – до 93 %; повышение удовлетворенности населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных – до 85%; повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных – до 98,3 % |

# Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная  программа.

Образовательная сфера Ханты-Мансийского района – динамично развивающаяся система, функционирование которой строится по принципу подчинения объективным потребностям экономики и населения района.

Стратегическая цель долгосрочного развития Ханты-Мансийского района – обеспечить сохранение его роли в экономике, как необходимой основы для повышения качества жизни, благосостояния, формирования установки на постоянное проживание в районе современных и будущих жителей. Образование в этом контексте признается ключевым ресурсом инновационного развития района.

Практика реализации мероприятий, направленных на модернизацию образовательного процесса и обновление материально-технической базы учреждений образования в соответствии с современными требованиями, показала необходимость объединения приоритетов для обеспечения развития образования района в единой Программе.

В Ханты-Мансийском районе на 01 сентября  2013 года действует                     46 образовательных учреждений. В учреждениях образования района эксплуатируется свыше 100 зданий учебного, производственного, культурно-бытового, хозяйственного назначения, 31 здание имеет процент износа                  более 70% и не соответствуют современным требованиям безопасности. Около 22 % общеобразовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте (в 2012 – 26,9%).

К началу нового 2013/14 учебного года обеспечена 100% готовность образовательных учреждений. Все образовательные учреждения  приняты.

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, общего, дополнительного образования в Ханты-Мансийском  районе обеспечивают 1475 работников в 46 образовательных учреждениях,               из них доля педагогических работников  составляет 37,4%  или 551 человек. Обеспеченность образовательных учреждений кадрами составляет 99,8 %. Вакансии в СОШ д. Шапша учителя-логопеда и методиста  восполнили                     с 1 сентября молодые специалисты.

В учреждениях образования на одно физическое лицо приходится                      1,1 ставки, в том числе педагогический персонал в среднем 1,2 ставки.                    Это обусловлено спецификой района, т.к. 20 из 23 школ (87,0%) являются малокомплектными (одна параллель и низкая наполняемость классов)                      и педагоги  совмещают ставки, чтобы обеспечить  выполнение учебного плана и учебных программ.

Наметилась положительная динамика в обеспечении жильем педагогов района: в 2012 году выделено 24 жилых помещения, что  в 2 раза больше, чем в 2011 году; с начала текущего года на 8,0%  выделено  жилья больше, чем                 в предыдущем календарном году. С 2011 года выделена педагогическим работникам  61 квартира, с начала текущего года – 26. Не педагогическому персоналу выделено 26 квартир, с начала текущего года – 7 квартир.

Средняя наполняемость классов составляет в районе 7,8 человек (среднеокружная – 21,8 человек). Количество учащихся, приходящихся                      на одного учителя в школах района, составляет 5,8 человек (средний                  по округу –14,9 человек). Недостижение нормативных значений связано                   с тем, что из 23 школ в Ханты-Мансийском районе 87 % (20) школ являются малокомплектными.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности                             и комфортных условий образовательного процесса» программы «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» в 2013 году                             из консолидированного бюджета выделено 70049,55 тыс. рублей.

В 2013 году в рамках реализации мероприятий Программы проведены капитальные ремонты 9 образовательных учреждений, благоустроены территории 8  зданий, устранено 46 нарушений правил пожарной безопасности, 11 замечаний Роспотребнадзора, остаются к исполнению                     12 нарушений капитального характера по линии Роспотребнадзора.

В 100% учреждений введена новая система оплаты труда, все общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финансирование. В 100% дневных общеобразовательных учреждений района созданы и действуют органы государственно-общественного управления.

По результатам единого государственного экзамена 2013 года 100% (2012 год – 99,3%)  выпускников общеобразовательных школ сдали обязательные для выдачи аттестата экзамены. Повысили средний балл                          по 10  предметам:  по истории – на 8,4 пункта, по русскому языку – на 4,6,                 по информатике – на 15,6, по биологии – на 13,7, по математике – на 4,8,               по физике – на 5,7, по литературе – на 6,0, по обществознанию на – 13,2,              по химии – на 19, 6 (приложение в диаграммах)

Хорошо в районе развита система дополнительного образования детей – 96,8% (2012 год – 82,9%) учащихся имеют возможность развивать индивидуальные способности по различным направлениям.

В районе охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием составляет 100 % (среднеокружной – 83,0%). Предшкольным образованием охвачено 100 % детей. Сравнительно небольшая очередность         на получение места в детском саду 255 детей от 0 до 3 лет – 18,9 %.

В практике образования района реализуются образовательные программы с этно-культурным компонентом (МКОУ СОШ с. Кышик, МКОУ СОШ д. Согом, МДОУ с. Кышик, МДОУ д. Согом), созданы условия для успешной социализации школьников; развивается система профильного обучения.

Уровень заработной платы работников системы образования достаточно высокий. Средняя заработная плата на одного работающего в 2012 году составила 37 063 рубля; за первое полугодие 2013 года – 42 064 рубля или 113,5 % уровня 2012 года. Высокие значения зарплаты в первом полугодии 2013 года связаны с массовыми выплатами отпускных, материальной помощи.

По учреждению дополнительного образования среднемесячная заработная плата работников в 2012 году составляла 33 581 рублей, за первое полугодие 2013 года – 35469 рублей или 105,6 % к уровню 2012 года. Заработная плата педагогических работников дополнительного образования невысокая в связи с небольшими нагрузками (менее 1 штатной единицы)                  и высокой долей внешних совместителей (около 90 человек), работающих                 на 0,25 штатных единиц. Так в 2012 году средняя заработная плата педагогов составляла 31461 рубль, за первое полугодие 2013 года – 36434 рубля,                    что на 15,8 % выше уровня 2012 года.

По общеобразовательным  учреждениям (школам)  средняя заработная плата одного работающего за 2012 год составила  42 460 рублей; за первое полугодие 2013 года  – 48 297 рублей или 113,7 % уровня 2012. Заработная плата учителей в 2012 году составляла 58276 рублей, за первое полугодие 2013 года  – 75 166 рублей или 129,0 % уровня 2012 года

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет, динамика совершенствования информационно-коммуникационных технологий требует постоянного обновления и развития учебного и учебно-производственного оснащения образовательного процесса.

Несмотря на внедренные новые организационно-экономические механизмы, повышение открытости системы образования, расширение возможностей для обновления профессионализма педагогических кадров, образование Ханты-Мансийского района недостаточно соответствует задачам инновационного развития. Для всех уровней образования характерны следующие проблемы:

большой объем  неэффективных расходов по причине низкой наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях. Количество учителей и прочего персонала в школе формируется в зависимости                           от количества учебных часов по базисному учебному плану. А в связи                     с исторически сложившейся низкой плотностью населения Ханты-Мансийского района (3,5 человека на 10 квадратных километров) –                         87 процентов школ являются малокомплектными, и фактическое значение наполняемости классов в среднем на 50 процентов ниже нормативного значения. Географическая удаленность поселений друг от друга, отсутствие централизованного электроснабжения, низкая транспортная доступность                 в Ханты-Мансийском районе (круглогодичное сообщение имеют только пять населенных пунктов, д. Согом обслуживается авиатранспортом девять месяцев в году) не позволяют провести укрупнение общеобразовательных учреждений. Одной из острейших проблем российской системы образования в целом, и системы образования района в том числе, является проблема финансового обеспечения малокомплектных сельских школ ввиду высокой стоимости обучения в них учащихся (норматива бюджетного финансирования в расчёте на одного учащегося). Прирост стоимости обучения одного учащегося в малокомплектной школе значительно выше прироста стоимости обучения одного учащегося в полнокомплектной школе, то есть стоимость образовательной услуги в малокомплектной школе растёт быстрее, чем этот же показатель по другим школам. Увеличение затрат на одного учащегося общеобразовательных учреждений связано с ростом заработной платы работников системы общего и дополнительного образования в связи                     с введением новой системы оплаты труда и увеличением объема средств, направленных на улучшение материально-технической базы системы образования, и инвестициями в строительство новых школ и детских садов.  Федеральным законом «Об образовании»  установлено, что норматив финансирования малокомплектных сельских образовательных учреждений должен учитывать все затраты, независимо от количества обучающихся.            По показателям, непосредственно характеризующим деятельность образовательных учреждений и предоставленные ими услуги, сфера «Образование» Ханты-Мансийского района занимает места в первой десятке.

Принятие новой Программы даст новый мощный импульс развитию системы образования, достижению качественных результатов по наиболее приоритетным направлениям, однако, ее реализация требует скоординированной деятельности администрации района и комитета                       по образованию администрации района. Важно также в условиях инвестирования в систему образования дополнительных финансовых средств обеспечить их рациональное использование и получение максимального социального эффекта.

Все вышесказанное предопределяет решение целей и задач муниципальной программы «Развитие  образования в Ханты-мансийском районе на 2014 – 2016 годы» на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность разработки и реализации данной Программы.

Раздел 3. Основные цели и задачи Программы, оценка ожидаемой эффективности Программы

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Программные мероприятия

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий (приложение 2 к Программе).

# Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет субсидий                      из федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, средств бюджета муниципального образования, внебюджетных источников.

Объемы финансирования указаны в паспорте Программы.

# Раздел 6.  Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.

Заказчиком и разработчиком Программы является комитет                              по образованию  администрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по образованию.

Реализация Программы представляет собой скоординированные                        по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных                          на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии  с законодательством Российской Федерации  в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели  исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное нормативное  закрепление ответственности выполнения мероприятий                       за руководителями учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном администрацией района.

Приложение 1 к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы».

Координатор муниципальной программы: комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муници-пальной Программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), % | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,8 | 43,8 |
| 1. 2. | Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей), прошедшего целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, % | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), % | 32,0 | 41,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, % | 53 | 59 | 70 | 85 | 85 |
| 1.5. | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, % | 45,5 | 45,7 | 59,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.6. | Количество вновь введенных мест в учреждениях дошкольного образования, единиц | 150 | 0 | 60 | 150 | 210 |
| 1.7. | Количество молодых людей в возрасте 14 – 18 лет, вовлеченных в общественные объединения, человек | 150 | 170 | 190 | 210 | 210 |
| 2. Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,35 1,71 | 1,29 1,65 | 1,22 1,59 | 1,16 1,52 | 1,16 1,52 |
| 2.2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, % | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 87,5 |
| 2.3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 46,2 | 47,0 | 60,0 | 69,0 | 69,0 |
| 2.4. | Доля детей в возрасте от 1,5-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, % | 91,9 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,0 |
| 2.5. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей,% | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,0 |
| 2.6. | - Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных | 91,0 | 91,1 | 92,0 | 93,0 | 93,0 |
| 2.7. | - Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных | 83,5 | 83,7 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2.8. | - Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,3 |

Приложение 2 к Программе

Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия Программы |  | Муниципальный заказчик | Источник финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнители Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Цель 1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным потребностям общества и каждого жителя района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА I. «Инновационное развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оснащение образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение учебного, учебно-наглядного и учебно-производственного оборудования |  | комитет по образованию | всего | 2 085,00 | 0,00 | 1 042,00 | 1 043,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 085,00 | 0,00 | 1 042,00 | 1 043,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Приобретение лабораторных комплектов по физике, химии, биологии |  | комитет по образованию | всего | 2 085,00 | 0,00 | 1 042,00 | 1 043,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 085,00 | 0,00 | 1 042,00 | 1 043,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Оснащение образовательных учреждений (далее – ОУ) современными средствами информатизации |  | комитет по образованию | всего | 5 400,00 | 1 900,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 5 400,00 | 1 900,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования |  | комитет по образованию | всего | 2 800,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 800,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Замена устаревшего компьютерного оборудования в стационарных компьютерных классах, доукомплектование образовательных организаций мобильными компьютерными классами в государственных образовательных организациях |  | комитет по образованию | всего | 2 600,00 | 900,00 | 850,00 | 850,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 600,00 | 900,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по разделу 1 |  |  | комитет по образованию | всего | 7 485,00 | 1 900,00 | 2 792,00 | 2 793,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 7 485,00 | 1 900,00 | 2 792,00 | 2 793,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог доп. образования, психолог) | комитет по образованию | бюджет района | 555,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | «Лучшие педагоги – победители конкурса «Учитель года Ханты-Мансийского района», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» (1 – 2 места) – 6 грантов | комитет по образованию | всего | 640,00 | 270,00 | 185,00 | 185,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 640,00 | 270,00 | 185,00 | 185,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. |  | Разработка и проведение муниципальных предметных олимпиад | комитет по образованию | всего | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. |  | Участие в окружных предметных олимпиадах | комитет по образованию | всего | 445,00 | 205,00 | 120,00 | 120,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 445,00 | 205,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. |  | Районная научная конференция «Шаг в будущее» | комитет по образованию | всего | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. |  | Районная Акция «Я – гражданин России» | комитет по образованию | всего | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. |  | Районный конкурс для ДОУ «Солнышко в ладошках» | комитет по образованию | всего | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6. |  | Районный конкурс «Права ребёнка в новом веке» | комитет по образованию | всего | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. |  | Проведение встречи главы с медалистами школ (гранты и подарки 15 чел.) | комитет по образованию | всего | 607,90 | 202,50 | 202,90 | 202,50 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 607,90 | 202,50 | 202,90 | 202,50 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. |  | Церемония награждения грантами главы | комитет по образованию | всего | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. |  | Участие в окружном слёте медалистов (2 мед., 1 сопровожд.) | комитет по образованию | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. |  | Проведение районных пятидневных сборов | комитет по образованию | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. |  | Проведение физико-математической школы для 9 – 10 классов (22 чел., 2 сопровожд.) | комитет по образованию | всего | 317,00 | 101,00 | 108,00 | 108,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 317,00 | 101,00 | 108,00 | 108,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. |  | Участие в окружной школе безопасности | комитет по образованию | всего | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. |  | Подготовка к проведению районного конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2015» | комитет по образованию | всего | 596,10 | 198,50 | 199,10 | 198,50 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 596,10 | 198,50 | 199,10 | 198,50 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. |  | Проведение районного конкурса сайтов школьных команд | комитет по образованию | всего | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. |  | Проведение районного конкурса «Цифровые каникулы» | комитет по образованию | всего | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по разделу 2 |  |  | комитет по образованию | всего | 3 181,00 | 1 102,00 | 1 040,00 | 1 039,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 3 181,00 | 1 102,00 | 1 040,00 | 1 039,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Развитие качества и содержания технологий образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, в том числе и в форме ЕГЭ | комитет по образованию | всего | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Распространение опыта на муниципальном уровне: проведение мастер-классов, педагогических форумов, конкурсов, участие в семинарах и стажировках в лучших школах России | комитет по образованию | всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по разделу 3 |  |  | комитет по образованию | всего | 850,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 850,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение зимнего совещания руководителей ОУ | комитет по образованию | всего | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Проведение районного семинара по профильному обучению (ФГОС) | комитет по образованию | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. |  | Семинар «Электронная школа. Школьный сайт». «Информационная безопасность образовательного учреждения» | комитет по образованию | всего | 450,00 | 90,00 | 180,00 | 180,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 450,00 | 90,00 | 180,00 | 180,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. |  | Проведение районных семинаров «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе». «Современный урок с поддержкой ИКТ» | комитет по образованию | всего | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. |  | Проведение августовского совещания руководителей ОУ | комитет по образованию | всего | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. |  | Публикация сборника о ПНП «Образование» и «Результаты сферы образования» для образовательных учреждений района | комитет по образованию | всего | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. |  | Проведение Совета руководителей | комитет по образованию | всего | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. |  | Семинар «Программное обеспечение», «Практика использования СПО в ОУ и администрирование систем» | комитет по образованию | всего | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. |  | Публикация сборника «Педагог года Ханты-Мансийского района» для образовательных учреждений района | комитет по образованию | всего | 174,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 174,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по разделу 4 |  |  | комитет по образованию | всего | 1 614,00 | 478,00 | 568,00 | 568,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 614,00 | 478,00 | 568,00 | 568,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по задаче 1 |  |  | комитет по образованию | всего | 13 130,00 | 3 830,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 13 130,00 | 3 830,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Развитие системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поддержка системы дополнительного образования детей | комитет по образованию | всего | 420,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 420,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Мероприятия, направленные на развитие технического творчества обучающихся | комитет по образованию | всего | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по 2 задаче |  |  | комитет по образованию | всего | 720,00 | 120,00 | 300,00 | 300,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 720,00 | 120,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплектование групп дошкольного образования современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем | комитет по образованию | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по задаче 3 |  |  | комитет по образованию | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | комитет по образованию | всего | 14 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 14 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА II. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 86 000,00 | 47 500,00 | 16 500,00 | 22 000,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 86 000,00 | 47 500,00 | 16 500,00 | 22 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. |  | Школы Ханты-Мансийского района, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 51 000,00 | 34 000,00 | 13 000,00 | 4 000,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 51 000,00 | 34 000,00 | 13 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. |  | МКОУ ХМРН «СОШ с. Троица» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. |  | МБОУ ХМРН «СОШ п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. |  | МКОУ ХМКОУ ХМРН «СОШ д. Шапша» (с. Зенково) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. |  | МКОУ ХМРН «СОШ п. Сибирский» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5. |  | МКОУ ХМРН «СОШ с. Цингалы» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6. |  | МКОУ ХМРН «СОШ с. Батово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.7. |  | МКОУ ХМРН «ООШ с. Реполово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.8. |  | МКОУ ХМРН «СОШ п. Красноленинский» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.9. |  | МКОУ ХМР «СОШ с. Тюли» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.10. |  | МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.11. |  | МКОУ ХМРН «ООШ п. Пырьях» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.12. |  | МБОУ ХМРН «СОШ п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. |  | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 32 000,00 | 10 500,00 | 3 500,00 | 18 000,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 32 000,00 | 10 500,00 | 3 500,00 | 18 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. |  | МДОУ: «Сказка» п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. |  | МДОУ: «Росинка» с. Троица» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. |  | МДОУ: «Светлячок» д. Шапша» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.4. |  | МДОУ: «Мишутка» д. Белогорье» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 19 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 15 000,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 19 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.5. |  | МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» п. Урманный» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.6. |  | МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.7. |  | МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. |  | Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. |  | МКОУ ДОД ХМР «Центр детский (подростковый) п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» | всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р» |
|  |  |  |  | бюджет района | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений, в том числе: | комитет по образованию | всего | 13 800,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 13 800,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. |  | Школы Ханты- Мансийского района | комитет по образованию | всего | 6 900,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 900,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. |  | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. |  | Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района, | комитет по образованию | всего | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. |  | Укрепление пожарной безопасности, в том числе: | комитет по образованию | всего | 9 756,20 | 4 490,00 | 600,60 | 4 665,60 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 9 756,20 | 4 490,00 | 600,60 | 4 665,60 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. |  | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 6 666,28 | 3 075,64 | 360,00 | 3 230,64 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 666,28 | 3 075,64 | 360,00 | 3 230,64 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. |  | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 2 772,90 | 1 276,45 | 220,00 | 1 276,45 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 772,90 | 1 276,45 | 220,00 | 1 276,45 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. |  | Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 317,02 | 137,91 | 20,60 | 158,51 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 317,02 | 137,91 | 20,60 | 158,51 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. |  | Укрепление санитарно- эпидемиологической безопасности, в том числе: | комитет по образованию | всего | 4 570,00 | 1 210,00 | 1 860,00 | 1 500,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 4 570,00 | 1 210,00 | 1 860,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. |  | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 2 645,00 | 690,00 | 1 150,00 | 805,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 645,00 | 690,00 | 1 150,00 | 805,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2. |  | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 1 805,00 | 485,00 | 660,00 | 660,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 805,00 | 485,00 | 660,00 | 660,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3. |  | Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района | Комитет по образованию | всего | 120,00 | 35,00 | 50,00 | 35,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 120,00 | 35,00 | 50,00 | 35,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. |  | Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов, в том числе: | комитет по образованию | всего | 1 400,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 400,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. |  | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 1 100,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 100,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2. |  | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | всего | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по задаче 4 |  |  | комитет по образованию | всего | 115 526,20 | 58 400,00 | 24 060,60 | 33 065,60 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 115 526,20 | 58 400,00 | 24 060,60 | 33 065,60 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | комитет по образованию | всего | 115 526,20 | 58 400,00 | 24 060,60 | 33 065,60 |  | комитет по образованию |
|  |  |  |  | бюджет района | 115 526,20 | 58 400,00 | 24 060,60 | 33 065,60 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА III. «Развитие материально-технической базы сферы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 55 813,00 | 26 037,00 | 19 576,00 | 10 200,00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 55 813,00 | 26 037,00 | 19 576,00 | 10 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. |  | «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 26 613,00 | 18 037,00 | 8 576,00 | 0,00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 26 613,00 | 18 037,00 | 8 576,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. |  | Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) в п. Бобровский Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 29 200,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 200,00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 29 200,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. |  | Детский сад, п. Луговской (100 мест) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. |  | Субсидии на строительство и реконструкцию ДОУ и ОУ в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | окружной бюджет | 605 772,00 | 137 297,00 | 266 862,00 | 201 613,00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| ИТОГО по задаче 5 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 662 585,00 | 164 334, 00 | 286 438, 00 | 211 813, 00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 56 813,00 | 27 037,00 | 19 576,00 | 10 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 605 772,00 | 137 297, 00 | 266 862, 00 | 201 613, 00 |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 662 585,00 | 164 334, 00 | 286 438, 00 | 211 813, 00 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 56 813,00 | 27 037,00 | 19 576,00 | 10 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 605 772,00 | 137 297, 00 | 266 862, 00 | 201 613, 00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 792 111,20 | 226 734, 00 | 315 498, 60 | 249 878, 60 |  | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 186 339,20 | 89 437,00 | 48 636,60 | 48 265,60 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 605 772,00 | 137 297, 00 | 266 862, 00 | 201 613, 00 |  |  |