ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.12.2014                                                                                                № 420

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие образования

в Ханты-Мансийском

районе на 2014-2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной    программы «Развитие образования в  Ханты-Мансийском районе на 2014-2017 годы»,

Дума   Ханты-Мансийского  района

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в  Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы» за 2014 год принять к сведению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                        П.Н.  Захаров

18.12.2014

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014  №  421

Система показателей, характеризующих результаты реализации

долгосрочной целевой Программы

Наименование Программы и срок ее реализации:

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».

| № п/п | Наименование показателей результатов | Прогноз 2014 год | Фактическое значение на 27.11.2014 год | Отклонения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели конечных результатов |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,16 | 1,17 | -0,01 | Отклонение показателя на 0,01 произошло из-за нововведений в процедуру проведения ЕГЭ: установка видеонаблюдения в аудиториях, что послужило увеличению тревожности учащихся. Подготовлен план мероприятий по информированию учащихся, родителей (законных представителе) об открытости и доступности проведения итоговой аттестации, в том числе видеонаблюдени, on-line и of-line трансляциях во время ЕГЭ. |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, % | 80,0 | 80,0 | 0 |  |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 47,0 | 47,0 | 0 |  |
| 4. | Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, % | 94,0 | 93,8 | -0,2 | Уменьшение количества детей в связи со сменой места жительства за пределы Ханты-Мансийского района |
| 5. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей, % | 23,5 | 61,5 | + 38,0 |  |
| 6. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных | 91,1 | 91,4 | + 0,3 | В целях повышения удовлетворённости населения качеством дошкольного образования (приказ от 30.06.2014 № 558-О «О результатах социологического исследования») даны рекомендации руководителям ДОО в части повышения доступности информации о предоставляемых услугах. |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных | 83,7 | 84,0 | +0,3 |  |
| 8. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных | 98,1 | 98,2 | + 0,1 |  |
| 9. | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих условия по уходу и присмотру за детьми-инвалидами, % | 22,8 | 22,8 | 0 |  |