Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫШИК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2016                                                                                          № 9

с. Кышик

Об утверждении плана мероприятий

"дорожной карты" по обеспечению

граждан земельными участками

для индивидуального жилищного

строительства

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортных жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" ст. 7.4 Закона ХМАО-Югры от 06.07.2005 № 57-оз (ред. от 29.10.2015) "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в соответствии п. 2 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению граждан земельными  участками для индивидуального жилищного строительства на 2016-2020 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

2. Определить ответственными за исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства Ведущего специалиста Лазерко Карину Юрьевну.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Кышик.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава

сельского поселения	Ф.М. Чирков

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Кышик

от 05.04.2016 № 9

План мероприятий ("дорожная карта")

по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на 2016-2020 годы

"Дорожная карта" разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортных жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" ст. 7.4 Закона ХМАО-Югры от 06.07.2005 № 57-оз (ред. от 29.10.2015) "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", и направлена на обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории.

За период с 2012 года по 01.02.2016  года в с. Кышик представлено 27 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе 3 - льготной категории граждан, 3  - с аукционов. По состоянию на 01.02.2016  в списке граждан льготной категории, изъявивших желание получить в собственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на территории МО с. Кышик, состоит 4 семьи.

Представление малого числа земельных участков обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, заболоченностью территории, отсутствием инженерных коммуникаций.

С целью обеспечения земельными участками 100% льготных категорий граждан и граждан, изъявивших желание на получение земельных участков, проведен анализ градостроительной ситуации. По результатам анализа определены территории, пригодных для освоения по индивидуальное жилищное строительство, у учетом минимальной удаленности от существующих инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости к объектам социальной инфраструктуры.

Для освоения этих территорий необходимо проведение ряда подготовленных мероприятий, в том числе внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативно-правовые акты МО с. Кышик, разработка градостроительной и проектно-сметной документации, проведение кадастровых работ и строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе 100 % обеспечение льготных категорий граждан.

Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для обеспечения граждан  земельными участками для индивидуального жилищного строительства, преодолеть социальную разобщенность, обеспечить доступным и комфортным жильем

Срок исполнения реализации "дорожной карты": 2016-2020 годы.

Приложение к плану

Индикаторы и ожидаемые результаты реализации мероприятий ("Дорожной карты").

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (базовый показатель на начало реализации плана) | 2016 (год начала реализации плана) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля предоставленных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, в том числе и для льготных категорий граждан, от общего числа планируемых к предоставлению | % | 22,2 | 18,5 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100 | МО администрация сельского поселения Кышик |
| 2 | Доля предоставленных земельных участков гражданам льготной категории от общего числа планируемых к предоставлению | % | 21,4 | 27,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 100 | МО администрация сельского поселения Кышик |
| 3 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под индивидуальную жилую застройку, в том числе и для льготной категории граждан от общего числа планируемых к постановке на государственный кадастровый учет | % | 56,2 | 10,41 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 | МО администрация сельского поселения Кышик |

1. По состоянию  на 01.02.2016 за период с 2012 года предоставлено: льготной категории - 3 земельных участка, через аукцион - 3 земельных участка (базовый показатель 6 ед.) На основании анализа территории сельского поселения Кышик возможно сформировать и предоставить до 2020 года - 21 земельный участок. Общее число планируемых к предоставлению 21- 100%.

2. По состоянию на 01.02.2016 предоставлено льготной категории граждан - 3 земельных участка (базовый показатель). На основании анализа территории сельского поселения Кышик возможно сформировать и предоставить до 2020 года - 11 земельных участка. Общее количество планируемых к предоставлению 11-100%

3. По состоянию на 01.02.2016 на кадастровый учет поставлено 27 земельных участков под индивидуальную жилую застройку (базовый показатель). Для возможности предоставления запланированного количества земельных участков до 2020 необходимо сформировать и поставить на кадастровый учет до 2019 года - 21 земельный участок. Общее количество планируемых к постановке на государственный кадастровый учет 21 - 100%

4. Итого запланировано в 2016 году предоставить 5 земельных участков из них льготной категории - 3 земельных участка, через аукцион - 2, в 2017 году 4 земельных участка из них льготной категории - 2 земельных участка, через аукцион - 2, в 2018 году 4 земельных участка из них льготной категории - 2 земельных участка, через аукцион - 2, в 2019 году 4 земельных участка из них льготной категории - 2 земельных участка, через аукцион - 2, в 2020 году 4 земельных участка из них льготной категории - 2 земельных участка, через аукцион - 2. Всего предоставить земельных участков 21 земельный участок из них льготной категории - 11 земельных участка, через аукцион - 10.

Приложение к плану

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению граждан земельными участками

для индивидуального жилищного строительства на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в документы территориального планирования сельского поселения Кышик (Правила землепользования и застройки, Генеральный план) | Решения Совета депутатов сельского поселения | МО администрация сельского поселения Кышик | 2016 | Увеличение площади градостроительных и функциональных зон для застройки индивидуальными жилыми домами. Планирование мероприятий по созданию на территории сельского поселения Кышик условий для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства |
| 2. | Направление предложений для включения в бюджет Ханты-Мансийского района о выделении денежных средств необходимых для организации мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. | Решение Думы Ханты-Мансийского района | МО администрация сельского поселения Кышик | 2016 – 2020 | Увеличение объемов финансирования, направленных на разработку документов градорегулирования по территориям застройки индивидуальными жилыми домами, на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ сетей (объектов) инженерной и транспортной инфраструктуры, на формирование земельных участков |
| 3. | Утверждение планов-графиков предоставления земельных участков льготным категориям граждан и планов-графиков аукционов на 2016-2018 годы | Постановление (Распоряжение) администрации сельского поселения | МО администрация сельского поселения Кышик | 2016 | Планирование предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
| 4. | Информирование граждан о наличии в населенных пунктах Ханты-Мансийского района земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | годовые планы мероприятий | МО администрация сельского поселения Кышик | 2016 – 2020 | Доступность информации о земельных участках под индивидуальное жилищное строительство |

4. Финансовый план реализации («Дорожной карты»).

План не устанавливает расходные обязательства муниципального образования администрация сельского поселения Кышик, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по формированию и предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в соответствии с приложением.