**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

09.06.2016 № 598

О ходе реализации

муниципальной программы

«Комплексное развитие

агропромышленного комплекса

и традиционной хозяйственной

деятельности коренных

малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района

на 2014-2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год и I квартал 2016 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год и I квартал 2016 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.06.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2016 № 598

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год

и I квартал 2016 года (далее-Информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2018 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 239 (последние изменения от 31.03.2016 № 112) (далее-Программа).

Цель Программы - создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера путем решения задач по поддержке сельскохозяйственного производства и традиционных видов хозяйственной деятельности, создания условий устойчивого развития сельских территорий, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

На финансирование Программы в 2015 году были предусмотрены финансовые средства в размере 216 211,4 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 410,0 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 210 977,4 тыс. руб.,

средства районного бюджета – 4 823,95 тыс. руб.

В рамках мероприятий Программы в 2015 году предоставлена государственная поддержка в сумме 214 271,41 тыс. рублей или 99,1 % от плана на год, в том числе:

из федерального бюджета 410,0 тыс. рублей (освоение 100%);

из окружного бюджета 209 923,4 тыс. рублей (освоение 99,5%);

из средств бюджета района 3 938,01 тыс. рублей (освоение 81,6%)

В рамках исполнения переданных полномочий государственной поддержкой было охвачено 443 субъекта, в том числе в сфере сельскохозяйственного производства – 403, в сфере традиционной хозяйственной деятельности - 40.

Средства федерального бюджета в размере 410,0 тыс. рублей были направлены на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, поживающим в сельской местности.

Средства бюджета автономного округа в форме субсидий перечислены на:

-производство и реализацию продукции животноводства в сумме 100 706,4 тыс. рублей;

- производство и реализацию продукции растениеводства в сумме 30 128,0 тыс. рублей;

- вылов и реализацию рыбы-сырца и производство рыбной продукции в сумме 46 307,5 тыс. рублей;

- на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства в сумме 4 599,0 тыс. рублей;

- усовершенствование материально-технической базы в сумме 2 912,6 тыс. рублей;

- заготовку и переработку дикоросов в сумме 10 498,8 тыс. рублей;

- обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств в сумме 13 058,3 тыс. рублей;

- заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 456,3 тыс. рублей;

- обустройство быта молодых специалистов в сумме 200,0 тыс. рублей;

- обеспечение отлова, транспортировки, учета, содержания, утилизации безнадзорных и бродячих животных в сумме 163,4 тыс. рублей;

- на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, поживающим в сельской местности 893,0 тыс. рублей

В рамках Программы за счет средств бюджета района предоставлены субсидии на:

- компенсацию затрат по доставке грубых кормов в сумме 3 616,4 тыс. рублей;

- на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, поживающим в сельской местности 217,01 тыс. рублей

-на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района в сумме 104,6 тыс. рублей.

В 2015 году сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка (паводок). Причинен ущерб сельскохозяйственным угодьям в части затопления пастбищ и сенокосных угодий. В целях обеспечения сельскохозяйственных животных в зимне-стойловый период грубыми кормами Ханты-Мансийскому району из Резервного фонда Правительства автономного округа были предоставлены финансовые средства в сумме 29,5 млн. рублей, за счет которых были предоставлены субсидии 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В результате реализации программных мероприятий в 2015 году получена положительная динамика:

- Производство молока увеличилось с 5 960 до 6 044 тонн или на 1,4%;

- Производство мяса увеличилось с 1 155 до 1 195,5 тонн или на 3,5%;

- Производство овощей увеличилось с 2 700 до 2821 тонны или на 4,5%;

- Вылов рыбы увеличился с 3 400 до 4 252 тонн или на 25%;

- Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек населения увеличился с 497,0 до 525,5 млн. рублей или на 5,7 %;

- Количество работающих в отрасли сельского хозяйства увеличилось с 320 до 330 человек или на 3,1%.

В результате реализации программных мероприятий в 2015 году не достигнуты плановые значения по показателям:

- Поголовье крупного рогатого скота составило 2 493 головы (89% от плана, 89,4 % от уровня 2014 года).

Снижение обусловлено неблагоприятными климатическими условиями (высокий уровень паводковых вод) и связанным с этим отсутствием возможности заготовить (приобрести) в необходимом количестве грубые корма на зимне-стойловый период;

-Поголовье свиней составило 2 374 головы (92,4 % от плана и уровня 2014 года).

Снижение поголовья свиней связано с ограниченностью оборотных средств в хозяйствах района, необходимых для приобретения концентрированных кормов;

- Производство картофеля составило 4 099 тонн (58,5% от плана и уровня 2014 года).

Снижение валового сбора связано с неблагоприятными погодными и климатическими условиями;

- Объем заготовки ягод составил 209,9 тонн (44,8% от плана и уровня 2014 года).

- Объем заготовки грибов составил 38,7 тонн (31,4% от плана и уровня 2014 года).

Снижение заготовки ягод и грибов обусловлено низкой урожайностью.

На 2016 год объем финансирования Программы составляет 243 308,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа 234 229,1 тыс. рублей, бюджет района 9 079,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2016 года освоение Программы составило 101 079,7 тыс. рублей или 41,5 %.

Исполнение основных мероприятий Программы и анализ исполнения целевых показателей Программы за 2015 год представлено в приложениях 1,2 к Информации.

Исполнение основных мероприятий Программы за I квартал 2016 года представлено в приложении 3 к Информации.

Приложение 1к информации

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной деятельности

коренных малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»

за 2015 год и I квартал 2016 года

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь с мероприятиями муниципальной программы) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат |
| Предусмотрено утвержденной муниципальной программой | Фактически исполнено |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» (показатель 11) | всего | 2 912,6 | 2 912,6 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | всего | 2 912,6 | 2 912,6 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 2 912,6 | 2 912,6 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 5 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района | всего | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие животноводства (показатель 1,2,3,4,13) | всего | 109 827,3 | 108 921,8 | 99,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 105 327,3 | 105 305,4 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 4 500,0 | 3 616,4 | 80,4 |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кормов | всего | 4 500,0 | 3 616,4 | 80,4 |  |
| бюджет района | 4 500,0 | 3 616,4 | 80,4 | Финансовая поддержка оказана 18 субъектам |
| 1.2.2. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства | всего | 100 728,3 | 100 706,4 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 100 728,3 | 100 706,4 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 33 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота | всего | 4 599,0 | 4 599,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 599,0 | 4 599,0 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 5субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | - | - | - |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (показатель 5,6,13) | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства | всего | 30 128,0 | 30 128,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 30 128,0 | 30 128,0 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 3 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» (показатель 7) | всего | 46 308,7 | 46 307,5 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 46 308,7 | 46 307,5 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства и пищевой рыбной продукции | всего | 46 308,7 | 46 307,5 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 46 308,7 | 46 307,5 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 30 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» (показатель 8,9,10) | всего | 10 498,8 | 10 498,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 10 498,8 | 10 498,8 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление субсидий на продукцию дикоросов | всего | 10 498,8 | 10 498,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 10 498,8 | 10 498,8 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 19 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» (показатель 12,15) | всего | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 410,0 | 410,0 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 893,0 | 893,0 | 100,0 |  |
| бюджет района | 217,0 | 217,0 | 100,0 |  |
| 1.6.1. | Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | всего | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту |
| федеральный бюджет | 410,0 | 410,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 893,0 | 893,0 | 100,0 |
| бюджет района | 217,0 | 217,0 | 100,0 |
| 1.6.2. | Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли Югорской» | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной | всего | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово | всего | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» (показатель 16) | всего | 270,34 | 268,0 | 99,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 163,40 | 163,4 | 100,0 |  |
| бюджет района | 106,94 | 104,6 | 99,1 |  |
| 1.7.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | всего | 163,40 | 163,4 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 163,40 | 163,4 | 100,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района | всего | 106,94 | 104,6 | 99,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района | 106,94 | 104,6 | 99,1 | Отловлено 147 безнадзорных животных |
| 2.1. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района (показатель 8,9,10,14) | всего | 14 745,6 | 13 714,6 | 93,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) | всего | 1487,3 | 456,3 | 24,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 1487,3 | 456,3 | 24,1 | Финансовая поддержка оказана 3субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей | всего | 13 058,3 | 13 058,3 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 13 058,3 | 13 058,3 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 35 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Финансовая поддержка оказана 2 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием | всего | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** | всего | 216 211,4 | 214 271,4 | 99,1 |  |
|  | федеральный бюджет | федеральный бюджет | 410,0 | 410,0 | 100,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа | 210 977,4 | 209 923,4 | 99,5 |  |
|  | бюджет района | бюджет района | 4  823,95 | 3 938,0 | 81,6 |  |

Приложение 2 к информации

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной деятельности

коренных малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»

за 2015 год и I квартал 2016 года

Анализ исполнения целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|  | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2 800 | 2 493 | 89,0 |
|  | в том числе коров | голов | 1 273 | 1 205 | 94,6 |
|  | Поголовье свиней | голов | 2 568 | 2 374 | 92,4 |
|  | Производство мяса | тонн | 1 155 | 1 195,5 | 103,5 |
|  | Производство молока | тонн | 5 960 | 6 044 | 101,4 |
|  | Производство картофеля | тонн | 7 000 | 4 099 | 58,5 |
|  | Производство овощей | тонн | 2 700 | 2 821 | 104,5 |
|  | Вылов рыбы | тонн | 3 400 | 4 252 | 125,0 |
|  | Заготовка ягод | тонн | 468 | 209,9 | 44,8 |
|  | Заготовка грибов | тонн | 123 | 38,7 | 31,4 |
|  | Заготовка кедрового ореха | тонн | 30 | 162,0 | в 5,4 раза |
|  | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства | человек | 320 | 330 | 103,1 |
|  | Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек | млн. руб. | 497,0 | 525,5 | 105,7 |
|  | Количество национальных общин и организаций | ед. | 39 | 39 | 100,0 |
|  | Строительство (приобретение ) жилья | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | штук | 147 | 147 | 100,0 |

Приложение 3к информации

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие агропромышленного

комплекса и традиционной хозяйственной деятельности

коренных малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»

за 2015 год и I квартал 2016 года

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы за I квартал 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь с мероприятиями муниципальной программы) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат |
| Предусмотрено утвержденной муниципальной программой | Фактически исполнено |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» (показатель 11) | всего | 7 400,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 500,0 |  |  |  |
| бюджет района | 2 900,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | всего | 4 500,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 500,0 |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района | всего | 2 900,0 | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района | 2 900,0 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие животноводства (показатель 1,2,3,4,13) | всего | 76 732,0 | 39 107,7 | 50,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 76 732,0 | 39 107,7 | 50,9 |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кормов | бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства | всего | 72 178,0 | 36 845,0 | 51,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 72 178,0 | 36 845,0 | 51,0 | Финансовая поддержка оказана 22 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота | всего | 3 354,0 | 2 262,7 | 67,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 354,0 | 2 262,7 | 67,4 | Финансовая поддержка оказана 4 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | всего | 1 200,0 | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | - | - | - |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (показатель 5,6,13) | всего | 18 181,0 | 14 072,9 | 77,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 18 181,0 | 14 072,9 | 77,4 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства | всего | 18 181,0 | 14 072,9 | 77,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 18 181,0 | 14 072,9 | 77,4 | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» (показатель 7) | всего | 23 500,0 | 11 477,4 | 48,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 23 500,0 | 11 477,4 | 48,8 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства и пищевой рыбной продукции | всего | 23 500,0 | 11 477,4 | 48,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 23 500,0 | 11 477,4 | 48,8 | Финансовая поддержка оказана 25 субъектам |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» (показатель 8,9,10) | всего | 3 272,0 | 688,8 | 21,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 272,0 | 688,8 | 21,0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление субсидий на продукцию дикоросов | всего | 3 272,0 | 688,8 | 21,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 272,0 | 688,8 | 21,0 | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» (показатель 12,15) | всего | 108 780,1 | 35 732,8 | 32,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 102 846,9 | 33 946,1 | 33,0 |  |
| бюджет района | 5 932,8 | 1 786,7 | 30,1 |  |
| 1.6.1. | Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | всего | 1 223,3 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 763,7 | 0 | 0 |
| бюджет района | 460,0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли Югорской» | всего | 100,0 | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.3. | Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной | всего | 71 465,6 | 35 732,8 | 50,0 |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 67 892,3 | 33 946,1 | 50,0 |  |
| бюджет района | 3 573,3 | 1 786,7 | 50,0 |  |
| 1.6.4. | Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово | всего | 35 990,8 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 34 191,3 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 1 799,5 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» (показатель 16) | всего | 397,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 247,0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | всего | 247,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | - |  |  |  |
| бюджет района | 247,0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района | всего | 150,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 150,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района (показатель 8,9,10,14) | всего | 5 046,8 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 5 046,8 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) | всего | 1 894,2 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 1 894,2 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей | всего | 3 042,6 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 042,6 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | всего | 100,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 100,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием | всего | 10,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 10,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 243 308,9 | 101 079,7 | 41,5 |  |
|  | федеральный бюджет | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа | 234 229,1 | 99 293,0 | 42,4 |  |
|  | бюджет района | бюджет района | 9 079,8 | 1 786,7 | 19,6 |  |