ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

# ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

12.06.2013                                                                   			№ 264

О ходе реализации муниципальной

целевой программы «Повышение

эффективности бюджетных расходов

Ханты-Мансийского района

на период до 2013 года»

за 2012 год и первый квартал

2013 года

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года» за 2012 год и 1 квартал 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

## 1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года» за 2012 год и 1 квартал 2013 года принять к сведению (прилагается).

## 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

## Глава

Ханты-Мансийского района                                                           П.Н. Захаров

13.06.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 12.06.2013  № 264

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов

Ханты-Мансийского района на период до 2013 года»

за 2012 год и I квартал 2013 года

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28 декабря 2011 года № 270. Муниципальным заказчиком - координатором программы является комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности публично-правовых образований при выполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг, увеличению их доступности и качества, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в долгосрочной перспективе.

В 2012 году и в I квартале 2013 года на реализацию Программы денежные средства выделялись по мероприятию «Модернизация автоматизированных систем» для решения задачи «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами».

На реализацию программы в 2012 году было предусмотрено 6 900,0 тыс. рублей, на 2013 год – 7 453,8 тыс. рублей.

Исполнение Программы в 2012 году (Приложение 1):

В 2012 году на реализацию программы на мероприятие «Модернизация автоматизированных систем» было выделено 6 900,0 тыс. рублей. Основными исполнителями являлись администрации сельских поселений - 6 000,0 тыс. рублей и комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района – 900,0 тыс. рублей.

Средства освоены на 94,6% или в сумме 6 527,9 тыс. рублей.

Восемь сельских поселений (Горноправдинск, Красноленинский, Кедровый, Нялинское, Кышик, Шапша, Цингалы, Селиярово) освоили денежные средства на 100%. Четыре сельских поселения (Сибирский, Согом, Луговской, Выкатной) в декабре 2012 года вернули неиспользованные средства в бюджет района. Двум из них (Сибирский, Выкатной) в 2013 году денежные средства возвращены в бюджет поселений для дальнейшей реализации Программы.

По итогам реализации программы в 2012 году увеличена доля расходов бюджета Ханты-Мансийского района осуществляемых в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования с 28,5% за 2011 год до 39,2% за 2012 год. В 2012 году аналогичная программа была принята 6 сельскими поселениями Ханты-Мансийского района.

При проверке целевого использования средств, выделенных в 2012 году на реализацию Программы, выявлено нецелевое использование средств сельским поселением Селиярово в размере 470,0 тыс. рублей. Средства были израсходованы на публикацию материалов в средствах массовой информации. По требованию комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района средства, использованные не по целевому назначению, возвращены администрацией сельского поселения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района в 2013 году.

Исполнение Программы в I квартале 2013 года (Приложение 2):

В 2013 году на реализацию программы на мероприятие «Модернизация автоматизированных систем» было выделено 7 453,8 тыс. рублей: комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района – 7 200,0 тыс. рублей, двум сельским поселениям (Сибирский, Выкатной) – 253,8 тыс. рублей.

Средства освоены на 6,3% или в сумме 469,5 тыс. рублей.

Низкое исполнение объясняется тем, что комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района во II квартале 2013 года были выделены средства, тем самым увеличив годовой план, в размере 4 500,0 тыс. рублей, на модернизацию автоматизированной системы «Бюджет» для организации эффективного управления закупками по принципам контрактной системы.

Общее исполнение Программы по состоянию на 1 апреля 2013 года составило 6 997,4 тыс. рублей (48,7%).

В рамках модернизации автоматизированных систем произведены расходы на сопровождение программ АС «Бюджет», АС «Бюджет УРМ», «Парус Бюджет», «Клиент-Барс», «Консультант +», приобретены 56 мониторов, 35 системных блока, 33 компьютера в сборе, 34 источника бесперебойного питания, 18 ноутбуков, 27 принтеров, 1 сервер, приобретены программы для бухгалтерского учета и антивирусные программы.

|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года» в 2012 году. |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | План 2012 года | Факт 2012 года | Неиспользованные средства | % исполнения |
| Модернизация автоматизированных систем | Комитет по финансам | бюджет района | 900,0 | 899,8 | 0,2 | 99,98 |
|  | Горноправдинск | бюджет района | 1 125,0 | 1 125,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Красноленинский | бюджет района | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Сибирский | бюджет района | 375,0 | 221,1 | 153,9 | 58,96 |
|  | Согом | бюджет района | 250,0 | 190,0 | 60,0 | 76,00 |
|  | Кедровый | бюджет района | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Нялинское | бюджет района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Кышик | бюджет района | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Шапша | бюджет района | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Цингалы | бюджет района | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Луговской | бюджет района | 750,0 | 692,0 | 58,0 | 92,27 |
|  | Селиярово | бюджет района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,00 |
|  | Выкатной | бюджет района | 375,0 | 275,0 | 100,0 | 73,33 |
| Всего по долгосрочной целевой программе |  | 6 900,0 | 6 527,9 | 372,1 | 94,61 |

|  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года» в I квартале 2013 года. |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | План 2013 года | Факт I квартал 2013 года | Неиспользованные средства | % исполнения |
| Модернизация автоматизированных систем | комитет по финансам | бюджет района | 7 200,0 | 355,8 | 6 844,2 | 4,94 |
|  | Сибирский | бюджет района | 153,8 | 13,7 | 140,1 | 8,91 |
|  | Выкатной | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,00 |
| Всего по долгосрочной целевой программе |  | 7 453,8 | 469,5 | 6 984,3 | 6,30 |