ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

13.03. 2015 г.                                               			              	№ 446

О ходе строительства жилищных и

социальных объектов и исполнении

контрактных обязательств

Заслушав информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 	                                              П.Н. Захаров

18.03. 2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03. 2015 № 446

Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении

контрактных обязательств

#### Информация о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств подготовлена на основании утвержденных муниципальных программ на 2014 год финансирование которых осуществлялось в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 303 О бюджете                  Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                       в  Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».

В рамках данной программы выполнено строительство 6 пожарных водоемов по следующим населенным пунктам:

- п. Бобровский – 2 шт. по 30 куб. м;

- д. Ягурьях – 2 шт. по 30 куб. м;

- п. Красноленинский – 2 шт. по 30 куб. м.

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».

По объекту «Трансформируемая универсальная арена для катка                 с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 02.10.2013 с ООО СК «СМУ-1» на сумму 277 856,98 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – 2 квартал 2015 года. Работы по объекту выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком. Финансовые средства, предусмотренные в муниципальной программе на 2014 год, освоены                 в полном объеме. Готовность объекта составляет 85 %.

По объекту «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками                  и трибунами на 500 зрительских мест;  баскетбольная и волейбольная площадки с трибунами  на 250 зрительских мест; прыжковая яма и сектор для толкания ядра, расположенные в п. Горноправдинск                            Ханты-Мансийского района» разработана ПСД, получены положительные заключения государственной экспертизы и заключение определения достоверности сметной стоимости от 05.12.2013 года. Заключен муниципальный контракт на СМР от 18.02.2014 года с ООО                 «РАДИУС-СЕРВИС» на сумму 70 456,81 тыс. рублей. В 2014 году выполнено работ на сумму 63 344,1 тыс. руб., выявлены замечания по  устройству сетей водоотведения, водоснабжения, ливневой канализации              и сетей электроснабжения. Завершаются работы по монтажу                        блок-модулей, сборке для трибун. Подрядной организацией планируются завершить работы во 2 квартале 2015 года.

По объекту «Строительство мини-футбольного поля                                   с искусственным покрытием в с. Селиярово» работы выполнены в полном объеме.

По объекту «Строительство спортивной игровой площадки                        в                    д. Белогорье (ПИР, СМР)» заключен муниципальный контракт от 25.12.2013 года с ООО «Квадрат» со сроком исполнения работ – июль 2014 года. В 2014 году работы выполнены на 46 %. По условиям муниципального контракта предусмотрены работы по устройству площадки и монтажу оборудования. Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планировалось приобретение оборудования на данную спортивную игровую площадку. Оборудование в 2014 году не приобретено. В связи с этим подрядная организация не выполнила работы по монтажу оборудования.

По объекту «Строительство спортивной игровой площадки                        в п. Бобровский (ПИР, СМР)» работы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Профилактика заболеваний                              и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».

По мероприятию «Строительство гаража с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на 1 автомобиль «Скорая помощь»)» работы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация                                   жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района               на 2014 – 2017 годы».

По мероприятию «Строительство объекта «Водозабор                            с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в                                п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» муниципальный контракт от 16.01.2014 года на сумму 9 183,3 тыс. руб. по строительству водопроводных сетей  в составе объекта выполнен в полном объеме.

По мероприятию «Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы (ПСД, СМР)» заключен муниципальный контракт от 27.03.2014 года с ООО «СтройДом» на сумму 16 197,27 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме на сумму 15 299,30 тыс. рублей. Остатки финансовых средств возвращены в бюджет автономного округа и в местный бюджет.

По мероприятию «Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 16.10.2014 года с ООО НПФ «Империал» на сумму 41 707,20 тыс.  рублей. Срок выполнения работ по контракту – 24.01.2015 года. В 2014 году освоены финансовые средства в размере 39 621,9 тыс. руб. Подрядной организацией работы планируется выполнить в апреле 2015 года.

По мероприятию «Строительство блочно-модульной котельной                    с. Нялинское» заключен муниципальный контракт от 31.10.2013 года с ЗАО «Виалэнергопром» на сумму 50 471,59 тыс. рублей (срок исполнения контракта 120 календарных дней). В 2013 году оплата произведена по факту выполненных работ на сумму 2 965,40 тыс. рублей. В 2014 году работы выполнены на сумму 37 800,2 тыс. рублей. Ожидаемый срок выполнения работ – 2 квартал 2015 года.

По мероприятию «Строительство бани п. Кирпичный» 21.11.2014 года повторно размещен муниципальный заказ на сумму 7 344,40 тыс. рублей. Торги приостановлены УФАС с 19.12.2014 года. Проведены повторные торги, по итогам заключен муниципальный контракт от 11.02.2015 года с ООО «Эталон» на сумму 7 307,68 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 08.12.2015 года.

Мероприятия «Сети водоснабжения п. Выкатной                               Ханты-Мансийского района. (I, II этап)» на сумму 10 339,7 тыс. руб., «Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1,2 очереди)                                п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение. 1 очередь» на сумму 1 932,9 тыс. руб., «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3» на сумму 197,7 тыс. руб. исполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие образования                                       в  Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».

По мероприятию «Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п. Кедровый Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт с ООО «Атлант» от 10.09.2013 года на сумму 379 843,41 тыс. рублей, из них стоимость первого  этапа (школа-детский сад) 308 624,58 тыс. рублей. Ожидаемый срок выполнения работ – август 2015 года. Готовность объекта составляет 80 %.

По мероприятию «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная» заключен муниципальный контракт от 24.10.2013 года на строительно-монтажные работы с ООО «Радиус-Сервис» на сумму 54 311,98 тыс. рублей. Исполнение 1 этапа: реконструкция здания - 45 дней (10.12.2013) - работы выполнены в полном объеме. 2 этап реконструкция пристроя для размещения детского сада - 90 дней (1 квартал 2014 года). Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2015 года.

По мероприятию «Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека                           в  п. Бобровский» заключен муниципальный контракт от 30.10.2014 года                с ООО «КапиталСтрой» на сумму 166 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 13.11.2015 года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».

По мероприятию «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (СМР)» заключен муниципальный контракт от 18.10.2014 года                 с ООО «Росильстрой-1» на сумму 153 990,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 14.08.2015.

По мероприятию «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» заключен муниципальный контракт на СМР от 10.09.2013 года с ООО «Атлант» на сумму 379 843,41 тыс. рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры-библиотека) составляет 71 218,83 тыс. рублей. Срок исполнения работ до 31.08.2015. Готовность объекта составляет 29 %.

По мероприятию «Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района,                     ул. Ленина»  (СМР, прочие)» заключен муниципальный контракт от 06.06.2013 года с ООО «ЕвроСтройРеставрация» на сумму 91 400 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств по объекту составляет 18 280,0 тыс. рублей. Оплата выполненных работ приостановлена по условиям контракта, в связи с достижением 80% готовности объекта. Окончательная оплата будет произведена после сдачи объекта.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы».

По мероприятию «Реконструкция внутрипоселковых дорог                       в с. Батово  (СМР)» работы по строительству 1, 3 этапа  дороги протяженностью 804 м выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.

По мероприятию «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы) (СМР)» заключен муниципальный контракт от 13.04.2014 года с ООО «Ремдорстрой» на сумму 545 610,56 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2015 года. В 2014 году работы выполнены на сумму 246 579,0 тыс. рублей. Имеется дебиторская задолженность из бюджета автономного округа в размере 56 500,0 тыс. рублей. Выполнены земляные работы (выемка грунта, вырубка леса) протяженностью 6 км, а также произведена отсыпка песком в среднем                 1,5 – 2 м протяженностью 5,4 км.

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма                 и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы».

По мероприятию «Строительство участкового пункта милиции,                  д. Согом Ханты-Мансийского района» работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию «Строительство участкового пункта полиции                    в с. Селиярово Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 15.04.2014 года с ООО «Строй Гарант» на сумму 10 440,15 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена по факту выполненных работ.

По мероприятию «Строительство участкового пункта полиции                в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 17.04.2014 года с ИП Исмаилов В.И. Цена контракта 11 766,10 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 210 дней (13.11.2014 года). Работы выполнены. Оплата приостановлена в соответствии с условиями муниципального контракта. Окончательный расчет после ввода объекта в эксплуатацию.

В рамках муниципальных программ в 2014 году жилищное строительство на территории района не  осуществлялось.

Информация по финансированию строительства объектов на территории Ханты-Мансийского района за 2014 год прилагается.

Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района                 в 2014 году было заключено 47 муниципальных контрактов, муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» - 125 муниципальных контрактов.

В 2014 году в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядным организациям по заключенным муниципальным контрактам направлено 153 претензии, на общую сумму 46 912,32 тыс. рублей.

Подано в Арбитражный суд ХМАО-Югры 52 исковых заявления               о взыскании неустойки на общую сумму 22 176,17 тыс. рублей. Арбитражным судом ХМАО-Югры удовлетворены исковые требования на сумму 10 346,57 тыс. рублей.

Взыскано с подрядных организаций, нарушивших сроки исполнения работ по муниципальным контрактам, неустойку в добровольном порядке в размере 6 656,10 тыс. рублей. Всего в бюджет Ханты-Мансийского района поступили финансовые средства за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов в размере 13 050,2 тыс. рублей.

Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» в 2014 году вел  надзор за жилищным строительством на территории Ханты-Мансийского района по 56 объектам. Было заключено 16 договоров с подрядными организациями по ведению технического надзора. За 2014 год было совершено 158 выездов на объекты жилищного строительства и проведено 37 рабочих совещаний с застройщиками.

В ходе выездных проверок составлено 110 актов обследования, направлено  35 писем застройщикам  с замечаниями. По итогам года составлено 48 актов об устранении замечаний застройщиками.

В 2014 году по выданным разрешениям на ввод в эксплуатацию объектов, общая площадь жилищного строительства составила 13 318,0 кв. м, из них:

- индивидуального жилья – 2 467,0 кв. м.;

- многоквартирного жилья – 10 851,0  кв. м.

Приложение

к приложению решения Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03. 2015 №  446

Информация по финансированию строительства жилищных и социальных объектов на территории

Ханты-Мансийского района за 2014 год

| № п/п | Наименование объекта | едини-цы измерения мощности | показа-тель мощ-ности | Сроки строительства | Финансирование, тыс. руб. | процент освоения всего,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Фактическое освоение |  |
|  |  |  |  | начало | оконча-ние | всего | из бюд-жета автономного округа | из бюд-жета райо-на | за счет привлеченных источни-ков | всего | из бюдже-та автономного округа | из бюд-жета района | за счет прив-лечен-ных источ-ников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2017 годы" |
| 1.1. | Строительство пожарных водоемов в п. Бобровский – 2 шт. по 30 куб.м | куб.м | 60,0 | 2014 | 2014 | 1 822,00 | 0,00 | 1 822,00 | 0,00 | 1 822,00 | 0,00 | 1 822,00 | 0,00 | 100 |
| 1.2. | Строительство пожарных водоемов в д. Ягурьях – 2 шт. по 30 куб.м | куб.м | 60,0 | 2014 | 2014 | 1 831,20 | 0,00 | 1 831,20 | 0,00 | 1 831,20 | 0,00 | 1 831,20 | 0,00 | 100 |
| 1.3. | Строительство пожарных водоемов в п. Красноленинский - 2 шт. по 30 куб.м | куб.м | 60,0 | 2014 | 2014 | 1 840,40 | 0,00 | 1 840,40 | 0,00 | 1 840,40 | 0,00 | 1 840,40 | 0,00 | 100 |
| 2. | МП "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" |
| 2.1. | Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (СМР) | чел/час / кв.м | 40/ 3924 | 2012 | 2015 | 174 738,0 | 158 211,0 | 8 327,0 | 8 200,0 | 174 738,0 | 158 211,0 | 8 327,0 | 8 200,0 | 100 |
| 2.2. | Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (СМР) | чел/час | 80,0 | 2012 | 2015 | 70 457,0 | 63 609,0 | 3 348,0 | 3 500,0 | 63 344,1 | 59 766,3 | 77,8 | 3 500,0 | 90 |
| 2.3. | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.Селиярово |  |  | 2013 | 2014 | 1 028,6 | 0,0 | 1 028,60 | 0,00 | 1 028,6 | 0,0 | 1 028,6 | 0,0 | 100 |
| 2.4. | Строительство спортивной игровой площадки в д.Белогорье (ПИР, СМР) |  |  | 2013 | 2014 | 909,0 | 0,0 | 909,0 | 0,0 | 421,8 | 0,00 | 421,81 | 0,00 | 46 |
| 2.5. | Строительство спортивной игровой площадки в п.Бобровский (ПИР, СМР) |  |  | 2013 | 2014 | 734,2 | 0,00 | 734,19 | 0,00 | 734,2 | 0,00 | 734,19 | 0,00 | 100 |
| 3. | МП "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" |
| 3.1. | Строительство гаража с. Цингалы (Реконструкция амбулатории с пристроем гаража на 1 автомобиль "Скорая помощь") |  |  | 2013 | 2014 | 599,4 | 0,0 | 599,4 | 0,0 | 599,4 | 0,0 | 599,4 | 0,0 | 100 |
| 4. | МП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" |
| 4.1. | Строительство объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" | м3/ сутки | 2 000,0 | 2014 | 2015 | 9 183,3 | 0,0 | 9 183,3 | 0,0 | 9 183,3 | 0,0 | 9 183,3 | 0,0 | 100 |
| 4.2. | Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы (ПСД, СМР) | м | 3335,1 | 2014 | 2014 | 20 888,4 | 14 578,0 | 6 310,4 | 0,0 | 15 299,3 | 13 769,3 | 1 530,0 | 0,0 | 73 |
| 4.3. | Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (I, II этап) | м | 3999,9 | 2014 | 2014 | 10 441,9 | 0,0 | 10 441,9 | 0,0 | 10 339,7 | 0,0 | 10 339,7 | 0,0 | 99 |
| 4.4. | Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты - Мансийского района. Наружное газоснабжение. 1 очередь | м | 505 | 2014 | 2014 | 1 935,2 | 1740,0 | 195,2 | 0,0 | 1 932,9 | 1 739,6 | 193,3 | 0,0 | 100 |
| 4.5. | Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | МВт/ м/ шт./ шт | 3/ 56/ 66/ 91 | 2012 | 2013 | 41 707,3 | 39 622,0 | 2 085,3 | 0,0 | 39 621,9 | 37 640,8 | 1 981,1 | 0,0 | 95 |
| 4.6. | Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 |  |  | 2014 | 2014 | 197,7 | 0,0 | 197,7 | 0,0 | 197,7 | 0,0 | 197,7 | 0,0 | 100 |
| 4.7. | Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское | МВт | 6 | 2013 | 2014 | 47 506,3 | 45 131,0 | 2375,3 | 0,0 | 37 800,2 | 35 910,1 | 1 890,1 | 0,0 | 80 |
| 4.8. | Строительство бани в п. Кирпичный |  |  | 2014 | 2014 | 7 345,9 | 0,0 | 7 345,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5. | МП "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2017 годы" |
| 5.1. | Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п.Кедровый Ханты-Мансийского района | мест/экз/ учащ/мест/ кв.м | 150/9100/110/60/3990 | 2011 | 2015 | 259 108,0 | 225 907,0 | 25 101,0 | 8 100,0 | 259 108,0 | 225 907,0 | 25 101,0 | 8 100,0 | 100 |
| 5.2. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная | мест | 20/30 | 2011 | 2015 | 43 189,5 | 38 801,0 | 4 388,5 | 0,0 | 31 347,4 | 28 269,8 | 3 077,6 | 0,0 | 73 |
| 5.3. | Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) -сельский дом культуры (на 100 мест) -библиотека (9100 экз.) в п.Бобровский Ханты-Мансийского района" | учащ/мест/мест | 55/25 | 2013 | 2015 | 16 444,0 | 14 800,0 | 1 644,0 | 0,0 | 16 444,0 | 14 800,0 | 1 644,0 | 0,0 | 100 |
| 6. | МП "Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" |
| 6.1. | Строительство культурно-спортивного комплекса в д.Ярки (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) | мест/экз/ чел/час/ кв.м | 100/9100/35/2937 | 2012 | 2015 | 28 058,9 | 25 000,0 | 3 058,9 | 0,0 | 26 316,0 | 25000 | 1316 | 0 | 94 |
| 6.2. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | мест/ экз./ учащ./ мест/ кв.м | 150/ 9100/ 110/ 60/ 7992,42 | 2011 | 2015 | 21 028,0 | 19 977,0 | 1 051,0 | 0,0 | 21 028,0 | 19977 | 1051 | 0 | 100 |
| 6.3. | Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие) |  |  |  |  | 28 757,6 | 25 705,7 | 3 051,9 | 0,0 | 28 307,6 | 25705,7 | 2601,9 | 0 | 98 |
| 7. | МП "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" |
| 7.1. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Батово, СМР | п.м. | 11 628,0 | 2013 | 2014 | 10 543,9 | 9 239,2 | 1 304,7 | 0,0 | 10 543,9 | 9 239,2 | 1 304,7 | 0,0 | 100 |
| 7.2. | Строительство участка подъезда до п. Выкатной | м | 6 374,7 | 2013 | 2016 | 246 579,0 | 234 250,0 | 12 329,0 | 0,0 | 190 079,0 | 177 750,0 | 12 329,0 | 0,0 | 77 |
| 8. | МП "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2017 годы" |
| 8.1. | Строительство участкового пункта милиции, д.Согом Ханты-Мансийского района | кв.м. | 162,07 | 2012 | 2014 | 2 415,6 | 2 294,80 | 120,80 | 0,00 | 2 415,40 | 2 294,60 | 120,80 | 0,00 | 100 |
| 8.2. | Строительство участкового пункта полиции в с. Селиярово Ханты-Мансийского района | кв.м. | 160,3 | 2012 | 2014 | 10 440,2 | 9 918,20 | 522,01 | 0,00 | 10 339,30 | 9 822,30 | 517,00 | 0,00 | 99 |
| 8.3. | Строительство участкового пункта полиции в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | кв.м. | 160,3 | 2012 | 2014 | 11 766,1 | 11 177,80 | 588,31 | 0,00 | 10 080,96 | 9 576,86 | 504,10 | 0,00 | 86 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 071 496,6 | 939 961,7 | 111 734,9 | 19 800,0 | 966 744,3 | 855 379,6 | 91 564,7 | 19 800,0 | 90 |