ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.03.2025											№ 614

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие спорта и

туризма на территории Ханты-

Мансийского района» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

20.03.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2025 № 614

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»

за 2024 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 336 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва; создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании туристских услуг.

Задачами Программы являются:

Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса.

Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Формирование условий для занятий спортом инвалидов (детей-инвалидов) и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

Цели, задачи и достижение целевых показателей Программы определены с учетом приоритетов, установленных стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», Региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»

(далее – МАУ ДО «СШ ХМР»);

муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй»).

В 2024 году финансирование Программы из всех источников составило 145 716,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) 2 138,3 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района 143 578,6 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы по состоянию за 2024 год составляет 144 753,9 тыс. рублей, 99,3% от годового плана, в том числе по источникам финансирования:

бюджет автономного округа 2 138,3 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района 142 615,6 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация пяти основных мероприятий: «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений», «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры», «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг», «Обеспечение социокультурной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта».

По основному мероприятию «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений», план составляет 3 971,2 тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе по мероприятиям:

Субсидия, передаваемая социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение районных спортивных и туристских массовых мероприятий», план составляет 1 235,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Участие в региональных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений), план составляет 850,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: МАУ ДО «СШ ХМР».

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением, тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях, план составляет 1 791,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР».

Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, план составляет 94,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР».

По основному мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры, план составляет 1 365,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %, в том числе по мероприятиям:

Субсидия на софинансирование мероприятий на расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, план составляет 365,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %, в том числе: бюджет автономного округа 346,9 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского района 18,3 тыс. рублей. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР».

Укрепление спортивной и туристкой материально-технической базы, в том числе подведомственных учреждений, план составляет 1 000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР».

По основному мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг», план составляет 139 920,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 99,3 %, в том числе по мероприятиям:

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»), план составляет 127 158,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 99,2 %. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР».

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр» Имитуй»)», план составляет 12 762,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %.

По основному мероприятию «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», план составляет 460,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: МАУ ДО «СШ ХМР», в том числе по мероприятиям:

Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, план составляет 260,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: МАУ ДО «СШ ХМР».

Участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, план составляет 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: МАУ ДО «СШ ХМР».

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения, план составляет 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: МАУ ДО «СШ ХМР».

Реализация Программы за 2024 год позволяет обеспечить для всех категорий и групп населения Ханты-Мансийского района условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва.

Исполнение целевых показателей Программы за 2024 год и показатели, характеризующие эффективность структурного элемента по основному мероприятию «Развитие физической культуры и спорта» представлено в приложении к настоящей Информации.

Приложение

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Развитие спорта и туризма на территории

Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение показателей Программы за 2024 год

| № п/п | Результаты Программы | Значение показателя по годам на 2024 год | Исполнение по состоянию за 2024 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые показатели Программы |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 64,0 | 64,6 | 100,9 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 82,0 | 98 | 119,5 |
| Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 44,5 | 74 | 166,3 |
| 2. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 9,5 | 25 | 263,2 |
| 3. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 81,5 | 93 | 114,1 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 22 | 22 | 100 |
| 5. | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % | 4,8 | 11 | 229,2 |
| 6. | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % | 46 | 50 | 108,7 |
| 6.1. | из них учащиеся | 76 | 76 | 100 |
| 7. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных) | 86 | 86 | 100 |
| 8. | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. | 22 | 24 | 109,1 |