**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 290

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района на

2022 – 2025 годы» за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 290

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района

на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 320.

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе.

Задачи Программы:

- увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

- создание благоприятных условий для развития рыбохозяйственного комплекса;

- создание благоприятных условий для развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов;

- обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Подпрограммы:

- Развитие отрасли растениеводства;

- Развитие отрасли животноводства;

- Поддержка рыбохозяйственного комплекса;

- Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов;

- Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Ответственный исполнитель Программы – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района).

Соисполнители Программы:

- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);

- сельские поселения: Горноправдинск, Селиярово, Нялинское, Выкатной, Кедровый, Луговской, Сибирский, Цингалы.

Результаты реализации Программы за отчетный период.

I. Освоение финансовых ресурсов:

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 126 449,30 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 119 789,50 тыс. рублей;

бюджет района – 6 659,80 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года кассовое исполнение мероприятий Программы составило 122 434,67 тыс. рублей (96,8% от плана на год).

В рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов средства бюджета автономного округа направлены на выплату финансовой поддержки в общей сумме 115 761,18 тыс. рублей, в том числе:

1. По мероприятию 1 «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» предоставлены субсидии ООО «Агрофирма-1» в сумме 16 225,0 тыс. рублей.

2. По мероприятию 2.1 «Поддержка производства и реализации продукции животноводства» предоставлены субсидии 18 субъектам:

- крестьянским (фермерским) хозяйствам – Башмакова В.А., Веретельникова С.В., Воронцова А.А., Антонова С.В., Третьяковой С.А., Андреева О.А. в сумме 70 687,29 тыс. рублей за произведенную и реализованную продукцию животноводства;

- крестьянским (фермерским) хозяйствам – Собольникова П.Р., Белкина Н.А., Антонова С.В., Койлюбаевой Ш.А., Филатова В.Н., Кугаевского А.К., Слинкина И.Н., Фоминой И.П., Чусовитина Н.В., Жержевской Я.Г., Петеневой Н.Л. и СППК «Парнер Агро» в сумме 10 864,80 тыс. рублей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- 101 владельцу личного подсобного хозяйства в сумме 1 989,70 тыс. рублей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

3. По мероприятию 2.2 «Поддержка малых форм хозяйствования и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования» предоставлены субсидии 5 субъектам – КФХ Башмакова В.А., КФХ Андреева О.А., КФХ Койлюбаевой Ш.А., КФХ Антонова С.В., КФХ Берсеневой Л.А. в сумме 9 058,0 тыс. рублей.

4. По мероприятию 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» предоставлены субсидии 2 субъектам ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» в сумме 1 724,09 тыс. рублей за произведенную и реализованную пищевую рыбную продукцию.

5. По мероприятию 4 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» предоставлены субсидии 4 субъектам – ООО НРО «Обь», ООО НП «Кордон», ОКМНС «Нарь-Ях, ОКМНС «Охлым» в сумме 5 212,30 тыс. рублей на заготовку и переработку дикоросов.

6. По мероприятию 5 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» средства бюджета автономного округа в сумме 516,20 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме 4 030,89 тыс. рублей направлены на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

7. В рамках реализации мероприятий программы по развитию агропромышленного комплекса на территории сельского поселения Селиярово средства бюджета района (средства предприятий недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») в сумме 2 126,40 направлены на выплату финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам Койлюбаевой Ш.А. и Антонова С.В.

II. Исполнение целевых показателей за 2022 год.

Финансовая поддержка, предоставленная субъектам в 2022 году в рамках реализации мероприятий Программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» способствовала формированию положительной динамики большинства основных производственных показателей развития агропромышленного комплекса и обеспечению благополучной эпизоотической обстановки Ханты-Мансийского района.

Программой предусмотрено восемь целевых показателей, из них шесть показателей исполнены на 100 и более процентов, в том числе:

- объем продукции сельского хозяйства 2150,0 млн. рублей (100,5 % от плана на год (план – 2138,9 млн. рублей);

- производство овощей 2600 тонн (100% от плана (план – 2600 тонн);

- производство пищевой рыбной продукции 81,2 тонны (101,5 % от плана на год (план – 80 тонн);

- заготовлено дикоросов 52 тонны (104% от плана на год (план – 50 тонн);

- количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) 150 голов (102,7% от плана (план – 146 голов);

- количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 5 единиц (100,0 % от плана на год (план – 5 ед.).

Показатели – производство скота и птицы на убой, производство молока исполнены на 96,2%, 99,2% соответственно:

- производство скота и птицы на убой 1020 тонн (96,2 % от плана на год (план – 1 060 тонн);

- производство молока 6200 тонн (99,2 % от плана на год (план – 6 250 тонн)

Неполное исполнение данных показателей обусловлено наличием неблагоприятных условий, сложившихся как в целом в отрасли, так и в отдельных хозяйствующих субъектах:

изменение приоритетов государственной поддержки (снижение ставки субсидий на мясо свиней), рекомендации Управления Россельхознадзора, Управления ветеринарии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на снижение поголовья свиней и переход на альтернативное животноводство в связи с эпизоотической ситуацией, связанной с угрозой распространения африканской чумы свиней, что привело к значительному снижению поголовья свиней и соответственно низкому выходу мяса данного вида животных;

уменьшение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах привело к не достижению планируемого объема по производству молока за год.

В целях повышения эффективности муниципальной программы основными приоритетными направлениями развития на период до 2025 года являются:

наращивание крупного рогатого скота молочного и мясного направлений;

наращивание объемов производства мяса птицы;

развитие производства овощей и картофеля.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Финансовое исполнение Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприя  тия | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | %  исполнения | Краткий результат реализации |
| Предусмотрено утвержденной Программой | Фактически исполнено |
| 1. | Поддержка производства и реализации продукции растениеводства | всего | 16 225,00 | 16 225,00 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 16 225,00 | 16 225,00 | 100,0 |  |
| 2. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | всего | 86 597,30 | 83 541,79 | 96,5 | В рамках объемов доведенного финансирования из бюджета автономного округа на предоставление субсидий на поддержку и развитие животноводства было обеспечено 100 % исполнение обязательств перед получателями субсидий. Остаток невостребованных средств возвращен в бюджет автономного округа |
| бюджет автономного округа | 86 597,30 | 83 541,79 | 96,5 |
| 3. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования | всего | 9 058,00 | 9 058,00 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 9 058,00 | 9 058,00 | 100,0 |  |
| 4. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово | всего | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 | Средства бюджета района, предоставленные сельскому поселению Селиярово на развитие агропромышленного комплекса освоены на 85,3 %. Остаток средств в сумме 364,8 тыс. рублей планируется к освоению в 2023 году |
| бюджет района | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |
| (средства предприятий недропользовате  лей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |
| 5. | Поддержка рыбохозяйственного комплекса | всего | 2 100,00 | 1 724,09 | 82,1 | В рамках объемов доведенного финансирования из бюджета автономного округа на предоставление субсидий развитие рыбохозяйственного комплекса было обеспечено 100 % исполнение обязательств перед получателями субсидий. Остаток невостребованных средств возвращен в бюджет автономного округа |
| бюджет автономного округа | 2 100,00 | 1 724,09 | 82,1 |
| 6. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | всего | 5 293,00 | 5 212,30 | 98,4 | В рамках объемов доведенного финансирования из бюджета автономного округа на предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов было обеспечено 100 % исполнение обязательств перед получателями субсидий. Остаток невостребованных средств возвращен в бюджет автономного округа. |
| бюджет автономного округа | 5 293,00 | 5 212,30 | 98,4 |
| 7. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 4 684,80 | 4 547,09 | 97,1 | Неполное освоение средств бюджета района, предоставленных на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев обусловлено полным не освоением средств бюджета района сельскими поселениями Нялинское, Цингалы |
| бюджет автономного округа | 516,20 | 516,20 | 100,0 |
| бюджет района | 4 168,60 | 4 030,89 | 96,6 |
| Всего по Программе | | всего | 126 449,30 | 122 434,67 | 96,8 |  |
|  | | бюджет автономного округа | 119 789,50 | 116 277,38 | 97,0 |  |
|  | | бюджет района | 6 659,80 | 6 157,29 | 92,4 |  |
|  | | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 491,20 | 2 126,40 | 85,3 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации Программы | Ед. изм. | Значение показателя  на 2022 год | Фактическое значение показателя за 2022 год | % исполнения |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 2138,9 | 2 150 | 100,5 |
| 2. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2600 | 2600 | 100,0 |
| 3. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1060 | 1020 | 96,2 |
| 4. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6250 | 6200 | 99,2 |
| 5. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 80 | 81,2 | 101,5 |
| 6. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 50 | 52 | 104,0 |
| 7. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) | ед. | 146 | 150 | 102,7 |
| 8. | Количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности  по обращению с животными  без владельцев | ед. | 5 | 5 | 100,0 |