**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2017 № 228

О ходе реализации

муниципальной программы

«Повышение эффективности

муниципального управления

Ханты-Мансийского района

на 2016 – 2019 годы»

за 11 месяцев 2017 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 - 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2017

 Приложение

к решению Думы

 Ханты-Мансийского района

 от 13.12.2017 № 228

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления

Ханты-Мансийского района на 2016- 2019 годы»

 за 11 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.11.2015 № 271 (в редакции от 19.10.2017 № 280) в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2016 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

 Цель Программы: создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

 Для достижения указанной цели должны быть решены задачи:

 - развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы населения, открытой деятельности муниципальных служащих;

- обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района;

- повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

 Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуется через основные мероприятия:

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района;

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

 Объем финансирования Программы в 2017 году составляет – 206 331,7 тыс.рублей, в том числе средства бюджета района – 201 965,1 тыс.рублей.

 По состоянию на 1 декабря 2017 года освоено средств – 179 215,1 тыс.рублей, что составляет 87% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2017 год.

 Исполнение Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Финансирование Программы по мероприятиям:

Основное мероприятие 1.

Мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, очно-заочно форме обучения, очной форме, участие в курсах и семинарах. За 2017 год дистанционно курсы повышения квалификации – 35 муниципальных служащих, по очно-заочной форме – 13 муниципальных служащих, по очной форме – 5 человек.

Фактическое освоение средств на 01.12.2017 года по данному мероприятию составляет – 865,4 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях – 1 180,0 тыс. рублей, или 73,3%.

Остаток средств по данному мероприятию ожидается исполнить в полном объеме до конца текущего года, 4 муниципальных служащих предусмотрено обучить в декабре 2017 года.

Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессионально образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования составляет 100%.

 Основное мероприятие 2.

При плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 121 680,0 тыс.рублей, кассовый расход на 01.12.2017 года составил – 112 293,3 тыс.рублей, или 92%.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района:

- оплата труда сотрудников администрации района;

- страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды;

- прочие выплаты (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение);

- расходы на услуги связи, Интернет, почтовые расходы;

- расходы на содержание имущества администрации района;

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов;

- расходы на увеличение стоимости основных средств.

Расходы на содержание администрации района планировалась и осуществлялись в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок. В 2017 году заключено 113 муниципальных контракта, договора.

Объем муниципальных закупок в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок по отношению к утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на финансовый год составляет на текущую дату - 85%.

Данное мероприятие также включает расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. На 01.12.2017 года ежемесячные выплаты получают 70 человек.

Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2017 году перечислены 36 получателям.

Остаток средств по основному мероприятию планируется использовать до 31.12.2017 года.

В 2017 году в рамках данного мероприятия производились также расходы на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования, средства направлены Территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

 Основное мероприятие 3.

В 2017 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 79 105,1 тыс. рублей, фактически на 01.12.2017 года освоено – 63 033,0 тыс. рублей, или 80 %.

В рамках данного мероприятия муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечивает техническую эксплуатацию и организацию охраны административных зданий по адресу: ул. Гагарина, д.214, ул. Гагарина, д.142, пер. Советский, д.2.

В соответствии с Уставом учреждения для своевременного предоставления услуг заключены муниципальные контракты на предоставление электроэнергии, тепло энергии, водоснабжения, услуг по вывозу ТБО, ЖБО, уборке и вывозу снега. Хозяйственным отделом учреждения проводится своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений обслуживаемых зданий.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом осуществлялась круглосуточная охрана зданий и сооружений.

Данное мероприятие также включает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта, обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации, полноценное обслуживание и осуществление бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, финансовое обеспечение учреждения, оплата налога на имущество, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением.

На автомобильном и водном транспорте учреждением за данный период выполнено 4071 заявка от органов местного самоуправления района. Аварийные ситуации по вине водителей учреждения за отчетный период отсутствуют.

За 2017 год проведено 634 инструктажа (вводные, на рабочем месте, повторные, целевые, периодические по охране труда, пожарной безопасности, оказанию доврачебной помощи, электробезопасности и безопасности дорожного движения). Проведено обучение (проверка знаний) 32 работников по направлениям «Охрана труда при работе ПЭВМ», «Первичные средства пожаротушения» и по программе повышения квалификации водительского состава в рамках 20-ти часовой программы 18 водителей учреждения. Разработано и утверждено 26 инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.

На 70 объектах Ханты-Мансийского района учреждением проводилось плановое ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования, системы видеонаблюдения п. Горноправдинск, проведен ремонт системы пожарной сигнализации в спортзале СОШ п. Кирпичный, произведен перенос системы видеонаблюдения в СДК п. Белогорье, ремонт системы пожарной сигнализации в здании ул. Гагарина 142, ремонт системы видеонаблюдения административное здание пер. Советский,2. Проведены весенние испытания и перемотка рукавов противопожарного водопровода (СДК п. Красноленинский, СОШ Кедровый, Д/с п. Кедровый, СОШ п. Цингалы), приемка летних палаточных лагерей на объектах образования. Проведена подготовка объектов комитета образования к новому учебному году в области обеспечения пожарной безопасности, подготовка избирательных участков к выборам 2017 (противопожарная безопасность антитеррористическая защищенность).

Жалобы со стороны потребителей услуг за текущий период отсутствуют.

Основное мероприятие 4.

В 2017 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 4 366,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 3 365,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа 1 001,1 тыс. рублей. Фактически на 01.12.2017 года освоено – 3 026,3 тыс. рублей, или 69 %, в том числе федеральный бюджет 2 206,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа 819,7 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

За 2017 год зарегистрировано 438 актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть), выполнено 656 других юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, справок, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния).

Приложение 1

к Информации о ходе

реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского района

на 2016 – 2019 годы»

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 1 декабря 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент освоения |
| Предусмотрено утвержденной Программой на 2017 год | Фактически освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие:Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой работы и муниципальной службы, комитет по финансам администрации района, Дума Ханты-Мансийского района, комитет по образованию администрации района;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | бюджет района | 1180,0 | 865,4 | 73 |
| 2. | Основное мероприятие:Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 121 680,0 | 112 293,3 | 92 |
| 3. | Основное мероприятие:Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 79 105,1 | 63 033,0 | 80 |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения) | федеральный бюджет | 3 365,5 | 2 206,6 | 66 |
| бюджет автономного округа | 1 001,1 | 819,7 | 82 |
|   | Итого: |  |  | 206 331,7 | 179 218,0 | 87 |