**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

# Р Е Ш Е Н И Е

20.12.2013 № 323

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Поддержка

социально ориентированных

негосударственных некоммерческих

организаций в Ханты-Мансийском

районе на 2013-2015 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе на 2013-2015 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе на 2013-2015 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

20.12.2013

Приложение

к решению Думы

 Ханты-Мансийского района

 от 20.12.2013 № 323

**Информация**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы**

**«Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе**

**на 2013-2015 годы»**

Программа «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.10.2012 № 231 (изменения от 21.03.2013 № 66, от 17.06.2013).

Мероприятия программы направлены на совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, развитие «общественной инициативы», добровольчества в районе, усиление социальной защищенности отдельных категорий населения – пожилых людей, инвалидов, молодежи и создание условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей сельского населения района, а также создание условий для самореализации людей.

Программа осуществляется путем предоставления на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям, реализующим социально ориентированные проекты и ведущих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы в 2013 году составил 4000,00 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского района.

Исполнение программы на 01.12.2013 – 3910,00 тыс. рублей (97,8 %).

За 11 месяцев 2013 года прошло 8 конкурсов и заседаний экспертных (конкурсных) комиссий по рассмотрению проектов социально ориентированных программ, представленных некоммерческими организациями, и 1 конкурс на учреждение ежегодной премии журналистских работ по освещению социально ориентированной деятельности и добровольчества.

По итогам проведенных конкурсов некоммерческими организациями реализовано 8 проектов (программ) районного масштаба, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, поддержание межнационального и межконфессионального мира, охрану окружающей среды, содержание мест захоронений, развитие физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, содействие благотворительности и добровольчества.

На реализацию социально ориентированных программ некоммерческим организациям оказана финансовая поддержка в виде субсидии в общей сумме 3890,00 тыс. рублей, в том числе:

-Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 1625,00 тыс. руб. на реализацию программ «Ветеран Ханты-Мансийского района» (в размере 1425,00 тыс. рублей) и организацию Спартакиады ветеранов спорта среди людей пожилого возраста (в размере 200 тыс. рублей);

-Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 1100, 00 тыс. рублей на реализацию концептуальной социально-реабилитационной программы для инвалидов «Оптимист»;

-Благотворительному фонду содействия духовному развитию «Ветвь добра» - 50,00 тыс. рублей на реализацию программы «Связь поколений»;

-Местной религиозной организации православный приход храма Вознесения Господня п. Горноправдинск – 440,00 тыс. рублей на реализацию культурно-просветительской программы «Благая весть»;

-Молодежному общественному фонду «Возрождение поселка» - 675, 00 тыс. рублей на проведение молодежного экологического агитпробега «Зеленый ветер» (в размере 255,00 тыс. рублей), молодежной ежегодной акции по развитию массового спорта в Ханты-Мансийском районе «Масс-старт Ханты-Мансийский район» (в размере 380,00 тыс. рублей), проведение опроса населения «Определение социального самочувствия жителей Ханты-Мансийского района» (в размере 40,00 тыс. рублей).

Освоение программы до конца 2013 года планируется на 100 %.

Исполнение программы в разрезе мероприятий – приложение 1.

Приложение 1

**Отчет**

**о ходе реализации программы и использования**

**финансовых средств**

**за 11 месяцев 2013 г.**

 Муниципальный заказчик – координатор программы Комитет по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования  | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Исполнитель | Краткий результат реализации мероприятия  |
| предусмотрено программой | Фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| **Задача 2: Обеспечение условий для развития и повышения качества услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в социальной сфере.** |
| 2.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий (грантов), в том числе: | Бюджет района | 3780,0 | 3690,0 | 97,6 |  | - |
| 2.1.1. | Проведение конкурса проектов по повышению уровня правосознания граждан, оказанию юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим  организациям, деятельности по защите прав и свобод человека (субсидии (гранты) | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ханты-Мансийского района (юридическо-правовое управление) | - |
| 2.1.2 | Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста (субсидии (гранты) | Бюджет района | 1 425,00 | 1 425,0 | 100,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Перечислена субсидия победителю конкурса - Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию программы «Ветеран Ханты-Мансийского района». Срок проведения мероприятий программы: июль-декабрь 2013 года.В рамках программы проводились районные мероприятия: День пожилых людей, День памяти и скорби, чествование юбиляров, спортивные и праздничные мероприятия. Организована паломническая поездка для людей пожилого возраста в г. Абалак. Всего мероприятиями охвачено 22 населенных пункта. |
| 2.1.3 | Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей (субсидии (гранты) | Бюджет района | 1 100,00 | 1 100,0 | 100,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Перечислена субсидия победителю конкурса - Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию концептуальной социально-реабилитационной программы для инвалидов «Оптимист». Срок проведения мероприятий программы: июль-декабрь 2013 года.В рамках программы проводились мероприятия: конкурс для инвалидов «Уютный двор», проведение праздничных мероприятий, спортивных соревнований, организовано участие людей с ограниченными возможностями в слетах, фестивалях районного и окружного значения. Организовывался ремонт жилых помещений инвалидов, приобретены ноутбуки для инвалидов. Всего мероприятиями охвачено 22 населенных пункта. |
| 2.1.4 | Проведение конкурса проектов по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидии (гранты) | Бюджет района | 440,0 | 440,0 | 100,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Перечислена субсидия победителю конкурса - Местной религиозной организации православный приход храма Вознесения Господня п. Горноправдинск на реализацию культурно-просветительской программы «Благая весть». Срок проведения мероприятий программы: июль-ноябрь 2013 года.В рамках программы организована паломническая поездка для жителей района в г.Тобольск, проведены мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, организованы праздничные мероприятия, выставки художественных работ, выпуск стенгазет.  |
| 2.1.5 | Проведение конкурса проектов, направленных на охрану окружающей среды и экологическую безопасность (субсидии (гранты) | Бюджет района | 255,0 | 255,0 | 100,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Перечислена субсидия победителю конкурса - Молодежному общественному фонду Ханты-Мансийского района «Возрождение поселка» на реализацию проекта «Молодежный экологический агитпробег «Зеленый ветер». Срок проведения мероприятия: июнь-сентябрь 2013 года.В рамках мероприятия проводилась эстафета «Экологический калейдоскоп», творческие мастер-классы, изготовление скворечников, посадка деревьев. Мероприятие проходило в несколько этапов в сельских поселениях: п.Кедровый, с.Елизарово, д.Шапша, п.Луговской, п.Красноленинский, д.Ярки, п.Горноправдинск, п.Бобровский, д.Троица, д.Белогорье, п.Кирпичный. |
| 2.1.6 | Проведение конкурса проектов в сфере подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате катастроф и конфликтов (субсидии (гранты) | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ханты-Мансийского района (отдел гражданской защиты) | - |
| 2.1.7 | Проведение конкурса проектов по содержанию объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений (субсидии (гранты) | Бюджет района | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Конкурс объявлен 20.11.2013.Ввиду подачи только одной заявки, конкурс продлен до 09.12.2013. Рассмотрение заявок НКО запланировано на 13.12.2013. |
| 2.1.8 | Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности (субсидии (гранты) | Бюджет района | 380,0 | 380,0 | 100,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Перечислена субсидия победителю конкурса - Молодежному общественному фонду Ханты-Мансийского района «Возрождение поселка» на реализацию проекта «Молодежная ежегодная акция по развитию массового спорта в Ханты-Мансийском районе «Масс-старт Ханты-Мансийский район».Срок проведения мероприятия: июль-сентябрь 2013 года.В рамках мероприятия проводились показательные выступления мастеров по «воркауту» (турниковому спорту), народная игра «Казачьи забавы», концерт исполнителей народных песен, приобретены переносные многофункциональные турниковые комплексы. Мероприятие проводилось в населенных пунктах: п.Бобровский, п.Красноленинский, с.Елизарово, п.Кедровый, п.Луговской, п.Горноправдинск. |
| 2.1.9 | Проведение конкурса проектов, направленных на профилактику социально опасных форм поведения граждан (субсидии (гранты) | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по организации профилактики правонарушений | - |
| 2.1.10 | Проведение конкурса проектов в области защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры малочисленных народов Севера  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет экономической политики | - |
| 2.1.11 | Проведение конкурса проектов, направленных на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, деятельность в области военно-патриотического воспитания молодежи (субсидии (гранты) | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 2.1.12 | Проведение конкурса проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения (субсидии (гранты) | Бюджет района | 40,0 | 40,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению | Перечислена субсидия победителю конкурса - Молодежному общественному фонду Ханты-Мансийского района «Возрождение поселка» на реализацию проведения опроса населения по определению социального самочувствия жителей Ханты-Мансийского района. Срок проведения мероприятия: май-июнь 2013 года. Проведен опрос населения в 8 сельских поселениях Ханты-Мансийского района, произведена количественная и качественная интерпретация результатов опроса. |
| 2.1.13 | Проведение конкурса проектов в области содействия благотворительности и добровольчества. Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций (субсидии (гранты) | Бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению | Перечислена субсидия победителю конкурса - Благотворительному Фонду Содействия духовному развитию «Ветвь добра» на реализацию программы «Связь поколений». Срок проведения мероприятия: август-октябрь 2013 года.В рамках программы организована работа молодежных отрядов, проведение благотворительной акции «Твори добро», экскурсии для пожилых людей, речные прогулки по рекам Иртыш и Обь. |
|  | **Итого по задаче 2** | **Бюджет района** | **3 780,0** | **3 690,00** | **97,6** |  | **-** |
| **Задача 4: Создание системы информационного сопровождения** |
| 4.1. | Информирование в средствах массовой информации о планах и достижениях Ханты-Мансийского района в области поддержки социально ориентированных НКО, развития благотворительности и добровольчества | Бюджет района | - | - | - | Комитет по здравоохранению | - |
| 4.2. | Учреждение ежегодной премии журналистских работ по освещению социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций | Бюджет района | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Комитет по здравоохранению | В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 04.10.2013 № 253 «Об утверждении Положения о ежегодной премии за журналистские работы по освещению социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе» проведен конкурс журналистских работ. По итогам конкурса конкурсной комиссией определен победитель – физическое лицо, внештатный корреспондент газеты «Наш район». Победителю вручен ценный приз.  |
|  | **Итого по задаче 4** | **Бюджет района** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |  |  |
| **Задача 5: Обеспечение условий для создания новых рабочих мест в секторе некоммерческих организаций, расширение добровольческого участия граждан в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и привлечение частных лиц и организаций к участию в благотворительной деятельности** |
| 5.1. | Проведение ежегодного конкурса в целях стимулирования социальной ответственности бизнес-сообщества района | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет экономической политики | - |
|  | **Итого по задаче 5** | **Бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| **Задача 6: Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.** |
| 6.1. | Обеспечение участия негосударственных некоммерческих организаций района, осуществляющих социально ориентированную деятельность, в межмуниципальных конкурсах, форумах, направленных на стимулирование гражданской активности некоммерческих организаций;проведение конкурсов на организацию межпоселенческих мероприятий общественными организациями (субсидии (гранты) | Бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | Перечислена субсидия победителю конкурса - Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию мероприятия «Спартакиада ветеранов спорта для людей пожилого возраста». Срок проведения мероприятий программы: ноябрь-декабрь 2013 года. Спартакиада проводилась в п.Кедровый. |
|  | **Итого по задаче 6** | **Бюджет района** | **200,0** | **200,0** | **100,0** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **Бюджет района** | **4000,0** | **3910,0** | **97,7** | **-** | **-** |