**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

12.06.2013 № 272

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры

и искусства в Ханты-Мансийском

районе на 2011-2013 годы

и плановый период до 2015 года»

за 2012 год и 1 квартал 2013 года

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» за 2012 год и 1 квартал 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» за 2012 год и 1 квартал 2013 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.06.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 12.06.2013 № 272

Информация о ходе реализации

долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры и искусства

в Ханты - Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» за 2012 год и 1 квартал 2013 года

Информация о реализации программы за 2012 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы (тыс. рублей) | | Остаток финансирования  (тыс. рублей) | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| **Проведение мероприятий районного уровня в области народного творчества** | | | | | |
|  | VIII районный фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». Количество участников 130 человек из 10 сельских поселений района  Экологический праздник, приуроченный к XVI Международному экологическому фестивалю «Спасти и сохранить». Количество зрителей 200 человек.  Районный праздник «День рыбака», д. Шапша. Количество участников 150 человек.  Районный литературный конкурс «Сказки моего народа» (победитель – Алексеева Н.А. п. Выкатной)  Районный конкурс стихов и прозы о Ханты - Мансийском районе (прияли участие 25 человек, по просьбам жителей района конкурс продлен до 1 июня 2013 года)  Районный конкурс детского творчества «Остров детства», база отеля «Югорская долина» г. Ханты-Мансийск. Количество участников – 100 человек (детские творческие коллективы и солисты Ханты-Мансийского района).  Финальное мероприятие по итогам летней кампании «Югорское лето 2012», г. Ханты-Мансийск. Количество участников – 100 человек.  III открытый районный фестиваль народного творчества «Поет село родное». Количество участников 250 человек.  Конкурс по созданию гимна Ханты-Мансийского района  Прием главы Ханты-Мансийского района жителей района, работников предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей и общественных объединений, победителей районных конкурсов и соревнований. Поведен 21.12.2012, количество участников 150 человек.  Конкурс «Творческая семья Ханты-Мансийского района-2012». Количество участников 2012 года - 120 человек. | 2 460,3 | 2 460,3 | 0,0 | х |
| **Проведение расширенного совещания для руководителей и представителей учреждений культуры района** | | | | | |
|  | Совещание состоялось 15.12.2012 в г. Ханты-Мансийске, количество участников 45 чел. В рамках совещания прошел обучающий мастер – класс для звукорежиссеров | 69,96 | 69,96 | 0,0 | х |
| **Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (приобретение сценического, звукового, светового, мультимедийного, выставочного оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники, пошив и приобретение сценических костюмов, оказание помощи при проведении социально-значимых мероприятий сельских поселений, включенных в единый календарь культурно-спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского района)** | | | | | |
|  | Оказана методическая помощь администрациям сельских поселений при подготовке социально-значимых мероприятий, организуемых сельскими поселениями, приобретена сувенирная продукция:  - поселенческий фестиваль «Перезвон талантов», д. Белогорье;  - межпоселенческий фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», п. Красноленинский;  - поселенческий праздник «Вороний День», с. Кышик;  - поселенческий смотр-фестиваль самодеятельного народного творчества среди трудовых коллективов, с. Нялинское;  - спортивно-массовое мероприятие «Геоспартакиада» в рамках празднования Дня Геолога, п. Горноправдинск;  - поселенческий праздник «День села», п. Выкатной;  - поселенческий праздник «День села», с. Цингалы;  - мероприятия, посвященного подведению итогов года (Прием главы сельского поселения), д.Шапша;  - волейбольного турнира на приз Председателя Думы ХМАО – Югры, с. Селиярово;  - поселенческое мероприятие посвященное празднованию нового года п. Сибирский;  - поселенческий праздник «День села» д. Согом  Приобретены следующие материальные ценности:  - 2 сценических костюма для СДК с. Батово (дуэт «Родные напевы», победители фестиваля народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны»-2012);  - 6 сценических костюмов для СДК п. Кедровый;  - 2 активных акустических системы (колонки) для СДК с. Нялинское;  - 2 активных акустических системы (колонки) для МБУК «Дружба» (п. Луговской);  - 2 микрофонных стойки для СДК с. Нялинское;  - 2 радиомикрофона для КДЦ «Геолог», п. Горноправдинск;  - 2 микрофона для СДК с. Нялинское. | 508,0 | 508,0 | 0,0 | х |
| **Укрепление материально-технической базы музыкальной школы** | | | | | |
|  | Приобретены следующие материальные ценности:  - 5 аккордеонов Weltmeister Perle (для п. Горноправдинск, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Красноленинский, п. Бобровский);  - 2 баяна Weltmeister Button (для п. Горноправдинск и п. Красноленинский);  - Аккордеон Scandally Conservatorio P342 (для п. Горноправдинск);  - фотоаппарат | 500,0 | 500,0 | 0,0 | х |
| **Сельский дом культуры с. Селиярово (завершение строительства)** | | | | | |
|  | Объект введен в эксплуатацию 29.12.12 | 1 212,0 | 932,0 | 280,0 | Денежные средства возвращены в бюджет района |
| **Строительство Культурно-спортивного комплекса в д. Ярки (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал)** | | | | | |
|  | Заключен контракт от 11.10.2012 с ООО "КОНТРФОРС" на сумму 4 920 684,70 рублей, исполнение 120 дней (февраль 2013 г) | 4 920,74 (в т.ч. ОБ 4 674,7;  МБ 246,04) | 1 968,24 (в т.ч. ОБ 1 722,2; МБ 246,04) | 2 952,5 (ОБ) | Переходящий остаток на 2013 год |
| **Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского района в Международных, Всероссийских, Окружных и иного уровня мероприятиях** | | | | | |
|  | VIII открытый региональный конкурс – фестиваль хоровых и вокальных коллективов «Русь соловьиная» в г. Нягань (народный коллектив «Русская песня» п. Луговской занял I место в номинации «Дуэты»)  Открытый межрегиональный фестиваль фольклора «Живая культура», г. Темрюк (трио «Элегия» с. Нялинское, ансамбль занял III место в номинации «Ансамбли современной народной и авторской песни»)  Окружной конкурс «Семья года – Югры» (семья Бедриных п. Сибирский)  Концертная программа «Ханты-Мансийск живи в веках», посвященная 430-летию города Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск (42 человека, творческие коллективы п. Луговской);  Окружной кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной» г. Ханты-Мансийск (ветераны д. Шапша - 20 человек, МОУ СОШ д. Шапша – 25 человек)  Окружной фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья», г. Лянтор (Трио п. Красноленинский, Алиева Людмила п. Горноправдинск, дуэт «Родные напевы» с. Батово»)  V открытый фестиваль национальных культур «Содружество», г. Нефтеюганск (дуэт «Родные напевы» с. Батово»)  Окружной фестиваль любительских театров «Театральная весна» г. Югорск (Денежкина Е.В. п. Горноправдинск)  Окружной фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями «Солнце для всех», г. Сургут (Змановская Лида с.Селиярово)  Научно-исследовательская экспедиция «Славянский ход – 2012» (г. Ханты-Мансийск – г. Салехард – п. Березово – г. Ханты-Мнсийск – г. Омск)  II зональный этап окружного фестиваля художественного творчества людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны» п. Пойковский (вокального ансамбль «Ивушка» д. Шапша)  Окружной фестиваль художественного творчества  лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», г. Ханты-Мансийск (солисты п. Красноленинский, III место в номинации «Инструментальная музыка» занял Бояршинов Н.А.)  II Окружной фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Молодость Югры», г. Лангепас (Знаменщикова Алена п. Горноправдинск)  Окружная выставка-ярмарка «Товары земли  Югорской» (39 человек, творческие коллективы п. Луговской, п. Горноправдинск)  VI Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек г. Ханты-Мансийск (15 человек, творческие коллективы п. Горноправдинск, п. Красноленинский) | 129,7 | 129,7 | 0,0 | х |
| **Организация районных и (или) участие в международных, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера** | | | | | |
|  | Приняли участие:  - в окружном празднике «Вороний день», г. Ханты-Мансийск (фольклорный коллектив «Мощ Хот» с. Кышик);  - в Межрегиональном фестивале - конкурсе фольклорных коллективов, г. Ханты-Мансийск (фольклорный коллектив «Мощ Хот» с. Кышик);  - в Межрегиональной научно-практической конференции по музыкальному фольклору финно-угорских народов в г. Ханты-Мансийске (Хорова А.Д. с. Кышик).  Организован конкурс среди клубных формирований декоративно-прикладного искусства учреждений культуры Ханты-Мансийского района. В конкурсе приняли участие 10 клубных формирований | 50,0 | 50,0 | 0,0 | х |
| **Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов** | | | | | |
|  | На базе ДМШ п. Горноправдинск организовано 2 мастер класса:  - по инструментальному исполнительству на народных инструментах, с показательным выступлением солистов – инструменталистов;  - по вокалу, с показательным выступлением вокального коллектива «Млада».  Приняли участие во II Окружном профессиональном конкурсе преподавателей детских школ искусств «Ступени к мастерству», г. Сургут, (преподаватель МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «ДМШ» Ильиных К.В.)  Организована поездка учащихся МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» в БУ СПО ХМАО-Югры колледж-интернат «Центр искусств для одарённых детей Севера», с целью посещения концерта симфонического оркестра и экскурсии по учреждению. Количество детей – 46 человек | 100,0 | 100,0 | 0,0 | х |
| **Развитие библиотечного дела в Ханты - Мансийском районе (перевод библиотечного фонда РЦБ (редких изданий) в электронный вид, повышение уровня мастерства библиотекарей сельских поселений, комплектование книжных фондов и приобретение периодических изданий для библиотек сельских поселений)** | | | | | |
|  | Оцифрованы книги «Академическая библиотека русских писателей» А.В. Кольцовъ, 1911 г.в.; «Крылов. Полное собрание стихотворений» 1935 г.в., общий объем 1002 страницы.  Приобретено 912 экземпляров книг для пополнения книжных фондов библиотек района | 130,05 | 130,05 | 0,0 | х |
| **Создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек Ханты-Мансийского района** | | | | | |
|  | Приобретены автоматизированные рабочих места (3шт.), сервер, телефон-факс, принтер (2шт.), компьютерное кресло (3шт.), маршрутизатор, источник бесперебойного питания для сервера, коммутатор, жесткий диск для сервера (ЦБС)  Осуществлена установка сервера и автоматизированных рабочих мест, монтаж локально вычислительной сети (ЦБС) | 329,05  (в т.ч. ОБ 279,7;  МБ 49,35) | 329,05 (в т.ч. ОБ 279,7;  МБ 49,35) | 0,0 | х |
| **Обеспечение доступности информационных ресурсов** | | | | | |
|  | Создан сайт МБУК «Библиотечная система с.п. Горноправдинск». Приобретен модуль WEB – ИРБИС (п. Горноправдинск)  Приобретен доступ к СПС (справочно-поисковая система) Консультант, обновлены базы данных СПС консультант (п. Луговской, п. Кирпичный, ЦБС)  Приобретена автоматизированная библиотечная информационная система «ИРБИС» (ЦБС)  Подключены общедоступные библиотеки к сети Интернет (п. Луговской, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, ЦБС)  Приобретение малой земной спутниковой станции связи, настройка, оформление разрешительной документации (д. Белогорье) до 20.12.2012  приобретено лицензионное программное обеспечение (Антивирус) (все библиотеки Ханты-Мансийского района)  произведена абонентская плата за услуги связи сети Интернет (п. Луговской, п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, ЦБС) | 1 204,0  (в т.ч. ОБ 1 023,4;  МБ 180,6) | 1 204,0 (в т.ч. ОБ 1 023,4; МБ 180,6) | 0,0 | х |
| **Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина»** | | | | | |
|  | Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Денежные средства не израсходованы Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района, в связи с отсутствием предоставления коммунальных услуг |
|  | **Итого** | **11 623,8 (в т.ч. ОБ 5 977,8;**  **МБ 5 646,0)** | **8 381,3 (в т.ч. ОБ 3 025,3; МБ 5 356,0)** | **3 242,5**  **(в т.ч. ОБ 2 952,5**  **МБ 290,0)** | х |

Информация о реализации программы за I кв. 2013 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | Остаток финансирования  (тыс. рублей) | | | Примечание |
| Утверждено по программе | План  на I кв. | | | | | | Факт | по году | по итогам 1 квартала | |
| **Проведение мероприятий районного уровня в области народного творчества** | | | | | | | | | | | | | |
|  | IX районный фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны» с. Нялинское 1 марта 2013 года. Количество участников 145 человек из 11 сельских поселений района.  заочный районный конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я». Количество участников 48 человек из 7 сельских поселений района | 1 500,0 | 200,0 | | | | | | 200,0 | 1 300,0 | 0 | | х |
| **Цикл мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Ханты – Мансийского района** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведены подготовительные мероприятия концерта посвященного 90-летию Ханты – Мансийского района:  - аранжированы 23 музыкальных произведения;  - изготовлен переходящий символ Ханты – Мансийского района;  - осуществлена видеосъемка творческих коллективов района.  Во исполнение Распоряжения администрации Ханты – Мансийского района от 14.03.2013 № 340-р денежные средства в сумме 500,0 тыс. рублей переданы администрациям сельских поселений.  Произведена предоплата за изготовление книги посвященной юбилею района | 4 145,2 | 636,5 | | | | | | 636,5 | 3 508,7 | 0 | | х |
| **Проведение расширенного совещания для руководителей и представителей учреждений культуры района** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение расширенного совещания для руководителей и представителей учреждений культуры района | 70,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 70,0 | 0 | | Финансирование запланировано на 2 квартал 2013 года |
| **Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (приобретение сценического, звукового, светового, мультимедийного, выставочного оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники, пошив и приобретение сценических костюмов, оказание помощи при проведении социально-значимых мероприятий сельских поселений, включенных в единый календарь культурно-спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского района)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оказана методическая помощь администрациям сельских поселений при подготовке социально-значимых мероприятий, организуемых сельскими поселениями, приобретена сувенирная продукция:  - межпоселенческий фестиваль «Перезвон  талантов» д. Белогорье;  - межпоселенческий фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» п. Красноленинский | 1 340,0 | 50,0 | | | | | | 49,5 | 1 290,5 | | 0,5 | х |
| **Укрепление материально-технической базы музыкальной школы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Укрепление материально-технической базы музыкальной школы | 500,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 500,0 | | 0 | Финансирование запланировано на III кв. |
| **Сельский дом культуры с. Селиярово (завершение строительства)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт МКУК «Сельский культурный комплекс в с.Селиярово» | 11 000,0 | | 533,4 | | | | | 523,4 | 10 476,6 | | 10,0 | Заключен контракт на подготовку рабочего проекта на капитальный ремонт объекта на сумму 352,5 тыс.руб, срок исполнения 01.06.2013г |
| **Строительство Культурно-спортивного комплекса в д. Ярки (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство Культурно-спортивного комплекса в д. Ярки (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал) | 67 157,5 (в т.ч. ОБ 63 947,5;  МБ 3 210,0) | | 2 952,5 (ОБ) | | | | | 0,0 | 67 157,5 (в т.ч. ОБ 63 947,5;  МБ 3 210,0) | | 2 952,5 (ОБ) | Заключен контракт от 11.10.2012 с ООО "КОНТРФОРС" на сумму 4 920 684,70 рублей, ПСД направлена на гос.экспертизу, ожидаемый срок получения заключения до 15.07.2013 г |
| **Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского района в Международных, Всероссийских, Окружных и иного уровня мероприятиях** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Участие народных коллективов района в ХII открытом региональном конкурсе–фестивале хоровых и вокальных коллективов «Русь соловьиная» в г. Нягань («Русская песня» п. Луговской, «Элегия» с. Нялинское, «Вдохновение» п. Красноленинский) | 500,0 | | | 54,6 | | | | 54,6 | 445,6 | | 0 | х |
| **Организация районных и (или) участие в международных, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация районных и (или) участие в международных, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера | 49,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 49,8 | 0 | | Мероприятие запланировано во II кв. |
| **Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов** | | | | | | | | | | | | | |
|  | II районный конкурс исполнительского мастерства «Юные музыканты Ханты-Мансийского района», количество участников 45 человек | 100,0 | | | 60,0 | | | | 25,0 | 75,0 | 35,0 | | х |
| **Развитие библиотечного дела в Ханты - Мансийском районе (перевод библиотечного фонда РЦБ (редких изданий) в электронный вид, повышение уровня мастерства библиотекарей сельских поселений, комплектование книжных фондов и приобретение периодических изданий для библиотек сельских поселений)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Развитие библиотечного дела в Ханты - Мансийском районе (перевод библиотечного фонда РЦБ (редких изданий) в электронный вид, повышение уровня мастерства библиотекарей сельских поселений, комплектование книжных фондов и приобретение периодических изданий для библиотек сельских поселений) | 200,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 200,0 | 0 | | Мероприятие запланировано во II – III кв. |
| **Создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек Ханты-Мансийского района** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек Ханты-Мансийского района | 705,0  (в т.ч.  О.Б. 599,3;  МБ 105,7) | | | | 0,0 | | | 0,0 | 705,0 | 0 | | Мероприятие запланировано во II – III кв. |
| **Обеспечение доступности информационных ресурсов** | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Обеспечение доступности информационных ресурсов | 754,0  (в т.ч.  ОБ 640,9;  МБ 113,1) | | | | 113,1 | | | 0,0 | 754,0 | 113,1 | | Мероприятие запланировано во II – III кв. |
| **Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» (археологические исследования для реставрации объекта)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» (археологические исследования для реставрации объекта) | 1 800,1 | | | | | 1 800,1 | | 1 800,1 | 0,0 | 0 | | Археологические исследования для реставрации объекта выполнены в ноябре 2012 года, оплата произведена в феврале 2013 года |
| **Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие) | 64 563,7  (в т.ч. ОБ 63 045,6;  МБ 1 518,1) | | | | | 0,00 | | 0,00 | 64 563,7  (в т.ч. ОБ 63 045,6;  МБ 1 518,1) | 0 | | Дата проведения аукциона на выполнение реставрационных работ - 07.06.2013 |
| **Ремонт декоративного информационного знака (стелы) Ханты-Мансийского района на федеральной автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт декоративного информационного знака (стелы) Ханты-Мансийского района на федеральной автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» | 86,9 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 86,9 | 0 | | Заключен договор от 15.05.2013 с с ИП Норов Ш.Б. на сумму 86,9 тыс.руб. Исполнение 30 дней |
| **Установка декоративных информационных знаков (стелы) Ханты-Мансийского района** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка декоративных информационных знаков (стелы) Ханты-Мансийского района | 2 413,1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 413,1 | 0 | | 20.05.2013 переданы документы в уполномоченные органы на размещение заказа по проведению аукциона |
|  | **Итого** | **156 885,3**  **(т.ч. ОБ – 130 733,3; МБ – 26 152,0)** | | | | | | **6 400,2 (в т.ч. ОБ 2 952,5**  **МБ 3 447,7)** | **3 289,1 МБ** | **153 596,4**  **(в т.ч. ОБ 130 733,3**  **МБ 22 863,1)** | **3 101,1 (в т.ч. ОБ 2 952,5 МБ 148,6)** | | х |