Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 00.00.0000. № 00

*г. Ханты-Мансийск*

О муниципальной программе   
Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:

1.1.Муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Календарный план реализации мероприятий муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района».

4.Контроль за выполнением постановления оставлю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.00.20\_\_ № 00

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета экономической политики администрации района | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – КЭП)) | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»));  Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – ДИЗО);  Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию);  Администрация Ханты-Мансийского района (управление информационных технологий администрации Ханты-Мансийского района (далее – УИТ);  Администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее - Отдел по культуре, спорту и социальной политике);  Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное учреждение ХМР «Имитуй» (далее – МБУ «Имитуй»);  Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение ХМР «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»);  Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение ХМР «Редакция газеты «Наш район» (далее – газета «Наш район»);  Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение ХМР «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»);  Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «Спортивная школа»)  Сельское поселение Кышик Ханты-Мансийского района (далее – сп. Кышик)  Сельское поселение Согом Ханты-Мансийского района (далее – сп. Согом) | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.  2. Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов.  3. Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала, в том числе для повышения уровня трудоустройства, самозанятости коренных малочисленных народов Севера.  2. Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера.  3. Возрождение и развитие самобытной культуры, языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера.  4. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района и туристского потенциала | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | 1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни.  2. Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера.  3. Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.Формирование и продвижение туристского потенциала.  4. Реализация мероприятий по оказанию имущественной, информационно-консультационной поддержки (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала) | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| Базовое значение | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | На момент окончания реализации муниципальной программы | | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя |
| 1. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, единиц | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 октября 2021 г. N 478-п "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | | 29 | 30 | | 31 | 32 | 32 | | КЭП |
| 2. | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства, % | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 октября 2021 г. N 478-п "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 6 | | КЭП,  МБУ «Имитуй»,  Депстрой, ДИЗО,  ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»), МАУ «ОМЦ» |
| 3. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, человек | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 октября 2021 г. N 478-п "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | | 348 | 351 | | 354 | 357 | 357 | | КЭП |
| 4. | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, % | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 октября 2021 г. N 478-п "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | | 60 | 62 | | 63 | 65 | 65 | | КЭП |
| 5. | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера, человек | Постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений, субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующие социальные проекты» | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 30 | | КЭП,  комитет по образованию,  отдел по культуре, спорту и социальной политике,  МКУ «ЦБС» |
| 6. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала, ед. | Постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений, субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующие социальные проекты» | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5 | | КЭП, МБУ «Имитуй»,  ДСАиЖКХ  (МКУ «УКС»),  МКУ «ЦБС» |
| 7. | Количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, ед. | Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.04.2020 № 110 «Об установлении порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района» | | 10 | 5 | | 5 | 5 | 15 | | КЭП,  МАУ «ОМЦ»,  МБУ «Имитуй»,  Отдел по культуре, спорту и социальной политике |
|  | 8. | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет, ед. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 октября 2021 г. N 478-п "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | УИТ,  МКУ «ЦБС» |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Всего | 2022 год | | | 2023 год | | | | 2024 год | |
| всего | | 13 243,6 | 4 404,2 | | | 4 419,7 | | | | 4 419,7 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 8 893,6 | 2 954,2 | | | 2 969,7 | | | | 2 969,7 | |
| бюджет района | | 4 350,0 | 1 450,0 | | | 1 450,0 | | | | 1 450,0 | |
|  | в том числе: | |  |  | | |  | | | |  | |
|  | средства бюджета района | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет федерального и регионального бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
|  | средства предприятий недропользователей | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
|  | бюджет сельских поселений | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | | | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | | | | | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники  финансирования | Финансовые затраты на реализацию | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| Подпрограмма 1 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» (показатели 1, 2, 3, 4) | | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП) | всего | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| бюджет автономного округа | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| 1.1 | | | Поддержка на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП) | всего | 5 264,2 | 1 744,4 | 1 759,9 | | 1 759,9 |
| бюджет автономного округа | 5 264,2 | 1 744,4 | 1 759,9 | | 1 759,9 |
| 1.2. | | | Поддержка на лимитируемую продукцию охоты | | | | | администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) | всего | 2 997,0 | 999,0 | 999,0 | | 999,0 |
| бюджет автономного округа | 2 997,0 | 999,0 | 999,0 | | 999,0 |
| 1.3. | | | Поддержка на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием | | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП) | всего | 223,2 | 74,4 | 74,4 | | 74,4 |
| бюджет автономного округа | 223,2 | 74,4 | 74,4 | | 74,4 |
| 1.4. | | | Выплата единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП) | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 1.5. | | | Субвенции на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное полномочие | | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП) | всего | 109,2 | 36,4 | 36,4 | | 36,4 |
| бюджет автономного округа |  |  |  | |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | всего | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| бюджет автономного округа | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| **Подпрограмма II «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» (Показатели 5, 6, 7) | | | |  | | | | всего | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | | 1 350,0 |
| бюджет района | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | | 1 350,0 |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (субсидия, передаваемая СОНКО) | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «Спортивная школа») | | | | всего | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 |
| бюджет района | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая НКО | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП, МБУ «Имитуй») | | | | всего | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 |
| бюджет района | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 |
| 2.3. | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО | | | | администрация Ханты-Мансийского района  (отдел по культуре, спорту и социальной политике) | | | | всего | 450,0 | 150,0 | 150,0 | | 150,0 |
| бюджет района | 450,0 | 150,0 | 150,0 | | 150,0 |
| 2.4. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев | | | | комитет по образованию,  администрация Ханты-Мансийского района  (МКУ «ЦБС») | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II | | | | | | | | | всего | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | | 1 350,0 |
| бюджет района | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | | 1 350,0 |
| **Подпрограмма III «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Основное мероприятие «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» (Показатели 6, 7) | | |  | | | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| бюджет района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3.1. | | | Обустройство этнографического парка в с. Кышик | | | ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»), администрация Ханты-Мансийского района  (КЭП) | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2. | | | Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик | | | ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»), ДИЗО | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3. | | | Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | | | Администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) | | | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| бюджет района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3.4 | | | Развитие национальных культур в сельских поселениях, формирование и продвижение туристких маршрутов | | | Администрация Ханты-Мансийского района (МБУ «Имитуй», Отдел по культуре, спорту и социальной политике) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме III | | | | | | | | | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| бюджет района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| **Подпрограмма IV «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки»**  (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Основное мероприятие: Организация и проведение Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Ханты-Мансийского района  (показатель 2, 6) | | | | |  | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4.2. | | Основное мероприятие: Содействие в создании условий для самозанятости, регистрации в качестве НКО, субъектов малого предпринимательства, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера  (показатель 7) | | | | | Администрация Ханты-Мансийского района (КЭП, МАУ «ОМЦ») | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4.3 | | Основное мероприятие: Оказание содействия в организации точек коллективного доступа к сети Интернет в с. Кышик, д. Согом (показатель 8) | | | | | Администрация Ханты-Мансийского района (УИТ, МКУ «ЦБС»), сп. Кышик, сп. Согом | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | | Итого по подпрограмме IV | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | всего | 13 243,6 | 4 404,2 | 4 419,7 | | 4 419,7 |
| бюджет автономного округа | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| бюджет района | 4 350,0 | 1 450, 0 | 1 450,0 | | 1 450,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Проектная часть | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | | | | Процессная часть | | | | | всего | 13 243,6 | 4 404,2 | 4 419,7 | | 4 419,7 |
| бюджет автономного округа | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| бюджет района | 4 350,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | | 1 450,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | Прочие расходы | | | | | всего | 13 243,6 | 4 404,2 | 4 419,7 | | 4 419,7 |
| бюджет автономного округа | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| бюджет района | 4 350,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | | 1 450,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) | | | | | | | | | всего | 9 793,6 | 3 154,2 | 3 169,7 | | 3 169,7 |
| бюджет автономного округа | 8 893,6 | 2 954,2 | 2 969,7 | | 2 969,7 |
| бюджет района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 |
| Соисполнитель 1 – ДСАиЖКХ (МКУ «УКС») | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 2 - ДИЗО | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 3 - администрация Ханты-Мансийского района (УИТ) | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 4 - администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике) | | | | | | | | | всего | 2 250,0 | 750,0 | 750,0 | | 750,0 |
| бюджет района | 2 250,0 | 150,0 | 150,0 | | 150,0 |
| Соисполнитель 5 - администрация Ханты-Мансийского района (МБУ «Имитуй») | | | | | | | | | всего | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 |
| бюджет района | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 |
| Соисполнитель 6 – администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «ЦБС») | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 7 – администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Редакция газеты «Наш район») | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 8 – администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Спортивная школа») | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 9 – администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ) | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 10 – Комитет по образованию | | | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

Приложение 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения  (при наличии) |
| Цель - Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. | | | |
| Задача 1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала, в том числе для повышения уровня трудоустройства, самозанятости коренных малочисленных народов Севера.  Задача 2. Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера. | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» | 1.Субсидии на поддержку на обустройства земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей, лимитируемую продукцию охоты.  2.Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием.  3.Выплата единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 октября 2021 г. N 478-п "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" |
| Цель - Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов. | | | |
| Задача 3. Возрождение и развитие самобытной культуры, языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера. | | | |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» | Финансовые затраты на организацию мероприятий и участие в них представителей коренных малочисленных народов Севера (конкурс оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийском автономного округа, охотничий биатлон, «День оленя», экологический фестиваль «Спасти и сохранить», гонки на обласах) | Порядок, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений, субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующие социальные проекты» |
| Цель - Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера. | | | |
| Задача 4. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района и туристского потенциала. | | | |
| Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.Формирование и продвижение туристского потенциала» | | | |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» | Финансовые затраты на изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции (буклеты, логотип этноцентра) | Порядок, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений, субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующие социальные проекты» |

Приложение 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по-каза-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя  по годам | | | Целевое значение показателя  на момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 2022  год | 2023  год | 2024 год |
|  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, единиц | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 2. | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства, % | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 3. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, человек | 348 | 351 | 354 | 357 | 357 |
| 4. | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, % | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 |
| 5. | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера, человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала, единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 7. | Количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, ед. | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 8. | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет, единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Календарный план реализации мероприятий

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2024 годы»

на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  (перечень мероприятий, планируемых к реализации в очередном финансовом году) | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (субсидия, передаваемая СОНКО) | Июль-август 2022 | КЭП, отдел по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «Спортивная школа» |
| 1.1 | Гонки на обласах, с.п. Кышик, Ханты-Мансийский район | Июль-август 2022 | отдел по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «Спортивная школа» |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая НКО) | Март 2022 | КЭП, отдел по культуре, спорту и социальной политике, МБУ «Имитуй», |
| 2.1 | Конкурс оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийском автономного округа, г. Ханты-Мансийск | Март 2022 | КЭП, отдел по культуре, спорту и социальной политике |
| 2.2 | Охотничий биатлон, «День оленя», Ханты-Мансийский район | Март 2022 | МБУ «Имитуй», КЭП |
| 3 | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО) |  | КЭП, отдел по культуре, спорту и социальной политике |
| 3.1 | Экологический фестиваль «Спасти и сохранить», г. Ханты-Мансийск, с.п. Шапша, Ханты-Мансийский район | Июнь 2022 | КЭП, отдел по культуре, спорту и социальной политике |
| 4 | Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | Апрель 2022 | КЭП |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур на изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции (буклеты, логотип этноцентра) | Апрель 2022 | КЭП |