**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 378

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

гражданского общества Ханты-

Мансийского района на 2022-2025

годы» за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 378

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы».

Целью Программы является развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления на территории Ханты-Мансийского района.

Программа сформирована для решения следующих задач:

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив.

3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

4. Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

5. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

6. Обеспечение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике).

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные учреждения) (далее – комитет по образованию, образовательные организации);

муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);

 муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»);

администрация сельского поселения Селиярово;

управление организации местного самоуправления и административной реформы администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление организации местного самоуправления и административной реформы).

Результаты реализации Программы.

В 2023 году финансирование Программы из средств бюджета Ханты-Мансийского района составило 19 326,5 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы по состоянию 1 октября 2023 года составило 13 074,5 тыс. рублей, или 67,6%.

Исполнение по основным мероприятиям Программы:

1. Региональный проект «Социальная активность», финансовые затраты на реализацию проекта в 2023 году по плану составило 0 рублей, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

2. Основное мероприятие «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», план составил 1 997,5 тыс. рублей средств бюджета района, фактическое исполнение 1 100,0 тыс. рублей, или 30%, в том числе по мероприятиям:

«Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста», план – 400,0 тыс. рублей, исполнено 0%, ожидаемое исполнение мероприятия – 100%, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, с которой заключено соглашение на реализацию проекта, направленного на повышение качества жизни людей пожилого возраста «МОСТЫ над рекой ЖИЗНИ», Грант главы Ханты-Мансийского района, плановое исполнение в декабре 2023 года.

«Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей», план – 300,0 тыс. рублей, исполнено 100% исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация с которой заключено соглашение на проведение в декабре 2023 года районного фестиваля «Я радость нахожу в друзьях».

«Субсидия на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности», план – 200,0 тыс. рублей, исполнено 0%, ожидаемое исполнение – 100%, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, с которой заключено соглашение на проведение в ноябре 2023 года фестиваля «Скандинавская ходьба».

«Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчества и благотворительности», план – 297,5 тыс. рублей, исполнено 0%, ожидаемое исполнение мероприятия – 100%, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведен конкурс, определена социально ориентированная некоммерческая организация, с которой заключено соглашение на проведение в декабре 2023 Слета добровольцев «Добро как образ жизни».

«Развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово», план – 500,0 тыс. рублей, исполнено 0%, ожидаемое исполнение мероприятия – 100%, исполнитель – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, администрация сельского поселения Селиярово.

«Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан», план – 300,0 тыс. рублей, исполнено 100%, исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведено мероприятие в рамках месячника, посвященных Дню Победы в первичных ветеранских организациях поселений Ханты-Мансийского района.

3. Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданских инициатив», план составил 1 157,6 тыс. рублей средств бюджета района, исполнено 45 600,0 тыс. рублей или 3,9 %, в том числе по мероприятиям:

«Мероприятия по вовлечению в творческую деятельность молодежи», план – 871,4 тыс. рублей, исполнено 5,2 %, ожидаемое исполнение мероприятия – 100%, исполнитель – комитет по образованию (образовательные организации).

Проведена научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».

Объявлен конкурс на проведение проектов в сфере добровольчества и работа с молодежью.

«Развитие добровольческого (волонтерского) движения», план – 286,2 тыс. рублей, исполнено 0%, ожидаемое исполнение мероприятия – 100 %, исполнитель – комитет по образованию (образовательные организации).

Объявлены конкурсы на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий развитие добровольческого движения, вовлечение в творческую деятельность молодежи.

4. Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план – 14 671,4 тыс. рублей средств бюджета района, исполнение – 11 928,9 тыс. рублей, или81,3%, в том числе по мероприятиям:

 «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план – 13 736,9 тыс. рублей, исполнено 80%, ожидаемое исполнение мероприятия – 100%, исполнитель – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район».

Исполнение муниципального задания для МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» осуществляется в соответствии с планом финансирования на 2023 год.

«Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения», план – 934,5 тыс. рублей, исполнено 100%,исполнитель – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район».

5. Основное мероприятие «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», план – 1 500,0 тыс. рублей средств бюджета Ханты-Мансийского района, исполнение – 0%, в том числе по мероприятию:

«Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан» план 1 500,0 тыс. рублей, исполнено – 0%.

Разработан проект порядка предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, который проходит в настоящее время процедуру согласования.

Реализация Программы по состоянию на 1 октября 2023 года позволила обеспечить условия для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском районе.

Целевые показатели Программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.) | 5 | 1 | 20 |
| 2 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) (чел.) | 2566 | 2500 | 97 |
| 3 | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы (%) | 41 | показатель рассчитывается по итогам года | показатель рассчитывается по итогам года |
| 4 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества (ед.) | 3 | 0 | 0 |
|  | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием (полос формата А2) | 1 098 845 | 787 835 | 72 |
|  | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения (%) | 100 | показатель рассчитывается по итогам года | показатель рассчитывается по итогам года |
|  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (чел.) | 1305 | 1 768 | 135 |