**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

26.09.2013 № 290

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие

агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2013 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

30.09.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2013 № 290

**Информация**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2013 года**

Агропромышленный комплекс является одной из жизненно важных отраслей в экономике Ханты-Мансийского района, так как район является преимущественно аграрной территорией.

На территории района развиваются практически все отрасли сельского хозяйства – растениеводство (картофелеводство, овощеводство, кормопроизводство), животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство).

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято: 3 кооператива «Родина», «Реполовский», «Селиярово», 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 504 ЛПХ населения.

Сегодня район формирует 7 % всего производства мяса Югры (2012 – 884,7 тонн), молока – 22,3% от окружных объемов (2012- 5360 тонн). Вылавливается рыбы 31 % от объемов выловы в округе. В предприятиях всех форм собственности района содержится 17 % от поголовья крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах округа, 19% от поголовья коров.

Одним из основных направлений деятельности администрации Ханты-Мансийского района является муниципальная поддержка сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, которая сегодня осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 156 (далее-Программа).

Цель Программы - эффективное использование сельскохозяйственного потенциала района, направленное на создание дополнительных рабочих мест в приоритетном для экономики агропромышленном секторе на среднесрочную перспективу посредством создания условий для организации обрабатывающих производств, развития заготовительной деятельности и реализации продукции.

Задачи Программы:

1.Поддержка сельскохозяйственного производства;

2. Развитие традиционных видов хозяйственной деятельности;

3. Создание условий для формирования рынков сбыта продукции.

Основным мероприятием Программы, финансируемым за счет средств бюджета района, является предоставление субсидий (грантов) на строительство (реконструкцию) сельскохозяйственных объектов и направлено на развитие инвестиционной деятельности в сфере агропромышленного комплекса на территории Ханты-Мансийского района.

Для реализации Программы в 2013 году предусмотрено 9 000,0 тыс.рублей средств бюджета района. По состоянию на 01.09.2013 года исполнение составило 100 %.

Органами местного самоуправления в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 19.10.2010 № 263-п исполняется отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, основная цель которого предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства, растениеводства, рыболовства, заготовку и переработку дикоросов, развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования.

Механизм реализации мероприятий Программы утвержден постановлением Правительства автономного округа от 04.03.2011 № 53 «О порядке предоставления субсидий на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования».

Кроме того, с 01 апреля 2013 года администрации района в целях реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2011-2013 годах», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 19.10.2010 № 263-п, передано отдельное государственное полномочие, реализация которого направлена на поддержку развития традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.

На 2013 год на исполнение государственных полномочий до органов местного самоуправления доведены лимиты в размере 171 713,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2013 года освоение составило 54,6 %.

На конец 2013 года субвенции автономного округа, направленные на исполнение отдельных государственных полномочий планируется освоить на 100 %.

Исполнение программных мероприятий за 8 месяцев 2013 года, анализ показателей результативности Программы представлены в приложениях 1,2 к Информации

Приложение 1 к Информации

Исполнение программных мероприятий за 8 месяцев 2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено программой | фактически исполнено |
| 1.1. | Предоставление за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района субсидий (грантов) в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции  сельскохозяйственных объектов  на территории Ханты-Мансийского  района | **всего** | 9 000,0 | 9 000,0 | 100 | В апреле 2013 года состоялся конкурс на предоставление грантов на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных объектов. В результате конкурсного отбора победителями стали:  - КФХ «Башмакова В.А.» (строительство коровника и реконструкция телятника на 100 голов каждый (с.Троица);  - КФХ «Антонова» (завершение строительства коровника на 50 голов (с.Селиярово);  - КФХ Белкиной В.Б (реконструкция коровника на 98 голов (д.Лугофилинская);  - КФХ Филатова В.Н. (строительство свинарника на 120 голов, вторая очередь) район 28 км автодороги Ханты-Мансийск-Нягань);  - КФХ Веретельникова С.В. (строительство коровника на 100 голов ( д. Белогорье)  Данным хозяйствам предоставлены субсидии 1 996,0, 1160,0, 1 000,0, 1 045,0, 1 410,0 , 2 389,0 тыс.рублей соответственно. Сдача и ввод объектов в эксплуатацию запланирован не позднее середины 2014 года. |
| бюджет района | 9 000,0 | 9 000,0 | 100 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства, растениеводства, рыбоводства | **всего** | 126 204,0 | 81 774,06 | 64,7 | Предоставление субсидий осуществлялось в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства.  В течение января-августа 2013 года финансовой поддержкой в сумме 81 774,06 тыс. рублей был охвачен 51 сельхозтоваропроизводитель, в том числе:  - 28 субъектов получили поддержку по животноводству,  - 21 на вылов рыбы - сырца,  - 2 получателям предоставлена поддержка на производство и реализацию картофеля. |
| бюджет автономного округа | 126 204,0 | 81 774,06 | 64,7 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных | **всего** | 3 408,0 | 3 408,0 | 100 | Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах осуществляется в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства.  На предоставление данного вида поддержки заявилось 346 личных подсобных хозяйств населения. Общая потребность в субсидии составила 3 942,0 тыс. рублей.  Исходя из объема предоставленного финансирования из бюджета округа, за 8 месяцев 2013 года были выплачены субсидии 295 получателям субсидий в сумме 3 408,0 тыс. рублей или 100 % от суммы предоставленного лимита. Оставшаяся задолженность перед 52 владельцам животных в сумме 534,0 тыс. рублей будет погашена до конца третьего квартала 2013 года. |
| бюджет автономного округа | 3 408,0 | 3 408,0 | 100 |
| 1.4. | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | **всего** | 7 794,8 | 6 480,9 | 83,1 | Предоставление субсидий на усовершенствование материально-технической базы осуществлялось в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства.  С января по август 2013 года поддержка в сумме 6 480,9 тыс. рублей была предоставлена 7-ми субъектам предпринимательства, в том числе:  - КФХ Филатова В.Н. – 2 995,7 тыс. рублей (на компенсацию затрат по строительству первой очереди свинарника);  - КФХ Башмакова В.А. – 1 356,9 тыс. рублей (на компенсацию части затрат по приобретению оборудования по переработке молока);  - КФХ Белкина А.Н. – 377,5 тыс. рублей (на компенсацию части затрат по приобретению миксера-кормораздатчика);  - ЖСК «Родина» - 312,8 тыс. рублей (на компенсацию части затрат по приобретению дизеля, сепаратора);  - ЖСК «Селиярово» - 579,4 тыс. рублей (на компенсацию части затрат по приобретению сенозаготовительной техники и транспортера);  - КФХ «им. А.Ф. Чирковой» - 448,4 тыс. рублей (на компенсацию части затрат по приобретению электростанции);  КФХ «Третьяковой» - 410,2 тыс. рублей (на компенсацию части затрат по приобретению трактора). |
| бюджет автономного округа | 7 794,8 | 6 480,9 | 83,1 |
| 1.5. | Информационная поддержка инвестиционных проектов, оказание методической помощи в составлении бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов | без финансирования |  |  |  | В 2013 году сельхозтоваропроизводители получали информационную поддержку в форме ежедневных консультаций, а также путем размещения материалов в газете «Наш район», официальном сайте района.  Сообщения содержали информацию о проводимых мероприятиях, изменениях нормативной правовой базы, условиях оказания поддержки в рамках окружных и муниципальных программ. |
| 1.6 | Формирование базы данных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций – получателей муниципальной поддержки | без финансирования |  |  |  | База данных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций – получателей муниципальной поддержки формируется в форме реестра по исполнению муниципальной программы по развитию агропромышленного комплекса. Информация периодически обновляется, дополняется. Формирование реестра необходимо для предоставления информации в органы исполнительной власти автономного округа, а также для внутреннего применения при подготовке итогов и других аналитических материалов. |
| 1.7. | Предоставление субсидий на продукцию дикоросов | **всего** | 26 428,0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий осуществляется в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (передано на исполнение с 01.01.2013 года).  По состоянию на 01.09.2013 распределены лимиты 18 заготовителям продукции дикоросов на общую сумму 9 738,4 тыс. рублей. |
| бюджет автономного округа | 26 428,0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) | **всего** | 3 294,6 | 0 | 0 | В целях предоставления государственной поддержки на продукцию охотпромысла, обустройства территорий традиционного природопользования, приобретения материально-технических средств и северных оленей (полномочие передано на исполнение с 01.04.2013 года) начиная с даты передачи полномочия производилось изучение правых основ предоставления поддержки. На основе нормативных актов автономного округа осуществлялось формирование собственной нормативной базы. В частности, подготовлено постановление о комиссии по оказанию государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса и поддержки коренных малочисленных народов Севера от 18.07.2013 № 172.  Решением комиссии:  - 13 граждан из числа КМНС поставлено на учет на получение субсидии на приобретение материально-технических средств на общую сумму 2 127,7 тыс.руб.;  - 3 граждан из числа КМНС поставлено на учет на получение субсидии на обустройство территории традиционного природопользования на общую сумму 3 794,2 тыс.руб.  Для получения субсидии за продукцию традиционной хозяйственной деятельности подано три заявки: НРО «Нарымский стан», ОКМНС «Остяко-вогульск», НОКМНС «Вар». |
| бюджет автономного округа | 3 294,6 | 0 | 0 |
| 1.9. | Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | **всего** | 4 283,9 | 2 168,2 | 50,6 |
| бюджет автономного округа | 4 283,9 | 2 168,2 | 50,6 |
| 1.11. | Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | **всего** | 300 | 0 | 0 | Исполнение предусмотрено в 4 квартале 2013 года. |
| бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 |
| 1.12. | Оказание консультационно-информационной поддержки субъектов сельского хозяйства | без финансирования |  |  |  | Консультационно-информационная поддержка оказывалась по мере обращения субъектов. |
| 1.13. | Проведение мониторинга деятельности субъектов сельского хозяйства в целях определения приоритетных направлений деятельности | без финансирования |  |  |  | Мониторинг деятельности субъектов сельского хозяйства проводится ежемесячно |
| 1.14 | Подготовка публикаций для средств массовой информации, размещение информации на сайте администрации района, материалов, связанных с развитием сельского хозяйства | без финансирования |  |  |  | В газету «Наш район» периодически направлялась информация на сельскохозяйственные темы (информационные материалы, объявления, приглашения к участию в выставках, конкурсах и т.д.) |
|  | Итого по программе |  | 180 713,5 | 102 831,2 | 56,9 |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 171 713,5 | 93 831,2 | 54,6 |  |
|  | бюджет района |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 100 |  |

Приложение 2 к Информации

**Анализ показателей результативности программы за 8 месяцев 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | ед. измерения | Ожидаемое значение результативности | Фактическое значение результативности  на 01.09.2013 года | Отклонение в % |
|  | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2380 | 2865 |  |
|  | в том числе коров | голов | 1280 | 1274 |  |
|  | Поголовье свиней | голов | 1960 | 2131 |  |
|  | Производство мяса | тонн | 918 | 424,6 |  |
|  | Производство молока | тонн | 5370 | 2735,6 |  |
|  | Производство картофеля | тонн | 7879 | 0 |  |
|  | Вылов рыбы | тонн | 2760 | 1091 |  |
|  | Заготовка ягод | тонн | 230 | 0 |  |
|  | Заготовка грибов | тонн | 65 | 0 |  |
|  | Заготовка боровой дичи | штук | 2100 | 0 |  |
|  | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства | человек | 270 | 259 |  |
|  | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек | тыс. рублей | 380 |  |  |
|  | Обеспеченность мясом | процентов | 125,9 |  |  |