**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

21.05.2021 № 740

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

спорта и туризма на территории

Ханты-Мансийского района на

2019-2022 годы» за 2020 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» за 2020 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.05.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2021 № 740

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» за 2020 год (далее – программа)

Цели программы:

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом.

2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района.

Задачи программы:

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.

2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Подпрограммы отсутствуют.

Ответственным исполнителем реализации программы является:

- администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района);

- муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

Соисполнители программы:

- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта»;

- администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»;

- администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй».

Срок реализации программы 2019-2022 годы.

Каждая из указанных подпрограмм носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития доступной среды района.

Механизм реализации программы

Для достижения поставленных целей и решения задач программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем программы является отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.

Система управления реализацией программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль над исполнением программы осуществляет отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района под руководством начальника отдела:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- вправе передать соисполнителям программы в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей программы по реализации программных мероприятий;

- осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации программы.

Соисполнители программы:

- участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Мансийского района – ответственные исполнители программы, несут предусмотренную федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

- недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования;

- недостижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- несвоевременную и некачественную реализацию программы.

Соисполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их эффективности, информация о ходе реализации программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое снабжение, мониторинг и регулярный контроль качества муниципальных услуг.

Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Результаты программы:

В рамках мероприятия «Субсидия, передаваемая СОНКО на организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий» план 2020 года составил 1235,5 тыс. руб. Исполнение за 2020 год составило 763,0 тыс. руб.:

- перечислена субсидия в сумме 340,0 тыс. руб. на проведение Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского района в феврале по соглашению от 10.02.2020 № НКО1-10/02-2020;

- перечислена субсидия в сумме 160,0 тыс. руб. на проведение соревнования по ГТО среди семейных команд по соглашению от 10.02.2020 № НКО1-10/02-2020;

- перечислена субсидия в сумме 183,0 тыс. руб. на проведение Чемпионата Ханты-Мансийского района по баскетболу среди мужских команд по соглашению от 10.02.2020 № НКО-10/02-2020;

- перечислена субсидия в размере 80,0 тыс. руб. на проведение чемпионата по зимней рыбалке по соглашению от 10.02.2020 № НКО1-10/02-2020.

Освоение финансов на проведение мероприятий, запланированных на 4 квартал 2020 года – проведение зимнего фестиваля ГТО среди сельских поселений Ханты-Мансийского, первенства Ханты-Мансийского района по лыжным гонкам Героя Советского Союза Унжакова среди мужчин и женщин 2002 года и старше не представилось возможным в связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 массовые мероприятия отменены до снятия ограничения).

В рамках мероприятия «Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)» годовой план составляет 1155,0 тыс. руб., исполнение за 2020 год составило 354,5 тыс. руб.:

- организовано участие делегации Ханты-Мансийского района в XX Чемпионате округа по северному многоборью «Звезды Югры», расходы по данному мероприятию составили 100,0 тыс. руб.;

- организовано участие делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартакиады ветеранов спорта, расходы по данному мероприятию составили 90,0 тыс. руб.;

- организовано участие делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате по настольному теннису в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расходы по данному мероприятию составили 85,0 тыс. руб.;

- организовано участие делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по шахматам в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расходы по данному мероприятию составили 55,0 тыс. руб;

- организовано участие делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате округа по бильярдному спорту «Свободная пирамида», в зачет XXI Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной Войны В.Я. Башмакова. Расходы по данному мероприятию составили 14,5 тыс. руб.

Освоение финансов, запланированных на 4 квартал 2020 года, на участие в мероприятиях окружного уровня не представилось возможным в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № от 09.04.2020 29 массовые мероприятия отменены до снятия ограничения).

В рамках мероприятия «Укрепление спортивной и туристической материально-технической базы, в том числе подведомственных учреждений» годовой план составляет 68,8 тыс. руб. (за счет бюджета автономного округа 65,4 тыс. руб., за счет бюджета района 3,4 тыс. руб.). Освоение финансов за 2020 год составило 100%.

В рамках мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»)» годовой план составляет 81209,6 тыс. руб., исполнение за 2020 год 78328,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Проведение спортивных мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ ХМР» годовой план составляет 6400,0 тыс. руб., исполнение в 1 квартале 2020 года составило 1765,4 тыс. руб. (27,6%), организатор проведения мероприятия МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике». Участие в спортивных мероприятиях с марта 2020 года отменено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

По мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ ДЦ «Имитуй»)» план на 2020 год составил 8573,40 тыс.руб., в декабре 2020 доведено дополнительно 335,0 тыс. руб., итого план составил 8 907,7 тыс. руб., исполнение за 2020 год составило 8 711,6 тыс.руб. (97,8%).

Основные задачи учреждения: создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг.

В 2020 году выполнена работа, в соответствии с муниципальным заданием по созданию условий для регулируемого туризма и отдыха, велась работа по развитию туристического направления:

- разработка проекта туристического маршрута «Санный путь», целью данного проекта является ознакомление с историей, культурой населения Ханты-Мансийского района, природой, традиционными промыслами и сегодняшней жизнью сельских поселений;

- проведено исследование территории в количестве 98 км для создания туристического маршрута;

- обустройство площадки (места временных стоянок для отдыха) для дальнейшей организации туристических маршрутов в количестве 5 мест;

- вывоз туристических групп не проводился в связи с действием ограничений из-за пандемии;

- принятие участия в деловой программе туристского Форума «Югра-тур 2020» в режиме онлайн, а также в проводимых в рамках Форума семинарах и экспертных сессиях;

- сотрудники учреждения приняли участие в онлайн конференции «Туристический потенциал сельских территорий» (9 - 10.12.2020);

- информация о деятельности учреждения ежемесячно размещалась на сайте;

- информация о достопримечательностях, культурных и развлекательных объектах Ханты-Мансийского района размещена на туристском интернет-портале Russia.travel, ссылка https://russia.travel/search/?q=ханты-мансийский%20;

- в рамках исполнения Программы подготовлена печатная продукция (буклеты) для распространения информации о деятельности учреждения.

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта «Здание лыжной базы, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 123.6 кв.м, инв.№ 71:129:000:000031570, лит. А, адрес (местоположение) объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Луговской, п. Луговской, ул. Гагарина, д.4б» план на 2020 год составляет 279,6 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 09.07.2020 № 39 с ООО «Системы безопасности и экспертиза проектов» на сумму 279,6 тыс. рублей. ПСД разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости объекта. Получено положительное заключение госэкспертизы. Оплата произведена в полном объеме в апреле 2021 года.

По мероприятию «Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях» план на 2020 год составляет 5083,04 тыс. руб., исполнение за 2020 год составило 0,0 тыс.рублей. Финансовые средства в 2020 году не востребованы в связи с тем, что площадка для строительства объекта не подготовлена (не осуществлен снос ветхих строений).

По мероприятию «Ремонт физкультурно-спортивного комплекса п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» план на 2020 год составляет 3547,3 тыс. руб., исполнение за 2020 год составило 2861,0 тыс. руб. (80,7%). Работы выполнены в полном объеме.

В соответствии с утвержденным единым календарным планом спортивно-массовых и спортивных мероприятий на 2020 год воспитанники Спортивной школы с января по март 2020 года приняли участие в 16-ти спортивных мероприятий окружного и муниципального значения.

По итогам участия заняли 11 призовых мест:

I место – 3 чел. (по виду спорта «бокс»);

II место – 6 чел., (5 – по виду спорта «лыжные гонки», 1 – по виду спорта «волейбол»);

III место – 2 чел. (по виду спорта «лыжные гонки»).

За отчетный период присвоен 41 разряд по видам спорта «бокс», «волейбол», «лыжные гонки», «северное многоборье», из них I разряд – 6 чел.; II разряд – 9 чел., III разряд – 4 чел., I юн. – 14 чел., II юн. – 4 чел., III юн. – 4 чел.

Воспитанница школы п. Горноправдинск Деточкина Алина входит в основной состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по виду спорта «бокс». Три воспитанника из п. Горноправдинск (Байравов Ибрагим, Арабханов Фазил, Магомедов Амир) входят в резервный состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по виду спорта «бокс». В сборную Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по «северному многоборью» вошли 2 спортсменки из Ханты-Мансийского района: Петрова Полина из д. Согом и Змановская Злата из д. Шапша. Петрова Полина в дисциплине «Метание топора на дальность» смогла побить рекорд округа, метнув топор на 95,6 метров, (предыдущий рекорд был 93 метра).

По результатам, Петровой Полине будет присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по метанию топора на дальность.

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020№ 29), с марта 2020 года не осуществлялись выезды спортсменов Ханты-Мансийского района за пределы муниципалитета и не проводились спортивно-массовые мероприятия. В 2020 году программа реализована на 86,8% от общего плана.