**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы сельского поселения Красноленинский за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Красноленинский, формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением сельского поселения Красноленинский от 28.02.2022 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Красноленинский (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно (ежеквартально) направляют в адрес комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств, на основании которых сформирована настоящая информация о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год.

Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных мероприятий, в том числе финансовых ресурсов, у соисполнителя, который несет ответственность за достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

В 2023 году на территории сельского поселения Красноленинский реализовывалась 1 муниципальная программа.

Основой для формирования целей и задач муниципальной программы
сельского поселения Красноленинский является целевые ориентиры, определенные Президентом Российской Федерации, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сельского поселения Красноленинский:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

ежегодное обращение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителям общественности и депутатам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года;

государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года.

Объем финансирования, направленный на реализацию муниципальных программ в 2023 году составил 38 511,7 млн рублей, или 97,5% всех расходов бюджета района 2023 финансового года, в том числе:

федеральный бюджет – 308,7 млн рублей (0,8% от общего объема финансирования);

бюджет автономного округа – 2 338,0 млн рублей (6,1% от общего объема финансирования);

местный бюджет – 35 865,0 млн рублей (93,1% от общего объема финансирования).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам сельского поселения Красноленинский в 2023 году составило 34 187,1 млн рублей, или 97,2% от плановых значений, в том числе:

федеральный бюджет – 308,7 млн рублей, или 100,0%;

бюджет автономного округа – 2 338,00 млн рублей, или 100,0%;

местный бюджет – 31 540,4 млн рублей, или 86,3%.

Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальной программе представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальной программе

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программ | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт за 2023 год, тыс. рублей | % исполнения |
| 1 | Реализация полномочий органов местного самоуправления | 38 511,7 | 34 187,1 | 88,9 |

В рамках муниципальной программы сельского поселения Красноленинский реализованы мероприятия, направленные на достижение цели «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Красноленинский»:

1. Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления – исполнение составило за отчетный период 11 643,9 тыс. руб. или 92,7% к плановому годовому значению (11 948,6 тыс. рублей);

2. Управления резервными средствами бюджета сельского поселения – исполнение составило за отчетный период 0,0 тыс. рублей или 0,0% к плановому годовому значению (50,0 тыс. рублей). По данному мероприятию расходы не производились;

3. Реализация отдельных государственных полномочий – исполнение составило за отчетный период 336,1 тыс. рублей или 100,0% от годового планового назначения. По данному мероприятию расходы были произведены на осуществление первичного воинского учета и осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния органами местного самоуправления поселений;

4. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – исполнение за отчетный период составило 259,5 тыс. рублей или 100,0% от запланированного годового плана.

По данному мероприятию были проведены работы по уборке лесонасаждений путем спиливания на лесополосе шириной 20м. и протяженностью 771м. Объекты выполнения работ: п. Красноленинский и п. Урманный;

5. Дорожная деятельность – исполнение за отчетный период составило 3 747,0 тыс. рублей или 75,9% к годовому плановому значению (4 939,3 тыс. рублей).

По данному мероприятию были выполнены межсезонные работы по очистке внутрипоселковых дорог, отсыпка дорог грунтом, были приобретены водопропускные трубы и произведена оплата за транспортные услуги;

6. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – исполнение составило в отчетном периоде 37,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плановому значению.

По данному мероприятию денежные средства были направлены на приобретение светодиодного светильника;

7. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества; - исполнение в отчетном периоде составило 281,6 тыс. рублей или 94,8% к плановому годовому значению (297,1 тыс. рублей).

По данному мероприятию расходы осуществлялись на взносы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, выполнение кадастровых работ, выполнение работ по организации поверки узла учета тепловой энергии;

8. Организация благоустройства территории поселения – 8 325,5 тыс. рублей или 80,5% к плановому годовому значению (10 315,6 тыс. рублей). По данному мероприятию были проведены следующие работы:

- поверка, монтаж датчиков и модема узла учета тепловой энергии;

- замена тепловычислителя;

-изготовление и монтаж металлокронштейнов для светильников, демонтаж светильников;

- работы по устройству обелиска участников ВОВ;

- выполнение работ по установке световых консолей на опоры уличного освещения;

- сборка и установка качелей;

- обустройство игрового комплекса п. Красноленинский;

- строительство металлической лестницы на берегу п. Урманный;

- оплата за электроэнергию (уличное освещение);

- расчистка от снега и льда вертолетной площадки п. Урманный;

9. Организация досуга, предоставления услуг организаций культуры – составило – 7 510,7 тыс. рублей или 92,2% к плановому годовому значению (8 139,2 тыс. рублей). По данному мероприятию были произведены выплаты заработной платы работникам учреждения и страховые взносы, коммунальные услуги, приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров, услуги связи, покупка новогодних костюмов, покупка новогодних подарков, оплата за услугу частной охране, техническое обслуживание слаботочных систем и систем противопожарной защиты, на организацию библиотечного обслуживания населения на основании Соглашение 1 от 30.12.2022 о передаче полномочий на 2023;

10. Реализация мероприятий в области социальной политики – исполнение за отчетный период составило 924,5 тыс. рублей или 86,6% к плановому годовому значению (1 067,9 тыс. рублей). Пенсия за выслугу лет лицам, замещающие муниципальные должности выплачивались 5 служащим.

11. Развитие физической культуры и массового спорта – исполнение за отчетный период составило 1 120,5 тыс. руб. или 100,0% к плановому годовому значению. В отчетном периоде в соответствии с утвержденным планом физкультурно-массовых и спортивно оздоровительных мероприятий в сельском поселении было проведено 19 мероприятий:

- Спортивно-патриотическая игра «Зарница»;

- Турнир по биллиардному спорту ко дню единство;

- Турнир по настольному теннису;

- Турнир по баскетболу;

- «Веселые старты» ко дню защиты детей;

- Турнир по футболу ко дню России;

- Развлекательно-игровые программы ко дню защиты детей;

- Познавательная викторина ко дню Конституции России;

- Спортивно-развлекательная игра ко дню отца;

- Футбол, посвящённый ко дню терроризма;

- Рыбалка ко дню рыбалки;

- Аэрохоккей ко дню защиты детей;

- Спортивно-развлекательные игры, посвященные ко дню МНС;

- «День физкультурника»;

- «День здоровья»;

- «Спортивная эстафета» посвященная к 9 маю;

- Турнир по волейболу на кубок главы сельского поселения;

- Шахматы;

- Баскетбол, посвященный ко дню 8 марта.

Средства на реализацию мероприятия реализованы в полном объёме. Также на выделенные средства была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам отрасли физической культуры и спорта.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Красноленинский, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красноленинский от 28.02.2022 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Красноленинский» сформированы итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Красноленинский за 2023 год (далее – оценка муниципальной программы).

Оценка муниципальной программы проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальной программы в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации о кассовом исполнении муниципальной программы, предоставленной комитетом по финансам.

Оценка муниципальных программ проведена по 4 критериям:

- освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный);

- степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

- объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы;

- степень выполнения мероприятий муниципальной программы
в отчетном году.

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы сельского поселения Красноленинский за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование Программы, сроки реализации | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| 1. | Реализация полномочий органов местного самоуправления | хорошо |

О результатах реализации муниципальной программы за 2023 год:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления».

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления сельского поселения – 100% к плановому годовому значению;

доля расходов на формирование резервного фонда сельского поселения в общем объеме расходов бюджета поселения – 50 тыс.руб или 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения исполнения переданного органам местного самоуправления сельского поселения отдельного государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения исполнения переданного органам местного самоуправления сельского поселения отдельного государственного полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния – 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения деятельности добровольных народных дружин – 100% к плановому годовому значению;

площадь содержания противопожарной полосы - 15 420 км2;

доля обеспеченности объектов социальной сферы противопожарными средствами - 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения содержания дорог - 100% к плановому годовому значению;

сокращение объема потребления энергоресурсов, к предыдущему году, ежегодно не менее 1%. Для сокращения энергоресурсов в сельском поселении Красноленинский были приобретены энергосберегающие лампочки, для уличного освещения 70 штук, для административного здания и СДК 40 штук;

уровень содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности – 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения энергоснабжения сети уличного освещения – 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения текущего содержания объектов благоустройства – 100% к плановому годовому значению;

уровень обеспечения выполнения полномочий и функций муниципальных учреждений культуры – 100% к плановому годовому значению;

количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки - 5 чел;

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий – было проведено 19 спортивных мероприятий.