**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 368

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера

на территории Ханты-Мансийского

района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 368

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 декабря 2021 года № 307 (далее – Программа).

Цели Программы:

Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов.

Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера.

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 9 390,43 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 3 690,90 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 5 699,53тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года исполнение мероприятий Программы составило 7 688,06 тыс. рублей (81,7% от плана на год), в том числе, средства бюджета автономного округа в сумме 2 165,31 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме 5 502,75 тыс. рублей.

В рамках исполнения отдельного переданного государственного полномочия по поддержке коренных малочисленных народов Севера средства бюджета автономного округа в сумме 2 165,30 тыс. рублей направлены:

на выплату субсидий 9 субъектам в общей сумме 2086,87 тыс. рублей, в том числе:

5 субъектам на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств в сумме 1 038,36 тыс. рублей;

2 субъектам на предоставление субсидии на продукцию охоты в сумме 79,16 тыс. рублей);

2 субъектам на компенсацию расходов на обустройство территорий традиционного природопользования в сумме 969,35 тыс. рублей;

на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, осуществляющих отдельное переданное государственное полномочие (администрирование) – 78,43 тыс. рублей.

Средства бюджета района – 1 800,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение мероприятий:

организация и участие представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсе оленеводов на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (команда Ханты-Мансийского района заняла I место в конкурсе «Лучшее национальное блюдо»);

межмуниципальных соревнований по охотничьему биатлону (участие в соревнованиях приняли 4 команды из 3 муниципальных образований);

организация и участие представителей коренных малочисленных народов Севера в международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах в с.п. Шапша;

участие в мероприятиях фестиваля «Спасти и Сохранить»;

организация и участие жителей Ханты-Мансийского района в праздновании «Дня рыбака» в с.п. Кирпичный.

Средства предприятий недропользователей в сумме 3 702,75 тыс. рублей направлены:

на укрепление материально-технической базы МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй» – 915,62 тыс. рублей;

на ремонт здания центра национальных культур в с.п. Кышик – 2 687,13 тыс. рублей;

на изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера – 100,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года:

Достигнуты значения показателей, характеризующих эффективность основных мероприятий Программы:

количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера, составило 10 человек (или 100% от плана на год);

количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала, составило 4 единицы (или 100% от плана на год);

количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, составило 5 единиц (или 100 % от плана на год).

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера составило 31 единицу (или 100 % от плана на год);

доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства составила 5% (или 100 % от плана на год);

количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности составило 354 человека (или 100 % от плана на год);

доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность составила 63% (или 100 % от плана на год);

количество точек коллективного доступа к сети Интернет составило 2 единицы (или 100 % от плана на год);

доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера составила 100 % (или 100 % от плана на год).

Финансовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2023 года представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 9 месяцев 2023 года представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое

развитие коренных малочисленных народов Севера

на территории Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Финансовое исполнение Программы

за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | %  исполнения | Краткий результат реализации |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» | | всего | 9 390,43 | 7 668,06 | 81,66 |  |
| бюджет автономного округа | 3 690,90 | 2 165,31 | 58,67 |  |
| бюджет района | 5 699,53 | 5 502,75 | 96,55 |  |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 3 899,53 | 3 702,75 | 94,95 |  |
| Подпрограмма I «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» | | бюджет автономного округа | 3 690,90 | 2 165,31 | 58,67 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» | бюджет автономного округа | 3 690,90 | 2 165,31 | 58,67 |  |
| 1.1. | Поддержка на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | бюджет автономного округа | 2 007,71 | 2 007,71 | 100,00 | Поддержка оказана 7 субъектам |
| 1.2. | Поддержка на лимитируемую продукцию охоты | бюджет автономного округа | 900,00 | 79,16 | 8,80 | Поддержка оказана 2 субъектам |
| 1.3. | Поддержка на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения и обратно | бюджет автономного округа | 17,00 | 0,00 | 0 | Заявлений не поступало |
| 1.4. | Выплата единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 1.5. | Субвенции на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное полномочие | бюджет автономного округа | 81,90 | 78,44 | 95,77 |  |
| 1.6. | Поддержка на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности | бюджет автономного округа | 684,2 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| Подпрограмма II «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» | | бюджет района | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» | бюджет района | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (субсидия, передаваемая СОНКО) | бюджет района | 700,00 | 700,00 | 100,0 | Организация и участие представителей из числа коренных малочисленных народов Севера на Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры. Организация и участие представителей коренных малочисленных народов на международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах в с.п. Шапша |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая НКО) | бюджет района | 950,00 | 950,00 | 100,0 | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по охотничьему биатлону на площадке, расположенной на территории базы отдыха «Остяко-Вогульск» |
| 2.3. | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО) | бюджет района | 150,00 | 150,00 | 100,0 | Организация, проведение экологического фестиваля «Спасти и сохранить» на территории музея под открытым небом «Торум МАА» |
| 2.4. | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» | | бюджет района | 3 899,53 | 3 702,75 | 94,95 |  |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 3 899,53 | 3 702,74 | 94,8 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма» | бюджет района | 3 899,53 | 3 702,75 | 94,95 |  |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 3 899,53 | 3 702,74 | 94,8 |
| 3.1. | Обустройство этнографического парка в с. Кышик | бюджет района | 133,91 | 0 | 0 | Заключен контракт на выполнение отделочных работ |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 133,91 | 0 | 0 |
| 3.2. | Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик | бюджет района | 2 750,00 | 2 687,13 | 97,71 | Работы проведены |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 2 750,00 | 2 687,13 | 97,71 |
| 3.3. | Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | бюджет района | 100,00 | 100,0 | 100,0 | Изготовлены буклеты, содержащие информацию о мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера на муниципальном уровне |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Развитие национальных культур в сельских поселениях, формирование и продвижение туристских маршрутов | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Укрепление материально-технической МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй» | бюджет района | 915,61 | 915,61 | 100 | Приобретена моторная лодка |
| справочно: средства предприятий недропользователей | 915,61 | 915,61 | 100 |
| Подпрограмма IV «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала) | | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Содействие в создании условий для самозанятости, регистрации в качестве НКО, субъектов малого предпринимательства, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие: Оказание содействия в организации точек коллективного доступа к сети Интернет в с. Кышик, д. Согом | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое

развитие коренных малочисленных народов Севера

на территории Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность

структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | единиц | 31 | 31 | 100,0 |
| 2. | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства | % | 5 | 5 | 100,0 |
| 3. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности | человек | 354 | 354 | 100,0 |
| 4. | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | % | 63 | 63 | 100,0 |
| 5. | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет | единиц | 2 | 2 | 100,0 |
| 6. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | % | 100 | 100 | 100,0 |