ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021 											№ 55

Об информации о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

23.12.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.12.2021 № 55

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты - Мансийском районе на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 320.

Целями Программы являются:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного влияния вод в период паводка и половодья.

4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «УГЗ».

5. Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансийского района.

6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

В 2021 году финансирование Программы составляет 77050,7 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей;

- бюджет района – 77050,7 тыс. рублей.

Освоено 46293,9 тыс. рублей (60,1%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 46293 тыс. рублей (60%).

Освоение по подпрограммам составило:

- подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» – 44005,9 тыс. рублей (70,8%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 44005,9 тыс. рублей (70,8%);

- подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» – 2288 тыс. рублей (15,4%).

Освоение финансовых средств по исполнителям:

- МКУ «Управление гражданской защиты» - 33139,2 тыс. рублей (81,5%);

- Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р) – 12654,7 тыс. рублей (35,3%);

- Сельские поселения – 500 тыс. рублей (100%).

Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций».

п. 1.1. Реализуются мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»:

- поставлен шанцевый инструмент (лом, лопаты пожарные и совковые, топор с деревянной ручкой Б-2) и рюкзаки укладки, которые укомплектованы разборной штыковой лопатой, разборной хлопушкой, топором в количестве по 20 шт. каждого наименования (договор поставки от 16.03.2021 № 7-21 на сумму 115,2 тыс. рублей);

- поставлены опрыскиватели бензиновые в количестве 12 шт. (договор от 24.06.2021 № 28-21 на сумму 539,9 тыс. рублей);

- поставлено бетонное полотно (муниципальный контракт № 31-21 на сумму 62,4 тыс. рублей);

- поставлены мягкие контейнеры Биг Бэг в количестве 600 шт. (муниципальный контракт от 02.08.2021 № 30-21 на сумму 216,2 тыс. рублей);

- поставлены индивидуальные рационы питания, в количестве 100 шт. (муниципальный контракт от 08.10.2021 № 34-21, на сумму 89,1 тыс. рублей).

п. 1.2.1.2. Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО).

Организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 30.11.2020 № 42-20 на сумму 2550 тыс. рублей).

Осуществляется ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в ЕДДС Ханты-Мансийского района (Комплекс технических средств оповещения П-166М) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, (УМС-2000), п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (УМС-600) (муниципальный контракт от 04.12.2020 № 44-20 на сумму 3628,6 тыс. рублей).

Осуществлена поставка запасных частей для муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (договор от 17.03.2021 № 09-21 на сумму 274 тыс. рублей).

Поставлены электромегафоны в количестве 2 шт. (договор поставки от 1709.2021 № 33-21 на сумму 15 тыс. рублей).

п.1.2.2. Реализуются мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи.

Оказываются услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 04.02.2021 № 04-21 на сумму 100 тыс. рублей).

Организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 01.12.2020 № 43-20 на сумму 278,6 тыс. рублей).

Оказываются услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (договор от 29.01.2021 № 02-21 на сумму 300 тыс. рублей).

Оказываются услуги общедоступной связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 04.02.2021 № 5-21 на сумму 100 тыс. рублей).

Оказываются услуги по сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы 112» на базе ЕДДС Ханты-Мансийского района (договор от 08.11.2021 № ДИОУ-34-2021 на сумму 122 тыс. рублей).

п. 1.3.1.1. В период с мая по октябрь 2021 года проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

- п. Кирпичный (муниципальный контракт от 27.04.2021 № 14-21 с МП «ЖЭК-3», на сумму 250 тыс. рублей), работы выполнены в полном объеме;

-  д. Белогорье (муниципальный контракт от 29.04.2021 № 15-21 с МП «ЖЭК-3» на сумму 248,75 тыс. рублей). Контракт расторгнут по соглашению сторон. Направлены предложения по возврату финансовых средств в бюджет района;

- с. Троица (муниципальный контракт от 27.04.2021 № 12-21 с МП «ЖЭК-3» на сумму 250 тыс. рублей), Контракт расторгнут по соглашению сторон. Направлены предложения по возврату финансовых средств в бюджет района;

- п. Луговской (муниципальный контракт от 27.04.2021 № 13-21, на сумму 296,666 тыс. рублей). Контракт расторгнут по соглашению сторон. Направлены предложения по возврату финансовых средств в бюджет района.

Планировались работы по замене задвижек на водовыпускных трубах дамбы обвалования в п. Кирпичный (муниципальный контракт от 28.09.2021 № 33-21 с МП «ЖЭК-3» на сумму 103,5 тыс. рублей). Контракт расторгнут по соглашению сторон.

В декабре 2021 года планируется заключение муниципального контракта на поставку задвижек для замены на дамбе обвалования п. Кирпичный.

Ответственным исполнителем мероприятия по ремонту дамб обвалования в д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный является МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», которым заключены:

1) Муниципальный контракт от 26.10.2020 № 0187300008420000298 с МП «ЖЭК-3» на сумму 29203,5 тыс. рублей.

В связи с необходимостью изменения объемов выполняемых работ заключено дополнительное соглашение от 19.10.2021 № 2 с уменьшением цены контракта до 24237 тыс. рублей.

В 2020 году по Контракту выполнены работы на сумму 16914,4 тыс. рублей.

В 2021 году по Контракту выполнены работы на сумму 7317,7 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме: отремонтированы участки дамб обвалований в д. Белогорье длиной 294 м., с. Троица – 174 м., п. Кирпичный – 126 м.

2) Муниципальные контракты от 15.04.2021 № 39, 40, 41 с ООО «Строительное управление № 3» на сумму 1762,7 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дамбы обвалования в д. Белогорье. Работы выполнены на 1233,9 тыс. рублей, отремонтированы участки дамбы обвалования в д. Белогорье длиной 36 м.

3) Муниципальные контракты от 04.10.2021 № 70-74 с ООО «КМС-СТРОЙ» на сумму 2390,9 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дамбы обвалования в п. Кирпичный. Работы выполнены на сумму 2315 тыс. рублей, отремонтирован участок дамбы обвалования в п. Кирпичный длиной 300 м.

В декабре 2021 года планируется размещение муниципального заказа на ремонт дамбы обвалования в с. Троица.

С учетом работ, проведенных в 2021 году и на основании технических решений по ремонту дамб обвалований, на 2022 год подготовлены предложения по ремонту дамбы обвалования в п. Кирпичный с объемом финансирования 13973,1 тыс. рублей.

В 1-2 квартале 2022 года подрядной организацией будут выполнены мероприятия по устранению выявленных замечаний и приведению дамбы обвалования в д. Белогорье в технически исправное состояние, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 26.10.2020 № 0187300008420000298.

п.1.3.1.2. В период с мая по сентябрь 2021 года проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов):

- в п. Сибирский (муниципальный контракт от 29.04.2021 № 17-21, на сумму 248,7 тыс. рублей), работы выполнены в полном объеме;

- в с. Реполово (муниципальный контракт от 29.04.2021 № 18-21, на сумму 60,1 тыс. рублей), работы выполнены в полном объеме;

- в с. Батово сельского поселения Сибирский (заключены муниципальные контракты от 29.04.2021 № 16-21 на сумму 99,5 тыс. рублей), работы выполнены в полном объеме;

- в п. Сибирский в полном объеме выполнены работы по ремонту дамбы обвалования на участке 400 метров (муниципальный контракт от 16.04.2021 № 11-21 на сумму 899,1 тыс. рублей).

п.1.3.1.3. Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов) в населенном пункте с. Елизарово сельского поселения Кедровый (заключен муниципальный контракт от 13.05.2021 № 19-21 с МП «ЖЭК-3» на сумму 192,75 тыс. рублей). Контракт расторгнут по соглашению сторон. Направлены предложения по возврату финансовых средств в бюджет района.

п. 1.3.2. Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района.

п. 1.4. Обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «УГЗ» на сумму 23998,1 тыс. рублей.

Результат деятельности МКУ «УГЗ» в 2021 году.

Учреждением в отчетном году проводилась работа по созданию и совершенствованию органов управления гражданской обороны, подготовке сил гражданской обороны, обучению населения, поддержанию в готовности, модернизации и дальнейшему развитию средств защиты, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны, созданию условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый период в соответствии с планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

Основные усилия учреждения были направлены на реализацию организационных и практических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка и пожароопасного сезона 2021 года и ликвидации негативных последствий.

В 2021 году Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района подготовлено и проведено 5  заседаний. На заседаниях рассмотрено 18 вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, безопасности  людей на водных объектах, в том числе, в соответствии с планом работы Комиссии на 2021 год 5 вопросов.

В 2021 году принято 25 муниципальных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района (14 постановлений и 11 распоряжений) в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в том числе:

- в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера – 19;

- в области обеспечения пожарной безопасности – 3;

- в области безопасности людей на водных объектах – 3.

Сбором и обменом информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечивается своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает ЕДДС Ханты-Мансийского района.

Для оперативности прохождения информации по линии оперативных дежурных служб подписаны соглашения о порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС. ЕДДС Ханты-Мансийского района заключены 59 соглашений с организациями функциональной подсистемы, а также организациями, входящими в районное звено территориальной подсистемы РСЧС.

В базе данных ЕДДС 84 паспортов, из них 1 паспорт ЕДДС, 28 паспортов территорий, 11 паспортов ПВОО, 37 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов ТБО.

В 2021 году ежеквартально проверялись оповещения населения с использованием средств оповещения во всех населенных пунктах района.

Реализованы мероприятия по созданию Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предназначенной для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения ЕДДС.

В целях подготовки к пожароопасному периоду администрацией района приняты 3 муниципальных правовых акта.

На заседаниях КЧС и ОПБ администрации района обсуждались вопросы готовности к пожароопасному периоду, обеспечения пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов от лесных пожаров, об организации профилактической работы с населением Ханты-Мансийского района, организации работы патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп в пожароопасный период 2021 года.

В период действия особого противопожарного режима и режима чрезвычайно ситуации организована ежедневная работа оперативного штаба по предупреждению и ликвидации тушения  лесных пожаров при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района.

В пожароопасный сезон 2020 года организована работа патрульно-маневренной группы администрации Ханты-Мансийского района из числа сотрудников МКУ «Управление гражданской защиты» по патрулированию территорий садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского района и прилегающих к лесам и подверженных угрозе лесных пожаров.

В пожароопасный период 2021 года патрульно-маневренной группой администрации Ханты-Мансийского района осуществлено 14 выездов, в ходе осуществлено патрулирование территорий 18 СОНТ и ДНТ. Проинструктировано более 800 граждан, распространено и развешено на информационных стендах около 1100 листовок (памяток) по соблюдению требований пожарной безопасности. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2021 года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.

В период пожароопасного сезона 2021 года угроза населенным пунктам от лесных пожаров отсутствовала.

В соответствии с приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216 ДСП проведена корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Ханты-Мансийского района.

В рамках проведения Всемирного дня гражданской обороны в 2021 году организовано проведение в учебно-консультационных пунктах Ханты-Мансийского района информационно-просветительских занятий по тематике гражданской обороны, в которых приняло участие 673 человека неработающего населения района, а также проведено 12 лекций, 37 консультации, 34 показов учебных фильмов.

Управлением гражданской защиты подготовлены необходимые документы на тренировку, направлены доклады, в соответствии с табелем срочных донесений, в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В октябре 2021 года на территории Ханты-Мансийского района МКУ «УГЗ» организовано проведение месячника гражданской обороны, в ходе которого в учебно-консультационном пункте проведено занятия с неработающим населением, в СМИ, социальных сетях и на официальных, органов местного размещено 12 информационных материалов о мероприятиях, проводимых в рамках Месячника гражданской обороны.

МКУ «Управление гражданской защиты» осуществляет методическое руководство, координацию и контроль исполнения мероприятий по подготовке и обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по повышению квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС, пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с планом основных мероприятий на 2021 год на территории Ханты-Мансийского района было проведено:

- командно-штабные учения – 2, привлекалось 25 человек, 2 единицы техники;

- штабные тренировки – 6, привлекалось 113 человек, 22 единицы техники;

- тренировка с ООУ – 1 (в 33 образовательных учреждениях), привлекалось 3502 человека;

- ТСУ – 4, привлекалось 166 человек, 33 единицы техники.

Кроме того 26-28.05.2021 проведено 5 внеплановых штабных тренировок по тушению лесных (ландшафтных пожаров) с привлечением 125 человек, 17 единиц техники.

06.10.2021 в период проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации» приняли участие руководитель гражданской обороны – глава Ханты-Мансийского района, КЧС И ОПБ администрации района, комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ханты-Мансийского района, МКУ «Управление гражданской защиты», силы и средства служб гражданской обороны, и службы Ханты-Мансийского районного звена Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постоянная эвакуационная комиссии Ханты-Мансийского района. Всего в штабной тренировке приняли участие 145 человек, 51 единица техники.

Утвержден и реализован комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты Ханты-Мансийского района на 2021 год.

В 2021 году МКУ «Управление гражданской защиты» налажено тесное сотрудничество со СМИ окружного и районного уровня. В газете «Наш район» и ее сайте опубликовано 154 статей по вопросам ГО и ЧС. Проводились информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период, новогодние праздники и др.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2021 году приняты 4 нормативно-правовых акта администрации района.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах проведены организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды 2021 года.

Чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ханты-Мансийского района не допущено.

п. 1.5. Проводятся организационные мероприятия по разработке проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района.

19.11.2021 проведен аукцион по разработке проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт, срок исполнения до 15.12.2022.

Направлены предложения по возврату финансовых средств в бюджет района в объеме 290 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе».

п. 2.2.1. Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров.

2.1.1.1. В период с мая по октябрь 2021 года реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки, д. Лугофилинская, д. Ягурьях.

п. 2.2. Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров.

п. 2.2.2. Выполнены работы по обустройству подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в д. Шапша (муниципальный контракт от 30.04.2021 № 0187300008421000054 на сумму 931,8 тыс. рублей).

2.2.3. Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях. Работы запланированы на декабрь 2021 года.

п. 2.2.4. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района. 25.11.2021 размещен муниципальный заказ. В декабре 2021 года планируется проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта и проведение строительно-монтажных работ.

п. 2.2.5. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района. 06.11.2021 размещен муниципальный заказ. Аукцион не состоялся, ввиду отсутствия заявок. В 25.11.2021 повторное размещение муниципального заказа. В декабре 2021 года планируется проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта и проведение строительно-монтажных работ.

п. 2.2.6. Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 5 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Кышик. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа, поданы документы в Арбитражный суд.

п. 2.2.7. Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 4 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Нялинское. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа, поданы документы в Арбитражный суд.

п. 2.2.8. Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 2 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Троица. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа, поданы документы в Арбитражный суд.

п. 2.2.10. Выполнены мероприятия по ремонту пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района по ул. Ханты-Мансийская д. 2 (муниципальный контракт от 28.09.2021 № 0187300008421000204 на сумму 856,141 тыс. рублей).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе  на 2019-2023 годы»  и использования финансовых средств, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы по состоянию на 1 декабря 2021 года представлен в таблицах (прилагается).

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2021 года.

Чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ханты-Мансийского района не допущено.

Приложение

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Безопасность

жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2023 годы по состоянию на 1 декабря 2021 года

Таблица 1

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы « Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2023 годы» и использования финансовых средств по состоянию на 1 декабря 2021 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 1039,9 | 1022,8 | 98,3 |
|  |  | бюджет района | 1039,9 | 1022,8 | 98,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 7368,7 | 6034,8 | 81,9 |
|  |  | бюджет района | 7368,7 | 6034,8 | 81,9 |
| 1.2.1. | Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | всего | 6467,6 | 5492 | 84,9 |
|  |  | бюджет района | 6467,6 | 5492 | 84,9 |
| 1.2.1.1 | Создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе: | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 6467,6 | 5492 | 84,9 |
|  |  | бюджет района | 6467,6 | 5492 | 84,9 |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 901,1 | 542,8 | 60,2 |
|  |  | бюджет района | 901,1 | 542,8 | 60,2 |
| 1.2.3. | Создание систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для технического оснащения ЕДДС Ханты-Мансийского района | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 25390,3 | 12873,1 | 50,7 |
|  |  | бюджет района | 25390,3 | 12873,1 | 50,7 |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 24297,3 | 12424,1 | 51,1 |
|  |  | бюджет района | 24297,3 | 12424,1 | 51,1 |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 22797,1 | 11116,7 | 48,8 |
|  |  | бюджет района | 22797,1 | 11116,7 | 48,8 |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 1307,4 | 1307,4 | 100 |
|  |  | бюджет района | 1307,4 | 1307,4 | 100 |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 192,8 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 192,8 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 449 | 449 | 100 |
|  |  | бюджет района | 449 | 449 | 100 |
| 1.3.3. | Оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 644 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 644 | 0 | 0 |
| 1.3.3.7. | Луговской | всего | 644 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 644 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Оказание услуг по разработке правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Оказание услуг по разработке проектной документации на гидротехнические сооружения (дамбы обвалования), находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 4) | всего | 28102,1 | 24075,2 | 85,7 |
|  |  | бюджет района | 28102,1 | 24075,2 | 85,7 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 5) | всего | 290 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 290 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 62191 | 44005,9 | 70,8 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 62191 | 44005,9 | 70,8 |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 6) | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 2.1.1.1. | п. Кедровый | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.2. | п. Красноленинский | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.3. | с. Кышик | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.4. | с. Нялинское | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.5. | с. Цингалы | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.6. | д. Шапша | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.7. | д. Ягурьях | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.8. | д. Ярки | всего | 100 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.9. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 7) | всего | 14359,7 | 1788 | 12,5 |
|  |  | бюджет района | 14359,7 | 1788 | 12,5 |
| 2.2.2. | Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующему пожарному водоему в д. Шапша (ул. Северная д.13) | всего | 936,5 | 931,8 | 99,5 |
|  |  | бюджет района | 936,5 | 931,8 | 99,5 |
| 2.2.3. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 117 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района (ПИР) | всего | 4500 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 4500 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР) | всего | 7500 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 7500 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР) | всего | 150 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.2.7. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР) | всего | 150 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.2.8. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР) | всего | 150 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.2.9. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.10. | Ремонт пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района | всего | 856,2 | 856,2 | 100 |
|  |  | бюджет района | 856,2 | 856,2 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 14859,7 | 2288 | 15,4 |
|  | бюджет района | 14859,7 | 2288 | 15,4 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 77050,7 | 46293,9 | 60,1 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 777050,7 | 46293,9 | 60,1 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 12450 | 0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 12450 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | всего | 64600,7 | 46293,9 | 71,7 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 64600,7 | 46293,9 | 71,7 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района («МКУ УГЗ») | всего | 40660,3 | 33139,2 | 81,5 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 40660,3 | 33139,2 | 81,5 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 35890,4 | 12654,7 | 35,3 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 35890,4 | 12654,7 | 35,3 |
| Соисполнитель 2 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кедровый) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 3 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 3 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кышик) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 5 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Нялинское) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 6 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Цингалы) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 7 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Шапша) | всего | 150 | 150 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 150 | 150 | 100 |
| Соисполнитель 8 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Луговской) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 9 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |

Таблица 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы по состоянию на 1 декабря 2021 года

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы»

| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного влияния вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 94 | 94 |  |
| 5. | Количество скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7. | Обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями | % | 31,3 | 94 | 94 | 100 |  |
| 8. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | % | 64,5 | 65,6 | 64,5 | 64,5 |  |