**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 379

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 379

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332.

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачами Программы являются повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района, оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги, повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Программа состоит из 4 подпрограмм. Общий объем финансирования Программы на 2023 год составляет 914 025,4 тыс. рублей. В том числе 341 698,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 472 049,8 тыс. рублей – из бюджета района, 100 276,9 тыс. рублей – средства предприятий-недропользователей. Фактическое освоение финансовых средств за 9 месяцев 2023 года составило 462 457,1 тыс. рублей или 50,6 % от плана.

В 2023 году для достижения целей и задач Программы выполняются следующие мероприятия.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуются 5 основных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов. Осуществляется приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства.

По основному мероприятию «Повышение качества питьевой воды» выполняются мероприятия для обеспечения населения Ханты-Мансийского района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В том числе:

Мероприятие «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 9 846,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Документы находятся на государственной экспертизе. Исполнение планируется в декабре 2023 года.

Мероприятие «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 9 863,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Документы находятся на государственной экспертизе. Исполнение планируется в декабре 2023 года.

Мероприятие «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 695,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 695,7 тыс. рублей. Подготовлен проект по оценке запасов пресных подземных вод. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Отчет направлен в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу для прохождения экспертизы. Исполнение планируется в декабре 2023 года.

По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» выполняются следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2023 году составляет 88 358,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 11 820,7 тыс. рублей. Исполнение составило 35 598,0 тыс. рублей. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3». В целях подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт водозаборных очистных сооружений с. Троица;

- капитальный ремонт водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Елизарово (устройство фундамента и установка блок-бокса насосной (БНС) над водозаборной скважиной);

- капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Горноправдинск (район ул. Производственная);

- капитальный ремонт котельной «Таежная» п.Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а.;

- ремонт котельной установки в с. Троица;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения пер. Никифорова, д.9 котельная МП «ЖЭК-3» до школы-детсад-клуб пер. Школьный, д.4, с. Елизарово;

- капитальный ремонт сетей п. Горноправдинск (участок от котельной «Клубная» по ул. Школьная, д.4а до врезки в существующую теплотрассу по ул. Геологов, д.8 в районе котельной «Школьная» общей протяженностью 200 м.п. в пяти трубном исполнении);

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от тепловой камеры по ул. Старая Набережная, д.13 до дома по ул. Старая Набережная, д.12 в п. Кедровый.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду» с объемом финансирования из бюджета района 5 789,9 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 840,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 090,0 тыс. рублей. Разработана рабочая и проектно-сметная документация по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Луговской: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Строителей. До конца 2023 года планируется завершить работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения в п. Горноправдинск, с. Нялинское.

Мероприятие «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 70 290,6 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 70 290,6 тыс. рублей на проведение строительных работ со сроком исполнения до 29.12.2023. Исполнение составило 21 087,2 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 30 % в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 30 356,9 тыс. рублей. Финансовые средства были выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Необходима разработка проектно-сметной документации по объекту. Выполнение строительных работ планируется после разработки проектно-сметной документации.

Мероприятие «Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 4 374,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 4 374,8 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 26 065,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». В 2022 году разработана проектно-сметная документация. Финансовые средства ООО «РН-Юганскнефтегаз», необходимые для проведения строительных работ, были выделены в сентябре 2023 года. Готовятся документы для размещения муниципального заказа на проведение строительно-монтажных работ.

Мероприятие «Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 3 621,3 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей на проведение пуско-наладочных работ. Также заключен муниципальный контракт на сумму 148,2 тыс. рублей на поставку услуг электроснабжения. Произведена оплата услуг электроснабжения на сумму 68,3 тыс. рублей. Выполнение пуско-наладочных работ планируется в ноябре-декабре 2023 года.

Мероприятие «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 900,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту.

Мероприятие «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 172,7 тыс. рублей. Исполнение составило 136,2 тыс. рублей. Завершен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Троица, от здания котельной до детского сада (монтаж колодцев, монтаж узлов, установка водозаборных колонок).

Мероприятие «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 200,5 тыс. рублей. Работы выполнены.

Мероприятие «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 16 645,8 тыс. рублей. В 2022 году выполнены работы по строительству объекта. В 2023 году произведена оплата услуг по изготовлению технического плана для сдачи объекта в муниципальную собственность в сумме 380,0 тыс. рублей. В результате сложившейся экономии по итогам торгов остаток средств не востребован и будет возвращен ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Мероприятие «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 14 650,3 тыс. рублей. Реконструкция объекта ведется с 2020 года. Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 на сумму 286 903,9 тыс. рублей. Работы выполнены на 95%. До конца 2023 года планируется завершение реконструкции объекта и выполнение пуско-наладочных работ.

Мероприятие «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2 221,8 тыс. рублей. Исполнение составило 144,5 тыс. рублей. Строительство объекта осуществлялось в 2022 году. Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 на сумму 17 632,7 тыс. рублей. В 2023 году строительные работы по заключенному контракту завершены. На остаток средств заключен муниципальный контракт от 23.08.2023 на сумму 2 077,3 тыс. рублей на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной со сроком исполнения до 15.12.2023.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» 464,3 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация. Стоимость строительства составляет 13 320,0 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств.

Мероприятие «Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша» с объемом финансирования из бюджета района 846,0 тыс. рублей. В 2023 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Планируется заключение контракта с единственным поставщиком в ноябре 2023 года.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия, в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127, в 2023 году предоставлены субсидии МП «ЖЭК-3» на строительство объектов коммунального хозяйства. В том числе:

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово». Сроки реализации строительства объекта 2023-2024 годы. Общий объем финансирования за счет средств бюджета района составляет 77 172,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 23 152,0 тыс. рублей, в 2024 году 54 020,0 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 77 172,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. Исполнение составило 15 434,4 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 20 % в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 5 583,0 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 5 583,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 5 582,5 тыс. рублей со сроком исполнения работ до 30.11.2023.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 8 137,1 тыс. рублей. Строительство объекта осуществлялось в 2022-2023 годах. Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» от 26.05.2022 на сумму 16 274,1 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 16 274,1 тыс. рублей. Выполнение составило 16 269,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 8 132,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» с объемом финансирования за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» 4 808,3 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 808,3 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключены контракты на общую сумму 3 765,7 тыс. рублей. Выполнение составило 3 765,7 тыс. рублей. Работы выполнены. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 337,5 тыс. рублей на подключение сетей водоснабжения. Планируется проведение пуско-наладочных работ на объекте в декабре 2023 года.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п.Горноправдинск» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 19 714,8 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 19 714,8 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 19 714,8 тыс. рублей. Выполнение составило 9 857,4 тыс. рублей. Подрядной организации предоставлен аванс в размере 50% в соответствии с условиями контракта. Выполнение планируется в ноябре 2023 года.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной» с объемом финансирования из бюджета района 569,8 тыс. рублей. Работы по строительству объекта выполнены в 2022 году. Остаток средств в сумме 569,8 тыс. рублей планируется направить на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п.Выкатной.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 6 992,1 тыс. рублей. Заключено соглашение на предоставление субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 6 992,1 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 992,1 тыс. рублей. Исполнение составило 3 496,1 тыс. рублей. Подрядной организации предоставлен аванс в размере 50 % в соответствии с условиями контракта. Завершение работ планируется в ноябре 2023 года.

По основному мероприятию «Аварийно-технический запас» осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 2 739,2 тыс. рублей. Исполнение составило 2 663,3 тыс. рублей. Приобретены:

- трубы напорные полиэтиленовые (диаметр 110 мм, 63 мм, 50 мм) – 1256 м;

- насосы химические центробежные – 29 шт.;

- установка электрогенераторная – 9 шт.

По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» осуществляются расходы на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района» и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 91 662,5 тыс. рублей. Исполнение составило 62 284,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг» осуществляется приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга). Объем финансовых затрат, предусмотренных за счет средств бюджета района на реализацию мероприятия в 2023 году составляет 53 085,0 тыс. рублей. Исполнение составило 37 202,7 тыс. рублей. В рамках мероприятия планировалось приобрести 30 единиц техники. За период 2022-2023 годов, по состоянию на отчетную дату, приобретено 29 единиц техники (в 2022 году – 19 единиц, в 2023 году – 10 единиц). В том числе:

- машина коммунальная на базе трактора «Беларус» – 4 шт.;

- автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ – 1 шт.;

- трактор гусеничный промышленный – 2 шт.;

- автоцистерна вакуумная КАМАЗ – 4 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый – 4 шт.;

- самосвал КАМАЗ – 2 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый – 2 шт.;

- трактор гусеничный сельскохозяйственный – 2 шт.;

- УАЗ «Патриот» – 8 шт.

Кроме того, в октябре 2023 года приобретен автомобиль LADA NIVA TRAVEL – 1 ед.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» по основному мероприятию «Повышение качества бытового обслуживания» осуществляется реализация мероприятия «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 13 772,6 тыс. рублей. Субсидия предоставляется за фактически предоставленные услуги в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе». Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг за 9 месяцев 2023 года составило 6 761 помывок.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» с объемом финансирования 17 174,8 тыс. рублей. Исполнение составило 9 518,5 тыс. рублей. Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики». Предоставлена субсидия ООО "ЦОТ" на возмещение недополученных доходов по реализации населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам на основании фактически реализованных объемов. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки. Объем реализованного населению сжиженного газа за 9 месяцев 2023 года составил 19 536 кг.

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения» с объемом финансирования 528,2 тыс. рублей. Субсидия предоставляется из бюджета района за фактически предоставленные услуги в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе». Исполнение по мероприятию отсутствует. Предоставление субсидии носит заявительный характер. По состоянию на 01.10.2023 заявления от МП «ЖЭК-3» не поступало.

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Субсидия предоставляется из бюджета района за фактически предоставленные услуги в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района 09.11.2021 № 276. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 26 882,5 тыс. рублей. Исполнение составило 13 000,0 тыс. рублей. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д. Согом, с. Селиярово.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Субсидия предоставляется за счет средств регионального и муниципального бюджетов в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 83 876,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 48 948,1 тыс. рублей. Исполнение составило 45 645,5 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с.Елизарово, п.Кедровый, п.Кирпичный, п.Красноленинский, д.Согом, п.Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 9 месяцев 2023 года составил 1 584 315 кВт/час.

Мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, утвержденным Постановлением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики». Объем запланированных финансовых средств составил 263 755,1 тыс. рублей. Исполнение составило 177 079,6 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 9 месяцев 2023 года составил 5 213 085 кВт/час.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | | сумма, тыс. рублей | | | | | | | |  |
| предусмотрено муниципальной программой | | фактически исполнено | | % исполнения | | | | Краткий результат реализации мероприятия |
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды | Всего | | 20 406,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| бюджет района | | 20 406,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.1.1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | Всего | | 9 846,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Заключен муниципальный контракт на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Документы находятся на государственной экспертизе. Исполнение планируется в декабре 2023 года. |
| бюджет района | | 9 846,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.1.2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | | 9 863,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Заключен муниципальный контракт на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Документы находятся на государственной экспертизе. Исполнение планируется в декабре 2023 года. |
| бюджет района | | 9 863,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.1.3. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | | 695,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Заключен муниципальный контракт на сумму 695,7 тыс. рублей. Подготовлен проект по оценке запасов пресных подземных вод. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Отчет по проекту направлен в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) для прохождения экспертизы. Исполнение планируется в декабре 2023 года. |
| бюджет района | | 695,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Всего | | 333 915,4 | | 101 290,3 | | 30,3 | | | |  |
| бюджет автономного округа | | 11 820,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| бюджет района | | 322 094,7 | | 101 290,3 | | 31,4 | | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | | | |
| средства бюджета района | | 320 406,0 | | 101 290,3 | | 31,6 | | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 1 688,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей | | 100 276,9 | | 14 147,6 | | 14,1 | | | |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | | 88 358,4 | | 35 598,0 | | 40,3 | | | | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии в размере 88 358,4 тыс. рублей. Субсидия носит заявительный характер. Перечисление субсидии производится на основании предоставленной исполнительной документации. |
| бюджет автономного округа | | 11 820,7 | |  | | 0,0 | | | |
| бюджет района | | 76 537,7 | | 35 598,0 | | 46,5 | | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | | | |
| средства бюджета района | | 74 849,0 | | 35 598,0 | | 47,6 | | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 1 688,7 | |  | | 0,0 | | | |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | Всего | | 5 789,9 | | 2 090,0 | | 36,1 | | | | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 840,0 тыс. рублей. Разработана рабочая и проектно-сметная документация по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Луговской: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Строителей. |
| бюджет района | | 5 789,9 | | 2 090,0 | | 36,1 | | | |
| 1.2.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Всего | | 70 290,6 | | 21 087,2 | | 30,0 | | | | Заключен муниципальный контракт на сумму 70 290,9 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 29.12.2023. Предоставлен аванс в размере 30 % в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. |
| бюджет района | | 70 290,6 | | 21 087,2 | | 30,0 | | | |
| 1.2.4. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | Всего | | 23 152,0 | | 15 434,4 | | 66,7 | | | | Период реализации мероприятия 2023-2024 годы. Заключено соглашение на предоставление субсидии с МП «ЖЭК-3» на сумму 77 172,0 тыс. рублей. (2023 год - 23 152 0 тыс. рублей, 2024 год- 54 020,0 тыс. рублей). МП «ЖЭК-3» заключен муниципальный контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 20% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. |
| бюджет района | | 23 152,0 | | 15 434,4 | | 66,7 | | | |
| 1.2.5. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | | 30 356,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Финансовые средства были выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Необходима разработка проектно-сметной документации. Проведение СМР планируется после разработки ПСД. |
| бюджет района | | 30 356,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользовате  лей – ООО «РН-Юганскнефтегаз» | | 30 356,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.6. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | Всего | | 4 374,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Заключен муниципальный контракт на сумму 4 374,8 тыс. рублей по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракт расторгнут по соглашению сторон. |
| бюджет района | | 4 374,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.7. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» | Всего | | 5 583,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 5 583,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт от на сумму 5 582,5 тыс. рублей со сроком исполнения работ до 30.11.2023. |
| бюджет района | | 5 583,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.8. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | | 26 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Разработана проектно-сметная документация. Финансовые средства необходимые для проведения СМР были выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Готовятся документы для размещения муниципального заказа на проведение СМР. |
| бюджет района | | 26 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ПАО НК «Лукойл», ООО «РН-Юганскнефтегаз» | | 26 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.9. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер.Северный)» (ПИР,СМР) | Всего | | 8 137,1 | | 8 132,0 | | 99,9 | | | | Строительство объекта осуществлялось в 2022-2023 годах. Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» от 26.05.2022 на сумму 16 274,1 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен муниципальный контракт на сумму 16 274,1 тыс. рублей. Выполнение составило 16 269,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 8 132,0 тыс. рублей. Работы выполнены. |
| бюджет района | | 8 137,1 | | 8 132,0 | | 99,9 | | | |
| 1.2.10. | Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки | Всего | | 3 621,3 | | 68,3 | | 1,9 | | | | Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей на проведение пуско-наладочных работ. Также заключен муниципальный контракт на сумму 148,2 тыс. рублей на поставку услуг электроснабжения. Произведена оплата услуг электроснабжения на сумму 68,3 тыс. рублей. Выполнение пуско-наладочных работ планируется в ноябре-декабре 2023. |
| бюджет района | | 3 621,3 | | 68,3 | | 1,9 | | | |
| 1.2.11. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п.Горноправдинск | Всего | | 19 714,8 | | 9 857,4 | | 50,0 | | | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 19 714,8 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 19 714,8 тыс. рублей. Подрядной организации предоставлен аванс в размере 50% в соответствии с условиями контракта. Выполнение планируется в ноябре 2023 года. |
| бюджет района | | 19 714,8 | | 9 857,4 | | 50,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз» | | 19 714,8 | | 9 857,4 | | 50,0 | | | |
| 1.2.12. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | Всего | | 900,0 | | 900,0 | | 100,0 | | | | Выполнены проектно-изыскательские работы. |
| бюджет района | | 900,0 | | 900,0 | | 100,0 | | | |
| 1.2.13. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | | 172,7 | | 136,2 | | 78,9 | | | | Завершен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Троица, от здания котельной до детского сада (монтаж колодцев, монтаж узлов, установка водозаборных колонок). |
| бюджет района | | 172,7 | | 136,2 | | 78,9 | | | |
| 1.2.14. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск | Всего | | 200,5 | | 200,5 | | 100,0 | | | | Работы выполнены. |
| бюджет района | | 200,5 | | 200,5 | | 100,0 | | | |
| 1.2.15. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Всего | | 4 808,3 | | 3 765,7 | | 78,3 | | | | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 808,3 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключены контракты на общую сумму 3 765,7 тыс. рублей. Работы выполнены. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 337,5 тыс. рублей на подключение сетей водоснабжения. Планируется проведение пуско-наладочных работ на объекте в декабре 2023 года. |
| бюджет района | | 4 808,3 | | 3 765,7 | | 78,3 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «Газпромнефть-Хантос» | | 4 808,3 | | 3 765,7 | | 78,3 | | | |
| 1.2.16. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | Всего | | 16 645,8 | | 380,0 | | 2,3 | | | | В 2022 году выполнены работы по строительству объекта. В 2023 году произведена оплата услуг по изготовлению технического плана для сдачи объекта в муниципальную собственность. Остаток средств не востребован. |
| бюджет района | | 16 645,8 | | 380,0 | | 2,3 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз» | | 16 645,8 | | 380,0 | | 2,3 | | | |
| 1.2.17. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск | Всего | | 14 650,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Реконструкция объекта ведется с 2020 года. Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 на сумму 286 903,9 тыс. рублей. Работы выполнены на 95%. До конца 2023 года планируется завершение реконструкции объекта и выполнение пуско-наладочных работ. |
| бюджет района | | 14 650,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз» | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| 1.2.18. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной | Всего | | 2 221,8 | | 144,5 | | 6,5 | | | | Строительство объекта осуществлялось в 2022 году. Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 на сумму 17 632,7 тыс. рублей. В 2023 году строительные работы по заключенному контракту завершены. На остаток средств заключен муниципальный контракт от 23.08.2023 на сумму 2 077,3 тыс. рублей на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной со сроком исполнения до 15.12.2023. |
| бюджет района | | 2 221,8 | | 144,5 | | 6,5 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз» | | 2 221,8 | | 144,5 | | 6,5 | | | |
| 1.2.19. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | Всего | | 464,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Разработана проектно-сметная документация. Стоимость строительства составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств. |
| бюджет района | | 464,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей – ПАО НК «Лукойл» | | 464,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.20. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной» | Всего | | 569,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | | Работы по строительству объекта выполнены в 2022 году. Остаток средств в сумме 569,8 тыс. рублей планируется направить на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной. |
| бюджет района | | 569,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.21. | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | Всего | | 846,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | В 2023 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Планируется заключение контракта с единственным поставщиком в ноябре 2023 года. |
| бюджет района | | 846,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.2.22. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина» | Всего | | 6 992,1 | | 3 496,1 | | 50,0 | | | | Заключено соглашение на предоставление субсидии с МП «ЖЭК-3» на сумму 6 992,2 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 992,2 тыс. рублей. Подрядной организации предоставлен аванс в размере 50 % в соответствии с условиями контракта. Выполнение планируется в ноябре 2023 года. |
| бюджет района | | 6 992,1 | | 3 496,1 | | 50,0 | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | Всего | | 2 739,2 | | 2 663,3 | | 97,2 | | | |  |
| бюджет района | | 2 739,2 | | 2 663,3 | | 97,2 | | | |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | | 2 739,2 | | 2 663,3 | | 97,2 | | | | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 663,3 тыс. рублей. Приобретены: - трубы напорные полиэтиленовые (диаметр 110 мм, 63 мм, 50 мм) - 1256 м;  - насосы химические центробежные - 29 шт.;  - установка электрогенераторная - 9 шт. |
| бюджет района | | 2 739,2 | | 2 663,3 | | 97,2 | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций | Всего | | 91 662,5 | | 62 284,6 | | 67,9 | | | |  |
| бюджет района | | 91 662,5 | | 62 284,6 | | 67,9 | | | |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | | 42 914,0 | | 31 823,5 | | 74,2 | | | |  |
| бюджет района | | 42 914,0 | | 31 823,5 | | 74,2 | | | |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | Всего | | 48 748,5 | | 30 461,1 | | 62,5 | | | |  |
| бюджет района | | 48 748,5 | | 30 461,1 | | 62,5 | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг | всего | | 53 085,0 | | 37 202,7 | | 70,1 | | | |  |
| бюджет района | | 53 085,0 | | 37 202,7 | | 70,1 | | | |
| 1.5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | всего | | 53 085,0 | | 37 202,7 | | 70,1 | | | | В 2023 году на отчетную дату приобретено 10 единиц техники (трактор гусеничный сельско-хозяйственный - 2 шт., УАЗ «Патриот» - 8 шт.). Кроме того, в октябре 2023 года приобретен автомобиль LADA NIVA TRAVEL. |
| бюджет района | | 53 085,0 | | 37 202,7 | | 70,1 | | | |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | | 501 808,2 | | 203 440,9 | | 40,5 | | | |  |
| бюджет автономного округа | | 11 820,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| бюджет района | | 489 987,5 | | 203 440,9 | | 41,5 | | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | | | |
| средства бюджета района | | 488 298,8 | | 203 440,9 | | 41,7 | | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 1 688,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей | | 100 276,9 | | 14 147,6 | | 14,1 | | | |
| 2. | Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания | Всего | | 20 000,0 | | 13 772,6 | | 68,9 | | |  | |
| бюджет района | | 20 000,0 | | 13 772,6 | | 68,9 | | |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | | 20 000,0 | | 13 772,6 | | 68,9 | | | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на сумму 20 000,0 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически предоставленных услуг. Количество оказанных услуг составило 6 761 помывок. | |
| бюджет района | | 20 000,0 | | 13 772,6 | | 68,9 | | |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | | 20 000,0 | | 13 772,6 | | 68,9 | | |  | |
| бюджет района | | 20 000,0 | | 13 772,6 | | 68,9 | | |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | Всего | | 44 585,5 | | 22 518,5 | | 50,5 | | |  | |
| бюджет автономного округа | | 17 174,8 | | 9 518,5 | | 55,4 | | |
| бюджет района | | 27 410,7 | | 13 000,0 | | 47,4 | | |
| 3.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | | 17 174,8 | | 9 518,5 | | 55,4 | | | Заключено соглашение с ООО «ЦОТ» на сумму 17 170,5 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованного населению сжиженного газа составил 19 536 кг. | |
| бюджет автономного округа | | 17 174,8 | | 9 518,5 | | 55,4 | | |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | | 528,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | Предоставление субсидии носит заявительный характер. Заявления от МП «ЖЭК-3» не поступало. | |
| бюджет района | | 528,2 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3.1.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | | 26 882,5 | | 13 000,0 | | 48,4 | | | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на сумму 26 882,5 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически предоставленных услуг. | |
| бюджет района | | 26 882,5 | | 13 000,0 | | 48,4 | | |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | | 44 585,5 | | 22 518,5 | | 50,5 | | |  | |
| бюджет автономного округа | | 17 174,8 | | 9 518,5 | | 55,4 | | |
| бюджет района | | 27 410,7 | | 13 000,0 | | 47,4 | | |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района | | Всего | | 347 631,7 | | 222 725,1 | | 64,1 |  | | |
| бюджет автономного округа | | 312 703,2 | | 204 466,9 | | 65,4 |
| бюджет района | | 34 928,5 | | 18 258,2 | | 52,3 |
| в том числе: | |  | |  | |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 34 928,5 | | 18 258,2 | | 52,3 |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | | Всего | | 83 876,6 | | 45 645,5 | | 54,4 | Заключено Соглашение с АО «Юграэнерго» на сумму 87 321,2 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 1 584 315 кВт/час. | | |
| бюджет автономного округа | | 48 948,1 | | 27 387,3 | | 56,0 |
| бюджет района | | 34 928,5 | | 18 258,2 | | 52,3 |
| в том числе: | |  | |  | |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 34 928,5 | | 18 258,2 | | 52,3 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | | Всего | | 263 755,1 | | 177 079,6 | | 67,1 | Заключен Договор с АО «Юграэнерго» на сумму 263 755,1 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 5 213 085 кВт/час. | | |
| бюджет автономного округа | | 263 755,1 | | 177 079,6 | | 67,1 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | | Всего | | 347 631,7 | | 222 725,1 | | 64,1 |  | | |
| бюджет автономного округа | | 312 703,2 | | 204 466,9 | | 65,4 |
| бюджет района - всего | | 34 928,5 | | 18 258,2 | | 52,3 |
| в том числе: | |  | |  | |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 34 928,5 | | 18 258,2 | | 52,3 |
| Всего по муниципальной программе | | | Всего | | 914 025,4 | | 462 457,1 | | 50,6 |  | | |
| бюджет автономного округа | | 341 698,7 | | 213 985,4 | | 62,6 |
| бюджет района | | 572 326,7 | | 248 471,7 | | 43,4 |
| в том числе: | |  | |  | |  |
| средства бюджета района | | 535 709,5 | | 230 213,5 | | 43,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 36 617,2 | | 18 258,2 | | 49,9 |
| Справочно: средства предприятий-недропользователей | | 100 276,9 | | 14 147,6 | | 14,1 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 96 | 96 | 100 |  |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
| 3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,7 | 1,83 | 68 | В рамках мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета запланированы работы по капитальному ремонту инженерных сетей тепловодо-снабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской. Исполнение планируется в ноябре 2023 года. |
| 4. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество предоставленных банных услуг | помывки | 10 000 | 6 761 | 68 | Предоставление субсидии осуществляется на основании фактически предоставленных услуг. |
| 6. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | % | <22 | 12,6 | 100 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет менее 22%. |
| 7. | Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района | Ед. | 6 | 10 | 167 | В рамках мероприятия на условиях лизинга планировалось приобрести 30 единиц техники (в 2022 году 24 ед., в 2023 году 6 ед.) Фактически на отчетную дату приобретено 29 единиц (в 2022 году 19 ед., в 2023 году 10 ед.). Кроме того, в октябре 2023 года приобретен автомобиль LADA NIVA TRAVEL. |