**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

20.12.2013 № 317

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Молодежь Ханты - Мансийского

района на 2011-2013 годы

и на плановый период до 2015 года»

 Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

20.12.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.12.2013 № 317

**Информация**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы**

**«Молодежь Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы**

**и на период до 2015 года»**

 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2010 года № 169 (с изменениями от 27.05.2013№125).

 Финансирование программы в 2013 году составляет 7 465,125 тыс. руб., в том числе 7 296,0 тыс. рублей из бюджета района и 169,125 тыс. руб. бюджет автономного округа.

 Проведено 8 районных мероприятий для молодежи, что на 1 мероприятие больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Охват данной формой деятельности составил 595 человек, что на 16 человека больше в сравнении с показателями 2012 года (для сравнения: 579 человек).

 Творческая и активная молодежь района приняла участие в 20 окружных конкурсах, слетах, форумах и конференциях, данный показатель остался на прежнем уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество молодежи, принявшей участие в окружных мероприятиях - 158 человек.

Из общего количества молодежи, принимавшей участие в окружных мероприятиях, 48 молодых людей стали призерами и победителями конкурсов и фестивалей. В окружном открытом ежегодном фестивале работающей молодежи «Стимул» представители района приняли участие в 5 из 10 мероприятий (заочные конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры). По предварительным итогам фестиваля сборная команда района находится на 2 месте среди сборных команд муниципальных образований автономного округа.

Проведен Муниципальный этап окружного молодежного образовательного проекта «Учеба Для Актива Региона». Общее количество участников составило 25 человек, 5 из них стали победителями и были направлены для участия на региональный этап Проекта.

Трудовая занятость Ханты-Мансийского района представлена трудовыми экологическими отрядами Главы Ханты-Мансийского района. Всего в летний период 2013 года организована работа 23 отрядов, охват данной формой временной трудозанятости составил 546 несовершеннолетних, из них 174 – дети, нуждающиеся в особой заботе государства. В сравнении с прошлым годом (2012 год – 500 человек) количество бойцов увеличилось на 8%.

Поддержка студенческой молодежи осуществляется в виде компенсации затрат на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. В декабре 2013 года будет произведена выплата компенсации 10 студентам Ханты-Мансийского района, общая сумма выплат составит 350,0 тыс. руб.

Информация о целевом расходовании

денежных средств на реализацию программы «Молодежь Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» (с изменениями от 27.05.2013 № 125) за 2013 год в сумме 7 465,125 тыс. рублей.

Израсходовано, согласно программе «Молодежь Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» на 01 декабря 2013 г.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы | Остаток финансирования | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| **Организация трудовых экологических отрядов** |
| 1.1. | Организация работы трудовых экологических отрядов | 6 169,125 (в т.ч. ОБ 169,125; МБ 6 000,00) | 5 928,176 | 240,949 | Организована временная трудозанятость 546 бойцов в 23 трудовых экологических отрядах. Приобретена форма (футболки и кепки) для бойцов ТЭО с единым логотипов в количестве 546 шт.В декабре текущего года в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Ханты - Мансийского района лучшие работодатели, руководители и бойцы ТЭО будут награждены дипломами и денежными призами на общую сумму 100,0 тыс. руб.  |
| 1.2. | Оказание методической помощи по вопросам трудозанятости молодежи | без финансирования | 0 | 0 | Для участия в конкурсе на получение субсидии для организации работы трудовыхотрядов на территории ХМАО-Югры оказана помощь в разработке проекта по организации занятости несовершеннолетних на территории с.п. Шапша. Получена субсидия в размере 169,125 тыс. руб. из окружного бюджета.На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления и занятости, детей, подростков и молодежи» размещена необходимая информация о летней кампании на 2013 г., а так же нормативно-правовая база по данному направлению.  |
|  |
| 5.1. | Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах | 437,0 | 344,67 | 92,33 | За отчетный период проведены районные мероприятия:- молодежный агитпробег «Выбери жизнь!» с общим количеством участников 170 человек.- Слет молодых специалистов Ханты-Мансийского района. Общее количество участников составило 35 человек.- Муниципальный этап окружного молодежного образовательного проекта «Учеба Для Актива Региона». Общее количество участников 25 человек. - Организована подготовка сборной команды района к выступлению в окружном фестивале работающей молодежи «Стимул», состав команды 17 человек.Организовано участие в окружных мероприятиях:- В рамках проведения открытого окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул» делегация Ханты-Мансийского района приняла участие в 5 мероприятиях (мультиспортивная гонка, соревнованиях по баскетболу, молодежный инновационный Конвент, интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?», заочный фотоконкурс). С 4 по 6 декабря 2013 года сборная района примет участие в финальном мероприятии окружного фестиваля «Стимул» - конкурс концертных программ.- Представители Ханты-Мансийскогорайона приняли участие во II окружном «Весеннем кубке КВН» среди школьных команд. - Волонтеры района в составе 4 человек приняли участие в окружном Слете волонтеров.1 человек принял участие в Международном форуме-фестивале молодёжи Уральского федерального округа «Мы за мир во всём мире!»5 победителей муниципального этапа окружного молодежного проекта «УДАР» приняли участие в региональном этапе Проекта.Семья в составе 4 человек приняла участие в XI Спартакиаде среди семейных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|  |
| 5.2. | Организация и проведение вручения премии главы района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Церемония вручения премий будет проведена 23 декабря 2013 года. 15 декабря запланировано проведение заседание экспертно-консультационного совета по определению лауреатов премии. |
| 5.3. | Информационно-методическое сопровождение реализации Программы | 0 | 0 | 0 | В адрес глав сельских поселений, руководителей домов культуры и образовательных учреждений направлены методические материалы по работе с молодежью. Так же на официальном сайте района и в общественно-политической газете «Наш район» публикуются информационные сообщения о проводимых районных и окружных мероприятиях. |
| 6.1. | Организация деятельности отрядов волонтеров в сельских поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам и престарелым людям) | 0 | 0 | 0 | Общественным молодежным фондом «Возрождение поселка» на территории района реализованы два проекта по привлечению молодежи к активным занятиям спортом агитпробег «Масс-Старт» и по экологическому воспитанию детей «Зеленый ветер». Общий охват детей, подростков и молодежи составил 450 человек. Количество привлеченных волонтеров составило 20 человек. |
| 6.2. | Организация и проведение мониторингов, социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, морально - нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения | 0 | 0 | 0 | По итогам проведения мероприятий районного уровня проводилось анкетирование участников с целью анализа качества мероприятий и потребности в их проведении. В результате анкетирования больше 80% опрошенных дали положительную оценку проведения мероприятий и согласились, что данные мероприятия необходимы и жители района готовы в них участвовать. |
| 6.3. | Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 409,0 | 408,90 | 0,10 | Проведены мероприятия:- семинар по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 20 участников- районный фестиваль «Память», 125 участников- II Спартакиада допризывной молодежи Ханты-Мансийского района, 54 человека- заочный конкурс «Я – Патриот» среди детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района. Общее количество участников составило 79 человек из 10 сельских поселений района.- ежегодный День призывника Ханты-Мансийского района. Общий охват участников составил 50 человек.Участие в окружных мероприятиях:- окружной смотр-конкурс историко-патриотических музеев боевой и трудовой славы, 2 участника- смотр-конкурс Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства и учебы», 1 участник- делегация района в составе 7 человек приняла участие в окружном Слете дворовых площадок «Целина». |
| 7.1. | **Компенсация расходов на обучение студентов Ханты-Мансийского района** |
| Компенсация за обучение | 350,0 | 0 | 350,0 | В декабре 2013 года будет произведена выплата компенсации 10 студентам Ханты-Мансийского района, общая сумма выплат составит 350,0 тыс. руб. |
| **1.** | **ИТОГО** | **7 465,125 (в т.ч. ОБ 169,125; МБ 7 296,00)** |  | **783,379****(окончательный расчет по заключенным мун. контрактам, договорам)** |  |