ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021											№ 737

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование и

развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» за 2020 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2020 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

21.05.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2021 № 737

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 (в редакции от 21.01.2021 № 16) в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Цель Программы – формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района района.

Программа не включает в себя подпрограммы.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района).

Соисполнителями Программы являются:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «УТО»).

Объем финансирования Программы в 2020 году составил 108 891,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета района – 108 891,4 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 0 рублей, внебюджетное финансирование – 0 рублей, в том числе по исполнителям:

депимущества района – 98 336,4 тыс. рублей;

МКУ ХМР «УКСиР» – 3 666,8 тыс. рублей;

МКУ ХМР «УТО» – 6 888,2 тыс. рублей.

За 2020 год реализованы мероприятия Программы на общую сумму 107 205,5 тыс. рублей (98,5 %), в том числе по исполнителям:

депимущества района – 97 747,6 тыс. рублей (99,4 %);

МКУ ХМР «УКСиР» – 3 604,1 тыс. рублей (98,3 %);

МКУ ХМР «УТО» – 5 853,8 тыс. рублей (85,0 %).

Исполнение Программы в разрезе мероприятий и исполнителей представлено в приложении к информации о ходе реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2020 год.

Приложение

к Информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального

имущества Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» за 2020 год

Исполнение Программы в разрезе мероприятий за 2020 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент исполнения, % | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной Программой на 2020 год | Фактическое исполнение за 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 495,0 | 495,0 | 100 | В рамках реализации мероприятия: исполнено 4 муниципальных контракта на общую сумму 495,0 тыс. рублей на выполнение работ по паспортизации объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в целях уточнения протяженности инженерных сетей и схем их прохождения (сети тепло,- и водоснабжения в п. Бобровский, п. Выкатной, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Сибирский), изготовлению технических планов на объекты в целях уточнения характеристик в Едином государственном реестре недвижимости (здание детского сада с. Тюли, ул. Мира, д. 18, здание общеобразовательной школы с. Троица, ул. Молодежная, д. 4а), подготовке актов обследования объектов недвижимого имущества с целью последующего снятия объектов с государственного кадастрового учета и прекращения права муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в отношении объектов, снесенных в 2019 году. Исполнение по мероприятию – 100 %. Результаты реализации мероприятия: количество изготовленных технических планов и технических паспортов, актов обследования: объекты жилого фонда, ед. – 0 ед., в том числе: тех. планы – 0 ед., тех. паспорта – 0 ед.; объекты нежилого фонда, ед. – 5 ед., в том числе: тех. планы – 2 ед., тех. паспорта – 0 ед., акты обследования – 3 ед.; линейные объекты, км. – 32,8 км, в том числе: тех. планы – 28,6 км, тех. паспорта – 4,2 км. |
| 2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100 | В рамках реализации мероприятия: исполнено 5 муниципальных контрактов на оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на сумму 200,0 тыс. рублей. Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности района проводилась в целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 532, а также в целях перезаключения договоров аренды муниципального имущества на новый срок в соответствии с законодательском о защите конкуренции. Исполнение по мероприятию – 100 %. Результаты реализации мероприятия: Количество объектов оценки, ед. – 30. |
| 3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны | всего, в том числе: | бюджет района | 3 351,0 | 2 950,4 | 88,1 | В рамках реализации мероприятия: |
|  |  | депимущества района |  | 3 101,0 | 2 700,6 | 87,1 | депимуществом района в рамках заключенных муниципальных контрактов в течение 2020 года произведена оплата за потребленные коммунальные услуги муниципального жилищного фонда, содержание, обслуживание и охраны муниципального имущества, приобретение электростчетчиков на объекты муниципального жилищного фонда в связи с необходимостью замены вышедших из строя, выполнены работы по ремонту сетей канализации многоквартирного жилого дома по адресу: с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5, в рамках договора с НО «Югорский фонд капитального ремонта» произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Остаток средств по мероприятию в сумме 400,4 тыс. рублей образовался в связи со сложившейся экономией при расторжении контрактов на оплату коммунальных услуг по фактическим объемам оказанных коммунальных услуг, возвращен в бюджет |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») |  | 250,0 | 249,8 | 99,9 | МКУ ХМР «УКСиР» в рамках заключенного контракта выполнены работы по модернизации сетей электроснабжения ДЭС «ТС Проф АД-200С-Т400-1РМ13 п. Кедровый» для объекта «Комплекс (школа-детский сад-сельский дом культуры п. Кедровый) на сумму 249,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 0,2 тыс. рублей возвращен в бюджет. |
|  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по мероприятию – 88,1 %. Результаты реализации мероприятия: удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 40,6 %. |
| 4. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | депимущества района | бюджет района | 51 914,2 | 51 785,5 | 99,8 | В рамках реализации мероприятия профинансированы расходы в сумме 51 785,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности депимущества района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками депимущества района в соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265. Произведены выплаты по статьям «Заработная плата», «Страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды», «Прочие выплаты» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту отпуска и обратно), «Расходы на содержание имущества департамента», «Прочие работы, услуги», «Увеличение стоимости материальных запасов». Остаток средств в сумме 128,7 тыс. рублей возвращен в бюджет. Исполнение по мероприятию составило 99,8 %. Результаты реализации мероприятия: исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 108,3 %. |
| 5. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. |
| 6. | Основное мероприятие: Ремонт объектов муниципальной собственности | всего, в том числе: | бюджет района | 10 305,0 | 9 208,1 | 89,4 | В рамках реализации мероприятия: |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») |  | 3 416,8 | 3 354,3 | 92,8 | МКУ ХМР «УКСиР»: исполнены в полном объеме муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры № 3, по адресу: с. Троица, ул. Обская, д. 10; на выполнение работ по текущему ремонту входной группы нежилого помещения с. Кышик, ул. Зеленая, д. 5; на выполнение работ по текущему ремонту квартиры № 2 в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3; на выполнение работ по ремонту 8-ми квартирного жилого дома в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5; на выполнение работ по ремонту квартиры № 6 по ул. Пионерская, д. 98 в г. Ханты-Мансийске. Остаток средств в сумме 62,5 тыс. рублей - экономия денежных средств по заключенным контрактам, возвращен в бюджет. |
|  |  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО») |  | 6 888,2 | 5 853,8 | 85,0 | МКУ ХМР «УТО»: заключенный муниципальный контракт на сумму 6 290,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта административного здания, расположенного по адресу: ул. Гагарина, дом 214 г. Ханты-Мансийск, с целью устранения нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе проверки Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расторгнут на сумму фактически выполненных работ – 5 072,4 тыс. рублей. Расторжение связано с нарушением сроков исполнения контракта в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Дополнительно на сумму 781,4 тыс. рублей были заключены и исполнены контракты на проведение текущего ремонта помещений вышеуказанного административного здания. Остаток средств в сумме 1034,4 тыс. рублей возвращен в бюджет. |
|  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по мероприятию составило 89,4 %. Результаты реализации мероприятия: количество отремонтированных объектов – 5 ед. |
| 7. | Основное мероприятие: Приобретение имущества в муниципальную собственность | депимущества района | бюджет района | 42 626,2 | 42 566,5 | 99,9 | В рамках реализации мероприятия депимуществом района проведена работа по приобретению в рамках заключенных муниципальных контрактов 15 единиц техники для производственной деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» на территории Ханты-Мансийского района: - 2 водовозные машины марка модель ТС – 2790Е-19, VIN X5J2790EKL0000670, VIN X5J2790EKL0000669, на сумму 5 363,1 тыс. руб.; - 1 самосвал Урал 55571-5121-72, VINX1P555710L1433908, на сумму 3 554, 5 тыс. руб.; - 2 трактора гусеничных модель-ВЗГМ-90, заводской № 100045, заводской № 100046, на сумму 5 950,1тыс. руб.; - 2 экскаватора погрузчика гидравлических ЧЛМЗ ЭО-2626 на базе трактора Беларус-92П, заводские номера машин 185 (92П00755), 184 (92П00759); ,2 ед. на сумму 6 222,0 тыс. руб.; - 1 трактор гусеничный промышленный Агромаш-90ТГ 2008А, заводской № машины 000225 на сумму 3 621,7 тыс. рублей; - 1 экскаватор одноковшовый, заводской № машины 00126/ 92П00731 на сумму 3 715,0 тыс. рублей; - 1 установка для управляемого прокола грунта, на сумму 1 452,4 тыс.рублей; - 1 установка компрессорная передвижная, заводской № 520359, на сумму 858,7 тыс.рублей; - 1 автомобиль специальный, аварийная служба, марка, модель ТС – ГАЗ-27527-0353, VIN XUJ3035GPL0000039, на сумму 1 635,6 тыс.рублей; - 1 водовозная машина- автоцистерна УСТ 545322 на шасси УРАЛ 4320-6951-72, VINZ0V545322L5000586, на сумму 4 600,0 тыс. рублей; - 1 ас. машина на шасси КАМАЗ,VINXTC651155L1436448 на сумму 4733,2 тыс. рублей; - 1 аварийная служба на базе а/м УАЗ-374195-05, VIN XТТ374195М1260139, на сумму 860,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 59,78 тыс. рублей, сложившийся по результатам экономии при проведении торгов, возвращен в бюджет. Исполнение по мероприятию – 99,9 %. Результаты реализации мероприятия: количество приобретенных объектов, ед. – 15. |
| Всего по программе в том числе: |  | всего | 108 891,4 | 107 205,5 | 98,5 |  |
|  |  | бюджет района | 108 891,4 | 107 205,5 | 98,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ответственный исполнитель: (депимущества района) | всего | 98 336,4 | 97 747,6 | 99,4 |  |
|  |  | бюджет района | 98 336,4 | 97 747,6 | 99,4 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Соисполнитель: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») | всего | 3 666,8 | 3 604,1 | 98,3 |  |
|  |  | бюджет района | 3 666,8 | 3 604,1 | 98,3 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО») | всего | 6 888,2 | 5 853,8 | 85,0 |  |
|  |  | бюджет района | 6 888,2 | 5 853,8 | 85,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |