# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование

сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2015 года	                                                                 № 34

с. Нялинское

# Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета сельского поселения Нялинское

# на 2016-2018 годы

Во исполнение Положения о бюджетном процессе сельского поселения Нялинское, утвержденного Решением Совета депутатов от 18.12.2012 № 30 (с изменениями от 14.07.2015 № 14а) в целях своевременной разработки проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»:

- Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета сельского поселения Нялинское на 2016-2018 годы согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское                                       В.М. Коптяев

# Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Нялинское

от 07.09.2015 г. № 34

План мероприятий по составлению проекта бюджета сельского поселения Нялинское на 2016 - 2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2016 - 2018 годы | До 12.10.2015 | Филимонова Г.А. |
| 2 | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2016-2018 годы | До 12.10.2015 | Коптяева Н.В. |
| 3 | Составление проекта доходной части бюджета поселения | До 19.10.2015 | Змановская С.К. |
| 4 | Составление фрагментов реестра расходных обязательств поселения на 2016-2018 годы | До 19.10.2015 | Филимонова Г.А. |
| 5 | Разработка проекта среднесрочного финансового плана поселения на 2016-2018 годы | До 19.10.2015 | Филимонова Г.А. |
| 6 | Формирование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета поселения на 2016-2018 годы в Совет депутатов поселения: | До 19.10.2015 | Филимонова Г.А. |
| 6.1 | - текст проекта Решения Совета депутатов «О бюджете сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с пояснительной запиской |  |  |
| 6.2 | - текст основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2016-2018 годы |  |  |
| 6.3 | - предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период и прогноз социально-экономического развития поселения на 2016-2018 годы |  |  |
| 6.6 | - доходы бюджета на 2016-2018 годы по статьям классификации доходов бюджета |  |  |
| 6.7 | - распределение бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета |  |  |
| 6.8 | - оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год |  |  |
| 7 | Вынесение проекта Решения «О бюджете сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» на рассмотрение в Совет депутатов поселения | До 13.11.2015 | Суюндикова Т.И. |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов поселения «О бюджете сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» | 13.11.2015 | Суюндикова Т.И. |
| 9 | Внесение проекта Решения «О бюджете сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» на утверждение в Совет депутатов поселения | В течение 30 дней после публичных слушаний | Суюндикова Т.И. |