

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 25.06.2015 № 781-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по развитию

туризма на территории Ханты-

Мансийского района на 2015 –

2017 годы

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2012 года № 195-п «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы согласно приложению.
2. Координатором по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы определить комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.
3. Отменить распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 30 июля 2014 года № 1014-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы».
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района Т.А.Замятина

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 25.06.2015 № 781-р

**ПЛАН**

 **мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма**

 **на территории Ханты-Мансийского района**

**на 2015 – 2017 годы**

1. **ПАСПОРТ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | План мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы |
| Правовое обоснование для разработки «дорожной карты» | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2012 года № 102-оз «О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2012 года № 195-п «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп;Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26 декабря 2011 года № 262  |
| Заказчик «дорожной карты» | администрация Ханты-Мансийского района |
| Разработчик «дорожной карты» | комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района |
| Исполнитель «дорожной карты» | комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района; комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района; подведомственные учреждения администрации района, осуществляющие деятельность в сфере туризма |
| Цель и задачи «дорожной карты» | цель:1. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Ханты-Мансийского районазадачи:1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли3. Продвижение туристских возможностей района на окружном и российском рынках |
| Сроки реализации «дорожной карты» | 2015 – 2017 годы; этапы реализации «дорожной карты»: I этап – 2015 год;II этап – 2016 год; III этап – 2017 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации «дорожной карты» | 1. Формирование современной отрасли туризма в районе
2. Стимулирование развития следующих секторов экономики: строительство, транспорт, связь, торговля, производство товаров народного потребления и др.
3. Привлечение инвестиций в экономику района
4. Ежегодный рост количества туристов, посещающих район: в 2015 году – 5500 чел., в 2016 году – 5600 чел., в 2017 году – 5700 чел.
5. Увеличение количества организованных районных мероприятий в сфере туризма: в 2015 году – 5, в 2016 году – 6, в 2017 году – 7
6. Увеличение количества жителей, принявших участие в районных мероприятиях в сфере туризма: в 2015 году – 380 человек, в 2016 году – 410 человек, в 2017 году – 450 человек
7. Увеличение количества туристических маршрутов: в 2015 году – 17, в 2016 году – 18, в 2017 году – 19
8. Увеличение количества организаций, предоставляющих туристские услуги на территории района: в 2015 году – 17, в 2016 году – 18, в 2017 году – 19
9. Приобщение детей и молодежи к оздоровительному, спортивному туризму и краеведению, расширение их кругозора
10. Сохранение и развитие народных промыслов
 |

1. **ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ**

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп, приоритет рекреационного комплекса округа в прогнозный период – содействовать развитию въездного туризма.

Ханты-Мансийский район не является исключением. Территория расположена в ландшафтной зоне средней тайги. Площадь – 46,4 тыс. кв. км, 47,8% занято лесами. На территории района расположено 3014 озер общей площадью 22465 га. Протяженность рек – 16165 км.

Туристическая инфраструктура района представлена:

4 гостиницы, 3 из которых частные, 1 гостиница – в собственности ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция»;

4 базы отдыха (частные), которые предоставляют весь комплекс туристических услуг, имеют свои программы и маршруты;

1 организация осуществляет деятельность по реализации сувенирной продукции;

6 общин коренных малочисленных народов Севера, которые предоставляют услуги по организации этнографического туризма.

Анализ уровня туристской деятельности выявил ряд проблем, влияющих на развитие туризма в районе, требующих неотложного решения, в том числе:

1) скудность информации о туристских возможностях района на туристском рынке;

 2) недостаточность инвестиций, которые необходимо направлять на поддержание и развитие туризма, его инфраструктуры, на продвижение туристских возможностей;

3) недостаточно развитая или некруглогодичная транспортная инфраструктура населенных пунктов тормозит использование в туристских целях в полной мере памятников культурно-исторического наследия, а также уникальных природных объектов;

4) невозможность в полной мере отследить объем туристского потока на территории района в связи с недостаточным обменом данных.

Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере как потребности развития туризма по приоритетным направлениям, так и развитие других направлений в туризме. В рамках муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» предусмотрено 1 млн. 175 тыс. рублей, в том числе на туристические мероприятия в 2015 году – 275 тыс. рублей, 2016 году – 450 тыс. рублей, 2017 году – 450 тыс. рублей.

Можно выделить факторы, благоприятно влияющие на развитие въездного туризма в Ханты-Мансийском районе:

1) наличие туристического потенциала;

2) рост интереса туристов к экзотическим территориям.

Реализация «дорожной карты» позволит за три года концептуально решить указанные проблемы при минимальных расходах и максимально эффективном управлении муниципальными финансами. Будут созданы условия для совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов. Важным моментом «дорожной карты» станет расширение спектра предоставляемых туристических услуг для всех категорий граждан.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Настоящая «дорожная карта» предусматривает поэтапный план мероприятий по развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы.

Цели и задачи приведены в паспорте «дорожной карты».

Система показателей, характеризующих результаты реализации «дорожной карты», указана в приложении 1 к «дорожной карте».

1. **СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Этапы и сроки реализации: 2015 – 2017 годы:

I этап – 2015 год;

II этап – 2016 год;

III этап – 2017 год.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Достижение поставленных целей и решение задач «дорожной карты» предполагается путем выполнения комплекса мероприятий на территории Ханты-Мансийского района. Часть мероприятий направлены на совместную работу с бюджетным учреждением (далее – БУ) «Управление по развитию туризма и внешних связей» администрации города Ханты-Мансийска (приложение 2 к настоящей «дорожной карте»).

1. **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

 Реализация «дорожной карты» представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления реализацией «дорожной карты» предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за специалистами отдела туризма комитета по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.

 Подготовка ежеквартального отчета о выполнении «дорожной карты», представление информации главе района на заседании координационного совета по туризму и доведение информации до жителей района.

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по развитию туризма на территории

Ханты-Мансийского района

на 2015 – 2017 годы

**Система показателей, характеризующих результаты реализации**

 **«дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов/единица измерения | Базовый показатель на начало реализации «дорожной карты» | Значение показателей по годам | Целевое значение показателей на момент окончания действия «дорожной карты» |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год  |
| 1. | Количество организованных районных мероприятий в сфере туризма/единиц | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2. | Количество жителей, принявших участие в районных мероприятияхв сфере туризма/человек | 350 | 380 | 410 | 450 | 450 |
| 3. | Количество всероссийских и окружных мероприятий по туризму, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района/ единиц | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 4. | Количество туристических маршрутов | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 5. | Объем туристского потока | 1250 | 5500 | 5600 | 5700 | 5700 |
| 6. | Количество организаций, предоставляющих туристские услуги  | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |

Приложение 2

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по развитию туризма на территории

Ханты-Мансийского района

на 2015 – 2017 годы

**План мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Документ | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Формирование доступной и комфортной туристской среды**
 |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» в части подпрограммы «Развитие туризма» | постановление администрации Ханты-Мансийского района | 2015 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 2. | Анализ эффективности реализации программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» | доклад | ежегодно | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 3. | Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма  | утвержденный перечень | ежегодно | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 4. | Обеспечение транспортной доступности объектов туристского показа, в том числе создание и обустройство стоянок, с учетом прохождения туристских маршрутов | реестр | ежегодно | комитет по культуре, спорту и социальной политике; БУ «Досуговый центр «Имитуй»; главы сельских поселений |
| 5. | Разработка комплекса мер по развитию речного туризма | доклад | ежегодно, начиная с 2016 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 6. | Реализация мер по развитию частного партнерства в сфере туризма путем заключения соглашений с ООО «СОЮЗ», ООО «ЮКлауд» и другими | договоры, соглашения | ежегодно, начиная с 2015 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 7. | Учреждение грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района | проекты нормативных правовых актов | ежегодно, начиная с 2016 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике, комитет экономической политики  |
| **2. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем рынке** |
| 8. | Разработка инструкций по мерам безопасности на туристических маршрутах в зимний и летний периоды | утвержденная инструкция | 2015 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике;БУ «Досуговый центр «Имитуй» |
| 9. | Систематизация туристских маршрутов, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, создание единой информационной базы туристских маршрутов | реестр | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию; БУ «Досуговый центр «Имитуй» |
| 10. | Создание и ведение реестра инструкторов-проводников, экскурсоводов | утвержденный реестр | 2016 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 11. | Разработка рекомендаций «Правила поведения в национальных стойбищах» | методические рекомендации | 2015 год (III квартал) | комитет по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «Организационно-методический центр» |
| 12. | Разработка и реализация межмуниципальных туристских проектов: «Таежная тропа», «Делюсь Югрой с тобой», «Новогодняя столица Югры» и другие | соглашение о сотрудничестве с БУ «Управлениепо развитию туризма и внешних связей»администрации г. Ханты-Мансийска  | 2016 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике; БУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» (г. Ханты-Мансийск) |
| 13. | Повышение квалификации специалистов в области детского туризма | план повышения, методические рекомендации | ежегодно, начиная с 2016 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию  |
| 14. | Проведение конкурса среди студентов, представителей малого и среднего бизнеса на лучший бизнес-план (проект) по развитию туризма в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район | положение о конкурсе | 2016 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет экономической политики |
| *Работа туристско-информационного центра* |
| 15. | Участие в международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня»  | доклад | 2015 – 2017 годы (февраль) | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 16. | Участие в проведении Дня коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры «Вороний день» | доклад | 2015 – 2017 годы (апрель) | комитет по культуре, спорту и социальной политике;БУ администрации г. Ханты-Мансийска «Управление по развитию туризма и внешних связей»  |
| 17. | Участие в международной экологической акции «Спасти и Сохранить» | доклад | 2015 – 2017 годы(май – июнь) | комитет по культуре, спорту и социальной политике; БУ «Досуговый центр «Имитуй» |
| 18. | Продвижение туристических возможностей путем информирования населения и гостей района  | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 19. | Выпуск рекламной продукции, информационных материалов (карт, путеводителей, буклетов, календарей) | отчет  | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике;БУ «Досуговый центр «Имитуй» |
| 20. | Организация семинаров для предприятий туриндустрии | доклад | 2016 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| **Усиление социальной роли туризма** |
| 21. | Разработка и реализация программ развития культурно-познавательного, патриотического, военно-исторического, экологического, этнографического, сельского и образовательного туризма  | проекты нормативных правовых актов | 2016 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике;главы сельских поселений |
| 22. | Реализация мер по развитию детского и молодежного туризма (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике; управление опеки и попечительства |
| 23. | Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014 – 2017 годы» в части внедрения безбарьерной среды на объектах туристской инфраструктуры для людей с ограниченными физическими возможностями  | постановление администрации Ханты-Мансийского района | 2015 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 24. | Разработка туристских маршрутов на базе объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр (Церковь Вознесения Господня, п. Горноправдинск; Амбар усадьбы Е.И.Рязанцева, с. Селиярово) | проекты туристских маршрутов | 2016 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию; главы сельских поселений  |
| 25. | Проведение конкурсов и иных мероприятий туристской направленности, в том числе круглых столов и конференций: конкурс детского рисунка «Я-ТУРИСТ», посвященный Дню туризма (27 сентября); выставка-ярмарка «ЮграТур», ярмарка «Товары земли Югорской» и (или) другие | положение о проведении мероприятий | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет экономической политики; комитет по образованию |
| 1. **Инновационная деятельность (по направлениям)**
 |
| *Детский и молодежный туризм* |
| 26. | Внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общегои дополнительного образования | утвержденный перечень мероприятий | 2016 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию |
| *Сельский туризм* |
| 27. | Создание проекта по развитию сельского туризма «Фермерский домик» | утвержденный проект | 2016 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике; глава сельского поселения |
| *Этнографический туризм* |
| 28. | Реализация мер по реконструкции туристской инфраструктуры в сельском поселении Кышик с целью развития этнографического туризма  | доклад | 2015 год | глава сельского поселения Кышик |
| *Спортивный туризм (охота, рыбалка)* |
| 29. | Обновление материально-технической базы  | отчет | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 30. | Организация мероприятий: чемпионат по летней, зимней рыбалке; туристический слет «Школа безопасности»; чемпионат по стендовой стрельбе на приз главы Ханты-Мансийского района и (или) другие | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| *Эколого-просветительский туризм* |
| 31. | Создание экологического лагеря для школьников на базе эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» | проект | 2016 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию; Природный парк «Самаровский чугас»  |
| 1. **Совершенствование системы управления и статистического учета в сфере туризма**
 |
| 32. | Статистика туристского потока на территории Ханты-Мансийского района | отчет | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 33. | Подготовка отчета о мероприятиях в сфере туризма, которые проходят на территории Ханты-Мансийского района | отчет | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 34. | Подготовка ежегодного доклада о состояниии развитии туризма на территории Ханты-Мансийского района | доклад | ежегодно, начиная с 2015 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 35. | Подготовка годового плана работы координационного совета по туризму | план работы | ежегодно, начиная с 2015 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 36. | Проверка и согласование муниципального задания БУ «Досуговый центр «Имитуй» | отчет | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 37. | Повышение квалификации специалистов туристской сферы | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 1. **Информационное обеспечение продвижения туристского продукта**
 |
| 38. | Разработка и продвижение туристского бренда Ханты-Мансийского района | проект | 2016 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике; МАУ «Организационно-методический центр»  |
| 39. | Установка указателей туристской навигации на территории Ханты-Мансийского района | отчет | 2015 год | комитет по культуре, спорту и социальной политике;главы сельских поселений |
| 40. | Пополнение информационно-рекламных порталов в сфере туризма в рамках соглашений | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 41. | Введение и пополнение раздела «Туризм» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 42. | Внедрение российских высокотехнологичных информационно-коммуникационных разработок в туризме, в том числе аудио, радио, медиа гиды, IT приложения, QR-коды | доклад | ежегодно, начиная с 2016 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 43. | Ведение реестра национальной сувенирной продукции, продвижение продукции на окружном и российском рынках | реестр | ежегодно, начиная с 2015 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике; МАУ «Организационно-методический центр»  |
| 44. | Реализация мер по поощрению достижений в области туризма и поддержке приоритетных направлений туристской деятельности | положение | ежегодно, начиная с 2016 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 45. | Формирование муниципального календаря событий в сфере туризма | утвержденный календарь мероприятий | ежегодно, начиная с 2015 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 46. | Изготовление туристско-информационных (рекламных) материалов | отчет | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 47. | Проведение рекламных, пиар – туров новых туристических проектов, маршрутов, реализуемых на территории Ханты-Мансийского района | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 48. | Участие в выставках, семинарах, форумах окружного и других уровней | доклад | 2015 – 2017 годы | комитет по культуре, спорту и социальной политике  |
| 49. | Взаимодействие с турфирмами по формированию и продвижению туристических маршрутови экскурсионных предложений | договор, соглашение | ежегодно, начиная с 2015 года | комитет по культуре, спорту и социальной политике |