**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 № \_\_

О ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы Е.А.Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от №

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 338.

Целью Программы является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений, увеличение количества объектов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 79 469,6 тыс. рублей, из них 1 146,0 тыс. рублей – из федерального бюджета, 9 270,2 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 31 457,8 тыс. рублей – из бюджета района, 37 595,6 тыс. рублей - средства предприятий-недропользователей, 7685,0 тыс. рублей- средства сельских поселений. Фактическое исполнение составило 36 790,4 тыс. рублей (46,29 % от плана на 2022 год).

Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды» реализуется мероприятие «Выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт –это здоровье» в п. Горноправдинск (пешеходные дорожки, освещение пешеходных дорожек) с объемом финансирования 3 673,1 тыс. рублей. По мероприятию заключен муниципальный контракт от 28.12.2021г. на сумму 4 535,4 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Благоустройство набережной в п. Бобровский». Администрацией сельского поселения Горноправдинск выполнены работы по установке ограждения, покрытию брусчаткой, установке сцены и наружного освещения на территории набережной в п. Бобровский на сумму 3 663,6 тыс. рублей.

- «Ограждение сквера в с.Елизарово». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 14.03.2022г. на сумму 1 080,9 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство сельского поселения Кедровый». Финансовые средства в размере 600,0 тыс. рублей выделены администрации сельского поселения Кедровый при очередном внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского района от 16.09.2022г. По мероприятию планируется заключение муниципальных контрактов на обустройство водоотводных каналов с. Елизарово.

- «Благоустройство сельского поселения Цингалы». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 07.09.2022г. на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Работы по обустройству пешеходных дорожек выполнены, оплата будет произведена в октябре 2022г.

- «Благоустройство сельского поселения Селиярово». По мероприятию администрацией сельского поселения Селиярово заключен муниципальный контракт от 26.04.2022г. на сумму 885,0 тыс. рублей на обустройство тротуара, работы выполнены. Также заключены муниципальные контракты от 22.07.2022г. на сумму 430,3 тыс. рублей и от 12.08.2022г. на сумму 320,2 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата будет произведена в октябре 2022г.

- «Благоустройство сельского поселения Нялинское». По мероприятию администрацией сельского поселения Нялинское заключены муниципальные контракты от 11.11.2021г. на сумму 3 032,1 тыс. рублей и от 20.11.2021г. на сумму 2 230,6 тыс. рублей. Работы по обустройству игровой площадки в с.Нялинское и обустройству "Аллеи славы в п. Пырьях" выполнены. На остаток средств планируется установить ограждение игровой площадки.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в с.Нялинское (ПИР,СМР)». Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в с.Елизарово». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 10.10.2022г. на сумму 5 245,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 15.12.2022 г.

«Благоустройство мест захоронения п.Выкатной» с объемом финансирования 87,7 тыс. рублей. Работы по уборке поросли и ремонту ограждения на кладбище выполнены.

- «Укрепление берега р.Конда (СП Выкатной)». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной заключены муниципальные контракты на сумму 2 004,0 тыс. рублей, работы по укреплению берега р.Конда выполнены.

- «Благоустройство мест массового отдыха населения п. Выкатной, с. Тюли» с объемом финансирования 950,0 тыс. рублей. Работы по устройству покрытия на детской площадке выполнены.

- «Благоустройство территории населенных пунктов: Изготовление, доставка, установка уличных информационных стендов в количестве 6 штук по ул. Школьная в п. Выкатной» с объемом финансирования 88,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Выкатной (благоустройство набережной п. Выкатной)». Заключены муниципальные контракты на сумму 672,6 тыс. рублей на выполнение работ по установке ограждений набережной сельского поселения Выкатной, работы выполнены. Остаток средств в размере 1 219,7 тыс. рублей будет направлен на выполнение подъезда к набережной.

- «Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной». По мероприятию заключены муниципальные контракты на сумму 7 407,4 тыс. рублей, в рамках которых выполнены работы по устройству водоотведения и подготовки трассы. На остаток средств в размере 6 998,9 тыс. рублей готовится документация для размещения муниципального заказа.

- «Благоустройство зоны отдыха с.Тюли СП Выкатной». По мероприятию планируется выполнение работ по обустройство мангальной зоны. Работы будут произведены до 15.11.2022г.

- «Благоустройство территории населенных пунктов СП Шапша» с объемом финансирования 116,5 тыс. рублей. Работы по уборке территории выполнены, оплата будет произведена в октябре.

- «Благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования СП Шапша» с объемом финансирования 4 710,0 тыс. рублей. Работы по благоустройству территории сельского поселения на сумму 3 113,2 тыс. рублей выполнены. Остаток средств в размере 1 596,8 тыс. рублей будет использован на обустройство мест общего пользования.

- «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории СП Шапша» с объемом финансирования 290,0 тыс. рублей, работы выполнены.

- «Устройство освещения детской игровой площадки с элементами благоустройства ул.Северная д.3а, д.Шапша». По мероприятию контракт от 25.05.2022г. на сумму 374,1 тыс. рублей расторгнут 23.09.2022г. в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией. Бюджетные ассигнования планируется перераспределить на исполнение других мероприятий.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в Горноправдинск» с объемом финансирования в размере 4 867,1 тыс. рублей. Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в п.Кирпичный (ПИР,СМР)» с объемом финансирования в размере 548,4 тыс. рублей. Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в с.Троица (ПИР,СМР)» с объемом финансирования в размере 548,4 тыс. рублей Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки.

- «Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5» с объемом финансирования 3 556,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Устройство тротуаров из тротуарной плитки по ул. Бориса Лосева, ул. Центральная п. Сибирский» с объемом финансирования 2 000,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Выполнение работ по обустройству памятника основателям Пачгановым с.Зенково» с объемом финансирования 377,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Обустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района по улице Северная в районе дома 1А» с объемом финансирования 1 622,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ремонт тротуаров с. Тюли, ул. Мира». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 22.08.2022г на сумму 1 890,0 тыс. рублей. Ведутся работы по ремонту тротуаров.

Также в рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» реализуются мероприятия по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

- «Благоустройство лыжероллерной трассы "Спорт-это здоровье" п.Горноправдинск. Уличные тренажеры». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 02.09.2022г. на сумму 1 547,0 тыс. рублей. Ведутся работы по установке уличных тренажеров.

- «Благоустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 08.07.2022г. на сумму 2 881,9 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство парка отдыха п. Красноленинский». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 25.07.2022г. на сумму 2 500, тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство территории березовой рощи п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 29.07.2022г. на сумму 2 466,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Устройство тротуара из тротуарной плитки по ул.Комарова в п.Сибирский Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 28.07.2022г. на сумму 6 870,0 тыс. рублей. Работы будут выполнены в срок до 01.11.2022г.

- «Устройство ограждения кладбища п.Урманный сельского поселения Красноленинский». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 20.06.2022г. на сумму 1 659,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Благоустройство населенных пунктов

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2022 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды» | Всего: | 3 673,1 | 3 673,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 1 146,0 | 1 146,0 | 100 |
| бюджет автономного округа | 1 192,5 | 1 192,5 | 100 |
| бюджет района | 734,6 | 734,6 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 862,3 | 862,3 | 100 |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск (пешеходные дорожки, освещение пешеходных дорожек | Всего: | 3 673,1 | 3 673,1 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 1 146,0 | 1 146,0 | 100 |
| бюджет автономного округа | 1 192,5 | 1 192,5 | 100 |
| бюджет района | 734,6 | 734,6 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 862,3 | 862,3 | 100 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | Всего: | 62 318,1 | 31 037,3 | 49,8 |  |
| бюджет района | 24 722,5 | 11 509,5 | 46,55 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 37 595,6 | 19 527,8 | 51,94 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 316,5 | 183,2 | 57,88 |
| 1.2.1 | Благоустройство набережной в п.Бобровский | Всего: | 3 480,4 | 3 480,4 | 100 | Работы выполнены. |
| бюджет района | 3 480,4 | 3 480,4 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 210,5 | 183,2 | 87,03 |
| 1.2.2 | Ограждение сквера в с.Елизарово | Всего: | 1 125,2 | 1 079,1 | 95,9 | Работы выполнены. |
| бюджет района | 1 125,2 | 1 079,1 | 95,9 |
| 1.2.3 | Благоустройство сельского поселения Кедровый | Всего: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется  заключение муниципальных  контрактов на обустройство  водоотводных каналов  с.Елизарово. |
| бюджет района | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Благоустройство сельского поселения Цингалы | Всего: | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены. |
| бюджет района | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Благоустройство сельского поселения Селиярово | Всего: | 2 814,3 | 885,0 | 31,45 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 814,3 | 885,0 | 31,45 |
| 1.2.6 | Благоустройство сельского поселения Нялинское | Всего: | 5 225,1 | 5 194,8 | 99,42 | Работы выполнены. На остаток средств планируется установить ограждение игровой площадки |
| бюджет района | 5 225,1 | 5 194,8 | 99,42 |
| 1.2.7 | "Устройство подхода к дебаркадеру в с.Нялинское (ПИР,СМР)" | Всего: | 548,4 | 0,0 | 0,0 | Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки. |
| бюджет района | 548,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Устройство подхода к дебаркадеру в с.Елизарово | Всего: | 5 557,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 10.10.2022 на сумму 5 245,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 15.12.2022г. |
| бюджет района | 5 557,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | Строительство сквера в с. Елизарово | Всего: | 57,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 57,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | Благоустройство мест захоронения п.Выкатной | Всего: | 87,7 | 87,7 | 100 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 87,7 | 87,7 | 100 |
| 1.2.11 | Укрепление берега р.Конда (СП Выкатной) | Всего: | 2 424,5 | 2 004,0 | 82,66 | Работы выполнены. Остатки средств будут направлены на приобретение габионов. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 424,5 | 2 004,0 | 82,66 |
| 1.2.12 | Приобретение экскаватора для СП Выкатной | Всего: | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13 | Благоустройство мест массового отдыха населения п. Выкатной, с. Тюли | Всего: | 950,0 | 950,0 | 100 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 950,0 | 950,0 | 100 |
| 1.2.14 | Благоустройство территории населенных пунктов: Изготовление, доставка, установка уличных информационных стендов в количестве 6 штук по ул. Школьная в п. Выкатной | Всего: | 88,0 | 88,0 | 100 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 88,0 | 88,0 | 100 |
| 1.2.15 | Благоустройство сельского поселения Выкатной (благоустройство набережной п. Выкатной) | Всего: | 1 892,3 | 672,6 | 35,54 | Работы по установке ограждений набережной СП выкатной выполнены.На остаток средств планируется выполнить подъезд к набережной . |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 892,3 | 672,6 | 35,54 |
| 1.2.16 | Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной | Всего: | 14 406,3 | 7 407,4 | 51,42 | Работы выполнены по установке устройства водоотведения и подготовке трассы выполнены. На остаток средств готовится документация для размещения муниципального заказа . |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 14 406,3 | 7 407,4 | 51,42 |
| 1.2.17 | Благоустройство зоны отдыха с.Тюли СП Выкатной | Всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется заключение прямых договоров на благоустройство зоны отдыха с.Тюли в 4 квартале 2022г. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18 | Благоустройство территории населенных пунктов СП Шапша | Всего: | 116,5 | 0,0 | 0,0 | Работы по уборке территории СП Шапша выполнены,оплата будет произведена в октябре. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 116,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19 | Благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования СП Шапша | Всего: | 4 710,0 | 3 113,2 | 66,1 | Выполнены сезонные работы по уборке и благоустройству территории. .Остаток средств будет использован на обустройство мест общего пользования. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 4 710,0 | 3 113,2 | 66,1 |
| 1.2.20 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории СП Шапша | Всего: | 290,0 | 290,0 | 100 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 290,0 | 290,0 | 100 |
| 1.2.21 | Устройство освещения детской игровой площадки с элементами благоустройства ул.Северная д.3а, д.Шапша | Всего: | 422,7 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт от 25.05.2022 на сумму 374 070,43 рублей расторгнут . |
| бюджет района | 422,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.22 | Устройство подхода к дебаркадеру в Горноправдинск | Всего: | 4 867,1 | 0,0 | 0,0 | Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки. |
| бюджет района | 4 867,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.23 | "Устройство подхода к дебаркадеру в п.Кирпичный (ПИР,СМР)" | Всего: | 548,4 | 0,0 | 0,0 | Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки. |
| бюджет района | 548,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24 | "Устройство подхода к дебаркадеру в с.Троица (ПИР,СМР" | Всего: | 548,4 | 0,0 | 0,0 | Планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по гидрографической съемке дна реки. |
| бюджет района | 548,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.25 | "Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях" | Всего: | 1,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26 | "Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5" | Всего: | 3 556,8 | 3 408,4 | 95,83 | Работы выполнены. |
| бюджет района | 1 799,8 | 1 755,2 | 97,52 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 757,0 | 1 653,2 | 94,09 |
| 1.2.27 | " Устройство тротуаров из тротуарной плитки по ул. Бориса Лосева, ул. Центральная п. Сибирский | Всего: | 2 000,0 | 1 999,2 | 99,96 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 000,0 | 1 999,2 | 99,96 |
| 1.2.28 | Выполнение работ по обустройству памятника основателям Пачгановым с.Зенково " | Всего: | 377,5 | 377,5 | 100 | Работы выполнены. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 377,5 | 377,5 | 100 |
| 1.2.29 | "Обустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района по улице Северная в районе дома 1А" | Всего: | 1 622,5 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены,оплата будет произведена в октябре. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 622,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.30 | Ремонт тротуаров с. Тюли, ул. Мира | Всего: | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | МК от 22.08.2022 на сумму 1 889 998,11 рублей,ведется работа. |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | Всего: | 13 478,4 | 2 080,0 | 34,66 |  |
| бюджет автономного округа | 7 477,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 000,7 | 2 080,0 | 34,66 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 6 506,7 | 420,0 | 6,46 |
| 1.3.1. | Благоустройство лыжероллерной трассы "Спорт-это здоровье" п.Горноправдинск. Уличные тренажеры | Всего: | 1 728,5 | 0,0 | 0,0 | МК от 02.09.2022г на сумму 1 547 007,90 рублей.Работы планируется выполнить до 20.10.2022г |
| бюджет района | 1 728,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Благоустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района | Всего: | 2 192,2 | 0,0 | 0,0 | МК от 08.07.2022г на сумму 2 881 933,1 рублей.Работы выполнены,оплата будет произведена в октябре. |
| бюджет района | 2 192,2 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1 652,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Благоустройство парка отдыха п. Красноленинский | Всего: | 2 080,0 | 2 080,0 | 100 | Работы выполнены. |
| бюджет района | 2 080,0 | 2 080,0 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 420,0 | 420,0 | 100 |
| 1.3.4 | Благоустройство территории березовой рощи п.Горноправдинск Ханты-мансийского района | Всего: | 2 243,8 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены,оплата будет произведена в октябре |
| бюджет автономного округа | 2 243,8 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 961,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Устройство тротуара из тротуарной плитки по ул.Комарова в п.Сибирский Ханты-Мансийского района | Всего: | 4 157,3 | 0,0 | 0,0 | МК от 28.07.2022г на сумму 6 870 123,00 рублей. Работы планируется выполнить до 01.11.2022г |
| бюджет автономного округа | 4 157,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 2 888,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | Устройство ограждения кладбища п.Урманный сельского поселения Красноленинский | Всего: | 1 076,6 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены,оплата будет произведена в октябре |
| бюджет автономного округа | 1 076,6 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 583,2 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Благоустройство населенных пунктов

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2022 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов благоустройства, ед | Не менее 26 | 9 | 34,6 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды,% | 17 | 17 | 100 |
| 3 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству,ед | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  |  |