**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2019 № 547

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Укрепление межнационального

и межконфессионального согласия,

поддержка и развитие языков и культуры

народов Российской Федерации,

проживающих на территории

муниципального образования

Ханты-Мансийский район, обеспечение

социальной и культурной адаптации

мигрантов, профилактика

межнациональных (межэтнических)

конфликтов на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2022 годы» за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2022 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 547

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 337 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2022 годы» (с изменениями от 05.11.2019 № 298).

Финансирование программы в 2019 год составляет 780,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – Югры – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 780,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

1. По основному мероприятию «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» в 2019 году запланировано:

1.1. «Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России».

Для организации и проведения форума социальной активности «Многообразием Едины» заключен муниципальный контракт от 06.09.2019 №34/08-19. Объем финансирования по мероприятию в рамках программы составляет 300,0 тыс. рублей. Экономия средств по итогам электронного аукциона составила 22,5 тыс. рублей. Проведение мероприятия запланировано на 19-20 декабря 2019 года.

1.2. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений». Объем финансирования составляет 30,0 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 01.12.2019 составляет 0 %; прогнозное исполнение по состоянию на 31.12.2019 составит 100%. Мероприятие запланировано на вторую половину декабря 2019 года.

1.3. «Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района». Объем финансирования составляет 80,0 тыс. рублей.

Мероприятие запланировано на вторую половину декабря 2019 года. Исполнение по состоянию на 01.12.2019 составляет 0 %; прогнозное исполнение по состоянию на 31.12.2019 составит 100%.

1.4. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций».

Объем финансирования составляет 75,0 тыс. рублей. Для организации и проведения Этнопраздника «Мы едины» заключен муниципальный контракт от 26.04.2019 № 20-04-19 на сумму 75,0 тыс. рублей. Мероприятие проведено 6-7 июля 2019 года. Исполнение по состоянию на 01.12.2019 составляет 100 %.

2. По основному мероприятию «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства»:

2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде. Объем финансирования составляет 295,0 тыс. рублей.

Для организации и проведения мероприятия «Самый дружный интеркласс» заключен муниципальный контракт № 02/01-19 от 13.02.2019 на сумму 100,0 тыс. рублей. Мероприятие проведено 26.04.2019.

Для организации и проведения районного слета молодежи «Объединяйся» заключен муниципальный контракт от 04.02.2019 № 16/03-19 на сумму 195,0 тыс. рублей. Мероприятие проведено 28-30 июня 2019 года. Исполнение по состоянию на 01.12.2019 составляет 100 %.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году была направлена на достижение программных задач и позволит достигнуть плановых значений целевых показателей в полном объеме.