|  |  |
| --- | --- |
| гербмуниципальное образование Ханты-Мансийский районХанты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область)комитет экономической политикИ**администрации Ханты-Мансийского района**628002, г. Ханты-Мансийск,ул. Гагарина, 214Телефон: 35-27-61, факс: 35-27-62E-mail: econom@hmrn.ru |   |

***Пояснительная записка***

***к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за 2016 год***

 Проект решения Думы Ханты-Мансийского района подготовлен в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 535 «Об утверждении плана работы Думы Ханты-Мансийского района на 2017 год».

Программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.09.2013 № 239 (далее-Программа).

 Мероприятия Программы направлены на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

 Объем финансирования Программы на 2016 год составил 335 435,9 тыс. рублей. Исполнение Программы – 294 703,1 тыс. рублей (87,9 %). Средства, предоставленные из бюджета автономного округа на исполнение отдельных государственных полномочий, в том числе: на поддержку сельскохозяйственного производства, коренных малочисленных народов Севера, строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов обеспечение продовольственной безопасности в сумме 181 947,3 тыс. рублей, освоены в разрезе от 93,4% до 100%.

 Средства по мероприятию «Устойчивое развитие сельских территорий» освоены на 63,9 % (72 056,8 тыс. рублей при плане 112 755,8 тыс. рублей), в том числе:

 средства бюджета автономного округа освоены на 62,4 % (64 280,9 тыс. рублей при плане 102 941,1 тыс. рублей);

 средства бюджета района на 78,6% (7 493,9 тыс. рублей при плане 9 532,8 тыс. рублей), что оказало влияние на финансовое освоение Программы.

Пониженное исполнение по данному мероприятию обусловлено не освоением средств по мероприятию «строительство участка подъезда до с. Реполово», в связи с приостановлением заключения муниципального контракта ввиду поступления жалобы в Управление федеральной антимонопольной службы по неправильному допущению участника победителя аукциона ООО Строительная компания «Стройсервис» к торгам.

И.о. председателя комитета Ю.А. Муслимова

Исполнитель:

начальник отдела сельского хозяйства

комитета экономической политики

Хозяинова Татьяна Ивановна,

тел. 35-28-18