**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.11.2022 № 216

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Устойчивое

развитие коренных малочисленных

народов Севера на территории Ханты-

Мансийского района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию

на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 216

Информация

 О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 декабря 2021 года № 307 (далее – Программа).

Цель Программы:

1. Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

2. Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов.

3. Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера.

Достижение поставленных целей планируется за счет решения следующих задач:

1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала, в том числе для повышения уровня трудоустройства, самозанятости коренных малочисленных народов Севера.

2. Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера.

3. Возрождение и развитие самобытной культуры, языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера.

4. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района и туристского потенциала.

В 2022 году на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 11 904,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 2 954,2 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме 8 950,0 тыс. рублей (в том числе средства предприятий недропользователей в сумме 7 500,00 тыс. рублей).

На 1 октября 2022 года исполнение по Программе составило 5 511,3 тыс. рублей (45% от плана на год), в том числе средства бюджета автономного округа в сумме 2 295,2 тыс. рублей (74% от плана на год), средства бюджета района в сумме 1 350,0 тыс. рублей (93% от плана на год), средства предприятий недропользователей в сумме 1 866,0 тыс. рублей (24,5% от плана на год).

В рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия по поддержке коренных малочисленных народов Севера средства бюджета автономного округа направлены на выплату субсидий 18 субъектам в общей сумме 2 195,2 тыс. рублей, в том числе:

- 14 субъектам – на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств (1 926,8 тыс. рублей);

- 3 субъектам – на предоставление субсидии на продукцию охоты (260,4 тыс. рублей);

- 1 субъекту из числа коренных малочисленных народов Севера предоставлена компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием (8,0 тыс. рублей).

В рамках исполнения мероприятий Программы в 2022 году средства бюджета района в сумме 1 350,0 тыс. рублей направлены:

- 300,0 тыс. рублей на организацию и проведение конкурса оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийском автономного округа, с участием 150 человек;

- 900 тыс. рублей на организацию и проведение соревнований по охотничьему биатлону;

- 150 тыс. рублей на организацию и проведение в СП Шапша Ханты-Мансийского района акции «Спасти и Сохранить».

Реализация мероприятий Программы в отчетном периоде была направлена на достижение целевых показателей.

По состоянию на 1 октября 2022 года:

- количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера – 30 единиц (или 100% от плана на год);

- доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства, составила 4% (или 100 % от плана на год);

- количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности – 351 человек (или 100% от плана на год);

- доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность составила 62% (или 100 % от плана на год);

- количество точек коллективного доступа к сети Интернет – 1 единица (100% от плана на год).

Финансовое исполнение Программы мероприятий по состоянию на 1 октября 2022 года представлено в приложении 1.

Исполнение целевых показателей по Программе по состоянию на 1 октября 2022 года представлено в приложении 2.

Приложение 1 к информации

 о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие

 коренных малочисленных народов Севера на территории

 Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Финансовое исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия |  Мероприятия муниципальной программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» | всего | 11 904,2 | 5 511,3 | 46,2 |  |
| бюджет автономного округа | 2 954,2 | 2 295,2 | 77,6 |  |
| бюджет района, в том числе: | 8 950,0 | 3 216,0 | 35,9  |  |
| средства предприятий недропользователей | 7 500,00 | 1 866,0 | 24,8 |  |
| 1 | «Поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность» | бюджет автономного округа | 2 954,2 | 2 295,2 | 77,6 |  |
| 1.1 | Поддержка на продукцию охоты | бюджет автономного округа | 919,3 | 260,4 | 28,3 | Поддержка оказана 3 субъектам |
| 1.2 | Поддержка на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности, компенсации расходов на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | бюджет автономного округа | 1 926,8 | 1 926,8 | 100,00 | Поддержка оказана 14 субъектам(платежные поручения по 2 субъектам от 28.09.2022, исполнение прошло 06.10.2022)  |
| 1.3 | Поддержка на компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории "А", управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и обратно | бюджет автономного округа | 8,0 | 8,0 | 100,00 | Поддержка оказана 1 субъекту |
| 1.4 | Единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | бюджет автономного округа | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Заявлений не поступало |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера | бюджет района | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 | Проведены мероприятия:  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая НКО) | бюджет района | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | Конкурс оленеводов на Кубок Губернатора ХМАО – Югры; соревнования по охотничьему биатлону |
| 2.2. | Субсидии на реализацию проектов представителей из числа КМНС, в том числе направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества (субсидия, передаваемая НКО) | бюджет района | 150,00 | 150,00 | 100,00 | Акция «Спасти и сохранить» |
| 3 | Реализация проектов, способствующих развитию национальных культур, этнографического туризма | бюджет района | 7 600,00 | 1 866,00 | 24,5 |  |
| 3.1 | Обустройство этнографического парка в с. Кышик | бюджет района | 2 000,00 | 1 866,00 | 93,3 | Проведено частичное обустройство этнографического парка в СП Кышик |
| 3.2. | Капитальный ремонт здания центра национальных культур в с. Кышик | бюджет района | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен контракт на проектно-сметную документацию ремонта канализации в здании по ул. Зеленая, 5 на 250,0 тыс. руб.2 750,0 – подготовка контракта по благоустройства помещений под общественную точку доступа. |
| 3.3 | Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан КМНС | бюджет района | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование планируется в декабре 2022 года |
| 3.4 | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» | бюджет района | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование планируется в декабре 2022 года |
| Всего по Программе | всего | 11 904,2 | 5 511,3 | 46,2 |   |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 954,2 | 2 295,2 | 77,6 |  |
| бюджет района, в том числе: | 8 950,0 | 3 216,0 | 35,9  |  |
| средства предприятий недропользователей | 7 500,00 | 1 866,0 | 24,8 |  |

Приложение 2 к информации

 о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие

 коренных малочисленных народов Севера на территории

 Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Исполнение целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя на 2022 год | Исполнение на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1. | Доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства % | % | 4 | 4 | 100,0 |
| 2. | Доля семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | % | 62 | 62 | 100,0 |
| 3. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | ед. | 30 | 30 | 100,0 |
| 4. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности | человек | 351 | 351 | 100,0 |
| 5 | Количество точек коллективного доступа к сети Интернет | ед. | 1 | 1 | 100,0 |