Приложение

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли «Образование», направленное на повышение эффективности

образования в Ханты-Мансийском районе

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления изменений

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения:

реализация поэтапной  программы («дорожной карты») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий на 2012 -2015 годы развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании:

разработка, апробация и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками учреждений  дошкольного образования;

разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя  дошкольного образовательного учреждения;

информационное и мониторинговое сопровождения введения «эффективного контракта».

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения:

обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;

обеспечение качества услуг дошкольного образования:

разработка, реализация и методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании района.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования*

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |
| Численность детей в возрасте 1,5-6,5 лет | тыс. чел. | 1,292 | 1,480 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Охват детей программами дошкольного образования | % | 75,1 | 75,6 | 78,3 | 80,8 | 81,7 | 82,6 | 83,8 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. чел. | 1,065 | 1,119 | 1,190 | 1,229 | 1,242 | 1,256 | 1,273 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс. чел. | 145 | 151 | 161 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |  | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |

*Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) за счет реализуемых в автономном округе инструментов сокращения очереди в дошкольные учреждения уточняется в соответствии с адресной инвестиционной программой (строительство объектов дошкольного образования)

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к  эффективному контракту

| №п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения |
| 1.1. | Реализация поэтапной программы («дорожной карты») ликвидации очередности в дошкольных учреждениях для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий на 2012-2015 годы» (приказ комитета по образованию от 28.06.2012 №514) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2015 годы |
| 1.2. | Утверждение муниципального проекта развития дошкольного образования на 2013-2018 годы, уточнение проекта бюджета | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2 квартал 2013 года |
| 1.3. | Внесение изменений в муниципальную целевую программу «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» (далее – целевая программа) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 1-4 кварталы 2013 года |
| 1.4. | Разработка и утверждение ведомственной программы на период 2016-2020 годы, уточнение муниципального проекта развития дошкольного образования на период до 2018 года | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 4 квартал 2015 года |
| 1.5. | Мониторинг реализации целевой и ведомственной программы, муниципального проекта развития дошкольного образования в части мероприятий и достижения целевых показателей развития дошкольного образования | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 1.6. | Освоение окружных субсидий на реализацию целевой программы в части строительства и реконструкции детских садов | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 2. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |
| 2.1. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу на муниципальном уровне по развитию вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013 - 2015 годы |
| 2.2. | Использование методических рекомендаций по организации групп дошкольного образования, семейных групп, малокомплектных детских садов | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2 квартал 2013 года |
| 2.3. | Реализация плана строительства объектов дошкольного образования в соответствии с целевой программой | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2015 годы |
| 2.4. | Разработка и реализация поэтапного плана строительства новых современных энергоэффективных зданий детских садов в рамках целевой программы развития образования на 2016-2020 годы | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2015 -2018 годы |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |
| 3.1. | Сбор, анализ информации и выполнении пунктов предписаний надзорных органов дошкольным образовательным учреждением | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014-2018 годы |
| 3.2. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 1 квартал 2014 года |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |
| 4.1. | Использование региональных нормативов финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в том числе финансирование частных, негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 4 квартал 2013 |
| 4.2. | Применение методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 3 квартал 2013 года |
| 4.3. | Разработка нормативно-правовых актов муниципального уровня, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях (в соответствии с полномочиями) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 4 квартал 2013 года |
| 4.4. | Методическое, юридическое и информационное сопровождение в части развития негосударственного сектора дошкольного образования. | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014-2018 годы |
| 5. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 4 квартал 2013 года |
| 5.2. | Контроль за исполнением требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013 год |
| 5.3. | Контроль за исполнением требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013 год |
| 5.4. | Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | руководители дошкольных учреждений, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 2014-2018 годы |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |
| 6.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников | руководители дошкольных учреждений | 2014 год |
| 6.2. | Подготовка заявок на курсы повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, доведение средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013-2018 годы |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |
| 7.1. | Участие в окружном проекте «Оценка качества дошкольного образования в Югре» | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2-3 кварталы 2013 года |
| 7.2. | Разработка системы показателей качества дошкольного образования | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 4 квартал 2013 года |
| 7.3. | Подготовка заявки на обучение экспертов, тьюторов по процедурам, анализу показателей качества дошкольного образования | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 4 квартал 2013 года |
| 7.4. | Размещение на официальном сайте комитета по образованию рекомендаций для муниципальных дошкольных учреждений по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 4 квартал 2013 года |
| 7.5. | Использование методических рекомендаций для разработки муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 4 квартал 2013 года |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования |
| 8.1. | Использование методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 8.2. | Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 8.3. | Использование методических рекомендаций округа при внесении изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 8.4. | Использование методических рекомендаций при внесении изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 |
| 8.5. | Проведение работы по заключению договоров с руководителями муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 |
| 8.6. | Участие в разработке и апробации моделей реализации «эффективного контракта» в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 |
| 8.7. | Участие во внедрении апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014-2018 |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |
| 9.1. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных учреждениях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (процент) | 0 | 17% | 34% | 60% | 80% | 100% | Во всех дошкольных образовательных учреждениях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные учреждения дошкольного образования (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников образования, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования | 12 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона (проценты) | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

2.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к  эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников;

методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

участие в реализации региональной системы оценки качества общего образования;

реализация комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений   общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения  общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 №1507-р);

повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности учреждений  общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

поддержка учреждений  общего образования, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании:

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. чел. | 2,02 | 2,089 | 2,139 | 2,174 | 2,246 | 2,315 | 2,367 |
| Численность обучающихся | тыс. чел. | 1,976 | 1,995 | 2,045 | 2,137 | 2,144 | 2,175 | 2,226 |
| Соотношение "ученик-учитель" |  | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам* | Процент | 14,5 | 25,8 | 38,6 | 46,0 | 59,8 | 67,4 | 79,0 |

* К 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все школьники 1-8 классов.

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

| №п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1.1. | Реализация целевой программы (подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования») в части обеспечения условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования муниципальных учреждениях общего образования: - закупка оборудования и материалов; - подготовка заявки для приобретения учебников и учебно-методических комплектов; - подготовка заявки для прохождения курсов повышение квалификации педагогов; - развитие сети стажировочных, инновационных, экспериментальных площадок, опорных методических центров на муниципальном уровне | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2015 годы |
| 2. Организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |
| 2.1. | Проведение и анализ мониторинга: - готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории; - уровня социализации выпускников основных общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014-2018 года |
| 2.2. | Участие в пилотной апробации мониторинга, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 год |
| 2.3. | Проведение и анализ данных мониторинга на постоянной основе, разработка и принятие нормативных актов в соответствии с результатами мониторинга | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2015-2018 годы |
| 3. Методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ |
| 3.1. | Участие в российских и международных, региональных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 год |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций по корректировке основных общеобразовательных программ с учетом данных международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Комитет по образованию | 2014 год |
| 3.3. | Реализация проектов основных общеобразовательных программ с учетом методических рекомендаций на базе муниципальных стажировочных, инновационных площадок | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2015-2017 годы |
| 3.4. | Участие в проектных семинарах и целевой курсовой подготовке школьных команд по разработке проектов развития учреждений | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2015-2018 годы |
| 3.5. | Изучение и применение в общеобразовательных учреждениях района лучших практик информационного ресурса «Сетевое сообщество образования Югры» | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2013 – 2018 годы |
| 4. Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров |
| 4.1. | Участие в целевой программе регионального проекта подготовки и переподготовки педагогических кадров, включающего: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 год |
| 5. Обеспечение доступности качественного образования |
| 5.1. | Участие в региональной системе оценки качества общего образования (РСОКО) по показателям эффективности деятельности учреждений общего образования, их руководителей, основных категорий работников. | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 год |
| 5.2. | Проведение рейтингования учреждений общего образования на основе комплекса показателей условий и результатов образования | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 4 квартал 2013 года |
| 5.3. | Использование инструментов текущего оценивания индивидуальных образовательных результатов образования, использование формирующей оценки в образовательном учреждении | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 год |
| 5.4. | Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2014 годы |
| 5.5. | Внесение изменений в существующие показатели эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников подведомственных муниципальных учреждений общего образования | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2018 годы |
| 5.6. | Разработка критериев по стимулированию руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2014 годы |
| 5.7. | Заключение договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2018 годы |
| 5.8. | Участие в реализации моделей эффективного контракта в общем образовании | Комитет по образованию | C 2014 года |
| 5.9. | Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Комитет по образованию | 2013-2018 годы |
| 5.10. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в общеобразовательных учреждениях: проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Комитет по образованию | 2013-2018 годы |
| 6. Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ в сравнении с окружными показателями | Комитет по образованию | 2013-2014 годы |
| 6.2. | Участие в разработке в целевой программе на период 2016-2020 годы комплекса мероприятий, направленных на поддержку школ, работающих в сложных социальных условиях, внесение изменений в методику расчета норматива на реализацию общеобразовательных программ с учетом результатов мониторинга, порядка формирования муниципального задания | Комитет по образованию | 4 квартал 2015 года |
| 7. Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7. 1. | Участие в разработке и внедрении механизмов эффективного контракта в системе общего образования | Комитет по образованию | 2014 год |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ* | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,61 | 1,58 | 1,55 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждениях | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% от общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике автономного округа |
| 4. | Число общеобразовательных учреждений , в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников, осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Во всех общеобразовательных учреждениях района к 2016 году будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности дошкольных образовательных учреждений |

*сведения уточняются

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

методическое сопровождение муниципальной модели организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития  молодых талантов и детей  с высокой мотивацией  к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  дополнительного образования в части установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг  учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации  дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 96 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования; не менее 20 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное образование детей |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. чел. | 2,454 | 2,528 | 2,609 | 2,691 | 2,760 | 2,742 | 2,843 |
| Охват детей соответствующими программами | % | 63,4 % | 78 % | 80% | 82% | 88% | 90 % | 96% |
| в учреждении дополнительного образования детей | тыс. чел. | 63,4 % | 78 % | 80% | 82% | 88% | 90 % | 96% |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| №п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1.1. | Внесение изменений в целевую программу «Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 1-2 квартал 2014 года |
| 1.2. | Проведение мониторинга о реализации программы «Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014 – 2018 годы |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и региональном уровнях) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2015 год |
| 2.2. | Разработка комплекса мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при строительстве новых учреждений образования, принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с полномочиями | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014 – 2018 годы |
| 2.3. | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию администрации Ханты- Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 2.4. | Методические рекомендации по разработке и апробации на муниципальном уровне системы поддержки на конкурсной основе программ дополнительного образования, образовательного досуга, реализуемых некоммерческими организациями, негосударственными организациями | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014 год |
| 3. Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |
| 3.1. | Мониторинг муниципальной модели организации дополнительного образования детей, разработка Концепции развития дополнительного образования детей в районе | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014 год |
| 3.2. | Участие в серии проектных семинаров по разработке модели организации муниципальной системы дополнительного образования детей с учетом программ развития действующих в Югре государственных и муниципальных учреждений (в сфере культуры, физкультуры и спорта) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, руководитель МКОУ ДОД ХМР «ЦД(п) п.Луговской» | 2013-2014 годы |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4.1. | Изучение методических рекомендаций по использованию в районе ресурсов негосударственного сектора, некоммерческих организаций и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, руководитель МКОУ ДОД ХМР «ЦД(п) п.Луговской» | 4 квартал 2014 год |
| 4.2. | Апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, руководитель МКОУ ДОД ХМР «ЦД(п) п.Луговской» | 2015 -2018 годы |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |
| 5.1. | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственного учреждения дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 6. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6.1. | Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 7. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |
| 7.1. | Участие в разработке и апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2014 годы |
| 7.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 7.5. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 7.6. | Разработка и утверждение нормативных актов на муниципальном уровне (внесение изменений в существующие) по стимулированию руководителей образовательного учреждения дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 1 квартал 2014 года |
| 7.7. | Изучение методических рекомендаций по стимулированию руководителя образовательной организации дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 3 квартал 2013 года |
| 7.8. | Разработка и утверждение нормативных актов на муниципальном уровне (внесение изменений в существующие) по стимулированию руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 4 квартал 2013 года |
| 7.9. | Проведение работы по заключению трудового договора с руководителем муниципального учреждения дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 7.10. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в учреждении дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013-2018 годы |
| 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |
| 8.1. | Подготовка заявок на муниципальном уровне на курсовую подготовку современных менеджеров учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2013 год |
| 8.2. | Направление педагогов дополнительного образования на курсы повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2014-2018 годы |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | 78 % | 80% | 82% | 88% | 90 % | 96% | Не менее 96% детей района в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 35,7 | 38,5 | 40,1 | 42,3 | 43,1 | 44 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципального учреждения дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике округа | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | В учреждении дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате по экономике автономного округа |

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2013-2015 ГОДЫ (ОЦЕНКА)*

млн.руб.

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013-2015 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа ** |
| Образование | 467 | 491 | 515 | 1473 |

*- представленные в настоящем приложении объемы финансирования подлежат корректировке с учетом реализации «дорожной карты» при формировании бюджета субъекта на соответствующий плановый период;

** - с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.01.2013 на 5,5%, с 01.01.2014 на 5%, с 01.01.2015 на 5%

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2013-2018 ГОДЫ(ОЦЕНКА)*

млн.руб

| Сфера деятельности | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа ** |
| Образование | 467 | 491 | 515 | 623 | 732 | 852 |

*- представленные в настоящем приложении объемы финансирования подлежат корректировке с учетом реализации «дорожной карты» при формировании бюджета субъекта на соответствующий плановый период;

** - с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.01.2013 на 5,5%, с 01.01.2014 на 5%, с 01.01.2015 на 5%, 2016-2018 годы – по предварительным данным с учетом роста заработной платы отдельных категорий работников.

ДИНАМИКА

примерных(индикативных) значения соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Ханты-Мансийском районе  в 2013-2018 годах(агрегированные значения)*

(процентов)

| № п/п | Категория работников | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогические работники организаций дополнительного образования детей* | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 2 | Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Педагогические работники дошкольных образовательных организаций** | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 |

*- к средней заработной плате учителей в Ханты-Мансийском районе

**- к средней заработной плате в сфере общего образования в Ханты-Мансийском районе

# Footnotes

В соответствии с программой с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2160-р от 26 ноября 2012.