**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

13.09.2012 № 181

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы

«Новая школа Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года, руководствуясь статьями 56, 57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года принять к сведению (прилагается).

2. Дать неудовлетворительную оценку администрации Ханты-Мансийского района по реализации (исполнению) указанной долгосрочной целевой программе.

3. Рекомендовать главе администрации Ханты-Мансийского района рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц за неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на них обязанностей в рамках реализации указанной долгосрочной целевой программы.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.09.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.09.2012 № 181

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года**

**подпрограмма I «Инновационное развитие образования»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Инновационное развитие образования» выделено – 13536,91 тыс. руб. кассовое исполнение – 6467,4 тыс.руб. (48%), в том числе: из средств окружного бюджета – 5 255,61 тыс. руб. кассовое исполнение - 2016,7 тыс.руб. (38%) , из средств местного бюджета – 8 281,30 тыс. руб. кассовое исполнение – 4450,8 тыс.руб. (54%) , в том числе:

- на «Оснащение образовательного процесса - 10 433,3 тыс. руб. кассовое исполнение – 4 842,8 тыс.руб. (46%) из них средств окружного бюджета – 3660,0 тыс. руб. кассовое исполнение – 1290,2 тыс.руб. (35%), средств местного бюджета – 6773,3 тыс. руб. кассовое исполнение - 3552,6 тыс.руб. (52%);

- на «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» – 1 473 тыс. руб. кассовое исполнение – 668,5 тыс.руб. (45%), из средств окружного бюджета – 578 тыс. руб. кассовое исполнение – 140,9 тыс.руб. (24%), из местного бюджета – 895 тыс. руб. кассовое исполнение – 527,6 тыс.руб. (59%);

-на «Развитие качества и содержания технологий образования» - 535 тыс. руб. кассовое исполнение – 463,8тыс.руб. (87%), из них средств окружного бюджета – 190 тыс. руб. кассовое исполнение – 190 тыс.руб. (100%), средств местного бюджета – 345 тыс. руб. кассовое исполнение – 273,8 тыс.руб. (79%);

- на информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы - 268 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовое исполнение – 96,8 тыс.руб. (36%);

- на развитие системы межшкольных методических центров – 827,6 тыс. рублей из средств окружного бюджета, кассовое исполнение - 395,5 тыс.руб. (48%).

Освоение денежных средств по подпрограмме «Оснащение образовательного процесса» запланировано до 01.12 2012 года

Образовательным учреждениям приобретены:

- лабораторные комплекты по физике, химии, биологии в количестве 7 шт. (биология, химия - МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск, химия - МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское, физика – МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово, биология - МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово, физика – МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский, физика – МБОУ СОШ п. Луговской);

- комплекты серверного и коммутационного оборудования в количестве 7 шт. (МКОУ СОШ ХМР с. Батово, МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский, МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы, МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск, МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый, МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной);

- комплекты интерактивных досок и короткофокусных проекторов в количестве 15-ти штук (МКОУ ХМРН «ООШ д. Белогорье», МКОУ ХМРН «СОШ с. Елизарово», МКОУ ХМРН «НШ/ДС с. Елизарово», МКОУ ХМРН «СОШ с. Нялинское», МКОУ ХМРН «СОШ с. Селиярово», МКОУ ХМРН «СОШ д. Согом», МКОУ ХМРН «СОШ д. Шапша», МКОУ ХМРН «ООШ с. Реполово», МКОУ ХМРН «ООШ п. Пырьях», МКОУ ХМРН «НШ/ДС п. Кирпичный», МКОУ ХМРН «СОШ-И п. Горноправдинск», МБОУ ХМРН «СОШ п. Луговской», МБОУ ХМРН «СОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМРН «СОШ п. Красноленинский», МКОУ ХМРН «СОШ с. Кышик»).

В результате экономии денежных средств на сумму 2 325,08 тыс. руб. был проведен дополнительный аукцион на поставку интерактивного, серверного оборудования и создание единой информационной образовательной среды следующим ОУ:

- МКОУ СОШ ХМР с. Батово, МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский, МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы, МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск, МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый, МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной (серверное оборудование);

- МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск, МКОУ ХМРН «СОШ с. Елизарово», МКОУ ХМРН «СОШ с. Кышик», МБОУ ХМРН «СОШ п. Луговской», МКОУ ХМРН «СОШ с. Нялинское», МКОУ ХМРН «СОШ с. Селиярово», МКОУ ХМР СОШ С. Троица, МКОУ ХМРН «СОШ п. Красноленинский», МКОУ ХМРН «СОШ д. Шапша», МКОУ ХМРН «ООШ д. Белогорье» (интерактивные доски).

В настоящее время заключены контракты с фирмой ООО «КИТ Интерактив». Срок поставки оборудования до 30.09.2012г. Окончательный расчет по дополнительному аукциону будет произведен после полной поставки оборудования и подключения в ОУ беспроводной сети wi-fi.

**подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» выделено – 58 542,11 тыс. руб. кассовое исполнение – 20 133,9 тыс.руб.(34%), в том числе: из средств окружного бюджета –16 797,4 тыс. руб. кассовое исполнение - 142,4 тыс.руб. (1%), из средств местного бюджета – 41 744,71тыс. руб. кассовое исполнение – 19 991,5 тыс.руб. (48%), в том числе:

1. Мероприятие п. 1 «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» всего выделено - 13888,06 тыс. руб. кассовое исполнение – 1721,4 тыс.руб. (12%), из них средств окружного бюджета – 6944,3 тыс. руб. кассовое исполнение - 0, местного бюджета – 6944,3 тыс. руб. кассовое исполнение – 1721,4 тыс.руб. (25%), в том числе:

- МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» (сумма: 5 188,6 тыс.рублей). Заключен контракт № 0187300008412000180-0146595-01 от 16.07.2012 с фирмой ОАО «Строй-Макс». Оплата по муниципальным контрактам, будет осуществлена в сентябре 2012 года. Ожидаемое исполнение – 100%.

- МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» (сумма: 3 000,0 тыс. рублей средства ОБ и МБ). Работа по ремонту будет завершена 30 августа. Ожидаемое исполнение – 100%.

- МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» (сумма 5700,0 тыс. рублей, средства ОБ и МБ). Проведение данного мероприятия запланировано на октябрь месяц 2012 года.

Итого по мероприятию п.1 «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» ожидаемое исполнение в срок до 01.12. 2012 года.

2. Мероприятие п. 2 «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» из местного бюджета выделено 4864,9 тыс. руб. кассовое исполнение – 3 902,4 тыс.руб. (80%). Освоение запланировано в сентябре 2012 года.

3. Мероприятие п.4 «Укрепление пожарной безопасности» на укрепление плановых пожарных мероприятий», из местного бюджета было выделено 717,7 тыс.рублей кассовое исполнение 717,7 тыс.руб. ( 100%). Приобретены средства пожаротушения, укомплектованы пожарные щиты, закуплены знаки пожарной безопасности, приобретены лампы аварийного освещения.

4. Мероприятие п.5 «Укрепление антитеррористической безопасности» выделено 2 200,0 тыс. руб. на доукомплектацию систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях (22 детских сада), кассовое исполнение – 870,4 тыс.руб. (40%) из них средств окружного бюджета – 1 100 тыс. руб. кассовое исполнение - 0, местного бюджета – 1 100 тыс. руб. кассовое исполнение – 870,4 тыс.руб. (79%) Данные денежные средства будут освоены 100% до 30 сентября 2012 года.

5. Мероприятие п.6 «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» из местного и окружного бюджетов выделено 15 864,9 тыс. руб. кассовое исполнение – 4 531,4 тыс.руб. (29%) из них средств окружного бюджета – 6 072,4 тыс. руб. кассовое исполнение – 82,4 тыс.руб. (1%), местного бюджета – 9 824,5 тыс. руб. кассовое исполнение – 4 336,4 тыс.руб. (43%) в том числе:

- установка систем очистки воды, из местного и окружного бюджетов выделено 8700,0 тыс. рублей, освоение денежных средств планируется до 01.12.2012 года.

- устранение предписаний надзорных органов из местного и окружного бюджетов выделено 2 947,4 тыс. рублей, освоение денежных средств планируется до 01.10 2012 года.

- ремонт системы отопления и восстановительные работы подвального помещения МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» из местного и окружного бюджетов выделено 474 тыс. рублей. Работы запланированы на сентябрь-октябрь 2012 года.

- оборудование двумя теневыми завесами территории в МКДОУ ХМР «Детский сад «Елочка» п. Бобровский» из местного и окружного бюджетов выделено 380 тыс. рублей, проведена работа по подготовке документации к размещению мероприятия на аукцион, срок исполнения октябрь-ноябрь 2012 года.

- дополнительные работы по устройству септиков (МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок» п. Выкатной», МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» д. Ярки», МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях») из окружного бюджета выделено 300 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в сентябре 2012 года.

- отсыпка песком территории МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» из окружного бюджета выделено 87,8 тыс. рублей, заключен договор с ОАО «Комплекс-Плюс», работа будет завершена в сентябре.

- устранение предписаний надзорных органов в здании МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» из окружного бюджета выделено 1128,4 тыс. рублей, ведется подготовка документации к размещению мероприятия на аукцион, срок исполнения декабрь 2012 года.

- дополнительные работы по текущему ремонту (МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское», МКДОУ ХМР «Детский сад «Колокольчик» с. Нялинское», МКДОУ ХМР «Детский сад «Ягодка» с. Кышик», интерната МКОУ ХМР «СОШ п. Луговской») из окружного бюджета выделено 685,6 тыс. рублей.

100% освоение запланировано в ноябре 2012 года.

- оборудование двумя теневыми завесами территории в МКДОУ ХМР «Детский сад «Машенька» с. Цингалы» из местного бюджета выделено 550 тыс. рублей, ведется подготовка документации к размещению мероприятия на аукцион, срок исполнения контракта до 01 декабря 2012 года.

- задолженность по оплате за ремонт водоочистительной системы в МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» за 2011 год фирме «АкваМастер» - 36,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 36,5 тыс. руб., т.е. 100%.

- ремонт водосточной системы кровли МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» - 41,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 41,6 тыс. руб., т.е. 100%.

- ремонт полов (в групповых ячейках, прачечной) в МКДОУ ХМР «Детский сад «Елочка» п. Бобровский» - 95,6 тыс. рублей, средства местного бюджета, окончание работ запланировано до 30.10.2012 года.

- установка перил, изготовление планов эвакуации, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» из местного бюджета выделено 438 тыс. рублей, работы завершены, кассовое исполнение – 200 тыс. рублей. Оплата по договорам, будет осуществлена в сентябре 2012 года.

6. Мероприятие п.8 «Устройство водоотведения школы МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»» из местного бюджета выделено 3496,5 тыс. руб. кассовое исполнение – 3 496,5 тыс.руб. (100%), заключен контракт на сумму 3496,5 тыс. рублей от 10.01.12 с фирмой ОАО «ДСК «Автобан», работы завершены.

7. Мероприятие п.9 «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов для подготовки школ к новому учебному году», из местного и окружного бюджетов выделено 9 422,0 тыс. руб. кассовое исполнение – 4 829,4 тыс.руб. (51%) в том числе;

- мероприятие «Установка системы канализации» из местного бюджета выделено 3 500 тыс. рублей, заключен контракт на установку систем канализации в образовательных учреждениях (МКОУ «ООШ п. Пырьях», МКОУ ХМР «СОШ д. Согом», МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье», МКОУ ХМР «ООШ п. Тюли», МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной», МКОУ ХМР «НОШ с. Зенково») с фирмой ООО «Техно - Строй». Оплата по муниципальным контрактам, будет осуществлена в сентябре 2012 года. (по данным Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ ).

- установка систем канализации в образовательных учреждениях (МКОУ ХМР «СОШ с. Троица», МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» д. Ярки, МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок» д. Выкатной) из местного бюджета выделено 1 500 тыс. рублей, срок исполнения октябрь 2012 года.

- приобретение бутилированной воды для образовательных учреждений, из местного бюджета выделено 1952,0 тыс. руб.Освоение запланировано до 01.12.2012 года.

- проведение обследования строительных конструкций (МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский», МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной» - из местного бюджета выделено 200 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 171,5 тыс. рублей. Оставшиеся средства перераспределены на дополнительные работы по текущему ремонту в данных образовательных учреждениях.

- проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в 20 ОУ. Выделено из бюджета района 2 000 тыс. рублей. Для школ – 1 200 тыс. рублей, для детских садов – 800 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

- испытание качества огнезащитной обработки. Выделено из бюджета района 192 тыс. рублей. Для школ – 132 тыс. рублей, для детских садов – 60 тыс. рублей. Кассовые расходы – 96 тыс. рублей. Освоение составляет 50%. Остаток денежных средств будет освоен в IV квартале 2012 года при повторной проверке качества огнезащитной обработки.

- испытание внутреннего противопожарного водопровода. Выделено из бюджета района 78 тыс. рублей. Для школ – 60 тыс. рублей, для детских садов – 18 тыс. рублей. Кассовые расходы – 39 тыс. рублей. Освоение составляет 50%. Остаток денежных средств будет освоен в IV квартале 2012 года при повторной проверке внутреннего противопожарного водопровода.

8. Мероприятие п.10 «Совершенствование организации питания» из окружного и местного бюджетов выделено 720 тыс. руб. кассовое исполнение – 255 тыс.руб. (35%), в том числе:

- приобретение технологического оборудования для МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 240,0 тыс. руб. - размещение на аукционе (сентябрь 2012 г.);

- приобретение технологического оборудования для МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 170,0 тыс. руб. – аукцион выигран, поставка оборудования в сентябре 2012 г.;

- ремонт пищеблока МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 130,0 тыс. руб. – освоено 75,0 тыс. руб.;

- ремонт пищеблока МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 180,0 тыс. руб. – освоено 180,0 тыс. руб. 100%

9. Мероприятие п.11 «Приобретение для общеобразовательных школ Ханты-Мансийского района оборудования для школьных столовых» из окружного и местного бюджетов выделено 2016,0 тыс. руб. кассовое исполнение – 4,8 тыс.руб. (5%), в том числе:

- 1057,0 тыс. руб. – размещение на аукционе (сентябрь 2012 г.);

- 959,0 тыс. руб. – ООО «Уралпрайм» г. Екатеринбург готовятся документы (счета, договора) для поставки оборудования (в октябре 2012 г. планируется 100% освоение).Приобретение для общеобразовательных школ Ханты-Мансийского района оборудования для школьных столовых» планируется освоение денежных средств до 01.12. 2012 г.

10. Мероприятие п.12 «По изготовлению 7 веранд в МКОУ ХМР «Детский сад «Сказка п. Горноправдинск» местного бюджета выделено 1330,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс.руб. (0%), объявлен аукцион на проведение данного мероприятия, завершение аукциона 14.09.2012 года, проведение работ – октябрь месяц 2012 года.

11. Мероприятие п.13 « На право выполнения работ по ремонту ограждения территории МБОУ п. Горноправдинск» из местного бюджета выделено 1335,1 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс.руб. (0%), объявлен аукцион на проведение данного мероприятия, завершение аукциона 28.09.2012 года, проведение работ – октябрь-ноябрь месяц 2012 года.

12. Мероприятие п.14 «Дополнительные работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ п.Горноправдинск» выделено 811,936 тыс. рублей, из них средств окружного бюджета – 405,968 тыс. рублей, местного бюджета – 405,968 тыс. рублей. Данные средства получены в ходе сложившийся экономии средств от проведения аукциона на мероприятие «Проведение капитального ремонта МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск».

13. Мероприятие п.15 «Приобретение автобуса для МКОУ ХМР д.Шапша» из местного бюджета выделено 1 875,0 тыс. руб. проводится работа по подготовке документов к размещению данного мероприятия на аукцион. Срок исполнения октябрь-ноябрь месяц 2012 года.

**подпрограмма III «Развитие материально-технической базы сферы образования»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие материально- технической базы в сфере образования» выделено – 52 373,83 тыс. руб. кассовое исполнение – 8 083,9 тыс.руб.(15%), в том числе: из средств окружного бюджета – 34 238,8 тыс. руб. кассовое исполнение – 1 396,6 тыс.руб. (4%), из средств местного бюджета – 18 135,06тыс. руб. кассовое исполнение – 6 687,3 тыс.руб. (37%), в том числе:

- Комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п. Кедровый – утверждено в программе из двух источников – 13 142 тыс. руб., остатки средств 2011 года составляют 5376,7. Кассовых расходов нет. Заключен контракт на производство ПИР №0187300008411000364-0146595-01 от 26.12.2011г., ООО "Производственная компания "ТехМаш", цена контракта - 5280.3 тыс. рублей. Проведение аукциона на производство СМР запланирован на октябрь 2012 года. Принято решение Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ вернуть денежные средства в количестве 8 000 тыс. рублей в комитет по финансам. Ожидание исполнения в полном объеме;

- Комплекс «Школа-детский сад д. Согом- утверждено в программе из двух источников – 3 971,2 тыс.рублей. Кассовых расходов нет. Заключен контракт на производство ПИР №2011.45126 от 31.10.2011г., ООО "СибГорПроект", г. Омск, цена контракта - 2720,3 тыс.рублей. Принято решение о возврате денежных средств в количестве 1 374 тыс. рублей в бюджет округа. Проект передан на экспертизу. Ожидаемое исполнение в полном объеме;

- Комплекс «Школа-детский сад пришкольный интернат» с. Кышик – утверждено по программе из двух источников- 9 326 тыс.рублей. По данным Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ кассовое исполнение 5001,8 тыс.руб.(54%),3 000 тыс. рублей – зарезервированы для оплаты объекта после его приёмки. Принято решение о возврате денежных средств в количестве 1 325 тыс. рублей в бюджет округа.

- Реконструкция школы для размещения дополнительной группы дошкольного возраста с. Нялинское – утверждено по программе из двух источников финансирования- 4 126,7 тыс. руб. кассовое исполнение 3 040,7 тыс.руб. (74%). Заключен контракт на производство СМР №0187300008411000423-0146595-01 от 01.02.2012г., ООО "ТехноСтрой", цена - 3303,5 тыс. рублей (по данным Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ). Заключен контракт на дополнительные работы на сумму 393 тыс. руб., ожидаемое исполнение в полном объеме до 01.10 2012 года;

- Дошкольное образовательное учреждение п. Луговской - утверждено по программе из бюджета муниципального образования - 2 221,7 тыс.руб. кассовое исполнение 0 тыс.руб. (0%). Размещена заявка на аукцион на проектирование инженерных сетей.

- Реконструкция школы для размещения групп дошкольного возраста д. Ягурьях - утверждено по программе из двух источников финансирования – 19 433,8тыс.руб. кассовое исполнение 0%. Заключен контракт на производство ПИР №0187300008411000388-0146595-01 от 10.01.2012г. ООО "Производственная компания "ТехМаш", г. Брянск, цена контракта - 4933,8 тыс. рублей (по данным Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ) исполнение планируется до 01.10.2012.

В рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года» на период 2012 – 2015 года также запланировано строительство объектов:

- «Школа с группой для детей дошкольного возраста (55 /25) п. Бобровский;

- «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 /60) д. Ярки;

- Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной, Ханты – Мансийского района;

Финансирование данных объектов уточняется.

***ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ*** об исполнении долгосрочной целевой программы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы» в 2012 году.

1. Информация об освоении денежных средств, выделенных на программу по состоянию за 8 месяцев 2012 года - при уточненных плановых назначениях, утвержденных в программе «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» в 2012 году –124 452,86 тыс. рублей, кассовое исполнение – 34 685,3 тыс. рублей, расходы исполнены на 28,3%;
2. Информация о планируемом перераспределении средств и о сроках их освоения – по итогу исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года планируется перераспределение средств и внесение изменения в программу;
3. Информация об окончательном сроке освоения денежных средств, выделенных на мероприятия I и II подпрограммы – до 01 декабря 2012 года, по III подпрограмме - декабрь 2012 года.

Председатель комитета Е.А. Евстратова

Исполнитель: Н.В.Боботкова

С.В.Храмцова

А.Г. Нурмухаметова