**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

26.09.2019 № 508

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2019-2021 годы» по состоянию

на 1 августа 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 августа 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 августа 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

26.09.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2019 № 508

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 августа 2019 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2019 № 319.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

На реализацию программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в объеме 28 192,4 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 7 024,5 тыс. рублей;

бюджет района – 21 167,9 тыс. рублей.

Исполнение на 01.08.2019 – 20 587,5 тыс. рублей (73,0%), в том числе:

бюджет автономного округа – 3 770,8 тыс. рублей (53,6 %);

бюджет района – 16 816,7 тыс. рублей (79,4%).

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 7 000,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.08.2018 года финансовое исполнение составляет 7 000, тыс.рублей или 100 %.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2019 год по созданию временных рабочих мест в количестве 144 единицы, в т.ч:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 109 единиц;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за 7 месяцев 2019 года организовано 144 временных рабочих места, на которые трудоустроен 151 человек, из них 35 человек испытывающих трудности в поиске работы.

По состоянию на 1 августа 2019 года целевые показатели Программы исполнены на 100,0%.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 5 510,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.08.2018 финансовое исполнение составляет 2 893,7 тыс. рублей или 52,5 %.

В рамках реализации данного мероприятия между МАУ «ОМЦ» и КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 129 рабочих мест. Фактически на 01.08.2019 трудоустроено 112 человек в СП Луговской, СП Кедровый.

В рамках исполнения данного мероприятия на территории СП Красноленинский организовано 1 временное рабочее место для гражданина испытывающего трудности в поиске работы вернувшегося из мест лишения свободы.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2019 год предусмотрен в размере 1 514,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.08.2019 877,1 тыс. рублей. Финансовое исполнение мероприятия составило 57,3%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 12 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено 65 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 5 методических пособий по охране труда;

- проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда на которых рассмотрено 9 вопросов;

- приняли участие в 2 расследованиях несчастных случаев на производстве

- организован сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в 127 организациях района;

- подготовлены ответы на 69 обращений по вопросам охраны труда;

- распространено 971 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда.

4. На реализацию мероприятия «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» в 2019 году предусмотрены средства бюджета района в размере 14 167,9 тыс.рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия 9 816,7 тыс. рублей (или 69,3%) на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;

организация общественных работ;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

Фактически на 1 августа 2019 года:

предоставлена информационно-консультационная поддержка 597 заявителям, из них:

- 204 физических лиц;

- 25 юридических лиц;

- 368 субъектов малого и среднего предпринимательства;

оказано содействие по формированию пакета конкурсной документации для участия в региональных конкурсах 71 субъектам малого и среднего предпринимательства;

оказаны услуги по разработке бизнес-планов 8 субъектам малого и среднего предпринимательства;

оказаны услуги по составлению бизнес-планов 10 безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занятости для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства;

оформлено трудоустройство на временные работы 151 безработных гражданина, 112 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

Финансовое исполнение Программы по состоянию на 1 августа 2019 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Исполнение целевых показателей по Программе по состоянию на 1 августа 2019 года представлено в приложении 2.

Приложение 1 к информации

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы»

по состоянию на 1 августа 2019 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы»

в разрезе мероприятий по состоянию на 1 августа 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой  на 2019 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда | всего | 26 678,1 | 19 719,4 | 73,3 |  |
| бюджет района | 21 167,9 | 16 816,7 | 79,4 |
| бюджет автономного округа | 5 510,2 | 2 893,7 | 52,5 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | бюджет района | 7 000,0 | 7 000,0 | 100 | организовано 144 временных рабочих места, трудоустроен 151 человек, в т.ч. 35 граждан испытывающих трудности в поиске работы |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» | бюджет автономного округа | 5 510,2 | 2 893,7 | 52,5 | организовано временное трудоустройство 112 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в СП Луговской, СП Кедровый;  организовано 1 рабочее место для гражданина испытывающего трудности в поиске работы вернувшегося из мест лишения свободы |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр» | бюджет района | 14 167,9 | 9 816,7 | 69,3 | предоставлена информационно-консультационная поддержка 597 заявителям, из них:  - 204 физических лиц;  - 25 юридических лиц;  - 368 субъектов малого и среднего предпринимательства;  оказано содействие по формированию пакета конкурсной документации для участия в региональных конкурсах 71 субъектам малого и среднего  предпринимательства;  оказаны услуги по разработке бизнес-планов 8 субъектам малого и среднего предпринимательства;  оказаны услуги по составлению бизнес-планов 10 безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занятости для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства;  оформлено трудоустройство на временные работы 151 безработных гражданина, 112 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | бюджет автономного округа | 1 514,3 | 877,1 | 57,3 |  |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | бюджет автономного округа | 1 514,3 | 877,1 | 57,3 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:  - подготовлено 12 муниципальных правовых актов по охране труда;  - подготовлено 65 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;  - разработано 5 методических пособий по охране труда;  - проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда на которых рассмотрено 9 вопросов;  - приняли участие в 2 расследованиях несчастных случаев на производстве  - организован сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в 127 организациях района;  - подготовлены ответы на 69 обращений по вопросам охраны труда;  - распространено 971 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда. |
| Итого: | |  | 28 192,4 | 20 587,5 | 73,0 |  |

Приложение 2 к информации

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы»

по состоянию на 1 августа 2019 года

Исполнение целевых показателей Программы по состоянию

на 1 августа 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты реализации программы | Значения показателя  по годам  на 2019 год | Исполнение  по состоянию на 01.08.2019 | % исполнения |
|  |
| Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года), процент | 1,0 | 1,2 | 83,0 |
| Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, единиц | 109 | 109 | 100,0 |
| Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы, единиц | 35 | 35 | 100,0 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности, человек | 2 | 2 | 100,0 |